

УКРАЇНА

**ГОРОДОЦЬКА МІСЬКА РАДА**

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

###### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ № 97**

**25 квітня 2024 року**

**[Про затвердження плану заходів із складання проєкту бюджету Городоцької міської територіальної громади на 2025 рік](https://zp.gov.ua/uk/documents/item/41741" \t "_blank)**

Відповідно до положень статтей 75 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Городоцької міської ради Львівської області

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити план заходів із складання проєкту бюджету Городоцької міської територіальної громади на 2025 рік (додаток 1).

2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

**Міський голова Володимир РЕМЕНЯК**

Додаток 1 до рішення

виконавчого комітету

№ \_\_ від 25.04.2024 р.

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**із складання проєкту бюджету Городоцької міської територіальної громади на 2025 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Зміст заходів** | **Термін виконання\*** | **Відповідальні за виконання** |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проєкту бюджету Городоцької міської територіальної громади на 2025 рік та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Мінфіном | Друга половина серпня 2024р | Фінансове управління Городоцької міської ради |
|  | Підготовка пропозицій до проєкту державного бюджету на 2025 рік в частині міжбюджетних трансфертів та їх надання департаменту фінансів ЛОДА для подання Мінфіну і галузевим міністерствам | До 1 вересня 2024р. | Фінансове управління Городоцької міської ради, Городоцька міська рада, гуманітарне управління |
|  | Формування оптимальної шкільної мережі на 2024/25 навчальний рік | До 05 вересня  2024 року | Гуманітарне управління Городоцької міської ради |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:  - прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету на 2025 рік, схваленого Кабінетом Міністрів України;  - методики їх визначення | Одноденний термін після отримання від Департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації | Фінансове управління Городоцької міської ради |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:  - інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025 рік;  - граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на 2025 рік;  - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів | Друга половина вересня 2024р | Фінансове управління Городоцької міської ради |
|  | Організація роботи з розробки бюджетних запитів | Жовтень 2024р | Фінансове управління Городоцької міської ради, Городоцька міська рада, гуманітарне управління |
|  | Подання бюджетних запитів на 2024 рік фінансовому управлінню Городоцької міської ради | До 1 листопада 2024р | Фінансове управління Городоцької міської ради, Городоцька міська рада, гуманітарне управління |
|  | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проєкту бюджету Городоцької міської територіальної громади на 2025 рік | Перша половина листопада 2024р | Фінансове управління Городоцької міської ради |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету на 2025 рік, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | Одноденний термін після отримання від Департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації | Фінансове управління Городоцької міської ради |
|  | Вжиття заходів щодо залучення громадськості до процесу складання проєкту бюджету Городоцької міської територіальної громади на 2025 рік (проведення засідань громадських рад, громадських слухань, консультацій з громадськістю, форумів, конференцій, брифінгів, дискусій, вивчення громадських думок) | Жовтень-листопад 2024р | Виконавчий комітет Городоцької міської ради, фінансове управління, Городоцька міська рада, гуманітарне управління |
|  | Підготовка проєкту рішення Городоцької міської ради про бюджет Городоцької міської територіальної громади на 2025 рік з додатками згідно із типовою формою, доведеною Міністерством фінансів, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України та його подання виконавчому комітету Городоцької міської ради ради | До 25 листопада 2024р | Фінансове управління Городоцької міської ради |
|  | Схвалення проекту рішення Городоцької міської ради про бюджет Городоцької міської територіальної громади на 2025 рік | До 10 грудня 2024р | Виконавчий комітет Городоцької міської ради |
|  | Направлення схваленого проєкту рішення Городоцької міської ради про бюджет Городоцької міської територіальної громади на 2025 рік на затвердження ради | У 2-денний термін після схвалення | Виконавчий комітет Городоцької міської ради |
|  | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | Не пізніше ніж через три робочі дні після подання Городоцькій міській раді проєкту рішення про бюджет Городоцької міської територіальної громади на 2025 рік | Городоцька міська рада, Гуманітарне управління, фінансове управління |
|  | Оприлюднення проєкту рішення Городоцької міської ради про бюджет Городоцької міської територіальної громади на 2025 рік, схваленого виконавчим комітетом Городоцької міської ради | До 11 грудня 2024 р. | Виконавчий комітет Городоцької міської ради |
|  | Доопрацювання проекту рішення Городоцької міської ради про бюджет Городоцької міської територіальної громади на 2025 рік з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | Грудень 2024р | Фінансове управління Городоцької міської ради |
|  | Супровід розгляду проєкту рішення Городоцької міської ради про бюджет Городоцької міської територіальної громади на 2025 рік | Відповідно до Регламенту ради | Представники виконавчого комітету Городоцької міської ради, фінансового управління, гуманітарного управління |
|  | Затвердження бюджету Городоцької міської територіальної громади на 2025 рік | До 24 грудня  2024 року | Городоцька міська рада |
|  | Оприлюднення рішення Городоцької міської ради про бюджет Городоцької міської територіальної громади на 2025 рік у газеті «Народна думка» | В 10-денний термін з дня прийняття рішення | Городоцька міська рада |

**Керуючий справами Богдан СТЕПАНЯК**