|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль | Оперативна ціль | Завдання | Виконання |
| 1. Економічне зростання | 1.1 Створення сприятливого інвестиційного клімату | 1.1.1 Формування містобудівної документації просторового планування населених пунктів, що увійшли в склад територіальної громади.  1.1.2 Оптимізація дозвільних процедур для інвесторів на рівні громади.  1.1.3 Створення інформаційного ресурсу інвестиційно привабливих об’єктів громади.  1.1.4 Забезпечення участі суб’єктів малого та середнього підприємництва у національних, міжнародних форумах, семінарах, конференціях, виставках та ярмарках.  1.1.5 Сприяння активізації індустріального парку.  1.1.6 Створення бренду громади | 1.1.1 В період 2022-2024 років Городоцька міська рада пройшла процедуру підготовчого етапу з формування завдання на розроблення КППРТГ.  Городоцька територіальна громада - одна із восьми громад України, що вибороли право на фінансування розробки комплексного плану просторового розвитку території за рахунок грантових коштів USAID - US Agency for International Development (Агенства міжнародного розвитку США). За результатами тендеру визначено розробника КП – Консорціум «АГЗ» . Станом на даний час Проєкт USAID «ГОВЕРЛА» зупинив свою програмну діяльність на час проведення аудиту відповідно до наказу Державного департаменту США до завершення перегляду всіх програм USAID по всьому світу.  1.1.2. Впродовж 2021-2024 років діяв супровід інвестора. проводились зустрічі з потенційними інвесторами (за їх ініціативою) з міським головою та керівниками відповідних відділів міської ради (відділ земельних відносин, містобудування та архітектури, ДАБІ).  1.1.3. На офіційному веб-сайті громади оприлюднено дашборд з Інвестиційними об’єктами Городоцької громади. [Інвестиційні об’єкти – Городоцька територіальна громада](https://horodok-rada.gov.ua/index.php/ova_sev/investytsiyni-ob-iekty/)  1.1.4 Суб’єкти малого та середнього підприємництва регулярно інформуються шляхом розсилки повідомлень у месенджерах та на електронну пошту повідомлень про потенційні форуми, виставки та ярмарки.  1.1.5 Міністерство економіки України надало на безповоротній основі кошти в розмірі 15 090,00 тис. гривень ТОВ «ЄВРО-ІНВЕСТ-ХОЛДІНГ» як ініціатору створення індустріального парку «Захід Ресурс» для забезпечення будівництва об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури «Будівництво побутової каналізації від вул. Львівська 657А, по вул. Сонячна, вул. Мазепи у м. Городок Львівської області. Коригування». Загальна вартість проєкту — 30,8 млн гривень. Це важливе для парку оновлення забезпечить інженерні мережі, необхідні для залучення нових інвесторів. Також це стимулюватиме місцевий економічний розвиток, створюючи нові можливості для бізнесу.  1.6.1. Розроблено брендбук громади. Завдяки проекту «Двигуни громад» розроблено логотип громади. |
| 1.2 Підвищення туристичної привабливості території | 1.2.1 Створення умов для збереження пам'яток історико-культурної спадщини.  1.2.2 Створення якісного туристичного продукту.  1.2.3 Підвищення доступності до туристично-привабливих місць громади. | 1.2.1. Міністерством культури та стратегічних комунікацій України Відділу містобудування та архітектури надано повноваження на виконання функцій органу охорони культурної спадщини на території Городоцької ТГ.  Рішенням сесії Городоцької міської ради від 16.05.2024р. №24/47-7218 затверджено Програму охорони та збереження культурної спадщини на території Городоцької ТГ на 2024-2025 роки.  1.2.2. У 2021 році створено КУ” “Городоцький історико-краєзнавчий музей”.  Наказом Міністерства культури та інформаційної політики №513 від 24.07.2024 року техніку вишивки “Городоцьткий шов” внесено до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.  1.2.3 У 2023 році на фасаді Городоцького НВК №2 встановлено пам'ятну дошку дисиденту Русину І.І.  1 жовтня 2024 року у м. Городку відкрили Площу Пам'яті, де розмістили стенди з іменами та світлинами загиблих Героїв Небесної Сотні, воїнів АТО та ООС і новітніх Героїв України з Городоцької громади. |
| Висока якість життя | 2.1 Впорядкування існуючих та створення нових відпочинково-рекреаційних зон | 2.1.1 Проведення інвентаризації природних об’єктів, придатних для рекреації.  2.1.2 Приведення до належного стану існуючих та створення рекреаційних та відпочинкових зон.  2.1.3 Залучення інвесторів для створення рекреаційних та відпочинкових зон. |  |
| 2.2 Модернізація інфраструктури та транспортного сполучення на території громади | 2.2.1 Забезпечення мешканців громади якісною питною водою.  2.2.2 Забезпечення будівництва і ремонту каналізаційних мереж та очисних споруд.  2.2.3 Покращення транспортної доступності сільських населених пунктів.  2.2.4 Оновлення дорожнього покриття та тротуарів в межах населених пунктів.                                                                                                                                                                              2.2.5 Створення безпечного середовища  2.2.6 Реконструкція існуючих і будівництво нових спортивних об’єктів в громаді.  2.2.7 Пристосування інфраструктури громади для маломобільних груп населення. | 2.2.1. 2024 рік. проведено реконструкцію водопроводу від вулиці Перемишльська будинок 14 до вулиці Ів. Франка будинок 1 - 1 414 955 грн  У 2024 з метою забезпечення резервним джерелом водопостачання Городоцьку центральну лікарню, здійснено будівництво (буріння) розвідувально-експлуатаційної свердловини господарсько-питного водопостачання - 251,196 тис грн  2.2.2. 2021 рік. Завершено будівництво побутової каналізації на вул. Вергуна, Довбуша в м. Городок Львівської області – 833,3 тис.грн. збудовано КНС, прокладено 515 м труб.  -Ліквідовано 2 пориви напірної каналізаційної мережі в м.Городок (вул.Перемишльська, вул.Авіаційна).  -Проведено 325 прочищень каналізаційних колекторів в м.Городок.  -Проведено поточний ремонт об’єктів побутової каналізації на суму 457,2 тис.грн.:  -Проведено ремонт 10 каналізаційних колодязів по вул. Сагайдачного і замінено 3 люки на каналізаційних колодязях по вул. Підгір`я на суму 41,2 тис.грн.  2023 рік У сфері водопостачання: проведено Капітальний ремонт ділянки водопроводу по вул. М.Лисенка м.Городок” (замінено 227 м.п. труби), вартість робіт 247 тис 066 грн, виконано ремонт пожежних гідрантів - 45 тис грн.  -Проведено ремонт каналізаційної мережі вул. Підгір`я, замінено 78м.п.Ø200, вартість матеріалів 50,7 тис.грн.  -Влаштовано приймальний колодязь на території КНС вул.Коновальця, вартість матеріалів 23,4 тис.грн.  -Проведено ремонт напірного колектора КНС вул.Коновальця-вул.Стуса, замінено 48м.п. Ø200мм труби, вартість матеріалів 38,8 тис.грн.  -Проведено ремонт каналізаційної мережі вул.Грушевського, вартість матеріалів 199,7 тис.грн.  -Замінено фекальний насос на КНС вул. Чорновола, вартість 49,9 тис.грн;  -Закуплено три фекальні насоси на КНС вул. Галицька, вул. Шевченка, вартість 179,6 тис.грн  -Здійснено прочищення каналізаційних мереж каналопромивочною установкою високого тиску на суму 85,6 тис.грн.  З метою належної роботи системи зливової каналізації м.Городка, запобігання підтопленню вулиць КП “Городоцьке ВКГ” проведено поточний ремонт та заміну дощоприймачів по вул. Л.Українки і вул.Скітник на суму 48,3 тис.грн.; поточний ремонт ливневої каналізації: “Фоса” на суму 19,2 тис.грн, вул.Підгір'я - 39,8 тис.грн., вул. І.Франка - 49,4 тис.грн., вул. Калнишевського, на суму 49,3 тис.грн.(кошти бюджету громади). Проведено поточний ремонт ливневої каналізації на вул.Грушевського м.Городок - 189,0 тис.грн.  У 2022 році виділено 539,9 тис.грн на закупівлю матеріалів для ліквідації аварій водопровідно-каналізаційної мережі. З використанням даних матеріалів проведено поточні ремонти:  *у 2023 році**.* Розпочато реалізацію проекту «Будівництво каналізаційної мережі вул. Зарицького, Полуботка м. Городок Львівської області». Прокладено 501 м трубопроводів Ø200мм. Вартість виконаних робіт – 1182 тис грн.  КП «Городоцьке ВКГ» проведено роботи по ремонту, будівництву водопровідних і каналізаційних мереж на суму 1 029 346,99 грн, в т.ч. у сфері водопостачання: проведено “Капітальний ремонт ділянки водопроводу по вул. М.Лисенка м.Городок” (замінено 227 м.п. труби), вартість робіт 247 тис 066 грн, виконано ремонт пожежних гідрантів - 45 тис грн.   1. . Капітальний ремонт ділянки каналізаційної мережі (від каналізаційного колодязя біля багатоквартирного будинку №4 по вул.Підгір’я до каналізаційного колодязя по вул.Дорошенка) м.Городок. Замінено 72 м.п. труби Ø160мм. Вартість капремонту - 87 767,00 грн   Капітальний ремонт ділянки ливневої каналізації на вул.І.Франка м.Городок. Замінено 168 м.п труби Ø300мм. Вартість робіт 420 951 грн.  Будівництво побутової каналізаційної мережі від буд.№35 по вул.Скітник до буд.№37 по вул. І Франка Прокладено 76м.п. труби Ø160мм. Вартість будівництва 95 564 грн.  Виготовлено проектну документацію на реконструкцію очисних споруд м.Городка.  2024 рік  ***Завершено роботи із*** Каналізування житлових мікрорайонів м. Городок, V етап вул. Підгіря, Дорошенка, Сагайдачного, Шашкевича, Хоткевича, Шевченка, Окружна, Галицька, Коновальця - 6 370 964 грн  Проведено реконструкцію каналізаційно-насосної станції напірного колектора на вул.Галицька в м.Городок -1 496 302 грн  Проведено реконструкцію КНС по вул. Чорновола в м.Городок - 406 569 грн  Збудовано побутову напірну каналізацію від багатоквартирного житлового будинку №66 по вул.Франка до будинку №37 по вул.Скітник в м.Городок. Вартість будівництва 88 089,02 грн.  Проведено реконструкцію ливневої каналізаційної мережі від буд.№64 на вул.Скітник до існуючого колектора на вул.І.Франка м.Городок Львівської області. Прокладено 95 м.п. труб Ø200мм і 50м.п. труб Ø300мм. Вартість будівництва 284 066,40 грн.  Проведено капітальний ремонт ділянки каналізаційної мережі (від каналізаційного колодязя біля багатоквартирних будинків №4,6 до нежитлової будівлі №2 по вул. Чорновола) м.Городок Львівської області. Замінено 38 м.п труби Ø200мм. Вартість робіт 54 351,60 грн.  Виконано поточний ремонт дощової каналізації на вул. Чорновола. Замінено 46м.п. труби Ø400мм, змонтовано каналізаційний колодязь. Вартість робіт 149 566,80 грн.    2.2.3. У 2021 році виконано:  Капітальний ремонт 8-кілометрової ділянки автомобільної дороги Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка км 44+747 – км 52+960 між Городком і Повітно. Кошторисна вартість об’єкта- 295,490 тис. грн. Виконано роботи: розширено проїзну частину; укріплено основу із щебенево-піщаної суміші з цементом та укладено два шари асфальтобетону; облаштовано узбіччя та зупинки громадського транспорту; в межах населених пунктів влаштовано дощову каналізацію, тротуари та освітлення. Крім цього, перебудовано мостовий перехід через річку Стара у селі Повітно.  Капітально відремонтовано також дорогу С 140326 «Бартатів-Кушнері» у населеному пункті Бартатів по вул.Шкільній. Протяжність дороги - 390 м. Замощено дорогу бруківкою , вартість-1450,0 тис. грн.  У 2023 у межах співпраці з обласним бюджетом, проведено ремонт доріг загального користування місцевого значення, а саме, за рахунок субвенції з міського бюджету обласному бюджету  - С 140307 Городок-Лісна - 1млн 655 тис 194 грн та  - С 140305 Городок-Угри - 8 млн 344 тис 805 грн;  - за рахунок обласного бюджету доріг  - С 140330 Довжанка-Черляни - 6 млн 486 тис 908 грн та  - С 140306 Городок-Зелений Гай - 5 млн 690 тис 77 грн.    2.2.4 На території Городоцької міської ради на 2021 рік, вдалось виконати також наступні роботи.  - Капітальний ремонт міської дороги на вул. Нижні Пасіки м. Городок Львівської області – 3963,9 тис.грн, в т.ч. кошти обласного бюджету – 900,0 тис.грн, кошти районного бюджету – 400,0 тис.грн, кошти громади – 2663,9 тис.грн. Замощено (ФЕМ) 1896м2, виконано примикань – 655м2, в т.ч. додатково –209м2; влаштовано тротуарів – 511м2,  - Капітальний ремонт міської дороги по вул. Артищівська м.Городок Львівської області (влаштування тротуарів) – 786,2 тис.грн;  - Капітальний ремонт міської дороги на вул.Комарнівська в м.Городок Львівської області - 167,2 тис.грн;  Виготовлено проектно - кошторисну документацію на капітальний ремонт: дороги по вул.Авіаційна в м.Городок (143,9 тис.грн), дороги на вул. Незалежності в м. Городок (83,6 тис.грн), дороги на вул. Чорновола в м.Городок (87,9 тис.грн), міської дороги по вул. Мартовича м.Городок (76,4 тис.грн), дороги по вул.Шевченка на ділянці від вул.Нижні Пасіки до вул. Є.Коновальця м.Городок (85,4 тис.грн), дороги по вул.Залужської, с.Залужжя (84,3 тис.грн);  Загалом впродовж 2021 року проведено поточних ремонтів доріг по 60 вулицях населених пунктів на загальну суму 3172,5 тис.грн.  З метою забезпечення належного під'їзду до амбулаторії в с.Родатичі виконано поточний ремонт дорожнього покриття на суму 198,4 тис.грн.  На розмітку доріг, встановлення дорожніх знаків та лежачих поліцейських використано 8,8 тис.грн.  У 2022 році  проведено щебеневу підсипку 28 вулиць вартістю 1665 тис. грн  На утримання доріг в зимовий період видатки становили 198,990 тис. грн  У 2023 році проведено поточний ремонт 207 комунальних доріг громади (98 в селах та 52 в м.Городок), в т.ч. щебенева підсипка – 150 доріг, усунення ямковості мат-патчером – 33 дороги та 24 проїзди (вул.Авіаційна). Вартість виконаних робіт по поточних ремонтах 11 млн 616 тис. гривень.  На утримання доріг в зимовий період скеровано 678 тис 700 грн (в.т.ч на 366,6 тис грн закуплено піску та солі.  Проведено капітальні ремонти: тротуару та благоустрій прилеглої території на вул.Чорновола – 1 млн 656 тис грн (забруковано 560 м.кв. стоянки, 140 м.кв тротуару, влаштовано 94 м огорожі); проїзду на ділянці від буд.№47 вул.Ярослава Мудрого до буд. №14 вул. Підгай м.Городок (влаштовано 680 м кв бруківки) - 1 млн 561 тис грн.  КП “МКГ” проведено поточний ремонт доріжок та алей на кладовищі - 332,9 тис грн, а також закуплено бруківку, щебінь, цемент на суму 123,3 тис грн для облаштування “Алеї героїв”.  У 2024 році на ремонт та утримання доріг скеровано 16,256 млн грн.  Проведено поточний ремонт 24 комунальних доріг в населених пунктах громади ін'єкційно-струменевим методом (мат-патчер) на суму 2 млн 639 тис грн в тому числі 11 доріг доріг загального користування місцевого значкння на суму 1 425 тис грн.  КП «МКГ» виконано щебеневу підсипку, грейдирування 207 вулиць в населених пунктах громади на загальну суму 9 837 тис грн.  Скеровано субвенцію 1 млн грн Службі відновлення, як співфінансування на поточний ремонт автомобільної дороги загального користування М-11 здійснено ремонт покриття окремими картами, ліквідовано ямковість ін'єкційно-струменевим методом.  На утримання доріг в зимовий період, в т.ч. закупівля протиожеледного матеріалу: пісок та сіль - скеровано 647 176 грн  Проведено: поточний ремонт тротуару на ділянці від буд.№48 на вул.Я.Мудрого м.Городок – 140,57 тис грн, поточний ремонт тротуару на вул.Яворівська м.Городок – 167,205 тис грн, улаштовано пішохідну доріжку до багатоквартирного житлового будинку №3 на вул.Шкільна м.Городок – 74,927 тис грн.    2.2.5 У 2021 році в рамках реалізованих проєктів в с.Мавковичі встановлено 21, а в с.Дубаневичі 22 LED світильники потужністю 50W, замінено 1215, 707,5м. СІП відповідно. Загальна вартість реконструкції вуличного освітлення с.Мавковичі – 270,5 тис.грн, в т.ч. кошти обласного бюджету – 135,2 тис, грн, бюджет громади – 75,2 тис.грн, спонсорський внесок – 60,0 тис.грн.  Загальна вартість реконструкції вуличного освітлення с.Дубаневичі – 450,7 тис.грн, в т.ч. кошти обласного бюджету – 149,0 тис, грн, бюджет громади – 226,7 тис.грн, спонсорський внесок – 75,0 тис.грн.  Виготовлено ПКД та укладено договори на виконання робіт по об’єктах «Реконструкція вуличного освітлення в с.Градівка Городоцької міської ради Львівської області» - 20,9 тис.грн, «Реконструкція вуличного освітлення вул.Верхня с.Добряни Городоцької міської ради Львівської області» - 24,1 тис.грн, «Реконструкція вуличного освітлення в с.Годвишня Городоцької міської ради Львівської області» - 16,6 тис.грн.  У 2022 році  Проведено реконструкцію зовнішнього освітлення ЗЗСО:   * Городоцький ЗЗСО №4 І-ІІІ ступенів імені Тараса Кулєби та Андрія Одухи - 47,3 тис грн * Городоцький ЗЗСО №3 І-ІІІ ступенів імені Героя України Івана Бльока -91,4 тис грн   2023 рік - додатково змонтовані мережі вуличного освітлення у с.Градівка, с.Залужжя та с.Мшана загальною довжиною 1198м із використанням LED світильників.  У 2024 році додатково змонтовані мережі вуличного освітлення у с.Родатичі та с.Мшана загальною довжиною 1550м.  У 2021 році на програму пожежної та техногенної безпеки Городоцької громади – 280,0 тис.грн, на програму матеріальної підтримки Відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області з забезпечення матеріально-технічної бази, покращення охорони публічного порядку та безпеки 288,4 тис.грн, програму покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 4114 на 2021 рік – 50,0 тис.грн, програму Забезпечення заходів у сфері державної безпеки України та ефективної діяльності Управління Служби безпеки України у Львівській області на 2021-2022 роки – 200,0 тис.грн  Городоцька міська рада вперше стала одним із переможців «Конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад – 2021 2.0», що проводила Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна». Відповідно до заходів проєкту, здійснено поточний ремонт 11-ти існуючих камер відеоспостереження та встановлено додаткові чотири камери (в т.ч. із визначенням номерних знаків) на території громади. Проект зреалізовано у співпраці з Головним управлінням Національної поліції у Львівській області. Загальна вартість проєкту 334,5 тис.грн в т.ч 100,0 тис.грн – кошти Городоцької міської ради, 234,5 тис.грн кошти асоціації «Єврорегіон Карпати – Україна».  У 2022 на влаштування тренувального центру територіальної оборони в урочищі «Під цунівським лісом» спрямовано 190 тис грн  20 вересня 2023 року в приміщенні колишньої адмінбудівлі Мшанської сільської ради офіційно відкрили поліцейську станцію.  Поліцейський офіцер забезпечений службовим транспортом, засобами зв’язку та всім необхідним для несення служби. Зокрема спецавтомобіль придбано за рахунок коштів міського бюджету (субвенція державному бюджету в розмірі - 820,8 тис грн.  Проведено відновлення камер відеоспостереження на території Городоцької міської ради – 23,75 тис.грн.  За рахунок коштів міського бюджету (19,4 тис грн) проведено благоустрій території тренувального центру територіальної оборони в урочищі «Під цунівським лісом».  у 2024 Відновлено працездатність оптичних каналів зв’язку системи відеоспостереження на території територіальної громади – 100,0 тис.грн, змонтовано камери відеоспостереження - 30,0 тис грн.    2.2.5. Проведено роботи по об'єктах:  “Капітальний ремонт укриття Мавковицького навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів “заклад загальної освіти - заклад дошкільної освіти” Городоцької міської ради Львівської області в с.Мавковичі, вул.Лугова,32” - 319,1тис.грн. (2024р.); “Капітальний ремонт протирадіаційного укриття Городоцького ЗЗСО №3 І-ІІІ ступенів імені Івана Бльока Городоцької міської ради Львівської області в м.Городок, вул. Перемишльська,28” - 619,3тис.грн. (2024р.); “Капітальний ремонт протирадіаційного укриття Мшанського навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів ”заклад загальної освіти - заклад дошкільної освіти”імені Степана Тисляка Городоцької міської ради Львівської області в с.Мшана, вул.Січових Стрільців,25а” - 1468,0тис.грн. (2024р.);  “Капітальний ремонт протирадіаційного укриття Добрянського навчально-  виховного комплексу І-ІІІ ступенів ”заклад загальної освіти - заклад дошкільної освіти” Городоцької міської ради Львівської області в с.Добряни, вул.Зелена,15” - 998,4тис.грн. (2024р.);  “Капітальний ремонт підвальних приміщень (облаштування укриття) Городоцького закладу загальної середньої освіти №4 І-ІІІ ступенів імені Тараса Кулєби та Андрія Одухи Городоцької міської ради Львівської області в м.Городок, вул.Авіаційна,122” - 836,1тис.грн (2024р.); “Капітальний ремонт протирадіаційного укриття Керницького навчально-  виховного комплексу І-ІІІ ступенів ”заклад загальної освіти - заклад дошкільної освіти” Городоцької міської ради Львівської області в с.Керниця, вул.Шевченка,108 - 1148,3тис.грн. (2024р.);  ”Капітальний ремонт укриття Городоцького навчально-виховного комплексу №2 І-ІІІ ступенів ”заклад загальної середньої освіти І ступеня-гімназія” Городоцької міської ради Львівської області в м.Городок, вул. Львівська,7” - 965,2тис.грн., при цьому залучено коштів в сумі 700 тис тис грн у вигляді субвенції з державного бюджету.  (2023р.);  Проведено капітальний ремонт укриття Городоцького навчально-виховного комплексу №2 І-ІІІ ступенів”заклад загальної середньої освіти І ступеня-гімназія” Городоцької міської ради Львівської області в м.Городок, вул. Львівська,7”(монтаж підйомника) - 315,6  тис.грн. (2024р.);    2.2.6. Побудовано спортивний майданчик на території Городоцького НВК №2. Відповідно до Комплексної програми фізичної культури та спорту Львівщини на 2021-2025 роки, на умовах конкурсного відбору, Городоцька громада – одна із 9 переможниць, відібрана для фінансування будівництва з обласного бюджету мультифункційного спортивного майданчика зі поліуретановим (наливним) покриттям для занять ігровими видами спорту за адресою м.Городок, вул.Львівська, 7. Вартість будівництва - 5 млн 379 тис грн, в т.ч. 3 млн 879,076 тис грн кошти міського бюджету та 1 млн 500,00 тис грн - кошти обласного бюджету. Майданчик адаптований для занять баскетболом, волейболом, бадмінтоном, міні-футболом, тенісом, гандболом. Розмір покриття майданчика - 42 м×22 м, враховано технічні потреби водовідведення, освітлення, встановлено огорожу, навколо якої забруковано доріжку шириною 1 метр.  У 2021 році В рамках реалізації державної Програми «Спроможна школа для кращих результатів» вдалось провести капітальний ремонт спортивного залу Городоцького ОЗЗСО №5, загальною вартістю 1442,8 тис.грн, з яких 995,0 тис.грн кошти державного бюджету, 447,8 тис.грн – кошти бюджету громади. (**275 м кв – площа залу, ремонт санвузлів)**  У 2021 на проведено реконструкцію спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття в с. Мшана 1023,6 тис.грн (700,0 тис.грн- економічна діяльність), реконструкція центральної трибуни та бігових доріжок стадіону на вул. Шевченка, 7 в м.Городок 359,8 тис.грн);  У 2021-2022 роках проведено реконструкцію спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття в с.Мшана Львівської області»Загальна вартість - 1788,925в т.ч.: 1088,925 тис грн – кошти міського бюджету, 700,0 тис грн – кошти обласного бюджету  2023 На капітальний ремонт даху будівлі спортзалу Городоцького НВК №2 І-ІІІст. «заклад загальної середньої освіти І ступеня-гімназія» Городоцької міської ради Львівської області в м.Городок, вул.Мартовича,1 скеровано 449,3 тис гривень.  2022 Проведено реконструкцію зовнішнього освітлення стадіону в м.Городок (майданчик з наливним покриттям на міському стадіоні) - 92,7 тис.грн.  2022 На міському стадіоні облаштовано другий майданчик для пляжного волейболу 40,0 тис грн – з бюджету громади  У 2021р-2022. проведено капітальний ремонт (спортзал) Угрівського навчально-  виховного комплексу І-ІІ ступенів «заклад загальної середньої освіти - заклад дошкільної освіти» Городоцької міської ради Львівської області – загальна вартість проведених робіт –1274,2 тис.грн, в т.ч.: з обласного бюджету – 147,7 тис.грн, з бюджету громади – 1055,9 тис.грн, спонсорські кошти та фінансовий внесок громади – 65,0 тис.грн, нефінансовий внесок громади – 5,4 тис.грн;  2021 З метою розвитку спортивної бази громади проводиться «Капітальний ремонт спортивного майданчика з штучним трав'яним покриттям по вул.Комарнівська м.Городок Львівської області» - 869,5 тис.грн (838,5 тис.грн - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у 2021 році, 31,0 тис.грн. – кошти бюджету громади). Впродовж 2022 року на майданчику будуть проведені роботи по заміні покриття із штучної трави.    2.2.7. У відповідності до Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні рішенням виконавчого комітету Городоцької міської ради від 27.11.2024р. №327 створено Раду безбар’єрності Городоцької міської ради Львівської області та затверджено безбар’єрний маршрут на території м.Городок.  Серед додатково залучених у 2021 році коштів також варто відзначити:  – субвенція з державного бюджету для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 573,3 тис.грн.;  2023 На умовах співфінансування із обласним бюджетом, (60% на 40%), придбано 2 шкільні автобуси, в т.ч. 1 обладнаний динамічною гідравлічною платформою (з обласного бюджету виділено – 3 млн 034 тис грн, з бюджету громади - 2 млн 510 тис 000 грн).  2023 Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні. Проект «Влаштування сенсорної кімнати та кімнати фізичної реабілітації для відділення соціальної реабілітації для дітей з інвалідністю КУ «Центр надання соціальних послуг Городоцької міської ради». Загальна вартість - 740 000 грн. Співфінансування громади – поточний ремонт приміщення в якому буде знаходитися сенсорна кімната.  2024 Спільно з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) відкрили для дітей сенсорну кімнату та кімнату фізичної реабілітації. Загальна вартість проєкту 1,4 млн грн. За бюджетні кошти проведено ремонт приміщення на суму 247,7 тис грн та придбано обладнання вартістю 143тис.грн (інтерактивна панель, тактильні дошки). За кошти МОМ придбано обладнання для кімнати фізичної реабілітації та сенсорної кімнати на суму 965,4 тис грн.  У жовтні 2023 на базі комунальної установи «Центр «Спорт для всіх»» розпочалися тренування зі стрільби з лука для воїнів-ветеранів, які пробують себе у спорті. У 2024 році такі тренування дали вже свої результати  Вперше в історії стрільби з лука України та Інваспорту, воїн-ветеран втративши руку на війні, на спортивно-реабілітаційних заняттях навчився стріляти зубами, а вже на Чемпіонаті Львівської області (серед «здорових») виконав норматив Кандидати в Майстри спорту України! Зараз ветеран Артур тренується у Параолімпійській збірній зі стрільби з лука.  2024 За підтримки ГО «ОБ’ЄДНАННЯ ДОБРОВОЛЬЦІВ» в рамках проєкту, «МХП громаді» у жовтні 2024 року в приміщенні Центру відкрито ВЕТЕРАНСЬКИЙ ПРОСТІР для надання соціально-психологічної, юридичної підтримки та супроводу ветеранів війни, військовослужбовців та їх родин. Для реалізації цього проєкту з бюджету Городоцької громади спрямовано 85,8 тис грн. За благодійної допомоги логістичної компанії «Захід Ресурс» придбано телевізор. |
| 2.3 Забезпечення охорони навколишнього природного середовища | 2.3.1 Запобігання забрудненню річок та канав каналізаційними (побутовими) стоками.  2.3.2 Створення умов для збереження та відтворення біоресурсів водних об'єктів.  2.3.3 Впровадження та популяризація енергозберігаючих технологій.  2.3.4 Створення системи управління твердими побутовими відходами на основі роздільного збирання і сортування сміття.  2.3.5 Стимулювання розвитку альтернативних джерел енергії.  2.3.6 Проведення очистки та укріплення берегів річок та меліоративних канав. | 2.3.1. У 2021 році КП «Міське комунальне господарство» проведено роботи з ліквідації стихійних сміттєзвалищ на 45,3 тис.грн.  Відповідно до запланованих заходів передбачених у «Програмі охорони навколишнього природного середовища м. Городка на 2020 – 2022 роки» у 2021 році ліквідовано стихійне сміттєзвалище на території міського кладовища із сторони вул. Григоренка – 49,5 тис.грн.  2.3.2 У 2021 році проведено інвентаризацію водних об‛єктів (озера, ставки, водосховища, водойми) на загальну площу 853,8 га (171 водний об'єкт).  2.3.3. Проведено роботи по об`єктах: Реконструкція (термореновація) будівлі Родатицького НВК І-ІІІст. “ЗЗСО-ЗДО” Городоцької міської ради Львівської області в с.Родатичі, вул.Шевченка,42 (заходи з енергозбереження) - 19 479,6 тис.грн. (2023р.);  Капітальний ремонт фасаду з впровадженням енергозберігаючих технологій Городоцького ЗДО №2 (ясла-садок) “Калинонька” -  1967,6тис.грн. (2021р.); Відкриття Братковицького ЗЗСО І-ІІ ступенів в с.Братковичі Городоцького району Львівської області - 80697,0 тис грн. (2023) ; “Капітальний ремонт фасаду Долинянського навчально-виховного комплексу І-ІІ ступенів “заклад загальної середньої освіти - заклад дошкільної освіти Городоцької міської ради Львівської області” - 1 286,1 тис.грн.(2021р.)  У 2023 році В рамках реалізації стратегічного завдання щодо впровадження енергозбереження в громаді, замінено 329 дерев’яних віконних блоків (1118м²) на енергозберігаючі металопластикові та 95 дверних блоків (325,5 м²) у будівлях гуманітарної сфери на суму - 8 704 тис 700 гривень.  2021 рік: Впродовж року було проведено ремонт існуючих світильників, пультів керування вуличним освітленням, закуплено 145 LED світильників на суму 198,5 тис.грн, потужністю 30W – 117 шт, та 45W – 30 шт, з використанням яких проведено 17 поточних ремонтів вуличного освітлення у громаді.  2022 рік Закуплено 155 шт енергозберігаючих LED світильників – 149,305 тис.грн, з їх використанням проведено 12 поточних ремонтів мереж вуличного освітлення - 586,683 тис.грн  Впродовж 2023 року було проведено ремонт існуючих світильників, пультів керування вуличним освітленням із заміною на сучасні астрономічні таймери в кількості 30 шт, закуплено 450 LED світильників на суму 497,988 тис грн, потужністю 30W. Проведено заміну світильників у 18 населених пунктах громади та у м.Городок. в кількості 445 шт.  Загалом впродовж 2023 року проведено 7 поточних ремонтів вуличного освітлення у громаді, загальна вартість робіт становить - 819,960 тис грн.  Впродовж 2024 року проведено ремонт існуючих світильників, пультів керування вуличним освітленням із заміною на сучасні астрономічні таймери в кількості 12ш. Проведено заміну світильників у 18 населених пунктах громади та у м. Городок в кількості 557шт.  Загалом впродовж 2024 року проведено 10 поточних ремонтів вуличного освітлення у громаді, загальна вартість робіт становить - 1940 тис. грн    2.3.4 У 2021 році Проведено конкурси та визначено надавача послуг з перевезення ТПВ - переможець ТОВ «ЕКОВЕЙ ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ» - з територій населених пунктів, які ввійшли в складу Городоцької міської ради, а саме: с.Мавковичі, с.Артищів, с.Велика Калинка, с.Любовичі, с.Повітно, с.Заверешиця, Залужжя, с.Зушичі, с.Градівка, с.Шоломиничі, с.Дубаневичі, с.Вовчухи, с.Годвишня, с.Добряни, с.Бар, с.Милятин, хутір Підмогилки, с.Мильчиці, с. Зелений Гай, с.Побережне та с.Путятичі. Триває процес укладання договорів з надавачем послуг на територіях сіл Добряни, Заверешиця, Повітно, Мавковичі.  Продовжено роботу щодо охоплення сільських населених пунктів збором ТПВ, зокрема у 2024 році до системи збору долучилися с.Вовчухи та с.Градівка Триває робота з укладанням договорів в селах: Заверещиця, Повітно, Мавковичі, Галичани, Дроздовичі. На сьогоднішній день ТОВ «Ековей» укладено 6237 договорів на вивіз ТПВ із домогосподарствами громади (15 населених пунктів).  2.3.5. Встановлено сонячні панелі на адміністративному корпусі ЦЛ (генерація 50 кВт., акумуляція 100 кВт) - 3 067,032 тис грн (фінансова підтримка міністерства Закордонних справ Франції)  2.3.5 Затверджено містобудівну документацію - Детальний план території для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів Львівської вітроелектричної станції потужністю 100 МВт (облаштування майданчиків вітроенергетичних установок (ВЕУ)) в межах Городоцької територіальної громади Львівської області та для будівництва трансформаторної підстанції ПС 35/110 кВ Львівської вітроелектричної станції потужністю 100 МВт в с. Речичани  2.3.6. У 2021 році проведено очистку берегів русла Верещиці на 43,3 тис.грн.  у 2023 році на очищення меліоративних каналів на території Городоцької територіальної громади Львівської області - 80805,85 грн. |
| 3. Послуги для населення за європейськими стандартами | 3.1 Оптимізація послуг комунальних підприємств | 3.1.1 Проведення інвентаризації майна комунальних підприємств.  3.1.2 Оновлення матеріально-технічного забезпечення комунальних підприємств.  3.1.3 Забезпечення благоустрою території громади. | 3.1.1. У 2021 проведено інвентаризацію майна комунального власності Городоцької громади, що передано в користування комунальним підприємствам на управлінням. Виявлено: майно, яке фізично існує, але не враховане в обліку; відсутнє, пошкоджене або списане майно. За наслідками інвентаризації: оновлено дані в бухгалтерських реєстрах; уникнено порушень при аудиті, здійснено реєстрацію речового права об'єктів комунальної власності, реєстрація яких була відсутня Забезпечено: підзвітність керівництва підприємства перед громадою; контроль за цільовим використанням майна. За наслідками інвентаризації: ідентифіковано майно, яке простоює або використовується не за призначенням; сформувати резерви для передачі, оренди чи відчуження; збільшено надходження від орендної плати за користування майном комунальної власності.  За наслідками проведеної інвентаризації вдалося збільшити дохід у бюджет громади від оренди майна комунальної власності. Зокрема, у 2021 році у бюджет міста сплачено 765532, 58 грн орендної плати, 2022- 1186 884,8 грн, 2023 - 1707 764,51 грн, 2024- 1602 992,9 грн. Сформовано реєстр майна комунальної власності, та зареєстровано об'єкти, які перебували на обліку громади без проведеної реєстрації або поставлені на облік за наслідками інвентаризації. Станом на січень 2021 року у громаді зареєстровано 56 об'єктів комунальної власності, відмінних від земельної ділянки, станом на липень 2025 - 136 об'єктів нерухомого майна, відмінних від земельної ділянки.  3.1.2 Для потреб КП “ВКГ” придбано/отримано: екскаватор CASE570Т (USAID Говерла) 3092713,74 грн, Засувка фланцева Ø500мм — 90000,00 грн — встановлено на КНС вул.Коновальця, Ємність асенізаційну об’ємом 4куб.м — 99900,00 грн — встановлено на АС-машину, Причіп 2ПТС-3 — 205000,00 грн, Фронтальний навантажувач до трактора ТYM Т475 – 154440,00 грн, легковий автомобіль універсал RENAULT KANGOO— 330000,00 грн, пересувну освітлювальну вежу з генератором на причепі. Вартість 556052,85 грн. (USAID Говерла), Модуль для зберігання палива 10куб.м. Вартість 192999,60 грн  КП “МКГ”: автогрейдер SHANTUI SG16-33 4 млн 794 тис грн, Піскорозкидач — 349 тис 500 грн, Косарка роторна — 50 тис грн, Причіп 2ПТС-3 — 205 тис грн, піскорозкидач - 210 тис грн, снігоприбирач бензиновий - 40 тис грн, 3 косі відвали тракторів - 40 тис грн, Завдяки співпраці між Україною та Південною Кореєю отримано 5 тракторів Корейської компанія-виробника TYM:  3 одиниці моделі T475STEU потужністю 48 к.с., 2 одиниці моделі T575STEU потужністю 55 к.с. на загальну суму - 200 тис доларів  3.1.3  2021 рік  КП «Міське комунальне господарство» надало послуги з благоустрою громади, в т.ч. косіння трави та видалення бур’янів на газонах та зелених зонах, формувальне обрізання дерев та кущів, вирубка порослі, кущів та чагарників на узбіччях комунальних доріг, утримання пам’ятників та меморіальних дощок, прибирання та вивезення листя із скверів, площ та парків на загальну суму 295,5 тис.грн.  На утримання міського кладовища використано 242,3 тис. грн (вивезення ТПВ). Також придбано бруківку (ФЕМ) для ремонтних робіт на кладовищі (29,8 тис.грн.)  2022 рік  Санітарна очистка вулиць на території Городоцької територіальної громади (заробітна плата, придбання інвентаря та спецодягу прибиральницям, електрика та майстра по дорогах) 3682037,43 грн; Косіння трави та видалення бур’янів на газонах та зелених зонах - 238999,84 грн; Формувальне обрізання дерев та кущів - 149250 грн ; Прибирання та вивезення листя із скверів, площ та парків - 66871,57 грн; Утримання міського кладовищ, а саме : вивезення ТПВ - 247879,52 грн. Утримання в належному стані дитячих майданчиків - 39999,96 грн.  2023  На санітарну очистку вулиць міста (заробітна плата прибиральників територій, робітників з благоустрою, майстрів) використано 5 923 тис гривень.  Надало послуги з благоустрою громади:  - косіння трави та видалення бур’янів на газонах та зелених зонах на суму 260,0 тис.грн.;  - формувальне обрізання дерев та кущів – 20,2 тис.грн.;  - видалення аварійних дерев – 98,77 тис.грн.;  - утримання в належному стані дитячих майданчиків – 15,6 тис.грн.;  - прибирання та вивезення листя із скверів, площ та парків на суму 49,0 тис.грн.;  - догляд за зеленими насадженнями – 81,2 тис.грн.;  - обприскування тротуарів, площ, доріжок від бур'янів – 12,0 тис.грн.;  - ремонт та встановлення дорожніх знаків та лежачих поліцейських – 19,7 тис.грн.;  - благоустрій території тренувального центру територіальної оборони в урочищі «Під цунівським лісом» - 19,4 тис.грн..  На закупівлю урн для сміття використано 34,9 тис. грн. Також придбано спецодяг та інвентар для працівників комунального підприємства на суму 181,3 тис гривень.  Закуплено дитячі ігрові споруди (с.Долиняни, с.Мавковичі) на суму 497,1 тис гривень.  2024  На санітарну очистку вулиць громади спрямовано 6 471 тис грн. Закуплено спецодяг, інвентар, контейнери для піскосуміші, урни бетонні для сміття.  Послуги з благоустрою громади :  - косіння трави та видалення бур’янів на газонах та зелених зонах на суму 250,496 тис. грн.;  - формувальне обрізання дерев та кущів – 83,340 тис грн;  - видалення аварійних дерев – 99,9 тис грн;  - утримання в належному стані дитячих майданчиків та малих архітектурних форм – 293,671 тис грн;  - прибирання та вивезення листя із скверів, площ та парків на суму 99,664 тис.грн.;  - догляд за зеленими насадженнями – 32,927 тис грн.;  - обприскування тротуарів, площ, доріжок від бур'янів – 2,068 тис грн.;  - ремонт та встановлення дорожніх знаків та лежачих поліцейських – 46,738 тис грн.;  На утримання та ремонт місць поховань (кладовищ) в т.ч. вивезення ТПВ, поточний ремонт доріжок та алей використано 763,021 тис грн, а саме:  - вивезення ТПВ - 449,8 тис. грн.;  - щебінь для підсипки доріжок– 111,4 тис.грн.  - ворота металеві м.Городок - 25,8 тис.грн.  - поточний ремонт доріжок та алей на кладовищі с.Мшана – 80,0 тис грн.  - ворота металеві на кладовищі с.Родатичі - 96,0 тис грн.  - Закупівля, виготовлення та встановлення меморіальних конструкцій для облаштування благоустрою місця вшанування пам’яті загиблих захисників України – 200,0 тис.грн.  - закупівля плит гранітних (Площа Пам’яті біля пам’ятника жертвам репресій) - 160,0 тис.грн.  На 32,5 тис грн закуплено урн для сміття, 97,5 тис грн - контейнерів для зберігання піскосуміші.  Придбано дитячі ігрові споруди (с.Долиняни, с.Мшана, с.Побережне, с.Путятичі) на суму 262,150 тис. грн. |
| 3.2 Покращення якості медичного обслуговування | 3.2.1. Забезпечення медичних закладів сучасним обладнанням  3.2.2 Забезпечення доступності надання медичної допомоги для усіх мешканців.  3.2.3 Створення багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування  3.2.4 Забезпечення беззбитковості діяльності комунальних закладів.  3.2.5. Оптимізація мережі медичних закладів | 3.2.1. Впродовж 2021-2024 р.р. в КНП “Городоцька ЦЛ” Городоцької міської ради закуплено обладнання:  **2021 рік - на суму 10406,9 тис.грн**., це, зокрема, медичне обладнання:  - Системи ультразвукові діагностичні DC-40 та Z60 - 1570,7 тис.грн. (кошти місц.бюджету),  - Концентратор кисню для медичного використання OLV-10 - 92,4 тис.грн. (власні кошти),  - Дефібрилятор монітор ДЕN-Н-10 -124,8 тис.грн. (кошти місц.бюджету),  - Автоматичний гематологічний 3-DIFF аналізатор - 449,8 тис.грн. (кошти місц.бюджету),  - Коагулометр напівавтоматичний 2-канальний - 79,7 тис.грн. (кошти місц.бюджету),  -Аналізатор електролітів - 130,4 тис.грн. (кошти місц.бюджету),  - Напівавтоматичний біохімічний аналізатор, 2 шт. - 179,6 тис.грн. (кошти місц.бюджету)  - Гнучкий відеогастроскоп - 457,1 тис.грн. (місц.бюджет) + 127,4 тис.грн. (благод.допомога)  - Апарат наркозно-дихальний WATO EX -35 - 2959,0 тис.грн. (кошти держ.бюджету)+145,0 тис.грн. (кошти місцев.бюджету),  - Апарат штучної вентиляції легень SV300 - 1818,3 тис.грн.(кошти держ.бюджету)+159,1 тис.грн.(місц.бюджет),  -Монітор пацієнта MEC10 - 365,4 тис.грн. (кошти держ. бюджету)  - Мобільна рентген система IMAX 1010 V - 980,0 тис.грн.(кошти місц.бюджету),  - Гістерорезектоскоп - 443,0 тис.грн. (кошти місцев.бюджету)  **2022 рік - на суму 4028,5 тис.грн.,** це, зокрема, медичне обладнання:  - Кабіна для підвісної терапії - 132,4 тис. грн.(кошти НСЗУ),  - Реабілітаційний стіл - 80,0 тис.грн. (кошти НСЗУ),  - Лампа операційна - 74,0 тис.грн.(кошти місц.бюджету),  - Дефібрилятор - 251,5 тис.грн. (кошти міс.бюджету)  - Апарат високочастотний електрохірургічний - 75,6 тис.грн. (кошти місц.бюджету)  - Апарат ударно хвильової терапії - 730,0 тис.грн.  - Автоматичний біохімічний аналізатор - 960,0 тис.грн.(кошти місц.бюджету),  - Світильник операційний стельовий - 228,0 ис.грн. (кошти міс.бюджету)  - Операційний стіл - 387,0 тис.грн. (кошти місц.бюджету),  - Цифрова рентген.система - 1 грн. (благод. допомога),  - Апарат ультразвуковий - 1 грн. (благод. допомога)  - Автомобіль ТОЙОТА - 56,4 тис.грн. (благод.допомога)  **2023 рік** - **на суму 11581,7 тис.грн.** це, зокрема, медичне обладнання:  **-** Візок для BTL-6000 - 65,0 тис.грн. (кошти НСЗУ)  - Комплекс електронейроміографічний - 458,0 тис.грн. (кошти НСЗУ)  - Світильник операційний 3 шт. - 99,0 тис.грн. (кошти місц.бюджету)  - Електрокардіограф 5 шт.- 240,1 тис.грн. (кошти місц.бюджету)  - Автоматичний рефкератометр - 475,0 тис.грн. (кошти НСЗУ)  - Дефібрилятор монітор - 199,0 тис.грн. (кошти місц.бюджету)  - Ліжко медичне оглядове - 85,0 тис.грн. (кошти місц.бюджету)  - Стіл масажний Войта-Бобата - 94,5 тис.грн. (кошти місц.бюджету)  - А-т високо-інтенсивної магнітотерапії фізіотерапевтичний комплекс BTL-6000 Super - 1580,0 тис.грн. (кошти НСЗУ)  - Портативна зарядна станція -б223,4 тис.грн. (благод.допомога),  - Автомобіль - 281,7 тис.грн. (благод.допомога)  - Відеогастроскоп - 3416,1 тис.грн. (благод. допомога)  - Кабіна для підвісної терапії 2 шт.- 488,9 тис.грн. (кошти місц.бюджету)  - Лампа щілинна - 219,3 тис.грн. (кошти місц.бюджету)  - Кухня для мед.реабілітації - 99,5 тис.грн. (кошти місц.бюджету)  - Бруси з перешкодою - 80,9 тис.грн. (кошти місц.бюджету)  - Мікроскоп - 109,9 тис.грн. (кошти місц.бюджету)  - Мобільний запаювач для мед.ПВХ трубок - 169,1 тис.грн. (благод.допомога)  - Низькотемперат. лаборат.скриня - 95,9 тис.грн. (благод.допомога)  - Сканер Опто Оптік - 301,7 тис.грн. (благод.допом.)  - Робоча станція - 357,6 (благод.допом.)  - Операційна лампа - 639,1 тис.грн. (кошти місц.бюджету)  - Стіл реабілітаційний - 99,0 тис.грн. (кошти місц.бюджету)  - Бігова доріжка - 800,4 тис.грн. (кошти НСЗУ)  **2024 рік** - **на суму 9254,8 тис.грн.** це, зокрема, медичне обладнання:  - Аквадистилятор 3шт.-81,0 тис.грн. (кошти НСЗУ)  - Електрокардіограф 2 шт. - 96,8 тис.грн. (кошти НСЗУ)  - Інфузійний насос 2 шт. - 54,0 тис.грн. (благод.допомога)  - Кількісний аналізатор - 111,9 тис.грн. (благод.допомога)  - Система лапароскопічна - 3465,8 тис.грн. (кошти місц.бюджету)  - Електротерапевтичний прилад - 78,9 тис.грн. (кошти НСЗУ)  - Стерилізатор паровий - 234,9 тис.грн. (кошти НСЗУ)  - Свердловина - 251,2 тис.грн (кошти місц.бюджету) + 453,8 тис.грн.(кошти НСЗУ)  - Операційний світильник - 834,7 тис.грн. (кошти місц.бюджету)  - Сонячна електростанція - 3067,0 тис.грн. (благодійна допомога  Впродовж 2021-2024 р.р. в КНП «Городоцький ЦПСМД” Городоцької міської ради було придбано медичного обладнання за кошти місцевого бюджету:  у 2022 р. :  -Електрокардіограф 2 шт.- 49990,00 грн.  -Автоматичний дефібрилятор - 75000,00грн.  -Аналізатор сечі 2 шт.-64831,30 грн.  у 2023р.:  -Електрокардіограф 6-канальний 3 шт.-74200,00грн.  у 2024р.:  -Фотометр-39840,00грн.  3.2.2. Навесні 2022 року відкрито терапевтичний корпус Городоцької ЦЛ на 50 ліжок. Освоєно 33111,8 тис грн, в т.ч.: 1 847,8 тис. грн – кошти бюджету громади,  20 856,3 тис. грн –державні кошти, 10407,7 тис. грн – кошти обласного бюджету. У корпусі обладнано сучасні лабораторію, реанімаційне та неврологічне відділення, а у липні 2022 року відкрито відділення медичної реабілітації для дорослих та дітей.  КНП “Городоцький ЦПМСД” Городоцької міської ради надає первинну медичну допомогу яка включає консультації, профілактику, діагностику та лікування найпоширеніших захворювань, травм та отруєнь, а також проведення профілактичних заходів.  Фізична доступність:  Усі АЗПСМ є доступними для пацієнтів та усіх жителів Городоцької ОТГ.  В січні 2021 року відкрито новозбудовану Бартатівську АЗПСМ в с.Бартатів.  В грудні 2021 року відкрито новозбудовану Родатицьку АЗПСМ в с. Родатичі.  Фінансова доступність:  КНП ”Городоцький ЦПМСД” Городоцької міської ради надає первинну медичну допомогу, яка є безкоштовною та гарантується державою.  Соціальна доступність:  В КНП”Городоцький ЦПМСД” Городоцької міської ради для надання медичної допомоги враховано потреби різних соціальних груп населення:  в 2023 році було впроваджено функціонал спільно з ГО "УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГЛУХИХ" для пацієнтів з порушеннями слуху та мови.  3.2.4. З метою забезпечення беззбитковості діяльності комунальних закладів Городоцької міської ради, а саме КНП «Городоцька центральна лікарня» та КНП «Центр надання первинної медико-санітарної допомоги» впродовж 2021-2024 років вторинну ланку профінансовано на 40216,372 тис грн, в тч. 26672,904 тис грн співфінансування добудови терапевтичного корпусу, а первинну ланку - 28842,475 тис грн. Кошти використано на зміцнення матеріально-технічної бази, для покращення якості надання послуг, вирівнювання спроможності послуг, що не є самоокупними.  3.2.5. В жовтні 2024 року було проведено реорганізацію КНП «Городоцька стоматологічна поліклініка» Городоцької міської ради Львівської області шляхом приєднання до КНП «Городоцька ЦЛ» Городоцької міської ради. Створено стоматологічне відділення.  В січні 2021р. було введено в структуру КНП “Городоцький ЦПМСД” Городоцької міської ради новозбудовану Бартатівську АЗПСМ.  У травні 2022р. було виключено з мережі закладів первинної медицини фельдшерсько-акушерський пункт с.Тучапи, Калинка, Лісновичі.  У жовтні 2024р. було виключено з мережі закладів первинної медицини фельдшерсько-акушерський пункт с. Черляни |
| 3.3 Підвищення рівня доступності до послуг та інфраструктури населених пунктів | 3.3.1 Покращення матеріально - технічного забезпечення діяльності бюджетних закладів.  3.3.2 Збільшення частки охоплення дітей дошкільною освітою.  3.3.3 Створення нових та забезпечення благоустрою наявних публічних просторів для фізичного й інтелектуального розвитку дітей, сімейного дозвілля, занять спортом, популяризації здорового способу життя, соціалізації людей з обмеженими можливостями.  3.3.4 Оптимізація мережі бюджетних закладів.  3.3.5 Підвищення доступності та якості адміністративних послуг для мешканців громади.  3.3.6 Створення умов для соціалізації осіб з інвалідністю, соціальної адаптації учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб.  3.3.7 Захист прав дітей  3.3.8 Створення здорового, безпечного розвивального, інклюзивного освітнього середовища  3.3.9 Створення умов для надання якісних освітніх послуг.  3.3.10 Підвищення якості культурних послуг та створення сучасного культурного продукту  3.3.11 Впровадження новітніх технологій | Впродовж 2021-2024 років Городоцька міська рада забезпечувала матеріально-технічну діяльність бюджетних закладів в тому числі шляхом закупівлі комп’ютерної техніки  2023  За бюджетні кошти придбано 7 персональних комп’ютерів та ноутбуків на суму 158094 грн; 2 багатофункціональні пристрої та спікерфон на - 45300 грн.  КНП “Городоцька ЦЛ” за бюджетні кошти придбано 7 комп’ютерів вартістю 99720грн, та за впровадження системи “Лаборанти” оплачено 241200 грн.  КНП “Городоцький ЦПМСД” придбано 5 системних блоки та 4 ноутбуки на суму 156429 грн; 8 пристроїв безперебійного живлення загальною вартістю 30000 грн.  КУ “ЦНСП” одержали від БО “БФ “Батерфлай” 2 ноутбуки, 1 планшет, 1 БФП на суму 54830 грн.  2024  За бюджетні кошти придбано 2 персональних комп’ютери та 2 ноутбуки на суму 99852 грн;  КУ Городоцької міської ради "Об'єднаний трудовий архів" придбано 2 системних блоки та 2 монітори на загальну суму 31812 грн  В КНП”Городоцький ЦПМСД” Городоцької міської ради були проведені капітальні та поточні ремонти:  в 2021 році - капітальний ремонт Львівської,3 на суму-289467,60грн.(кошти місц.бюджету),поточний ремонт Добрянської АЗПСМ-49991,00грн.(кошти місц.бюджету),поточний ремонт Львівської,3 -8000,00грн.,поточний ремонт газової мережі ЗаверещецькоїАЗПСМ-27964,80грн.(кошти місц.бюджету),поточний ремонт зовнішніх електромереж на Львівській,3 -14044,00грн.(кошти місц.бюджету)  в 2023 році-поточний ремонт Городоцької амбулаторії№1-90000,00 грн.(кошти місц.бюджету),поточний ремонт фасаду Градівської АЗПСМ -150000,00 грн.(кошти місц.бюджету),поточний ремонт електромережі адмін.будівлі на Українській,23-98985,00 грн.(кошти місц.бюджету)  в 2024 році капітальний ремонт Керницької АЗПСМ-492840,00грн.(кошти місц.бюджету),поточний ремонт Мшанської АЗПСМ-189021,60грн.(кошти місц.бюджету),поточний ремонт Добрянської АЗПСМ-179985,00грн.(кошти місц.бюджету),поточний ремонт Городоцької АПСМ№1 - 189988,94 грн. (кошти місц.бюджету)  Городоцька ЦЛ:  2021 рік Проведено капітальний ремонт даху будівлі поліклініки на майдані Гайдамаків, 23 – 864,9 тис.грн за рахунок коштів бюджету громади. Капітальний ремонт приміщення терапевтичного відділення коштом НСЗУ обсягом 758,4 тис.грн  2023 рік Проведено:  - Капітальний ремонт приміщення операційного блоку хірургічного відділення - 838,20 тис грн  - Капітальний ремонт приміщення відділення медичної реабілітації для дорослих та дітей - 538,90 тис грн  Капітальний ремонт підвального приміщення поліклініки - 200,00 тис грн  Поточний ремонт приміщення баклабораторії - 199,90 тис грн  Поточний ремонт приміщення поліклініки - 199,90 тис грн;  2024 рік Проведено:  - Капітальний ремонт операційного блоку №2 хірургічного відділення – 1297,2 тис грн  - Капітальний ремонт приміщень лікувального корпусу– 516,3 тис грн  - Капітальний ремонт системи водопостачання із підключенням до розвідувально-експуатаційної свердловини та влаштування баків запасу технічної води – 448,1 тис грн  - Будівництво (буріння) розвідувально-експлутаційної свердловини господарсько-питного водопостачання 251,196 тис грн  - Поточний ремонт системи водопостачання - 199,82 тис грн  - Поточний ремонт приміщення травматологічного відділення -199,12 тис грн  - Поточний ремонт приміщення адмінкорпусу - 199,90 тис грн  - Поточний ремонт електромережі поліклініки - 199,94 тис грн  - Поточний ремонт холів хірургічного корпусу лікарні - 79,83 тис грн  - Ремонт приміщень поліклініки – 1085,09 тис грн  3.3.2. Досягнуто 100% охоплення дітей дошкільною освітою.  3.3.3. На базі КЗ “Городоцька публічна бібліотека” із залученням грантових коштів (1 млн грн) у 2024 році відкрито простір спільнототворення “Без обмежень” - 2287,0 тис.грн.  3.3.4.У 2021 році рішеннями сесії Городоцької міської ради ліквідовано Стоділківську та Тучапську філії Городоцького ОЗЗСО №5 І-ІІІ ст. та реорганізовано Шоломиницький ЗЗСО І-ІІ ступенів у Шоломиницький ЗЗСО І ступеня.  3.3.5 У 2021 році Городоцькою міською радою успішно реалізовано Проект реконструкції нежитлової будівлі за адресою м.Городок, м-н Гайдамаків, 6Б під ЦНАП. ЦНАП Городоцької міської ради розташований в центрі м.Городка і відповідає вимогам ЦЕНТРУ ДІЇ. Працює 6 днів на тиждень без перерви на обід, а також для зручності відвідувачів у вівторок працює до 20.00 год. У приміщенні передбачено сектори обслуговування, очікування, інформування та прийому. Приміщення ЦНАП забезпечено безперешкодним доступом для маломобільних груп населення. Функціонує електронна черга та термінал для оплати адміністративних послуг. Для найменших відвідувачів облаштовано дитячий куточок. Клієнтів обслуговують 8 адміністраторів та 3 державних реєстратори нерухомості та бізнесу. В ЦНАПі працює “Сервіс УТОГ” 24/7 - доступ до перекладу на українську жестову мову (та з української жестової мови) онлайн шляхом відеозв’язку з оператором (перекладачем жестової мови). Працівники ЦНАП підключені та працюють в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, в Державному реєстрі юридичних осіб, ФОП та громадських формувань, Реєстрі територіальної громади, Державному земельному кадастрі, ІС «ВУЛИК», ІС «Соціальна громада», ЄІССС (Єдина інформаційна система соціальної сфери) та ЄДЕССБ (Єдина державна електронна система у сфері будівництва). У 2024 році порівняно з 2021 роком кількість адміністративних послуг згідно переліку, які надаються через ЦНАП зросла з **171** до **367**. У липні 2023 року створено віддалені робочі місця адміністраторів ЦНАП (ВРМ) у 13 старостинських округах, що дозволяє мешканцям сіл отримувати адміністративні послуги в сільських територіях не відвідуючи ЦНАП. Через віддалені робочі місця надаються **209** адміністративних послуг згідно Переліку. На прийом до старост на віддалених робочих місцях в старостинських округах можна записатись через попередній запис на веб-сайті за допомогою Національної вебплатформи центрів надання адміністративних послуг.  Протягом 2024 року через відділ ЦНАП надано **23741** адміністративних послуг та **8432** адміністративних послуг надано старостами на віддалених робочих місця, що сумарно на **16513** послуг більше, ніж у 2021 році.  3.3.6. В громаді реалізовуються державні програми (за участю місцевого центру зайнятості) щодо професійного навчання та працевлаштування учасників бойових дій, в тому числі осіб з інвалідністю, отримання грантів на розвиток власної справи. З вересня 2023 року при КУ ЦНСП Городоцької міської ради створено “сервісний офіс помічника ветерана” для супроводу (надання допомоги) УБД, в тому числі осіб з інвалідністю внаслідок війни та проходження військової служби. У 2024 році відкрито “ветеранський простір”.  Для створення сприятливих умов соціалізації ВПО при Городоцькій міській раді з березня 2023 року функціонує Рада ВПО. ВПО надаються соціальні послуги, пов’язані із працевлаштуванням, проживанням, навчанням (підвищенням кваліфікації, перекваліфікації). В 3-х місцях тимчасового поселення створено умови для проживання 60 ВПО, на кінець 2024 року проживали 55 осіб.  3.3.7. Службою у справах дітей Городоцької міської ради здійснюються заходи, в межах повноважень, щодо захисту прав дітей у сім`ях, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою/піклуванням, виховуються у прийомних сім`ях: відвідування за місцем проживання, консультації з питань, що стосуються вразливої категорії дітей, профілактичні бесіди, захист прав дітей в судах, надання правового статусу. На первинному обліку в службі перебуває 25 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та прибулих з інших територій, вказаної категорії- 12; в СЖО - 7 дітей.  **2021 рік** - 31 дитина сирота, дитина позбавлена батьківського піклування (18 влаштовано під опіку, 3-ДБСТ, 7 в ПС, 2-інституційні заклади, 1-ВПУ), 19 дітей в СЖО.На обліку з усиновлення - 10 дітей. Здійснено 63 обстеження ЖПУ дітей, з метою захисту прав та інтересів. На комісії з питань захисту прав дитини розглянуто 45 заяв. В рамках Регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Львівській області на 2021-2025 рр., забезпечено житлом 1 особу.  **2022 рік**-28 дитина сирота, дитина позбавлена батьківського піклування(18 влаштовано під опіку, 2-ДБСТ, 5 в ПС, 3-інституційні заклади), 10 дітей в СЖО. На обліку з усиновлення - 6 дітей. Здійснено 45 обстеження ЖПУ дітей, з метою захисту прав та інтересів. На комісії з питань захисту прав дитини розглянуто 40 заяв. Відповідно до Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення, 1-й особі з числа дітей, позбавлених батьківського піклування придбано житло.  **2023 рік -** 24 дитина сирота, дитина позбавлена батьківського піклування(14 влаштовано під опіку, 2-ДБСТ, 5 в ПС, 3-інституційні заклади), 8 дітей в СЖО.На обліку з усиновлення - 6 дітей. Здійснено 74 обстеження ЖПУ дітей, з метою захисту прав та інтересів. На комісії з питань захисту прав дитини розглянуто 75 заяв. Взято участь у 27 судових засіданнях, з метою захисту прав дітей.  **2024 рік -** 24 дитина сирота, дитина позбавлена батьківського піклування(15 влаштовано під опіку, 3-ДБСТ, 3 в ПС, 3-інституційні заклади), 10 дітей в СЖО.На обліку з усиновлення - 4 дітей. Здійснено 74 обстеження ЖПУ дітей, з метою захисту прав та інтересів. На комісії з питань захисту прав дитини розглянуто 90 заяв. Надано статус дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 30 дітям (ВПО).  3.3.8 Впродовж 2023-2024 років на базі НВК №2 у м.Городок обладнано STEM класи з хімії та біології – отримано меблі, обладнання більш ніж на 658,528 тис грн, а також два ноутбуки та три принтери (135,3 тис грн) - USAID “Говерла”). За кошти міського бюджету проведено поточні ремонти відповідних кабінетів - 198,1 тис грн.  Закуплено комп'ютерну техніку:  2021р. - ноутбуків (49 штук), багатофункціональних пристроїв (30 штук), проекторів з кріпленням та екраном (30 комплектів) на суму 1718,4 тис.грн.; 2024р. - 37 комплектів мультимедійного обладнання (інтерактивна панель), 18 комплектів мультимедійного обладнання (інтерактивна дошка, мультимедійний проектор з короткофокусним об'єктивом) на суму 4631,0 тис.грн.  Встановлено камери відеонагляду в установах освіти:  2021р. - ЗДО № 2 - 82,9 тис грн.; ЗДО №3 - 41,8 тис грн.; ЗДО №5 - 62,0 тис грн.; 2024р. - Городоцький ЗЗСО №3 І-ІІІ ст. імені Героя України Івана Бльока - 278,9 тис.грн.  З 1 січня 2023 року в школах громади запроваджено нові стандарти здорового харчування, які базуються на сучасних принципах раціонального, збалансованого та безпечного раціону для дітей. Забезпечено здоровим харчуванням 100% дітей пільгових категорій (2021 - 1458,9 тис.грн.; 2022р. - 714,0 тис.грн.; 2023р. - 6385,1 тис.грн.; 2024р. - 8751,9 тис.грн.; 2025р. станом на 01.06.2025 - 10499,2 тис.грн. (в т.ч. пільгові категорії - 3672,9 тис.грн., 1-4 класи - 6826,3 тис.грн.  3.3.9. У 2024 році на базі Городоцького НВК №2 І-ІІІ ст.”ЗЗСО І ст.-гімназія” створено Осередок предмета”Захист України” - 1540,6 тис.грн.;  Придбано шкільний автобус за кошти місцевого бюджету - 180,0 тис.грн. (2022р  Проведено:  Капітальний ремонт приміщень їдальні Городоцького ЗЗСО №4 І-ІІІ ступенів імені Тараса Кулєби та Андрія Одухи Городоцької міської ради, за адресою: 81500, вул. Авіаційна,122, м.Городок - 973,8 тис.грн. (2023р.).; Капітальний ремонт харчоблоку Мшанського навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів “заклад загальної середньої освіти-заклад дошкільної освіти” імені Степана Тисляка Городоцької міської ради Львівської області” - 645,4 тис.грн. (2021р.); Капітальний ремонт приміщень їдальні Городоцького ЗЗСО №3 І-ІІІ ступенів імені Героя України Івана Бльока Городоцької міської ради Львівської області, за адресою: 81500, вул. Перемишльська,28, м.Городок Львівської області - 293,3 тис.грн.(2021р.); Капітальний ремонт приміщень їдальні Родатицького навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів “заклад загальної середньої освіти -заклад дошкільної освіти” Городоцької міської ради Львівської області - 294,6 тис.грн. (2021р.) Капітальний ремонт опорного харчоблоку Городоцького ОЗ ЗЗСО №5 І-ІІІ ступенів Городоцької міської ради Львівської області в м.Городок, вул. Чорновола,8а” - 13540,5 тис.грн. (2024-2025р.);  Капітальний ремонт приміщень будівлі А-2 Городоцького навчально-виховного комплексу №2 І-ІІІ ступенів “заклад загальної середньої освіти І ступеня-гімназія” Городоцької міської ради Львівської області в м.Городок, вул. Мартовича,1 - 4256,8 тис.грн. (2024-2025рр.)  3.3.10. У 2021 році на базі Городоцького, Братковицького та Мшанського народних домів створено три центри дозвілля та надання культурних послуг. |
| 3.4 Доступ населення до якісних соціальних послуг | 3.4.1 Розвиток соціальних послуг для дорослого населення  3.4.2 Підвищення рівня допомоги вразливим дітям і сім’ям з дітьми  3.4.3 Налагодження ефективного адміністрування соціальних послуг  3.4.4 Формування конкурентних соціальних послуг в сучасній системі підтримки населення | 3.4.1.З метою реалізації державної політики у сфері соціального захисту та соціального забезпечення громади Городоцької міської ради, забезпечення доступності та якості надання соціальних послуг рішенням Городоцької міської ради від 29.12.2020 № 108 створено КУ «Центр надання соціальних послуг Городоцької міської ради».  Для провадження діяльності в сфері надання соціальних послуг та соціального захисту в КУ «Центр надання соціальних послуг Городоцької міської ради» утворено та функціонують такі відділення: відділення соціальної роботи для сімей, дітей та молоді; відділення соціальних послуг та надання допомоги за місцем проживання; відділення соціальної реабілітації дітей з інвалідністю; служба перевезення «Соціальне таксі»; сервісний офіс помічника ветерана; бухгалтерська служба. Крім цього, організовано роботу консультативної служби щодо підтримки осіб які, постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.  3.4.2 КУ “Центр надання соціальних послуг Городоцької міської ради “соціальними послугами охоплено: 2021 рік - 626 сімей/осіб, в них 373 дітей;  2022 рік - 1063 сімей/осіб, в них 873 дітей;  2023 рік - 722 сімей/осіб, в них 667 дітей;  2024 рік - 859 сімей/осіб, в них 714 дітей.  3.4.3 Питання адміністрування соціальних послуг регулюються Законом України “Про соціальні послуги” та іншими нормативно-правовими актами згідно законодавства. Для надання соціальних послуг в Городоцькій міській територіальній громаді функціонує КУ «Центр надання соціальних послуг Городоцької міської ради». Надання соціальних послуг забезпечують 6 фахівців із соціальної роботи та 20 соціальних робітників ( на 40.1 тис. населення громади). З метою ефективного адміністрування соціальних послуг проводиться визначення потреб населення Городоцької територіальної громади у соціальних послугах, виявлення цільових груп та визначення плану розвитку соціальних послуг; інформування населення про соціальні послуги, їх види, порядок отримання.  3.4.4 КУ “ Центр надання соціальних послуг Городоцької міської ради” надаються такі соціальні послуги: догляд вдома; денний догляд дітей з інвалідністю; соціальна адаптація; соціально-психологічна реабілітація; соціальна інтеграція та реінтеграція; екстрене (кризове) втручання; консультування; соціальний супровід сімей в складних життєвих обставинах; соціальне супроводження сімей в яких виховуються діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування; представництво інтересів; посередництво (медіація);соціальна профілактика; транспортна послуга; натуральна допомога.  Окремими важливими напрямками здійснення соціальної роботи протягом 2022-2024 років є робота із внутрішньо переміщеними сім’ями, особами та соціальний захист військовослужбовців та їх родин. |