Додаток 2

до рішення сесії Городоцької міської ради Львівської області

29.01.2026 № 26/72-9270

ГОРОДОЦЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ПЛАН ЗАХОДІВ

з реалізації у 2026 -2027 роках Стратегії розвитку Городоцької територіальної громади на період до 2021-2027 років

Городок– 2025

Зміст

1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ГОРОДОЦЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД 2021-2027 РОКІВ	2

2. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ГОРОДОЦЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД 2026-2027 РОКІВ	7

3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ	16

4. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗАХОДІВ	21

ДОДАТОК 1. КАТАЛОГ ПРОЄКТНИХ ІДЕЙ	79

Перелік таблиць

Таблиця 2. 1 Структура стратегічних, оперативних цілей та завдань Стратегії розвитку структура стратегічних, операційних цілей та завдань Стратегії розвитку Городоцької територіальної громади на період до 2027 року	7

Таблиця 2. 2 Перелік проєктів місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 1 «Безпека, збереження демографічного потенціалу громади в умовах війни та повоєнної відбудови»	9

Таблиця 2. 3 Перелік проєктів місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 2 « Економічне зростання в умовах Євроінтеграції	13

Таблиця 2. 4 Перелік проєктів місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 3 «Охорона навколишнього природного середовища»	14

Таблиця 4. 1Фінансове забезпечення реалізації Плану заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Городоцької територіальної громади на період до 2026-2027 років	24

Таблиця 4. 2 Перелік проєктів місцевого розвитку Плану заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Городоцької міської територіальної громади на період 2026-2027 років	51

Таблиця 4. 3 Перелік програм Плану заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Городоцької міської територіальної громади на період до 2030 року	71

Перелік рисунків

Рисунок 3. 1 Частка фінансового стану впровадження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Городоцької міської територіальної громади на період 2026-2027 років, %	16

Рисунок 3. 2Фінансовий стан впровадження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Городоцької міської територіальної громади на період 2026-2027 років, млн. грн.	17

Рисунок 3. 3Джерела фінансування Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Городоцької міської територіальної громади на період 2026-2027 років, %	18

Рисунок 3. 4 Частка джерел фінансування Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Городоцької міської територіальної громади на період 2026-2027 років, %	19

Рисунок 3. 5 Розподіл за стратегічними цілями планових видатків на впровадження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Городоцької міської територіальної громади на період 2026-2027 років, млн. грн.	19

Рисунок 3. 6 Розподіл за операційними цілями планових видатків на впровадження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Городоцької міської територіальної громади на період 2026-2027 років, %	21

1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ГОРОДОЦЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД 2021-2027 РОКІВ

Методологія та організація процесу підготовки Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Городоцької територіальної громади на період 2026-2027 років (далі - План заходів) визначені відповідними нормативно-правовими актами, зокрема:

План заходів розроблений на підставі Закону України «Про засади державної регіональної політики», Постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.03.2016 № 79 «Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації» з врахуванням Методичних рекомендацій Міністерства розвитку громад та територій України щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад1.

Розробка та ефективна реалізація Плану заходів передбачає налагодження партнерства між населенням, бізнесом організаціями громадянського суспільства Городоцької територіальною громади для забезпечення врахування інтересів та забезпечення суспільної підтримки реалізації заходів та проєктів Стратегії.

План заходів розроблено в співпраці Робочої групи з розробки Плану заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Городоцької територіальної громади на період 2021-2027 років.

Збір ідей проектів до Плану заходів

Підготовка Плану заходів здійснювалась Робочою групою з розробки Плану заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Городоцької територіальної громади на період 2021-2027 років, склад якої затверджено 16.06.2025 розпорядженням міського голови № 77. До складу Робочої групи входили представники органів місцевого самоврядування, депутати міської ради, керівники комунальних установ громади, бізнесу (всього 59 осіб).

З метою розробки проєкту Плану заходів Городоцькою міською радою було оголошено збір проєктних ідей від зацікавлених суб’єктів розвитку громади, що тривав протягом серпня-вересня 2025 року. На сайті зацікавленим особам було запропоновано форму подання проєктних ідей та обрані та узгоджені членами Робочої групи критерії відбору.

3 вересня 2025 року збір ідей проєктів до Плану заходів був завершений. Всього надійшло 85 заявок – технічних завдань від представників громади (фізичних осіб, органу місцевого самоврядування) тощо.

Відбір технічних завдань до Плану заходів

На засіданні Робочої групи було проведено оцінювання отриманих технічних завдань. Визначення проектів місцевого розвитку та пріоритизація здійснювались на основі обраних та узгоджених членами Робочої групи критеріїв.

Визначення проектів та пріоритизація здійснювались на основі наступних критеріїв:

Таблиця 1. 1.  Критерії відбору пропозицій до технічних завдань Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Городоцької міської територіальної громади на період 2026-2027 років

| Назва критерію | Зміст критерію | Бали |
| --- | --- | --- |
| Відповідність Стратегії | Проєкт має очевидний внесок до більш ніж однієї стратегічної цілі | 3 |
|  | Проект має очевидний внесок до однієї операційної цілі | 2 |
|  | Проєкт відповідає кільком завданням Стратегії | 1 |
|  | Проєкт не відповідає жодному критерію | 0 |
| Територія впливу проєкту | Проєкт має вплив на всю область, усю громаду | 3 |
|  | Проєкт має вплив на декілька населених пунктів | 2 |
|  | Проєкт має вплив на один населений пункт | 1 |
|  | Не визначено територію впливу | 0 |
| Отримувачі вигод від проєкту | Проєкт має вплив на усіх мешканців громади | 3 |
|  | Проєкт має вплив на мешканців декількох населених пунктів громади | 2 |
|  | Проєкт має вплив на мешканців одного населеного пункту громади чи на певну групу населення (учні, вчителі, батьки, молодь, пенсіонери та ін.) | 1 |
|  | Не визначено територію вплив | 0 |
| Спрямованість проєкту | Економічний проєкт | 3 |
|  | Економічний проєкт із соціальною (або екологічною) складовою | 2 |
|  | Соціальний (або екологічний) проєкт | 1 |
|  | Не визначено спрямованість проєкту | 0 |
| Економія бюджету або збільшення надходжень до бюджету | Реалізація проєкту сприятиме економії бюджетних коштів або збільшить надходження до бюджету | 3 |
|  | Реалізація проєкту частково сприятиме економії бюджетних коштів або збільшить надходження до бюджету | 2 |
|  | Реалізація проєкту в незначній мірі сприятиме економії бюджетних коштів або в незначній мірі збільшить надходження до бюджету | 1 |
|  | Реалізація проєкту не сприятиме економії бюджетних коштів або не збільшить надходження до бюджету | 0 |

Матриця пріоритетності

| Важливість |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Висока | 11-15 | Середня | 6-10 | Низька | 5 і нижче |

На етапі розробки Плану заходів, проєктні ідеї були згруповані в три тематичні стратегічні цілі з урахуванням їх взаємного посилення і доповнення. Проєктні ідеї були перевірені на предмет відповідності до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Програми відновлення України та Регіональної стратегії розвитку Львівської області на період до 2027 року

Відповідно до протоколу засідання від __.09.2025 №3, було затверджено 70 проєктів місцевого розвитку, які узагальнені в проєкт Плану заходів з реалізації Стратегії та підготовлені для проведення громадського обговорення.

З метою громадського обговорення проєкт Плану заходів з реалізації Стратегії розміщено на сайті міської ради.10.10.2025 відбулось обговорення проєкту Плану заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Городоцької територіальної громади.

Проєкт Плану заходів узгоджено з наявними і передбачуваними джерелами фінансування і можливостями для реалізації проєктів місцевого розвитку.

Для забезпечення публічності та прозорості підготовки Плану заходів проводились консультації з заінтересованими сторонами для узгодження позицій щодо місцевих програм розвитку та проєктів місцевого розвитку, які пропонувались для включення до Плану заходів.

В ході процесу підготовки Плану заходів максимально застосовувалися методологічні підходи й інструменти для стратегічного і операційного планування, що застосовуються в країнах ЄС із врахуванням особливостей України. Принципи та інструменти, які застосовувалися для визначення сфер втручання, передбачали:

-	партнерство - домовленість про спільні цілі шляхом консультацій та на основі консенсусу з представниками влади, ділових кіл, освітніх установ, організацій громадянського суспільства та інших відповідних зацікавлених сторін;

-	участь та спільну зацікавленість - забезпечення широкої соціальної згоди, чіткої громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямку спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а також захист від спроб окремих суб’єктів розвитку реалізовувати лише власні інтереси;

-	сталість - результат застосування уставлених принципів і методологічних інструментів, таких як баланс і узгодженість стратегічних і операційних елементів (цілей, заходів, програм);

-	інтеграцію - досягнуту завдяки широкій участі усіх зацікавлених сторін та забезпеченню їх потреб на місцевому рівні через розробку спільних заходів;

-	інновацію - визначення оптимальних і оригінальних втручань (проєктів) з метою забезпечення найбільш ефективного використання наявних ресурсів;

-	узгодженість, ієрархію та взаємопов’язаність - передбачення у планувальних документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого рівня з можливою більшою конкретизацією.

План заходів узгоджено з наявними і передбачуваними джерелами фінансування і  можливостями для реалізації проєктів місцевого розвитку та місцевих програм розвитку.

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії та Плану заходів здійснюється за рахунок:

-	коштів бюджету територіальної громади;

-	коштів державного бюджету, в тому числі міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам;

-	коштів обласного (районного) бюджету;

-	коштів, які надходять до бюджетів в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ; інших джерел, не заборонених законодавством.

2. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ГОРОДОЦЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД 2026-2027 РОКІВ

На стратегічному рівні мета розвитку Городоцької територіальної громади містить три стратегічні цілі на період до 2027 року.

Кожна стратегічна ціль складається з декількох оперативних цілей (напрямів):

Таблиця 2. 1 Структура стратегічних, оперативних цілей та завдань Стратегії розвитку структура стратегічних, операційних цілей та завдань Стратегії розвитку Городоцької територіальної громади на період до 2027 року

| Оперативні цілі | Завдання |  |
| --- | --- | --- |
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1 БЕЗПЕКА, ЗБЕРЕЖЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГРОМАДИ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ |  |  |
| 1.1. Підтримка обороноздатності держави |  | 1.1.1. Підтримка матеріально-технічного забезпечення Сил оборони 1.1.2. Розвиток тренувальної бази з підготовки громадян до національного супротиву 1.1.3.Покращення матеріально-технічної бази осередку «Захист України» 1.1.4. Покращення безпекової ситуації на дорогах, вулицях, у громадських місцях 1.1.5. Розвиток системи цивільного захисту на території громади, облаштування укриттів |
| 1.2 Здорова громада |  | 1.2.1 Підвищення якості та доступності спеціалізованих медичних послуг 1.2.2. Розвиток первинної медицини 1.2.3. Покращення матеріально-технічної бази медичних установ громади 1.2.4. Покращення профілактики та ранньої діагностики захворювань 1.2.5. Збільшення спроможностей надання реабілітаційних послуг, в т.ч для ветеранів 1.2.6. Розвиток та популяризація фізичної культури та спорту серед населення 1.2.7. Розвиток та покращення матеріально-технічної бази спортивних об’єктів 1.2.8. Створення громадських просторів, об’єктів відпочинкового, спортивно-розважального призначення |
| - Розвиток освітнього, культурного та духовного потенціалу громади |  | 1.3.1.Підвищення якості освітніх послуг Оптимізація мережі закладів освіти та культури 1.3.2. Збереження та популяризація національної пам’яті, меморалізації війни за Незалежність 1.3.3. Збереження, охорона та відновлення пам’яток історико-культурної спадщини 1.3.4. Розвиток культурного простору, національно-патріотичне виховання, створення умов для успішної самореалізації та залучення молоді до суспільно-політичного життя держави та євроінтеграційного процесу |
| - Інклюзивне суспільство |  | 1.4.1. Створення безбар’єрного середовища 1.4.2. Забезпечення доступності до адміністративних послуг, у т.ч. через інструменти цифровізації 1.4.3. Забезпечення соціального захисту дітей 1.4.4. Соціальна підтримка захисників та захисниць, членів їх родин, а також сімей загиблих, зниклих безвісти 1.4.5. Забезпечення житлом військовослужбовців, ветеранів, ВПО та інших жителів громади, що відносяться до соціально-вразливих категорій 1.4.6. Підвищення інституційної спроможності системи соціального захисту населення громади в умовах війни і повоєнної відбудови 1.4.7. Забезпечення гендерної рівності та попередження негативних соціальних явищ |
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ |  |  |
| 2.1. Розвиток підприємництва та інвестиційної привабливості громади |  | 2.1.1.Підвищення інвестиційної привабливості громади, промоція 2.1.2.Підтримка бізнесу, в т.ч. ветеранського |
| 2.2. Розвиток та модернізація дорожньо-транспортної, логістичної та критичної інфраструктури |  | 2.2.1. Сприяння розвитку логістичної та виробничої інфраструктури громади 2.2.2. Покращення стану дорожньо-транспортної мережі 2.2.3. Забезпечення безперервної роботи та сприяння модернізації критичної інфраструктури |
| 2.3. Комплексне просторове планування та ефективне управління земельними ресурсами громади |  | 2.3.1. Виготовлення містобудівної документації в т.ч. Комплексного плану просторового розвитку громади 2.3.2. Встановлення межі громади та населених пунктів 2.3.3. Створення об’єктів ПЗФ 2.3.4. Завершення роботи із формування ділянок під об’єктами комунальної власності 2.3.5. Створення сприятливих умов для житлового будівництва |
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3.ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА |  |  |
| 3.1. Енергетична безпека |  | 3.1.1. Розвиток відновлювальної енергетики 3.1.2. Підвищення енергоефективності в комунальному секторі та домогосподарствах |
| 3.2. Запобігання забрудненню водних ресурсів та атмосферного повітря |  | 3.2.1. Покращення житлово-комунальної інфраструктури громади 3.2.2. Впорядкування наявних зелених насаджень та висадка нових зелених зон 3.2.3. Створення моделі ефективного управління водними ресурсами громади |
| 3.3. Формування системи управління відходами, екологічної свідомості населення |  | 3.3.1. Охоплення всіх населених пунктів громади вивозом ТПВ 3.3.2. Зменшення обсягів утворених відходів 3.3.3. Виховання екологічно свідомої молоді, дітей |

Стратегічна ціль 1. БЕЗПЕКА, ЗБЕРЕЖЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГРОМАДИ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ

Мета Стратегічної цілі 1 - збереження демографічного потенціалу громади шляхом забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку населення, надання якісних послуг та забезпечення їх доступності.

Стратегічна ціль 1 досягається через реалізацію таких оперативних цілей:

1.1.Підтримка обороноздатності держави,

1.2 Здорова громада,

1.3.Розвиток освітнього, культурного та духовного потенціалу громади,

1.4.Інклюзивне суспільство

Досягнення стратегічної цілі 1 «Безпека, збереження демографічного потенціалу громади в умовах війни та повоєнної відбудови» передбачається через реалізацію 40 проєктів на загальну суму 343422,18 тис грн.

Таблиця 2. 2 Перелік проєктів місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 1 «Безпека, збереження демографічного потенціалу громади в умовах війни та повоєнної відбудови»

| Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт | Назва проєкту | Період реалізації, роки | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього |  | у т.ч. за роками |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |
| 1.1 Підтримка обороноздатності держави | Облаштування тренувальної бази «Під Цунівським лісом» | 2026-2027 | 6000 |  | 3000 | 3000 |
|  | Забезпечення належного функціонування бази осередку «Захист України» | 2026-2027 | 1450 |  | 500 | 950 |
|  | Забезпечення безпеки руху на дорогах | 2026-2027 | 1000 |  | 500 | 500 |
|  | Капітальний ремонт підвальних приміщень Градівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Городоцької міської ради Львівської області для влаштування захисної споруди цивільного захисту в с.Градівка, вул. Шевченка, 10 | 2026 | 1500 |  | 1500 |  |
|  | Утримання та розвиток системи цивільного захисту (протирадіаційних укриттів) комунальної власності Городоцької ОТГ | 2026-2027 | 2000 |  | 1000 | 1000 |
| 1.2 Здорова громада | Введення в експлуатацію нового корпусу КНП Городоцька ЦЛ за адресою: м.Городок, вул. Коцюбинського, 18 | 2026-2027 | 6000 |  | 4000 | 2000 |
|  | Встановлення площадок підйомних до терапевтичного корпусу м.Городок, вул.Шкільна, та поліклінічного відділення,м.Городок, майдан Гайдамаків | 2026 | 3300 |  | 3300 |  |
|  | Капітальний ремонт даху Керницької АЗПСМ | 2026 | 1500 |  | 1500 |  |
|  | Капітальний ремонт поліклінічного, хірургічного та педіатричного та ін. відділень КНП «Городоцька ЦЛ» | 2026-2027 | 5000 |  | 2500 | 2500 |
|  | Модернізація харчоблоку КНП «Городоцька ЦЛ» | 2026 | 2000 |  | 2000 |  |
|  | Покращення діагностики серцево-судинних захворювань шляхом забезпечення амбулаторій громади 12-канальними електрокардіографами для | 2026 | 180 |  | 180 |  |
|  | Покращення якості медичної діагностики шляхом оснащення амбулаторій громади сучасним лабораторним обладнанням | 2027 | 1800 |  |  | 1800 |
|  | Забезпечення комп’ютерним томографом КНП Городоцька ЦЛ за адресою: м.Городок, вул. Коцюбинського, 18 | 2027 | 25000 |  |  | 25000 |
|  | Оновлення матеріально-технічної бази КНП «Городоцька ЦЛ» | 2026-2027 | 8000 |  | 4000 | 4000 |
|  | Реалізація комплексу заходів щодо покращення профілактики та ранньої діагностики захворювань мешканців громади | 2026-2027 | 3000 |  | 1400 | 1600 |
|  | Надання психологічної та психотерапевтичної допомоги військовим та ветеранам | 2026-2027 | 1000 |  | 500 | 500 |
|  | Будівництво спортивного поля з штучним трав’яним покриттям при Городоцькому ЗЗСО №4 І-ІІІ ступенів ім. Тараса Кулєби та Андрія Одухи Городоцької міської ради Львівської області в м.Городок, вул.Авіаційна, 122 | 2027 | 6000 |  |  | 6000 |
|  | Будівництво спортивного поля з штучним трав’яним покриттям в с.Родатичі Львівської області | 2027 | 6000 |  |  | 6000 |
|  | Реконструкція стадіону на вул.Шевченка, 7 в м.Городок Львівської області (1 черга) | 2027 | 80000 |  |  | 80000 |
|  | Реконструкція скверу на майдані Гайдамаків в м.Городок Львівської області | 2026 | 14171 |  | 14171 |  |
|  | Створення громадських просторів для проведення дозвілля мешканців громади | 2027-2028 | 5000 |  | 1000 | 4000 |
| 1.3.Розвиток освітнього, культурного та духовного потенціалу громади | Капітальний ремонт підвальних приміщень Городоцького ОЗ ЗСО №5 І-ІІІ ступенів Городоцької міської ради Львівської області в м.Городок, вул.Чорновола, 8а для влаштування стрілецького тиру | 2026-2027 | 20000 |  | 7500 | 12500 |
|  | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Городоцького ЗЗСО №3 І-ІІІ ступенів ім.. Героя України Івана Бльока Городоцької міської ради Львівської області за адресою: м.Городок, вул..Перемишльська, 28 | 2026-2027 | 10000 |  | 3000 | 7000 |
|  | Закупівля автобусів «Школярик» для підвозу учнів Городоцької ТГ | 2027 | 5000 |  |  | 5000 |
|  | Капітальний ремонт їдальні (харчоблоку) Городоцького закладу загальної середньої освіти №4 Городоцької міської ради Львівської області за адресою: м.Городок, вул. Авіаційна, 122 | 2027 | 30000 |  |  | 30000 |
|  | Створення спроможної та доступної мережі бібліотек | 2026-2027 | 1850 |  | 900 | 950 |
|  | Мистецька школа майбутнього". Сучасна матеріально-технічна база, оновлений концертний зал, популяризація української культури у світі | 2026-2027 | 1000 |  | 550 | 450 |
|  | Облаштування місць пам’яті | 2026-2027 | 4000 |  | 2000 | 2000 |
|  | Забезпечення виконання ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини | 2026-2027 | 20000 |  | 500 | 19500 |
|  | Інноваційний розвиток бібліотечної справи в Городоцькій територіальній громаді | 2026-2027 | 1850 |  | 900 | 950 |
|  | Капітальний ремонт фасаду комунального закладу «Городоцький центр дозвілля та надання культурних послуг» Городоцької міської ради Львівської області за адресою: м. Городок, майдан Гайдамаків, 5 | 2027 | 20000 |  |  | 20000 |
|  | Капітальний ремонт (реконструкція) будівлі комунального закладу "Городоцька публічна бібліотека" Городоцької міської ради Львівської області (1 черга) | 2027 | 15000 |  |  | 15000 |
|  | Проведення Фестивалю-конкурсу «Пісні незабутого краю» | 2027 | 400 |  |  | 400 |
|  | Закупівля музичної апаратури та сценічного обладнання для закладів культури Городоцької ТГ | 2027 | 5000 |  |  | 5000 |
|  | Підтримка, розвиток книговидання та книгочитання | 2026-2027 | 400 |  | 200 | 200 |
| 1.4.Інклюзивне суспільство | Влаштування безбар’єрного маршруту в межах м.Городка | 2026-2027 | 15000 |  | 7000 | 8000 |
|  | Брукування території КУ "ЦНСП Городоцької міської ради", в тому числі площадки для паркування автомобілів | 2026-2027 | 2500 |  | 1500 | 1000 |
|  | Будівництво вуличного комплексу "Спортивний майданчик для ветерана" на території КУ "ЦНСП Городоцької міської ради" | 2027 | 1000 |  |  | 1000 |
|  | Придбання житла учасникам бойових дій, інвалідам війни ІІІ-ої групи на умовах співфінансування | 2026-2027 | 6821,18 |  | 3410,59 | 3410,59 |
|  | Створення Центру денного перебування осіб, які потерпають від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | 2027 | 3700 |  |  | 3700 |
| Разом |  |  |  | 343 422,18 | 68 911,59 | 274 510,59 |

Стратегічна ціль 2. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Мета стратегічної цілі 2 – збереження та розвиток інвестиційної привабливості громади шляхом сприяння створення нового та розвитку існуючого бізнесу, розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, ефективного просторового планування.

Стратегічна ціль 2 досягається через реалізацію таких оперативних цілей:

2.1. Розвиток підприємництва та інвестиційної привабливості громади;

2.2. Розвиток та модернізація дорожньо-транспортної, логістичної та критичної інфраструктури;

2.3. Комплексне просторове планування та ефективне управління земельними ресурсами громади

Досягнення стратегічної цілі 2 «Економічне зростання в умовах Євроінтеграції» передбачається через реалізацію 16 проєктів на загальну суму 65 663 тис. грн.

Таблиця 2. 3 Перелік проєктів місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 2 « Економічне зростання в умовах Євроінтеграції

| Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт | Назва проєкту | Період реалізації, роки | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у т.ч. за роками |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 |
| 2.1. Розвиток підприємництва та інвестиційної привабливості громади | Розроблення інвестиційної карти громади | 2026-2027 | 80 | 30 | 50 |
|  | Виготовлення/ придбання промоційної продукції | 2026-2027 | 400 | 200 | 200 |
|  | Проведення заходів із підтримки підприємництва, в т.ч., ветеранського, та крафтового виробництва | 2026-2027 | 2000 | 1000 | 1000 |
| Завдання 2.2.1. Сприяння розвитку логістичної та виробничої інфраструктури громади | Виготовлення ПКД на розвиток дорожньої та інженерної інфраструктури до ключових виробничих та логістичних центрів громади | 2026-2027 | 1000 | 500 | 500 |
|  | Розвиток мережі автомобільних доріг комунальної власності громади | 2026-2027 | 33500 | 8500 | 25000 |
|  | Каналізування вул. Мазепи м.Городок | 2026 | 1400 | 1400 |  |
|  | Каналізування мікрорайону вул. Сонячна м.Городок | 2026-2027 | 3300 | 2300 | 1000 |
|  | Реконструкція водопроводу вул. Крип’якевича м.Городок Львівська обл. | 2026 | 900 | 900 |  |
|  | Капітальний ремонт водопроводу мікрорайону «Підгір’я» (вул.Підгір’я, Дорошенка, Сагайдачного» в м.Городок. | 2026-2027 | 13600 | 7100 | 6500 |
|  | Капітальний ремонт водопроводу вул.Коцюбинського,12 — вул. Паркова м.Городок | 2027 | 1020 |  | 1020 |
|  | Будівництво центрального водопроводу в мікрорайоні вул.Сонячна м.Городок | 2026 | 636 | 636 |  |
|  | Капітальний ремонт частини самопливного колектора вздовж моста і через р.Верещиця по вул.Львівська-вул.Шевченка м.Городок | 2026-2027 | 2400 | 600 | 1800 |
|  | Капітальний ремонт частини напірного колектора від КНС вул.Коновальця до р.Верещиця м.Городок | 2026 | 450 | 450 |  |
|  | Капітальний ремонт КНС вул.Комарнівська м.Городок Львівська обл. | 2026 | 3000 | 3000 |  |
|  | Капітальний ремонт водопроводу від вул.Львівська,2 -вул.Шкільна-вул.Коцюбинського,12 м.Городок Львівська обл. | 2026 | 1127 | 1127 |  |
| 2.3. Комплексне просторове планування та ефективне управління земельними ресурсами громади | Впровадження геоінформаційних систем | 2026-2027 | 850 | 450 | 400 |
| Разом |  |  | 65 663 | 28 213 | 37 470 |

Стратегічна ціль 3. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Мета стратегічної цілі 3 – полягає в створенні умов для комфортного безпечного проживання мешканців громади, раціональному використанню природніх ресурсів, бережливому ставленні до навколишнього середовища.

Стратегічна ціль 3 досягається через реалізацію таких оперативних цілей:

3.1. Енергетична безпека,

3.2. Запобігання забрудненню водних ресурсів та атмосферного повітря,

3.3.Формування системи управління відходами, екологічної свідомості населення.

Досягнення стратегічної цілі 3 «Охорона навколишнього природного середовища» передбачається через реалізацію 15 проєктів на загальну суму 188 010 тис. грн.

Таблиця 2. 4 Перелік проєктів місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 3 «Охорона навколишнього природного середовища»

| Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт | Назва проєкту | Період реалізації, роки | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у т.ч. за роками |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 |
| 3.1. Енергетична безпека | Будівництво сонячної електростанції потужністю 100 кВт для потреб КП «Городоцьке водопровідно-каналізаційне господарство» | 2026 | 5200 | 5200 |  |
|  | Влаштування сонячних електростанцій на КНС м.Городка | 2026-2027 | 2000 | 1000 | 1000 |
|  | Капітальний ремонт (впровадження заходів з енергозбереження) КНП Городоцька ЦЛ за адресою: м.Городок, вул. Коцюбинського, 18 | 2027 | 56000 | 3700 | 52300 |
|  | Капітальний ремонт будівлі (заходи з енергозбереження) Городоцького ЗДО № 3 «Барвінок» Городоцької міської ради Львівської області в м.Городок, вул.Запорізької Січі, 4 | 2026-2027 | 30000 | 5500 | 24500 |
|  | Капітальний ремонт котельні Керницького НВК І-ІІІ ступенів «ЗЗСО – ЗДО» Городоцької міської ради Львівської області за адресою: с.Керниця, вул. Шевченка,108 | 2027 | 10000 | 10000 |  |
|  | Капітальний ремонт котельні Мавковицького НВК І-ІІІ ступенів «ЗЗСО – ЗДО» Городоцької міської ради Львівської області за адресою: с.Мавковичі, вул.Лугова, 32 | 2027 | 10000 | 10000 |  |
|  | Впровадження енергозберігаючих заходів в закладах освіти Городоцької ТГ | 2026-2027 | 20000 | 2000 | 18000 |
|  | Капітальний ремонт фасаду з впровадженням енергозберігаючих технологій відділення соціальної реабілітації дітей з інвалідністю КУ «ЦНСП Городоцької міської ради» | 2026-2027 | 35560 | 35560 |  |
|  | Капітальний ремонт будівель з впровадженням енергозберігаючих технологій у закладах культури Городоцької ТГ | 2025 | 15000 |  | 15000 |
| 3.2. Запобігання забрудненню водних ресурсів та атмосферного повітря | Облаштування відпочинкових зелених зон (кишенькові парки) | 2026-2027 | 1000 | 500 | 500 |
|  | Очищення водостічних та дренажних мереж в том числі меліоративних каналів на території Городоцької територіальної громади | 2026-2027 | 1100 | 500 | 600 |
| 3.3.Формування системи управління відходами, екологічної свідомості населення | Запровадження системи збору та вивезення побутових відходів в старостинських округах громади | 2026-2027 | 1000 | 500 | 500 |
|  | Розроблення місцевого плану управління відходами | 2026-2027 | 100 | 50 | 50 |
|  | Розбудова інфраструктури вивезення, роздільного збору та сортування твердих побутових відходів у громаді | 2026-2027 | 1000 | 500 | 500 |
|  | Проведення заходів екологічної освіти | 2026-2027 | 50 | 25 | 25 |
| Разом |  |  | 188 010 | 75 035 | 112 975 |

- ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

Впровадження Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку Городоцької міської територіальної громади на період 2026-2027 років передбачає загальну потребу фінансового ресурсу в обсязі 597 095,18 тис. грн.

Планування потреби фінансового ресурсу на 2026-2027 роки для впровадження Плану заходів є відображено на діаграмі (рис. 3.1). У 2027 році на потреби з реалізації проєктів місцевого розвитку планується залучити меншу частку фінансового ресурсу, визначеного у Плані заходів, - 20,41 %. Більшу частку 79,59% - у 2027 році. Це пов’язано із очікуванням завершення війни у 2027 році, відповідно відкриття фінансових можливостей для реалізації заходів Стратегії.

Рисунок 3. 1 Частка фінансового стану впровадження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Городоцької міської територіальної громади на період 2026-2027 років, %

Рисунок 3. 2Фінансовий стан впровадження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Городоцької міської територіальної громади на період 2026-2027 років, млн. грн.

Розподіл фінансового ресурсу за джерелами фінансування здійснено наступним чином – рис. 3.3. Для реалізації проєктів місцевого розвитку Городоцька громада зорієнтована на залучення коштів з усіх можливих джерел, передовсім коштів інвесторів, МТД та фінансування у межах грантових конкурсів, вагомим джерелом для громади є фінансування з обласного та державного бюджетів. Це обумовлене тим, що серед проєктів, які громада прагне реалізувати, - ті, значення яких «виходить» за межі громади, важливі передовсім для регіонального розвитку. Крім того, серед проєктів, які входять до Плану заходів, - проєкти, реалізація яких була запланована, починаючи з 2022 року, проте відкладена в умовах повномасштабного вторгнення російської федерації.

Рисунок 3. 3Джерела фінансування Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Городоцької міської територіальної громади на період 2026-2027 років, %

Рисунок 3. 4 Частка джерел фінансування Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Городоцької міської територіальної громади на період 2026-2027 років, %

У розрізі стратегічних цілей найбільший фінансовий ресурс 344,922 млн. грн. запланований на стратегічну ціль 1 «Безпека, збереження демографічного потенціалу громади в умовах війни та повоєнної відбудови» (рис. 3.5), що обумовлене специфікою проєктів та їх великою кількістю порівняно з двома іншими цілями. На реалізацію стратегічної цілі 3 «Охорона навколишнього природного середовища» заплановано 188,010 млн. грн., а на впровадження стратегічної цілі 2 «Економічне зростання в умовах Євроінтеграції» передбачено лише 65,027 млн. грн.

Рисунок 3. 5 Розподіл за стратегічними цілями планових видатків на впровадження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Городоцької міської територіальної громади на період 2026-2027 років, млн. грн.

Рисунок 3. 6Розподіл за операційними цілями планових видатків на впровадження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Городоцької міської територіальної громади на період 2026-2027 років, %

У розрізі оперативних цілей як складових трьох стратегічних цілей (рис. 3.6) видно:

- за стратегічною ціллю 1 «Безпека, збереження демографічного потенціалу громади в умовах війни та повоєнної відбудови» найбільший обсяг фінансування спрямовано на оперативну ціль «Здорова громада» (48,91%), що обумовлене значним спрямуванням коштів на розвиток медичної галузі громади;

- за стратегічною ціллю 2 «Економічне зростання в умовах Євроінтеграції» Комфортна, безпечна та екологічна громада» 92,2% фінансування передбачене на розвиток та модернізацію дорожньо-транспортної та логістичної та критичної інфраструктури;

- за стратегічною ціллю 3 «Охорона навколишнього природного середовища» найбільші обсяги коштів (97,74%) передбачено спрямувати на формування енергетичної безпеки громади.

4. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

Контроль за станом та строками виконання Плану заходів здійснюється виконавчим комітетом міської ради територіальної громади, а контроль за цільовим використанням коштів – головними розпорядниками коштів.

Моніторинг та оцінка результативності реалізації Плану заходів здійснюється створеною розпорядженням голови Робочою групою з моніторингу впровадження Стратегії. До її складу входять особи, які представляють найважливіших учасників процесу планування й реалізації Стратегії: представники Городоцької міської територіальної громади, представники бізнесу, громадських організацій та приватного сектору, в тому числі які брали участь у її розробці.

Проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації Плану заходів здійснюється на основі звітів відповідальних за виконання проектів регіонального розвитку, визначених у таблиці 3.1 (далі – відповідальні за виконання).

Моніторинг виконання Плану заходів відбувається двічі на рік на основі відстеження виконання визначених індикаторів оцінки результативності за формою, запропонованою у Методичних рекомендаціях Міністерства розвитку громад та територій України щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад2.

Оцінювання результатів реалізації Плану заходів проводиться після завершення строку його реалізації на основі даних звітів проведеного моніторингу та є необхідним етапом для отримання інформації стосовно досягнення очікуваних результатів, їх впливу на стан соціально-економічного розвитку територіальної громади та інформації щодо сталості змін з метою прийняття в подальшому необхідних управлінських рішень та необхідних коригувань.

На основі здійснення оцінювання складається звіт з оцінки результативності реалізації Плану заходів, який крім підсумкового звіту про результати проведення моніторингу (складеного на основі даних піврічних моніторингових звітів) також містить:

- результати порівняння фактичних та цільових значень показників;

- досягнення запланованих цілей;

- задоволення потреб різних груп заінтересованих осіб;

- наявних незапланованих змін та впливів;

- діяльності, що призвела до змін (зокрема незапланованих);

- ефективності ресурсних витрат;

- стійкості результатів впроваджених проєктів тощо.

Аналітична частина звіту з оцінки результативності реалізації Плану заходів також може містити опис щодо:

- стану фінансування проектів місцевого розвитку з описом запланованих та фактичних джерел і обсягів фінансування у відповідному періоді;

- результатів реалізації проектів місцевого розвитку;

- проблемних питань, зовнішніх та внутрішніх факторів, що мали вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини виникнення проблемних питань та пропозицій щодо шляхів їх вирішення);

- висновки та пропозиції щодо впливу реалізації проектів місцевого розвитку на динаміку основних показників соціально-економічного розвитку, доцільності продовження виконання проектів місцевого розвитку, включення додаткових проектів місцевого розвитку уточнення індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації Плану заходів, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання.

2https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/dodatok-13.-zvit-pro-rezultaty-monitoryngu-planu-zahodiv-z-realizacziyi-strategiyi-1.doc  ,

Таблиця 4. 1Фінансове забезпечення реалізації Плану заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Городоцької територіальної громади на період до 2026-2027 років

| № | Назва програми місцевого розвитку/ проєкту місцевого розвитку | Орієнтовна потреба на період реалізації плану заходів на 2026-2027 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЬОГО | у тому числі за джерелами фінансування: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кошти бюджету територіальної громади |  |  |  |  | кошти державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | разом | у тому числі за роками |  |  |  |  | разом |  |  | у тому числі за роками |  |  |  |  |  |  | разом |  |  | у тому числі за роками |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |
| Стратегічна ціль 1. Безпека, збереження демографічного потенціалу громади в умовах війни та повоєнної відбудови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 1.1. Підтримка обороноздатності держави |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.1.1. Підтримка матеріально-технічного забезпечення Сил оборони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Програма підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних Сил України на 2026-2027 роки | 80000 | 80000 | 50000 | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.1.2. Розвиток тренувальної бази з підготовки громадян до національного супротиву |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Облаштування тренувальної бази «Під Цунівським лісом» | 6000 | 6000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.1.3. Покращення матеріально-технічної бази осередку «Захист України» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Забезпечення належного функціонування бази осередку «Захист України» | 1450 | 1000 | 500 | 500 |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.1.4. Покращення безпекової ситуації на дорогах, вулицях, у громадських місцях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Програма «Безпечна громада на 2025-2027 роки» | 1000 | 1000 | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Забезпечення безпеки руху на дорогах | 1000 | 1000 | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.1.5. Розвиток системи цивільного захисту на території громади, облаштування укриттів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Капітальний ремонт підвальних приміщень Градівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Городоцької міської ради Львівської області для влаштування захисної споруди цивільного захисту в с.Градівка, вул. Шевченка, 10 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Програма технічного і фінансового забезпечення, вдосконалення та розвитку систем централізованого оповіщення і зв’язку Городоцької міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 400 | 400 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Утримання та розвиток системи цивільного захисту (протирадіаційних укриттів) комунальної власності Городоцької ОТГ | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 1.2. Здорова громада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.2.1. Підвищення якості та доступності спеціалізованих медичних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Введення в експлуатацію нового корпусу КНП Городоцька ЦЛ за адресою: м.Городок, вул. Коцюбинського, 18 | 6000 | 6000 | 4000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Модернізація харчоблоку КНП «Городоцька ЦЛ» | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Забезпечення комп’ютерним томографом КНП Городоцька ЦЛ за адресою: м.Городок, вул. Коцюбинського, 18 | 25000 |  |  |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Встановлення площадок підйомних до терапевтичного копусу м.Городок, вул.Шкільна, та поліклінічного відділення,м.Городок, майдан Гайдамаків | 3300 | 3300 | 3300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Капітальний ремонт поліклінічного, хірургічного та педіатричного та ін. відділень КНП «Городоцька ЦЛ» | 5000 | 5000 | 2500 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Програма зубопротезування та лікувально-хірургічної підготовки до нього пільгових категорій жителів Городоцької територіальної громади на 2025 рік | 1400 | 1400 | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Програма із забезпечення мешканців Городоцької територіальної громади – учасників бойових дій, які не проходять службу в Збройних Силах України, послугами з ендопротезування суглобів в КНП «Городоцька ЦЛ» на 2025 рік | 600 | 600 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Городоцька центральна лікарня» Городоцької міської ради Львівської області на 2025-2028 р.” | 60000 | 60000 | 30000 | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Розвиток первинної медицини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Капітальний ремонт даху Керницької АЗПСМ | 1500 | 1500 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Городоцький центр первинної медико-санітарної допомоги» Городоцької міської ради Львівської області на 2025-2028 р.” | 22000 | 22000 | 11000 | 11000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Покращення матеріально-технічної бази медичних установ громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Покращення діагностики серцево-судинних захворювань шляхом забезпечення амбулаторій громади 12-канальними електрокардіографами | 180 | 180 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Покращення якості медичної діагностики шляхом оснащення амбулаторій громади сучасним лабораторним обладнанням | 1800 | 1800 | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Оновлення матеріально-технічної бази КНП «Городоцька ЦЛ» | 8000 | 8000 | 4000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Покращення профілактики та ранньої діагностики захворювань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Реалізація комплексу заходів щодо покращення профілактики та ранньої діагностики захворювань мешканців громади | 3000 | 3000 | 1400 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Програма профілактики раку шийки матки шляхом вакцинації на 2025-2026 роки | 700 | 700 | 350 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. Збільшення спроможностей надання реабілітаційних послуг, в т.ч для ветеранів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Надання психологічної та психотерапевтичної допомоги військовим та ветеранам | 1000 | 1000 | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Комплексна програма соціального захисту та забезпечення населення Городоцької міської ради на 2025-2028 р. | 6470 | 6470 | 3235 |  | 3235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. Розвиток та популяризація фізичної культури та спорту серед населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Комплексна Програма розвитку фізичної культури і спорту Городоцької міської ради на 2025-2027 р. | 7600 | 7600 | 3800 | 3800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. Розвиток та покращення матеріально-технічної бази спортивних об’єктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Будівництво спортивного поля з штучним трав’яним покриттям при Городоцькому ЗЗСО №4 І-ІІІ ступенів ім. Тараса Кулєби та Андрія Одухи Городоцької міської ради Львівської області в м.Городок, вул.Авіаційна, 122 | 6000 | 600 |  | 600 |  |  |  |  | 5400 |  |  |  |  |  | 5400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Будівництво спортивного поля з штучним трав’яним покриттям в с.Родатичі Львівської області | 6000 | 600 |  | 600 |  |  |  | 5400 |  |  |  |  | 5400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Реконструкція стадіону на вул.Шевченка, 7 в м.Городок Львівської області (1 черга) | 80000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  | 70000 |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8.Створення громадських просторів, об’єктів відпочинкового, спортивно-розважального призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Реконструкція скверу на майдані Гайдамаків в м.Городок Львівської області | 14171 | 2760 | 2760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11411 |  |  | 11411 |  |
| 32 | Влаштування громадських просторів на території громади | 5000 | 4000 | 1000 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |
| Операційна ціль 1.3. Розвиток освітнього, культурного та духовного потенціалу громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.3.1.Підвищення якості освітніх послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Капітальний ремонт підвальних приміщень Городоцького ОЗ ЗСО №5 І-ІІІ ступенів Городоцької міської ради Львівської області в м.Городок, вул.Чорновола, 8а для влаштування стрілецького тиру | 20000 | 5000 | 2500 | 2500 |  |  |  | 15000 |  |  | 5000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Городоцького ЗЗСО №3 І-ІІІ ступенів ім.. Героя України Івана Бльока Городоцької міської ради Львівської області за адресою: м.Городок, вул..Перемишльська, 28 | 10000 | 3000 | 2000 | 1000 |  |  |  | 7000 |  |  | 1000 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Закупівля автобусів «Школярик» для підвозу учнів Городоцької ТГ | 5000 | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Капітальний ремонт їдальні (харчоблоку) Городоцького закладу загальної середньої освіти №4 Городоцької міської ради Львівської області за адресою: м.Городок, вул. Авіаційна, 122 | 30000 | 3000 |  | 3000 |  |  |  | 27000 |  |  |  | 27000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Оптимізація мережі закладів освіти та культури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 38 | Створення спроможної та доступної мережі бібліотек | 1850 | 1850 | 900 | 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 39 38 | «Мистецька школа майбутнього». Сучасна матеріально-технічна база, оновлений концертний зал, популяризація української культури у світі. | 1000 | 700 | 350 | 350 |  |  |  | 300 |  |  | 200 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. Збереження та популяризація національної пам’яті, меморалізації війни за Незалежність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Облаштування місць пам’яті | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Комплексна Програма проведення заходів з відзначення державних, національних, професійних, релігійних свят та мистецьких заходів Городоцької міської ради на 2025-2028 р | 2300 | 2300 | 1100 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. Збереження, охорона та відновлення пам’яток історико-культурної спадщини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Забезпечення виконання ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини | 20000 | 3000 | 500 | 2500 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  | 7000 |  |  |  | 7000 |
| 42 | Програма охорони та збереження культурної спадщини на території Городоцької територіальної громади на 2024-2025 роки | 400 | 400 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. Розвиток культурного простору, національно-патріотичне виховання, створення умов для успішної самореалізації та залучення молоді до суспільно-політичного життя держави та євроінтеграційного процесу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Інноваційний розвиток бібліотечної справи в Городоцькій територіальній громаді | 1850 | 1850 | 900 | 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Капітальний ремонт фасаду комунального закладу «Городоцький центр дозвілля та надання культурних послуг» Городоцької міської ради Львівської області за адресою: м. Городок, майдан Гайдамаків, 5 | 20000 | 4000 |  | 4000 |  |  |  | 16000 |  |  |  | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Капітальний ремонт (реконструкція) будівлі комунального закладу «Городоцька публічна бібліотека» Городоцької міської ради Львівської області (1 черга) | 15000 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  | 10000 |  |  | 0 | 10000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 46 | Проведення Фестивалю-конкурсу «Пісні незабутого краю» | 400,00 | 300,00 |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |
| 47 | Закупівля музичної апаратури та сценічного обладнання для закладів культури Городоцької ТГ | 5000,00 | 3000,00 |  | 3000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  | 2000,00 |
| 48 | Комплексна програма «Молодь Городоччини» Городоцької міської ради на 2025 – 2027р. | 600 | 400 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 100 | 100 |
| 49 | Комплексна Програма проведення заходів з відзначення державних, національних, професійних, релігійних свят та мистецьких заходів Городоцької міської ради на 2025-2028 р | 2300 | 2300 | 1100 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Підтримка, розвиток книговидання та книгочитання | 400 | 400 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1.4. Інклюзивне суспільство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.4.1. Створення безбар’єрного середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Влаштування безбар’єрного маршруту в межах м.Городка | 15000 | 15000 | 7000 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Брукування території КУ «ЦНСП Городоцької міської ради», в тому числі площадки для паркування автомобілів | 2500 | 2500 | 1500 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.4.2. Забезпечення доступності до адміністративних послуг, у т.ч. через інструменти цифровізації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Програма інформатизації «Цифрова Городоцька міська територіальна громада» на 2025 – 2027 роки | 2460 | 2460 | 830 | 1630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.4.3. Забезпечення соціального захисту дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Програма забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на обліку потребуючих покращення житлових умов у виконавчому комітеті Городоцької міської ради на 2026 -2028 роки | 6000 | 1800 | 900 | 900 |  |  |  | 3000 |  |  | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  | 1200 |  |  | 600 | 600 |
| 55 | Комплексна програма соціального захисту та забезпечення населення Городоцької міської ради на 2025-2028 р. | 1400 | 1400 | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.4.4. Соціальна підтримка захисників та захисниць, членів їх родин, а також сімей загиблих, зниклих безвісти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Будівництво вуличного комплексу «Спортивний майданчик для ветерана» на території КУ «ЦНСП Городоцької міської ради» | 1000 | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 |
| 57 | Комплексна програма соціального захисту та забезпечення населення Городоцької міської ради на 202-2027 роки | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.4.5. Забезпечення житлом військовослужбовців, ветеранів, ВПО та інших жителів громади, що відносяться до соціально-вразливих категорій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Придбання житла учасникам бойових дій, інвалідам війни ІІІ-ої групи на умовах співфінансування | 6821,180 | 2046,354 | 1023,177 | 1023,177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4774,826 |  |  | 2387,413 | 2387,413 |
| 59 | Цільова програма «ВЛАСНИЙ ДІМ» Городоцької територіальної громади на 2025- 2027роки | 1240 | 1240 | 620 | 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.4.6. Підвищення інституційної спроможності системи соціального захисту населення громади в умовах війни і повоєнної відбудови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Створення Центру денного перебування осіб, які потерпають від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | 3700 | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 1700 |  |  |  | 1700 |
| 1.4.7. Забезпечення гендерної рівності та попередження негативних соціальних явищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Комплексна програма «Молодь Городоччини» Городоцької міської ради на 2025 – 2027 р. | 50 | 50 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 2. Економічне зростання в умовах Євроінтеграції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 2.1. Розвиток підприємництва та інвестиційної привабливості громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.1.1. Підвищення інвестиційної привабливості громади, промоція |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Розроблення інвестиційної карти громади | 80 | 80 | 30 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Виготовлення/ придбання промоційної продукції | 400 | 400 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Програма розвитку партнерства, міжнародної технічної допомоги, промоції Городоцької міської ради та співпраці з громадськими організаціями на 2026–2028 роки | 200 | 200 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.1.2.Підтримка бізнесу, в т.ч. ветеранського |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Проведення заходів із підтримки підприємництва, в т.ч., ветеранського, та крафтового виробництва | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 2.2. Розвиток та модернізація дорожньо-транспортної, логістичної та критичної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.2.1. Сприяння розвитку логістичної та виробничої інфраструктури громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Виготовлення ПКД на розвиток дорожньої та інженерної інфраструктури до ключових виробничих та логістичних центрів громади | 1000 | 1000 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. Покращення стану дорожньо-транспортної мережі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Програма розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху Городоцької міської ради на 2025-2027 роки | 35000 | 35000 | 17000 | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Розвиток мережі автомобільних доріг комунальної власності громади | 33500 | 18500 | 6500 | 12000 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  | 5000 |  |  | 2000 | 3000 |
| 2.2.3. Забезпечення безперервної роботи та сприяння модернізації критичної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Каналізування вул. Мазепи м.Городок | 1400 | 1400 | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Каналізування мікрорайону вул. Сонячна м.Городок | 3300 | 3300 | 2300 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Реконструкція водопроводу вул. Крип’якевича м.Городок Львівська обл. | 900 | 900 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Капітальний ремонт водопроводу мікрорайону «Підгір’я» (вул.Підгір’я, Дорошенка, Сагайдачного» в м.Городок. | 13600 | 6100 | 2600 | 3500 |  |  |  | 7500 |  |  | 4500 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Капітальний ремонт водопроводу вул.Коцюбинського,12 — вул. Паркова м.Городок | 1020 | 1020 |  | 1020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Будівництво центрального водопроводу в мікрорайоні вул.Сонячна м.Городок | 636 | 636 | 636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Капітальний ремонт частини самопливного колектора вздовж моста і через р.Верещиця по вул.Львівська-вул.Шевченка м.Городок | 2400 | 2400 | 600 | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Капітальний ремонт частини напірного колектора від КНС вул.Коновальця до р.Верещиця м.Городок | 450 | 450 | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Капітальний ремонт КНС вул.Комарнівська м.Городок Львівська обл. | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Капітальний ремонт водопроводу від вул.Львівська,2 -вул.Шкільна-вул.Коцюбинського,12 м.Городок Львівська обл. | 1127 | 1127 | 1127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 2.3. Комплексне просторове планування та ефективне управління земельними ресурсами громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.3.1. Виготовлення містобудівної документації в т.ч. Комплексного плану просторового розвитку громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Програма розвитку просторового планування та містобудівного кадастру на 2026-2028 роки | 18400 | 11900 | 2900 | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6500 |  |  | 800 | 5700 |
| 79 | Впровадження геоінформаційних систем | 850 | 850 | 450 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.3.2. Встановлення межі громади та населених пунктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Городоцької територіальної громади на 2026-2028 роки | 800 | 800 | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.3.3. Створення об’єктів ПЗФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Городоцької територіальної громади на 2026-2028 роки | 160 | 160 | 90 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.3.4. Завершення роботи із формування ділянок під об’єктами комунальної власності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Городоцької територіальної громади на 2023-2025 роки | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.3.5. Створення сприятливих умов для житлового будівництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Програма розвитку просторового планування та містобудівного кадастру на 2026-2028 роки | 600 | 600 | 400 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 3.Охорона навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 3.1. Енергетична безпека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3.1.1. Розвиток відновлювальної енергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Будівництво сонячної електростанції потужністю 100 кВт для потреб КП «Городоцьке водопровідно-каналізаційне господарство» | 5200 | 1300 | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3900 |  |  | 3900 |  |
| 85 | Влаштування сонячних електростанцій на КНС м.Городка | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3.1.2. Підвищення енергоефективності в комунальному секторі та домогосподарствах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Капітальний ремонт будівлі (заходи з енергозбереження) Городоцького ЗДО № 3 «Барвінок» Городоцької міської ради Львівської області в м.Городок, вул.Запорізької Січі, 4 | 30000 | 11000 | 5500 | 5500 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  | 9000 |  |  |  | 9000 |
| 87 | Капітальний ремонт котельні Мавковицького НВК І-ІІІ ступенів «ЗЗСО – ЗДО» Городоцької міської ради Львівської області за адресою: с.Мавковичі, вул.Лугова, 32 | 10000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 8000 |  |  | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Капітальний ремонт котельні Керницького НВК І-ІІІ ступенів «ЗЗСО – ЗДО» Городоцької міської ради Львівської області за адресою: с.Керниця, вул. Шевченка,108 | 10000 | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 8000 |  |  |  | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Капітальний ремонт (впровадження заходів з енергозбереження) КНП Городоцька ЦЛ за адресою: м.Городок, вул. Коцюбинського, 18 | 56000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53000 |  |  | 700 | 52300 |
| 90 | Впровадження енергозберігаючих заходів в закладах освіти Городоцької ТГ | 20000 | 4000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 16000 |  |  |  | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Капітальний ремонт фасаду з впровадженням енергозберігаючих технологій відділення соціальної реабілітації дітей з інвалідністю КУ "ЦНСП Городоцької міської ради" | 35560 | 17780 | 17780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17780 |  |  | 17780 |  |
| 92 | Капітальний ремонт будівель з впровадженням енергозберігаючих технологій у закладах культури Городоцької ТГ | 15000 | 7000 |  | 7000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  | 3000 |
| Оперативна ціль 3.2. Запобігання забрудненню водних ресурсів та атмосферного повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3.2.1. Покращення житлово-комунальної інфраструктури громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Городоцької міської ради на 2026-2028 роки | 7000 | 4000 | 3000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  | 1500 | 1500 |
| 94 | Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Городоцької міської ради Львівської області на 2025-2027 роки 2026-2027 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3.2.2. Впорядкування наявних зелених насаджень та висадка нових зелених зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Облаштування відпочинкових зелених зон (кишенькові парки) | 1000 | 1000 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Городоцької міської ради Львівської області на 2025-2027 роки 2026-2027 | 7000 | 7000 | 3500 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3.2.3. Створення моделі ефективного управління водними ресурсами громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Очищення водостічних та дренажних мереж в том числі меліоративних каналів на території Городоцької територіальної громади | 1100 | 1100 | 500 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Городоцької територіальної громади на 2023-2025 роки | 500 | 500 | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 3.3. Формування системи управління відходами, екологічної свідомості населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3.3.1. Охоплення всіх населених пунктів громади вивозом ТПВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Запровадження системи збору та вивезення побутових відходів в старостинських округах громади | 1000 | 1000 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. Зменшення обсягів утворених відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Розроблення місцевого плану управління відходами | 100 | 100 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Розбудова інфраструктури вивезення, роздільного збору та сортування твердих побутових відходів у громаді | 1000 | 1000 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. Виховання екологічно свідомої молоді, дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Проведення заходів екологічної освіти | 50 | 50 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього |  | 893539,18 | 498423,354 | 253675,177 | 244748,177 |  |  |  | 264050 |  |  | 20 200 | 243850 |  |  |  |  |  | 131065,826 |  |  | 41178,413 | 89887,413 |

Таблиця 4. 2 Перелік проєктів місцевого розвитку Плану заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Городоцької міської територіальної громади на період 2026-2027 років

| № | Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт | Завдання Стратегії | Назва проєкту місцевого розвитку* | Період реалізації проєкту місцевого розвитку | Виконавці (в разі визначення) | Індикатори (показники) результативності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Операційна ціль 1.1. Підтримка обороноздатності держави | Завдання 1.1.2. Розвиток тренувальної бази з підготовки громадян до національного супротиву | Облаштування тренувальної бази «Під Цунівським лісом» | 2026-2027 | КП «МКГ», заступник міського голови | - Облаштовано територію тренувальної бази - Запроваджено тренування із тактичної медицини, стрільби - Залучено до тренувань не менше 500 осіб |
|  | Операційна ціль 1.1. Підтримка обороноздатності держави | Завдання 1.1.3. Покращення матеріально-технічної бази осередку «Захист України» | Забезпечення належного функціонування бази осередку «Захист України» | 2026-2027 | Гуманітарне управління Городоцької міської ради | - Осередок «Захист України» обладнаний сучасною матеріально-технічною базою. - Підвищено рівень обізнаності громадян щодо цивільного захисту та оборонної підготовки. - Залучення більшої кількості мешканців громади до патріотичних та оборонних ініціатив. - Забезпечено безпечні та комфортні умови для проведення занять і тренувань. |
|  | Операційна ціль 1.1. Підтримка обороноздатності держави | Завдання 1.1.4. Покращення безпекової ситуації на дорогах, вулицях, у громадських місцях | Забезпечення безпеки руху на дорогах | 2026-2027 | КП «МКГ» Виконавчий комітет Городоцької міської ради | - підвищено рівень безпеки дорожнього руху, зменшення кількості постраждалих внаслідок ДТП; - зменшено кількість ДТП на ділянках інтенсивного пішохідного руху - Зменшено кількість заторів |
|  | Операційна ціль 1.1. Підтримка обороноздатності держави | Завдання 1.1.5. Розвиток системи цивільного захисту на території громади, облаштування укриттів | Капітальний ремонт підвальних приміщень Градівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Городоцької міської ради Львівської області для влаштування захисної споруди цивільного захисту в с.Градівка, вул. Шевченка, 10 | 2026-2027 | Гуманітарне управління городоцької міської ради | - Створено захисну споруду цивільного захисту у підвальних приміщеннях школи з можливістю розміщення учнів, працівників закладу та мешканців села. - Підвищено рівень безпеки населення громади в умовах воєнного стану та можливих надзвичайних ситуацій. - Забезпечено відповідність закладу освіти вимогам безпеки та захисту дітей. |
|  | Операційна ціль 1.1. Підтримка обороноздатності держави | Завдання 1.1.5. Розвиток системи цивільного захисту на території громади, облаштування укриттів | Утримання та розвиток системи цивільного захисту (протирадіаційних укриттів) комунальної власності Городоцької ОТГ | 2026-2027 | КП «МКГ» | - Забезпечено утримання та належне функціонування 20 протирадіаційних укриттів, що перебувають на балансі, КП «МКГ» - Проведено ремонтні роботи в 4 укриттях. - Придбано матеріали, меблі, інвентар для облаштування 7 укриттів. |
|  | Операційна ціль 1.2. Здорова громада | Завдання 1.2.1. Підвищення якості та доступності спеціалізованих медичних послуг | Введення в експлуатацію нового корпусу КНП Городоцька ЦЛ за адресою: м.Городок, вул. Коцюбинського, 18 | 2026-2027 | КНП «Городоцька центральна лікарня» | - Забезпечено підключення лікарні до резервного джерела електропостачання - Забезпечено новий корпус гарячою водою |
|  | Операційна ціль 1.2. Здорова громада | Завдання 1.2.1. Підвищення якості та доступності спеціалізованих медичних послуг | Забезпечення комп’ютерним томографом КНП Городоцька ЦЛ за адресою: м.Городок, вул. Коцюбинського, 18 | 2027 | КНП «Городоцька центральна лікарня» | - Придбано та встановлено КТ - розширено перелік послуг КНП «Городоцька ЦЛ» |
|  | Операційна ціль 1.2. Здорова громада | Завдання 1.2.1. Підвищення якості та доступності спеціалізованих медичних послуг | Встановлення площадок підйомних до терапевтичного корпусу м.Городок, вул.Шкільна, та поліклінічного відділення,м.Городок, майдан Гайдамаків | 2026-2027 | КНП «Городоцька центральна лікарня» | - Встановлено 2 підйомні площадки - Забезпечено доступ до приміщень КНП «Городоцька ЦЛ» орієнтовно 10 тис осіб в рік |
|  | Операційна ціль 1.2. Здорова громада | Завдання 1.2.1. Підвищення якості та доступності спеціалізованих медичних послуг | Капітальний ремонт поліклінічного, хірургічного та педіатричного та ін. відділень КНП «Городоцька ЦЛ» | 2026-2027 | КНП «Городоцька центральна лікарня» | - Відремонтовано 3 відділення Городоцької центральної лікарні - забезпечено комфортні умови перебування у відділеннях пацієнтів |
|  | Операційна ціль 1.2. Здорова громада | Завдання 1.2.1. Підвищення якості та доступності спеціалізованих медичних послуг | Модернізація харчоблоку КНП «Городоцька ЦЛ» | 2026 | КНП «Городоцька центральна лікарня» | - закуплено та встановлено 1 одиницю обладнання - проведено 1 поточний ремонт - покращено якість харчування пацієнтів |
|  | Операційна ціль 1.2. Здорова громада | 1.2.2. Розвиток первинної медицини | Капітальний ремонт даху Керницької АЗПСМ | 2027 | КНП «Городоцький ЦПМСД» | - Кількість об’єктів, на яких виконано капітальний ремонт – 1 амбулаторія. - Площа відремонтованого даху – приблизно 450 м². - Поліпшення технічного стану будівлі - Забезпечено належні умови для обслуговування пацієнтів |
|  | Операційна ціль 1.2. Здорова громада | 1.2.3. Покращення матеріально-технічної бази медичних установ громади | Покращення діагностики серцево-судинних захворювань шляхом забезпечення амбулаторій громади 12-канальними електрокардіографами | 2026 | КНП «Городоцький ЦПМСД» | - Кількість закуплених електрокардіографів: 3 одиниці. - Кількість амбулаторій, які отримають обладнання: 3 заклади. |
|  | Операційна ціль 1.2. Здорова громада | 1.2.3. Покращення матеріально-технічної бази медичних установ громади | Покращення якості медичної діагностики шляхом оснащення амбулаторій громади сучасним лабораторним обладнанням | 2026 | КНП «Городоцький ЦПМСД» | - Кількість одиниць закупленого обладнання: 3 (2 аналізатори сечі + 1 гематологічний аналізатор крові). - Кількість амбулаторій, що отримали обладнання –3. - Скорочено час на обробку результатів аналізів - Покращено якість лабораторної діагностики: зменшено ймовірності похибок, підвищення достовірності результатів. |
|  | Операційна ціль 1.2. Здорова громада | 1.2.3. Покращення матеріально-технічної бази медичних установ громади | Оновлення матеріально-технічної бази КНП «Городоцька ЦЛ» | 2026-2027 | КНП «Городоцька центральна лікарня» | - Закуплено 8 одиниць обладнання |
|  | Операційна ціль 1.2. Здорова громада | 1.2.4. Покращення профілактики та ранньої діагностики захворювань | Реалізація комплексу заходів щодо покращення профілактики та ранньої діагностики захворювань мешканців громади | 2026-2027 | КНП «Городоцька центральна лікарня» КНП «Городоцький ЦПМСД» | - Придбано 3 одиниці обладнання - Обстежено: - на виявлення колатреального раку (кал на приховану кров)- 3949 осіб. - Рак простати (Простат специфічний антиген) - 2686 осіб |
|  | Операційна ціль 1.2. Здорова громада | 1.2.5. Збільшення спроможностей надання реабілітаційних послуг, в т.ч для ветеранів | Надання психологічної та психотерапевтичної допомоги військовим та ветеранам | 2026-2027 | Городоцька міська рада Львівської області, КУ «Центр надання соціальних послуг», КНП «Городоцька ЦЛ», КНП «ЦПМСД» | - Створено спроможності для надання психотерапевтичної допомоги військовим та ветеранам |
|  | Операційна ціль 1.2. Здорова громада |  | Будівництво спортивного поля з штучним трав’яним покриттям при Городоцькому ЗЗСО №4 І-ІІІ ступенів ім. Тараса Кулєби та Андрія Одухи Городоцької міської ради Львівської області в м.Городок, вул.Авіаційна, 122 | 2027 | Гуманітарне управління Городоцької міської ради | - Створено сучасний спортивний об’єкт для мешканців мікрорайону Авіаційна. - Збільшено кількість дітей і молоді, залучених до регулярних занять спортом. - Підвищено рівень фізичної активності населення та популяризація здорового способу життя. - Створено можливість проведення міських, міжшкільних та регіональних спортивних змагань. - Формування позитивного іміджу громади як території, що інвестує в розвиток спорту та молоді. |
|  | Операційна ціль 1.2. Здорова громада | 1.2.7. Розвиток та покращення матеріально-технічної бази спортивних об’єктів | Будівництво спортивного поля з штучним трав’яним покриттям в с.Родатичі Львівської області | 2027 | Гуманітарне управління Городоцької міської ради | - Збудоване сучасне спортивне поле зі штучним покриттям. - Підвищено рівень фізичної активності учнів та мешканців громади. - Забезпечено можливості для занять спортом і проведення змагань різного рівня. - Створено умови для популяризації здорового способу життя серед дітей та молоді. - Формування спортивного іміджу с.Родатичі як осередку розвитку масового спорту |
|  | Операційна ціль 1.2. Здорова громада | 1.2.7. Розвиток та покращення матеріально-технічної бази спортивних об’єктів | Реконструкція стадіону на вул.Шевченка, 7 в м.Городок Львівської області (1 черга) | 2027 | Гуманітарне управління Городоцької міської ради | - Створено сучасну спортивну арену, що відповідає вимогам безпеки та стандартам для проведення змагань. - Розширено можливості для занять фізичною культурою і спортом учнів закладів освіти, спортивних клубів та жителів громади. - Підвищено рівень фізичної активності та зміцнення здоров’я населення громади. - Зростання привабливості громади для проведення міжшкільних, районних та обласних спортивних змагань. |
|  | Операційна ціль 1.2. Здорова громада | 1.2.8.Створення громадських просторів, об’єктів відпочинкового, спортивно-розважального призначення | Реконструкція скверу на майдані Гайдамаків в м.Городок Львівської області | 2026 | Городоцька міська рада Львівської області | - ревіталізовано сквер в центральній частині міста Городка - покращено естетично-видове сприйняття архітектурного ансамблю ринкової площі - створено доступний, комфортний, екологічний громадський простір для мешканців, міста, громади та гостей |
|  | Операційна ціль 1.2. Здорова громада | 1.2.8.Створення громадських просторів, об’єктів відпочинкового, спортивно-розважального призначення | Створення громадських просторів для проведення дозвілля мешканців громади | 2027 | Городоцька міська рада Львівської області | - створено 3 громадські простори - забезпечено покращення проведення дозвілля та відпочинку для мешканці громади |
|  | Операційна ціль 1.3. Розвиток освітнього, культурного та духовного потенціалу громади | Завдання 1.3.1.Підвищення якості освітніх послуг | Капітальний ремонт підвальних приміщень Городоцького ОЗ ЗСО №5 І-ІІІ ступенів Городоцької міської ради Львівської області в м.Городок, вул.Чорновола, 8а для влаштування стрілецького тиру | 2026-2027 | Гуманітарне управління Городоцької міської ради | - Створено сучасний стрілецький тир для практичних занять із предмета «Захист України». - Підвищено рівень національно-патріотичного виховання та підготовки учнівської молоді. - Забезпечено якісні умови для формування початкових військових навичок. - Створено можливість використання тиру для проведення гурткової та позакласної роботи, спортивно-патріотичних заходів. - Сформовано 1 єдиний безпечний простір для занять військово-спортивним вихованням у громаді. |
|  | Операційна ціль 1.3. Розвиток освітнього, культурного та духовного потенціалу громади | Завдання 1.3.1.Підвищення якості освітніх послуг | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Городоцького ЗЗСО №3 І-ІІІ ступенів ім.. Героя України Івана Бльока Городоцької міської ради Львівської області за адресою: м.Городок, вул..Перемишльська, 28 | 2026-2027 | Гуманітарне управління Городоцької міської ради | - Створено сучасне освітнє середовище для понад 770 учнів і педагогічного колективу. - Забезпечено відповідності внутрішніх приміщень школи санітарним, протипожежним та інклюзивним нормам. - Знижено експлуатаційні витрати завдяки використанню енергоефективних матеріалів та освітлення. - Підвищено рівень безпеки та комфорту для учасників освітнього процесу. - Підвищено імідж закладу освіти та привабливості Городоцької громади для молодих сімей. |
|  | Операційна ціль 1.3. Розвиток освітнього, культурного та духовного потенціалу громади | Завдання 1.3.1.Підвищення якості освітніх послуг | Закупівля автобусів «Школярик» для підвозу учнів Городоцької ТГ | 2027 | Гуманітарне управління Городоцької міської ради | - Закуплені та введені в експлуатацію 2 сучасні шкільні автобуси. - Забезпечений підвіз учнів із віддалених населених пунктів до закладів освіти громади. - Зменшення ризиків переривання навчального процесу через транспортні проблеми. - Поліпшення умов перевезення дітей (комфорт, безпека, регулярність). - Підвищення рівня доступності освіти для всіх дітей громади. |
|  | Операційна ціль 1.3. Розвиток освітнього, культурного та духовного потенціалу громади | Завдання 1.3.1.Підвищення якості освітніх послуг | Капітальний ремонт їдальні (харчоблоку) Городоцького закладу загальної середньої освіти №4 Городоцької міської ради Львівської області за адресою: м.Городок, вул. Авіаційна, 122 | 2027 | Гуманітарне управління Городоцької міської ради | - Створено сучасний харчоблок, що відповідає санітарним та протипожежним нормам. - Підвищено якість та безпечність харчування 2218 учнів. - Забезпечено ефективну роботу персоналу їдальні. - Створено умови для впровадження здорового та збалансованого харчування школярів. - Поліпшено матеріально-технічну базу освітнього закладу. - Підвищено рівень задоволеності батьків та учнів умовами організації харчування |
|  | Операційна ціль 1.3. Розвиток освітнього, культурного та духовного потенціалу громади | 1.3.2. Оптимізація мережі закладів освіти та культури | Створення спроможної та доступної мережі бібліотек | 2026-2027 | Гуманітарне управління Городоцької міської ради КЗ «Городоцька публічна бібліотека Городоцької міської ради» | - модернізовано не менше 5 бібліотек; - створено електронний каталог і база даних усіх бібліотек громади; - 100% бібліотек обладнані комп’ютерами з доступом до інтернету для користувачів; - не менше 1500 мешканців щороку користуються цифровими послугами бібліотек; - кількість відвідувань бібліотек зросла щонайменше на 30%. - Рівень оновлення фондів – 10%/рік; кількість нових видань – 5 000; частка сучасних українських авторів – 35% - Кількість оцифрованих документів – 50 000; електронний каталог – функціонує; частка користувачів, що користуються е-каталогом – 40% - Кількість бібліотек із сучасними ПК – 28; кількість ПК для користувачів – 60; рівень доступу до Інтернету – 100% - бібліотекарі з підвищеною кваліфікацією – 100% персоналу |
|  | Операційна ціль 1.3. Розвиток освітнього, культурного та духовного потенціалу громади | 1.3.2. Оптимізація мережі закладів освіти та культури | "Мистецька школа майбутнього". Сучасна матеріально-технічна база, оновлений концертний зал, популяризація української культури у світі. | 2026-2027 | Гуманітарне управління городоцької міської ради КЗ «Городоцька музична школа Городоцької міської ради львівської області» | - Придбано ряд найнеобхідніших музичних інструментів, - придбано 30 крісел для проведення групових уроків та репетицій з колективами. - за кошти приватних інвесторів реставровано 3-ри бандури. |
|  | Операційна ціль 1.3. Розвиток освітнього, культурного та духовного потенціалу громади | 1.3.3. Збереження та популяризація національної пам’яті, меморалізації війни за Незалежність | Облаштування місць пам’яті | 2026-2027 | Городоцька міська рада Львівської області, КУ «Центр надання соціальних послуг», КП «МКГ» | - Кількість створених місць пам’яті 4 - Кількість облаштованих місць пам’яті 4 - Кількість проведених пам’ятних заходів 8 |
|  | Операційна ціль 1.3. Розвиток освітнього, культурного та духовного потенціалу громади | 1.3.4. Збереження, охорона та відновлення пам’яток історико-культурної спадщини | Забезпечення виконання ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини | 2026-2027 | Відділ містобудування та архітектури Городоцької міської ради | - Виготовлено 2 науково-проектні документації на ремонтно-реставраційні роботи - Проведено 1 ремонтно-реставраційні роботи на об’єкті культурної спадщини |
|  | Операційна ціль 1.3. Розвиток освітнього, культурного та духовного потенціалу громади | 1.3.5. Розвиток культурного простору, національно-патріотичне виховання, створення умов для успішної самореалізації та залучення молоді до суспільно-політичного життя держави та євроінтеграційного процесу | Інноваційний розвиток бібліотечної справи в Городоцькій територіальній громаді | 2026-2027 | КЗ «Городоцька публічна бібліотека Городоцької міської ради» | - Частка бібліотек із доступом до електронного каталогу: - 2027 рік – 100% - Кількість бібліотек із медіазонами/коворкінгами: - 2027 рік – 5 - Частка бібліотек громади, обладнаних мультимедійними та смарт-пристроями: - 2027 рік – 80% - Кількість користувачів електронних сервісів бібліотеки: - 2027 рік – ≥ 1500 - Зростання відвідуваності бібліотек (офлайн + онлайн): +30% до 2027 року. |
|  | Операційна ціль 1.3. Розвиток освітнього, культурного та духовного потенціалу громади | 1.3.5. Розвиток культурного простору, національно-патріотичне виховання, створення умов для успішної самореалізації та залучення молоді до суспільно-політичного життя держави та євроінтеграційного процесу | Капітальний ремонт фасаду комунального закладу «Городоцький центр дозвілля та надання культурних послуг» Городоцької міської ради Львівської області за адресою: м. Городок, майдан Гайдамаків, 5 | 2027 | Гуманітарне управління городоцької міської ради | - Повністю відремонтований фасад будівлі Центру дозвілля. - Зменшено тепловтрати та скорочено витрати на утримання приміщення. - Поліпшено зовнішній вигляд споруди, формування сучасного культурного простору. - Підвищено комфорт умов перебування відвідувачів та працівників закладу. - Збереження будівлі як об’єкта соціальної інфраструктури громади. |
|  | Операційна ціль 1.3. Розвиток освітнього, культурного та духовного потенціалу громади | 1.3.5. Розвиток культурного простору, національно-патріотичне виховання, створення умов для успішної самореалізації та залучення молоді до суспільно-політичного життя держави та євроінтеграційного процесу | Капітальний ремонт (реконструкція) будівлі комунального закладу "Городоцька публічна бібліотека" Городоцької міської ради Львівської області | 2027 | Гуманітарне управління городоцької міської ради | - Знижено енергоспоживання 30–40% - Забезпечено доступність будівлі для маломобільних груп 100% - Підвищено якість надання культурно-освітніх послуг жителям громади. - Збільшено кількість користувачів бібліотеки на 10%, залучення дітей і молоді до читання та культурних заходів. - Формування бібліотеки як простору для комунікацій, творчості та неформальної освіти. |
|  | Операційна ціль 1.3. Розвиток освітнього, культурного та духовного потенціалу громади | 1.3.5. Розвиток культурного простору, національно-патріотичне виховання, створення умов для успішної самореалізації та залучення молоді до суспільно-політичного життя держави та євроінтеграційного процесу | Проведення фестивалю-конкурс «Пісні незабутого краю» | 2027 | Гуманітарне управління городоцької міської ради | - Залучення до проведення фестивалю-конкурсу не менше 100 виконавців та колективів. - Популяризація народної та сучасної пісенної творчості серед населення. - Виявлення нових творчих талантів серед молоді. - Залучення ширшої аудиторії до культурного життя громади. - Формування іміджу Городоччини як культурного осередку Львівщини. |
|  | Операційна ціль 1.3. Розвиток освітнього, культурного та духовного потенціалу громади | 1.3.5. Розвиток культурного простору, національно-патріотичне виховання, створення умов для успішної самореалізації та залучення молоді до суспільно-політичного життя держави та євроінтеграційного процесу | Закупівля музичної апаратури та сценічного обладнання для закладів культури Городоцької ТГ | 2027 | Гуманітарне управління городоцької міської ради | - Підвищення якості проведення культурно-мистецьких заходів у громаді. - Оснащення щонайменше 5 закладів культури сучасною апаратурою та сценічним обладнанням. - Зростання кількості та різноманітності культурних подій (концертів, вистав, фестивалів). - Покращення умов для діяльності творчих колективів та гуртків. - Збільшення рівня відвідуваності закладів культури. |
|  | Операційна ціль 1.3. Розвиток освітнього, культурного та духовного потенціалу громади | 1.3.5. Розвиток культурного простору, національно-патріотичне виховання, створення умов для успішної самореалізації та залучення молоді до суспільно-політичного життя держави та євроінтеграційного процесу | Підтримка, розвиток книговидання та книгочитання | 2026-2027 | Гуманітарне управління городоцької міської ради КЗ «Городоцька публічна бібліотека Городоцької міської ради» | - кількість проведених заходів з популяризації книги (не менше 20 щороку); - кількість учасників заходів (не менше 1000 осіб у 2026–2027 рр.); - кількість придбаних/отриманих нових видань (не менше 200 на рік); - кількість підтриманих авторів і виданих книг; - кількість переглядів та охоплень публікацій у соцмережах (щороку +20%). |
|  | Оперативна ціль 1.4. Інклюзивне суспільство | Завдання 1.4.1. Створення безбар’єрного середовища | Влаштування безбар’єрного маршруту в межах м.Городка | 2026-2027 | Городоцька міська рада Львівської області, КП «Міське комунальне господарство», КУ «Центр надання соціальних послуг», КНП «Городоцька ЦЛ», КНП «ЦПМСД» | - влаштовано безбар’єрний маршрут протяжністю орієнтовно 4 км - забезпечено доступ до основних адміністративних будівель громади маломобільним групам населення |
|  | Оперативна ціль 1.4. Інклюзивне суспільство | Завдання 1.4.1. Створення безбар’єрного середовища | Брукування території КУ "ЦНСП Городоцької міської ради", в тому числі площадки для паркування автомобілів | 2026-2027 | КУ «Центр надання соціальних послуг», | - Створено 1670 кв.м. безбар'єрного простору для фізичного пересування |
|  | Оперативна ціль 1.4. Інклюзивне суспільство | Завдання 1.4.4. Соціальна підтримка захисників та захисниць, членів їх родин, а також сімей загиблих, зниклих безвісти | Будівництво вуличного комплексу "Спортивний майданчик для ветерана" на території КУ "ЦНСП Городоцької міської ради | 2026-2027 | Городоцька міська рада КУ «Центр надання соціальних послуг» | - Створено комфортне середовище для післявоєнної адаптації ветеранів війни |
|  | Оперативна ціль 1.4. Інклюзивне суспільство | Завдання 1.4.5. Забезпечення житлом військовослужбовців, ветеранів, ВПО та інших жителів громади, що відносяться до соціально-вразливих категорій | Придбання житла учасникам бойових дій, інвалідам війни ІІІ-ої групи на умовах співфінансування | 2026-2027 | Городоцька міська рада КУ «Центр надання соціальних послуг» | - придбано 4 квартири - забезпечено житлом 4 ветеранів, інвалідів III групи |
|  | Оперативна ціль 1.4. Інклюзивне суспільство | Завдання 1.4.6. Підвищення інституційної спроможності системи соціального захисту населення громади в умовах війни і повоєнної відбудови | Створення Центру денного перебування осіб, які потерпають від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | 2027 | Городоцька міська рада КУ «Центр надання соціальних послуг» | - Створено Центр денного перебування на 12 ліжко-місць - Створено 1 кризову кімнату - Навчено 2-х фахівців |
|  | Оперативна ціль 2.1. Розвиток підприємництва та інвестиційної привабливості громади | Завдання 2.1.1. Підвищення інвестиційної привабливості громади, промоція | Розроблення інвестиційної карти громади | 2026-2027 | Відділ економічного розвитку, інвестицій та МТД Відділ земельних відносин Відділ містобудування та архітектури Відділ закупівель та комунального майна | - розроблено інвестиційну карту громади (українською та англійською мовами) - сформовано мінімум 20 об’єктів для інвестування на інвестиційні карті громади - залучено мінімум 5 інвесторів в місцеву економіку щорічно з 2026 року - покращено інвестиційну привабливість громади - сформовано позитивний імідж Городоцької громади |
|  | Оперативна ціль 2.1. Розвиток підприємництва та інвестиційної привабливості громади | Завдання 2.1.1. Підвищення інвестиційної привабливості громади, промоція | Виготовлення/ придбання промоційної продукції | 2026-2027 | Відділ економічного розвитку, інвестицій та МТД Гуманітарне управління Городоцької міської ради | - Виготовлено/придбано 100 футболок з логотипом громади - Виготовлено/придбано 100 записників з логотипом громади - Виготовлено/придбано 100 ручок з логотипом громади - Виготовлено/придбано 150 екосумок з логотипом громади - Виготовлено/придбано 150 кружок з логотипом громади - закуплено 100 альбомів ««Городоцький шов – роду нашого код» - закуплено дизайнерських 100 хустин - закуплено 100 книжок - Збільшено рівень впізнаваності громади - Покращено інвестиційний імідж громади |
|  | Оперативна ціль 2.1. Розвиток підприємництва та інвестиційної привабливості громади | Завдання 2.1.2.Підтримка бізнесу, в т.ч. ветеранського | Проведення заходів із підтримки підприємництва, в т.ч., ветеранського, та крафтового виробництва | 2026-2027 | Відділ економічного розвитку, інвестицій та МТД | - проведено конкурс із надання грантів/ваучерів для ветеранського бізнесу та або для крафтових виробників - організовано участь місцевих виробників у закордонних виставкових заходах - проведено 4 семінари, навчання щодо залучення грантових коштів на розвиток бізнесу - надано 20 консультації щодо заповнення і подання грантових заявок. |
|  | Оперативна ціль 2.2. Розвиток та модернізація дорожньо-транспортної, логістичної та критичної інфраструктури | Завдання 2.2.1. Сприяння розвитку логістичної та виробничої інфраструктури громади | Виготовлення ПКД на розвиток дорожньої та інженерної інфраструктури до ключових виробничих та логістичних центрів громади | 2026-2027 | Відділ містобудування та інфраструктури | - виготовлено/реалізовано 4 проєкти - кількість мешканців громади, що отримали вигоду 2500 - кількість підприємців, що отримали вигоду 10 - сума зекономлених бюджетних коштів (за рахунок приватних інвестицій) 50 млн грн |
|  | Оперативна ціль 2.2. Розвиток та модернізація дорожньо-транспортної, логістичної та критичної інфраструктури | 2.2.2. Покращення стану дорожньо-транспортної мережі | Розвиток мережі автомобільних доріг комунальної власності громади | 2026-2027 | КП «МКГ», відділ ЖКГ, інфраструктури та захисту довкілля | - Проведено капітальний ремонт 1,5 км доріг - Проведено реконструкцію 2 км доріг - Влаштовано 1 км. Тротуарів/пішохідних доріжок |
|  | Оперативна ціль 2.2. Розвиток та модернізація дорожньо-транспортної, логістичної та критичної інфраструктури | 2.2.3. Забезпечення безперервної роботи та сприяння модернізації критичної інфраструктури | Каналізування вул. Мазепи м.Городок | 2026 | КП «Городоцьке ВКГ» | - підключено до послуги каналізування 56 абонентів вул.Мазепи - Зменшено забрудненню навколишнього природного середовища та водних ресурсів |
|  | Оперативна ціль 2.2. Розвиток та модернізація дорожньо-транспортної, логістичної та критичної інфраструктури | 2.2.3. Забезпечення безперервної роботи та сприяння модернізації критичної інфраструктури | Каналізування мікрорайону вул. Сонячна м.Городок | 2026-2027 | КП «Городоцьке ВКГ» | - підключено до послуги каналізування 54 абоненти вул.Сонячна - Зменшено забрудненню навколишнього природного середовища та водних ресурсів |
|  | Оперативна ціль 2.2. Розвиток та модернізація дорожньо-транспортної, логістичної та критичної інфраструктури | 2.2.3. Забезпечення безперервної роботи та сприяння модернізації критичної інфраструктури | Реконструкція водопроводу вул. Крип’якевича м.Городок Львівська обл. | 2026 | КП «Городоцьке ВКГ» | - Забезпечено якісним та безперебійним водопостачанням 77 абонентів вул. Крип’якевича м.Городок |
|  | Оперативна ціль 2.2. Розвиток та модернізація дорожньо-транспортної, логістичної та критичної інфраструктури | 2.2.3. Забезпечення безперервної роботи та сприяння модернізації критичної інфраструктури | Капітальний ремонт водопроводу вул.Коцюбинського,12 — вул. Паркова м.Городок | 2026-2027 | КП «Городоцьке ВКГ» | - Забезпечення якісним водопостачанням 117 абонентів вул. Паркова, Коцюбинського, м-н Гайдамків м.Городок |
|  | Оперативна ціль 2.2. Розвиток та модернізація дорожньо-транспортної, логістичної та критичної інфраструктури | 2.2.3. Забезпечення безперервної роботи та сприяння модернізації критичної інфраструктури | Будівництво центрального водопроводу в мікрорайоні вул.Сонячна м.Городок | 2026 | КП «Городоцьке ВКГ» | - Забезпечено водопостачанням 210 мешканців мікрорайону вул.Сонячна. - ● Прокладання 300 метрів водопроводу ПЄ110. - ● Уникнення спалаху епідемій та загострення санітарно-епідеміологічної ситуації серед населення. |
|  | Оперативна ціль 2.2. Розвиток та модернізація дорожньо-транспортної, логістичної та критичної інфраструктури | 2.2.3. Забезпечення безперервної роботи та сприяння модернізації критичної інфраструктури | Капітальний ремонт частини самопливного колектора вздовж моста і через р.Верещиця по вул.Львівська-вул.Шевченка м.Городок | 2026-2027 | КП «Городоцьке ВКГ» | - Капітально відремонтовано 200 метрів самопливного колектора - Запобігання забрудненню водних ресурсів та навколишнього природного середовища |
|  | Оперативна ціль 2.2. Розвиток та модернізація дорожньо-транспортної, логістичної та критичної інфраструктури | 2.2.3. Забезпечення безперервної роботи та сприяння модернізації критичної інфраструктури | Капітальний ремонт частини напірного колектора від КНС вул.Коновальця до р.Верещиця м.Городок | 2026 | КП «Городоцьке ВКГ» | - Запобігання забрудненню водних ресурсів та навколишнього природного середовища - відремонтовано 150 метрів колектора |
|  | Оперативна ціль 2.2. Розвиток та модернізація дорожньо-транспортної, логістичної та критичної інфраструктури | 2.2.3. Забезпечення безперервної роботи та сприяння модернізації критичної інфраструктури | Капітальний ремонт КНС вул.Комарнівська м.Городок Львівська обл. | 2026-2027 | КП «Городоцьке ВКГ» | - Забезпеченно якісним водовідведенням 172 абонентів, 1360 мешканців вул. Комарнівська, Запорізької Січі, Грушевського, Л.Українки, Павлика, П.Мирного, частини вул.Перемишльська м.Городок. - Запобігання забрудненню навколишнього природного середовища. |
|  | Оперативна ціль 2.2. Розвиток та модернізація дорожньо-транспортної, логістичної та критичної інфраструктури | 2.2.3. Забезпечення безперервної роботи та сприяння модернізації критичної інфраструктури | Капітальний ремонт водопроводу від вул.Львівська,2 -вул.Шкільна-вул.Коцюбинського,12 м.Городок Львівська обл. | 2026 | КП «Городоцьке ВКГ» | - Забезпечено якісним водопостачанням 171 абонент вул. Шкільна, Паркова, Коцюбинського, м-н Гайдамків м.Городок. |
|  | Оперативна ціль 2.2. Розвиток та модернізація дорожньо-транспортної, логістичної та критичної інфраструктури | 2.2.3. Забезпечення безперервної роботи та сприяння модернізації критичної інфраструктури | Капітальний ремонт водопроводу мікрорайону «Підгір’я» (вул.Підгір’я, Сагайдачного, Дорошенка» в м.Городок. | 2026-2027 | КП «Городоцьке ВКГ» | - водопостачанням 174 абонентів, 530 мешканців. - Замінено 1880 м стального водопроводу на ПЄ100 на вул.Підгір’я - Забезпечено якісним та безперебійним водопостачанням 103 абоненти, 357 мешканців в вул.Сагайдачного м.Городок - Замінено 3332 м стального водопроводу на ПЄ100 на вул.Сагайдачного - Забезпечено якісним та безперебійним водопостачанням 73 абоненти, 240 мешканців вул. Дорошенка м.Городок - Замінено 2174 м стального водопроводу на ПЄ100 метрів водопроводу на вул.Дорошенка |
|  | Оперативна ціль 2.3. Комплексне просторове планування та ефективне управління земельними ресурсами громади | Завдання 2.3.1. Виготовлення містобудівної документації в т.ч. Комплексного плану просторового розвитку громади | Впровадження геоінформаційних систем | 2026-2027 | Заступник міського голови | - Отримано повноцінну цифрову модель громади. - Впроваджено WebGIS |
|  | Оперативна ціль 3.1. Енергетична безпека | Завдання 3.1.1. Розвиток відновлювальної енергетики | Нове будівництво сонячної електростанції потужністю 100 кВт для потреб КП «Городоцьке водопровідно-каналізаційне господарство» | 2026 | Відділ економічного розвитку, інвестицій та МТД, КП «Гродоцьке ВКГ» | - встановлено сонячну електростанцію потужністю 100кВт - Забезпечено до 100% потреб очисних споруд в електроенергії з відновлюваних джерел - Скорочено викиди CO2 на 56 тонн на рік - Знижено витрати на електроенергію для водоканалу |
|  | Оперативна ціль 3.1. Енергетична безпека | Завдання 3.1.1. Розвиток відновлювальної енергетики | Влаштування сонячних електростанцій на КНС КП «Городоцьке ВКГ» м.Городка | 2026-2027 | КП «Городоцьке ВКГ | - встановлено сонячні електростанції на 3 КНС КП «Городоцьке ВКГ» - Встановлено сонячні панелі загальною потужністю 90кВт генерація, 45 кВт- акумуляція - Забезпечення до 100% потреб КНС в електроенергії з відновлювальних джерел. - Знижено витрати на електроенергію для КП “Городоцьке ВКГ” |
|  | Оперативна ціль 3.1. Енергетична безпека | Завдання 3.1.1. Розвиток відновлювальної енергетики | Капітальний ремонт (впровадження заходів з енергозбереження) КНП Городоцька ЦЛ за адресою: м.Городок, вул. Коцюбинського, 18 | 2026-2027 | КНП «Городоцька центральна лікарня» | - Виготовлено ПКД - Виконано комплекс заходів із термореновації в т.ч. :утеплено фасад, замінено вікна, двері, замінено та утеплено покрівлю, змонтовано вентиляцію і ін - Досягнуто економії 3,5 млн грн в рік на енергоносіях |
| - \ | Оперативна ціль 3.1. Енергетична безпека | Завдання 3.1.2. Підвищення енергоефективності в комунальному секторі та домогосподарствах | Капітальний ремонт будівлі (заходи з енергозбереження) Городоцького ЗДО № 3 «Барвінок» Городоцької міської ради Львівської області в м.Городок, вул.Запорізької Січі, 4 | 20262027 | Гуманітарне управління Городоцької міської ради | - Зменшено споживання теплової та електричної енергії на 30–40 %. - Скорочено витрати на оплату комунальних послуг. - Забезпечено стабільний температурний режим у приміщеннях відповідно до санітарних норм. - Створено комфортні та безпечні умови для вихованців і працівників закладу. - Забезпечено відповідність будівлі сучасним стандартам енергоефективності. - Підвищено енергетичну незалежності та екологічну безпеку громади. |
|  | Оперативна ціль 3.1. Енергетична безпека | Завдання 3.1.2. Підвищення енергоефективності в комунальному секторі та домогосподарствах | Капітальний ремонт котельні Керницького НВК І-ІІІ ступенів «ЗЗСО – ЗДО» Городоцької міської ради Львівської області за адресою: с.Керниця, вул. Шевченка,108 | 2027 | Гуманітарне управління Городоцької міської ради | - Створено стабільну систему теплопостачання для закладу освіти. - Знижено споживання енергоносіїв щонайменше на 25–30 %. - Зменшено витрати на опалення з місцевого бюджету. - Підвищено рівень безпеки експлуатації котельні. - Забезпечено комфортні умови перебування для учнів та працівників закладу. - Забезпечено відповідність об’єкта сучасним вимогам енергоефективності та екологічної безпеки. |
|  | Оперативна ціль 3.1. Енергетична безпека | Завдання 3.1.2. Підвищення енергоефективності в комунальному секторі та домогосподарствах | Капітальний ремонт котельні Мавковицького НВК І-ІІІ ступенів «ЗЗСО – ЗДО» Городоцької міської ради Львівської області за адресою: с.Мавковичі, вул.Лугова, 32 | 2026-2027 | Гуманітарне управління Городоцької міської ради | - Створено стабільну системи теплопостачання для закладу освіти. - Знижено споживання енергоносіїв щонайменше на 25–30 %. - Зменшено витрат на опалення з місцевого бюджету. - Підвищено рівень безпеки експлуатації котельні. - Забезпечено комфортні умови перебування для учнів та працівників закладу. - Забезпечено відповідність об’єкта сучасним вимогам енергоефективності та екологічної безпеки. |
|  | Оперативна ціль 3.1. Енергетична безпека | Завдання 3.1.2. Підвищення енергоефективності в комунальному секторі та домогосподарствах | Впровадження енергозберігаючих заходів в закладах освіти Городоцької ТГ | 2026-2027 | Гуманітарне управління Городоцької міської ради | - Скорочено споживання теплової енергії щонайменше на 30 %. - Зменшено споживання електроенергії на освітлення на 40–50 %. - Оптимізація витрат місцевого бюджету на оплату енергоносіїв. - Забезпечено стабільний температурний режим у класах і групах. - Поліпшено умови навчання та виховання учнів та вихованців громади. - Знижено викидів CO₂ у довкілля. - Підвищено рівень інвестиційної привабливості громади через впровадження сучасних технологій. |
|  | Оперативна ціль 3.1. Енергетична безпека | Завдання 3.1.2. Підвищення енергоефективності в комунальному секторі та домогосподарствах | Капітальний ремонт фасаду з впровадженням енергозберігаючих технологій відділення соціальної реабілітації дітей з інвалідністю КУ "ЦНСП Городоцької міської ради" | 2027" | КУ "ЦНСП Городоцької міської ради | - Зменшення витрат енергоносіїв - Забезпечення належних санітарних умов перебування дітей та працівників |
|  | Оперативна ціль 3.1. Енергетична безпека | Завдання 3.1.2. Підвищення енергоефективності в комунальному секторі та домогосподарствах | Капітальний ремонт будівель з впровадженням енергозберігаючих технологій у закладах культури Городоцької ТГ | 2026-2027 | Гуманітарне управління Городоцької міської ради | - Кількість закладів культури, у яких проведено капітальний ремонт з енергоефективними заходами – не менше 3. - Зменшено обсяг споживання енергоресурсів у відремонтованих будівлях – на 25–40%. - Знижено витрати на комунальні послуги щонайменше на 20%. - Кількість відвідувачів закладів культури зросла на 15–20%. |
|  | Оперативна ціль 3.2. Запобігання забрудненню водних ресурсів та атмосферного повітря | Завдання 3.2.2. Впорядкування наявних зелених насаджень та висадка нових зелених зон | Облаштування відпочинкових зелених зон (кишенькові парки) | 2026-2027 | Городоцька міська рада Львівської області, КП «Міське комунальне господарство» | - створено/облаштовано 2 відпочинкові зелені зони - облаштовано зелені зони елементами благоустрою (лавки, смітники і.т.д) |
|  | Оперативна ціль 3.2. Запобігання забрудненню водних ресурсів та атмосферного повітря | Завдання 3.2.3. Створення моделі ефективного управління водними ресурсами громади | Очищення водостічних та дренажних мереж в том числі меліоративних каналів на території Городоцької територіальної громади | 2026-2027 | КП «Міське комунальне господарство» | - проведено очищення меліоративних каналів загальною протяжністю – 1500 м - убезпечено від підтоплення садиби мешканців громади |
|  | Оперативна ціль 3.2. Запобігання забрудненню водних ресурсів та атмосферного повітря | Завдання 3.3.1. Охоплення всіх населених пунктів громади вивозом ТПВ | Запровадження системи збору та вивезення побутових відходів в старостинських округах громади | 2026-2027 | Відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури та захисту довкілля, КП «МКГ» | - Придбано 500 контейнерів об’ємом 120 л для збору твердих побутових відходів - охоплено збором та вивезенням ТПВ + 15 населених пунктів громади - Зменшено кількість стихійних сміттєзвалищ на 60% - Покращено санітарно-епідемічний стан в сільських населених пунктах громади - Зменшено забруднення навколишнього середовищ - Зменшено кількість незаконних сміттєзвалищ - Підвищено задоволеність сільських мешканців якістю надання житлово-комунальних послуг - Покращено свідомість мешканців громади щодо поводження з твердими побутовими |
|  | Оперативна ціль 3.2. Запобігання забрудненню водних ресурсів та атмосферного повітря | 3.3.2. Зменшення обсягів утворених відходів | Розроблення місцевого плану управління відходами | 2026-2027 | Відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури та захисту довкілля | - Проведено громадське обговорення за участю мінімум 100 осіб - Створено робочу групу з розробки плану в складі мінімум 7 осіб - прийнято місцевий план управління відходами - Покращено стан довкілля в громаді - Зменшено чисельність стихійних сміттєзвалищ. - Створено умови для залучення інвестицій, необхідних для побудови в громаді інфраструктурних об’єктів зі збирання та оброблення відходів - Запроваджено ієрархію управління відходами та системи розширеної відповідальності виробника |
|  | Оперативна ціль 3.2. Запобігання забрудненню водних ресурсів та атмосферного повітря | 3.3.2. Зменшення обсягів утворених відходів | Розбудова інфраструктури вивезення, роздільного збору та сортування твердих побутових відходів у громаді | 2026-2027 | Відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури та захисту довкілля КП «МКГ» | - Придбано 50 баків для роздільного збору твердих побутових відходів - Покращено санітарно-епідемічний стан в населених пунктах громади - Зменшено обсягів вивезення твердих побутових відходів на полігон - Зменшено забруднення навколишнього середовища - Покращено свідомість мешканців громади щодо поводження з твердими побутовими відходами |
|  | Оперативна ціль 3.2. Запобігання забрудненню водних ресурсів та атмосферного повітря | 3.3.3. Виховання екологічно свідомої молоді, дітей | Проведення заходів екологічної освіти | 2026-2027 | Гуманітарне управління Городоцької міської ради | - 45 дітей взяли участь у еко-пікніках та ворк-шопах - в 4 школах громади (м.Городок) поширено підручник для екологічної освіти - проведено 6 лекцій/семінарів з екологічної освіти |

4.1. 1.Перелік проєктів місцевого розвитку Плану заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Городоцької міської територіальної громади на період 2026-2027 років

Таблиця 4. 3 Перелік програм Плану заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Городоцької міської територіальної громади на період 2026-2027 років

| № | Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований програма |  | Завдання Стратегії | Назва програми* | Період реалізації програм | Виконавці (в разі визначення) | Індикатори (показники) результативності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Операційна ціль 1.1. Підтримка обороноздатності держави | Завдання 1.1.1. Підтримка матеріально-технічного забезпечення Сил оборони |  | Програма підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних Сил України на 2026-2027 роки | 2026-2027 | Відділ закупівель та комунального майна | - створено матеріально-технічну базу для підрозділів ЗСУ та ТрО; - забезпечено 100 підрозділів обладнанням; - завершення заходів з логістики та передачі ресурсів військовим; - підвищення рівня безпеки та обороноздатності громади. - надано субвенцію 20 підрозділам |
|  | Операційна ціль 1.1. Підтримка обороноздатності держави | Завдання 1.1.4. Покращення безпекової ситуації на дорогах, вулицях, у громадських місцях |  | Програма «Безпечна громада на 2025-2027 роки» | 2026-2027 | Городоцька міська рада КП «МКГ» | - Встановлено та підключено 5 вузлів відеоспостереження. - Забезпечено технічну справність та функціонування системи відеоспостереження - Зафіксовано 40 правопорушень вузлами відеоспостереження, одиниць; |
|  | Операційна ціль 1.1. Підтримка обороноздатності держави | Завдання 1.1.5. Розвиток системи цивільного захисту на території громади, облаштування укриттів |  | Програма технічного і фінансового забезпечення, вдосконалення та розвитку систем централізованого оповіщення і зв’язку Городоцької міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 2026-2027 | сектор цивільного захисту та мобілізаційної роботи міської ради. | - забезпечено належне функціонування 27 систем оповіщення; - Забезпечено своєчасне оповіщення населення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації; - 39 населених пунктів забезпечено належним оповіщенням про надзвичайні ситуації |
|  | Операційна ціль 1.2. Здорова громада | 1.2.1 Підвищення якості та доступності спеціалізованих медичних послуг |  | Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Городоцька центральна лікарня» Городоцької міської ради Львівської області на 2025-2028 р.” | 2026-2027 | КНП «Городоцька ЦЛ» | - 560 осіб отримали безкоштовні медикаменти - Забезпечено виплату пільгових пенсій 5 особам проведено 6 поточних ремонтів - забезпечено належне функціонування центральної лікарні |
|  | Операційна ціль 1.2. Здорова громада | 1.2.1 Підвищення якості та доступності спеціалізованих медичних послуг |  | Програма зубопротезування та лікувально-хірургічної підготовки до нього пільгових категорій жителів Городоцької територіальної громади на 2025 рік | 2026-2027 | КНП «Городоцька ЦЛ» | - кількість осіб що отримали послугу 320 осіб - Покращено жувальну і мовну функції щелепної системи, визначеним у Програмі категоріям жителів Городоцької ОТГ, покращити загальний стан їхнього здоров’я і життя. - Зменшити соціальну напругу, пов’язану з неспроможністю самостійного забезпечення зубопротезуванням. |
|  | Операційна ціль 1.2. Здорова громада | 1.2.1 Підвищення якості та доступності спеціалізованих медичних послуг |  | Програма із забезпечення мешканців Городоцької територіальної громади - учасників бойових дій, які не проходять службу в Збройних Силах України, послугами з ендопротезування суглобів в КНП «Городоцька ЦЛ» на 2025 рік | 2026-2027 | КНП «Городоцька ЦЛ» | - забезпечено 4 протезами учасників бойових дій, які не проходять службу в Збройних Силах України - зменшено рівень інвалідизації пацієнтів. - зменшено соціальної напруги, пов’язаної з неспроможністю самостійного забезпечення ендопротезами. |
|  | Операційна ціль 1.2. Здорова громада | 1.2.2. Розвиток первинної медицини |  | Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Городоцький центр первинної медико-санітарної допомоги» Городоцької міської ради Львівської області на 2025-2028 р.” | 2026-2027 | КНП «ЦПМСД» | - Проведено поточні ремонти у 5 медичних закладах (АЗПСМ №1 м. Городок, Мшанській АЗПСМ, Добрянській АЗПСМ,ФАП с. Мавковичі, ФАП с. Милятин) - Близко 10-12 оновлених приміщень (кабінетів, коридорів, санвузлів тощо) - Поліпшено умови надання медичних послуг - Огороджено територію Родатицької АЗПСМ - забезпечено потребу у пільгових медикаментах 1400 осіб - забезпечено безперебійне функціонування та надання послуг закладами первинної медичної допомоги (9 амбулаторій та 16 ФАПів) |
|  | Операційна ціль 1.2. Здорова громада | 1.2.4. Покращення профілактики та ранньої діагностики захворювань |  | Програма профілактики раку шийки матки шляхом вакцинації на 2026-2027 рік | 2026-2027 | КНП «Городоцька ЦЛ» КНП «ЦПМСД» | - провакциновано 360 дівчаток від раку шийки матки |
|  | Операційна ціль 1.2. Здорова громада | 1.2.5. Збільшення спроможностей надання реабілітаційних послуг, в т.ч для ветеранів |  | Комплексна програма соціального захисту та забезпечення населення Городоцької міської ради на 2025-2028 р. | 2026-2027 | КУ «Центр надання соціальних послуг» Городоцької міської ради | - 150 Кількість військово-службовців/ветеранів, які отримали реабілітаційні послуги - 70 осіб отримали путівки для оздоровлення з числа ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, родин Героїв Небесної Сотні. - 130 поранених військовослужбовців отримали одноразову грошову допомогу |
|  | Операційна ціль 1.2. Здорова громада | 1.2.6. Розвиток та популяризація фізичної культури та спорту серед населення |  | Комплексна Програма розвитку фізичної культури і спорту Городоцької міської ради на 2025-2027 р. | 2026-2027 | Гуманітарне управління Городоцької міської ради | - Створено та облаштовано «Активні парки» у ключових населених пунктах громади. - • Проведено щонайменше 20 спортивно-оздоровчих заходів на рік. - • До активностей залучено понад 500 мешканців різних вікових категорій. - • Зростання рівня зацікавленості молоді у фізичній активності та масовому спорті. - • Формування позитивного іміджу громади як території здорового способу життя. - Створено умови для розвитку фізичної культури та спорту - Проведено щонайменше 20 спортивно-масових заходів на рік. - До активностей залучено понад 500 мешканців різних вікових категорій. - Кількість спортсменів, які отримали підтримку близько 50 осіб - Публікації та інформаційні матеріали про спорт у громаді понад 20. - Формування позитивного іміджу громади як території здорового способу життя. - забезпечено фінансову підтримку 6 місцевих клубів та команд |
|  | Операційна ціль 1.3. Розвиток освітнього, культурного та духовного потенціалу громади | 1.3.3. Збереження та популяризація національної пам’яті, меморалізації війни за Незалежність |  | Комплексна Програма проведення заходів з відзначення державних, національних, професійних, релігійних свят та мистецьких заходів Городоцької міської ради на 2025-2028 р. | 2026-2027 | Гуманітарне управління Городоцької міської ради | Проведено заходи - День пам’яті Степана Бандери - Відзначення Дня Соборності України - Відзначення Дня пам'яті Героїв Крут - Вечір-реквієм пам’яті Героїв Небесної сотні - День Героїв - Проголошення Конституції України - День Незалежності України, День прапора України - Відзначення Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України - Урочисті заходи з нагоди створення УПА та Дня захисника України - Проголошення ЗУНР - Урочисті заходи з нагоди створення УПА та Дня захисника України - Проголошення ЗУНР - Міжнародний день волонтера - День Збройних Сил України - Святкування заходів та днів села у неселених пунктах громади |
|  | Операційна ціль 1.3. Розвиток освітнього, культурного та духовного потенціалу громади | 1.3.5. Розвиток культурного простору, національно-патріотичне виховання, створення умов для успішної самореалізації та залучення молоді до суспільно-політичного життя держави та євроінтеграційного процесу |  | Комплексна програма «Молодь Городоччини» Городоцької міської ради на 2025 - 2027 р. | 2026-2027 | Гуманітарне управління городоцької міської ради | - Проведення серед молоді 10 заходів національно-патріотичного спрямування (конкурсів, акцій, майстер класів, диспутів, дебатів, історичних квестів, таборів, фестивалів, інтелектуальних ігор, екскурсій, тощо) - участь у 8 обласних та всеукраїнських заходах присвячених визначним пам’ятним датам з історії України; подіям пов’язаним з історією боротьби за Незалежність України; видатним особистостям українського державотворення. - Збільшено частку молоді, яка залучена до діяльності молодіжних центрів та просторів на 10%. - Забезпечено проведення належного дозвілля молоді, організовано 20 заходів: конкурсів, акцій, майстер-класів, тренінгів, семінарів, квестів, фестивалів, інтелектуальних ігор тощо |
|  | Операційна ціль 1.3. Розвиток освітнього, культурного та духовного потенціалу громади | 1.3.4. Збереження, охорона та відновлення пам’яток історико-культурної спадщини |  | Програма охорони та збереження культурної спадщини на території Городоцької територіальної громади на 2024-2025 роки | 2026-2027 | Відділ містобудування та архітектури | - Виготовлено 20 облікових документацій на об’єкти культурної спадщини - Укладено 5 охоронних договорів на пам’ятки та об’єкти культурної спадщини з користувачами (власниками) і балансоутримувачами - Внесено 5 об’єктів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України об’єктів культурної спадщини |
|  | Оперативна ціль 1.4. Інклюзивне суспільство | Завдання 1.4.2. Забезпечення доступності до адміністративних послуг, у т.ч. через інструменти цифровізації |  | Програма інформатизації «Цифрова Городоцька міська територіальна громада» на 2025 – 2027 роки | 2026-2027 | Секретар ради ЦНАП | - Придбано 1 Програмно-апаратний комплекс для видачі свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та національного посвідчення водія (у складі з фото обладнанням, принтеру для двостороннього ретрансферного друку з безконтактним енкодером та подвійним модулем ламінування та робочої станції для знімання даних - Збільшено Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП з 374 до 380 і забезпечено доступність їх отримання - придбано 2 робочих станцій для оформлення та видачі паспортних документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, з комплектом обладнання для зняття біометричних даних (параметрів) особи - Збільшено Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП з 380 до 388 і забезпечено доступність їх отримання - забезпечено роботу системи електронного документообігу - придбано 10 одиниць комп’ютерної техніки |
|  | Оперативна ціль 1.4. Інклюзивне суспільство | Завдання 1.4.3. Забезпечення соціального захисту дітей |  | Програма забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на обліку потребуючих покращення житлових умов у виконавчому комітеті Городоцької міської ради на 2026 -2028 роки | 2026-2027 | Служба у справах дітей | - Придбано житло для 4-х дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку у виконавчому комітеті Городоцької міської ради |
|  | Оперативна ціль 1.4. Інклюзивне суспільство | Завдання 1.4.3. Забезпечення соціального захисту дітей |  | Комплексна програма соціального захисту та забезпечення населення Городоцької міської ради на 2025-2028 р. | 2026-2027 | КУ «Центр надання соціальних послуг» Городоцької міської ради | - Надано одноразову адресну допомогу іншим категоріям осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю – 50 осіб в рік - Закуплено путівки для оздоровлення дітей 30 пільгових категорій в рік |
|  | Оперативна ціль 1.4. Інклюзивне суспільство | Завдання 1.4.5. Забезпечення житлом військовослужбовців, ветеранів, ВПО та інших жителів громади, що відносяться до соціально-вразливих категорій |  | Цільова програма «ВЛАСНИЙ ДІМ» Городоцької територіальної громади на 2025- 2027роки | 2026-2027 |  | - надано три кредити на будівництво, добудову, реконструкцію, капітальний ремонт або придбання житла ветеранам війни, членам їх сімей |
|  | Оперативна ціль 2.1. Розвиток підприємництва та інвестиційної привабливості громади | Завдання 2.1.1. Підвищення інвестиційної привабливості громади, промоція |  | Програма розвитку партнерства, міжнародної технічної допомоги, промоції Городоцької міської ради та співпраці з громадськими організаціями на 2023–2025 роки | 2026-2027 | Відділ економічного розвитку, інвестицій та МТД | - забезпечено прийом 8-ми делегацій |
|  | Оперативна ціль 2.2. Розвиток та модернізація дорожньо-транспортної, логістичної та критичної інфраструктури | 2.2.2. Покращення стану дорожньо-транспортної мережі |  | Програма розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху Городоцької міської ради на 2025-2027 роки | 2026-2027 | відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури та захисту довкілля | - забезпечено ремонт та утримання доріг – 200 000 м2 щорічно |
|  | Оперативна ціль 2.3. Комплексне просторове планування та ефективне управління земельними ресурсами громади | Завдання 2.3.2. Встановлення межі громади та населених пунктів |  | Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Городоцької територіальної громади на | 2026-2027 | Відділ земельних відносин | - розроблено 6 проєктів землеустрою щодо зміни меж 6 населених пунктів с.Черляни ,с. Заверешиця, с.Дубаневичі с.Годвишня м Городок с. Братковичі - розроблено проєкт землеустрою щодо зміни меж громади - організовано раціональне використання та охорону земель населеного пункту; - перерозподілено землі з урахуванням потреб сільськогосподарського, лісового та водного господарства; - узгоджено межі населених пунктів з генеральним планом |
|  | Оперативна ціль 2.3. Комплексне просторове планування та ефективне управління земельними ресурсами громади | Завдання 2.3.3. Створення об’єктів ПЗФ |  | Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Городоцької територіальної громади на 2026-2028 роки | 2026-2027 | Відділ земельних відносин | - 4 об’єкти ПЗФ матимуть розроблену проєктну документацію із чітким визначенням меж; - Встановлено 100 межових знаків на визначених ділянках; - Підвищено рівень поінформованості населення про цінність територій ПЗФ щонайменше на 80%; - Зменшено кількість порушень природоохоронного законодавства у межах громади. |
|  | Оперативна ціль 2.3. Комплексне просторове планування та ефективне управління земельними ресурсами громади | Завдання 2.3.4. Завершення роботи із формування ділянок під об’єктами комунальної власності |  | Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Городоцької територіальної громади на 2026-2028 роки | 2026-2027 | Відділ земельних відносин | - сформовано 20 ділянок під об’єктами комунального майна - забезпечено раціональне використання земель. - визначено чіткі межі ділянок - створено можливість для залучення інвестицій у розвиток/покращення комунальної власності (в межах відведених ділянок) |
|  | Оперативна ціль 2.3. Комплексне просторове планування та ефективне управління земельними ресурсами громади | Завдання 2.3.1. Виготовлення містобудівної документації в т.ч. Комплексного плану просторового розвитку громади |  | Програма розвитку просторового планування та містобудівного кадастру на 2026-2028 роки | 2026-2027 | Відділ містобудування та архітектури Городоцької міської ради | - Розроблено та актуалізовано 4 генеральні плани населених пунктів Городоцької територіальної громади - Розпочато розроблення Комплексного плану просторового розвитку у 2027 році Збільшення надходжень в місцевий бюджет за рахунок: виявлення незареєстрованих земельних ділянок; - виявлення земельних ділянок, які використовуються не за цільовим призначенням; - визначення переліку земель (територій) для продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них на земельних торгах; - визначення переліку земель (територій) для продажу або передачі у користування земель них ділянок державної, комунальної власності без проведення земельних торгів; - збільшення вартості землі та іншої нерухомості завдяки реалізації проектних рішень щодо зміни функціонального призначення територій, розвитку інженерної і транспортної інфраструктури. |
|  | Оперативна ціль 2.3. Комплексне просторове планування та ефективне управління земельними ресурсами громади | Завдання 2.3.5. Створення сприятливих умов для житлового будівництва |  | Програма розвитку просторового планування та містобудівного кадастру на 2026-2028 роки | 2026-2027 | Відділ містобудування та архітектури Городоцької міської ради | - розроблено 3 детальні плани житлових мікрорайонів - створено умови для розвитку житлового будівництва в громаді |
|  | Оперативна ціль 3.2. Запобігання забрудненню водних ресурсів та атмосферного повітря | 3.2.1. Покращення житлово-комунальної інфраструктури громади |  | Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Городоцької міської ради Львівської області на 2025-2027 роки | 2026-2027 | відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури та захисту довкілля, КП «МКГ» | - проведено поточні ремонти 20 об’єктів благоустрою ЖКГ - проведено 20 поточних ремонтів мереж зовнішнього освітлення - забезпечено утримання мереж вуличного освітлення громади - закуплено 1000 LED світильників |
|  | Оперативна ціль 3.2. Запобігання забрудненню водних ресурсів та атмосферного повітря | 3.2.3. Створення моделі ефективного управління водними ресурсами громади |  | Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Городоцької територіальної громади на 2026-2028 роки | 2026-2027 | Відділ земельних відносин | - проінвентаризовано водні об’єкти м.Городок |
|  | Оперативна ціль 3.2. Запобігання забрудненню водних ресурсів та атмосферного повітря | 3.2.1. Покращення житлово-комунальної інфраструктури громади |  | Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Городоцької міської ради на 2026-2028 роки | 2026-2027 | КП «МКГ», КП «Городоцьке ВКГ» | - придбано 3 одиниці техніки: - автовишка, - асинезаційна машина - мініекскаватор - Покращено якість надання комунальних послуг населенню |
|  | Оперативна ціль 3.2. Запобігання забрудненню водних ресурсів та атмосферного повітря | 3.2.2. Впорядкування наявних зелених насаджень та висадка нових зелених зон |  | Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Городоцької міської ради Львівської області на 2025-2027 роки | 2026-2027 | відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури та захисту довкілля, КП «МКГ» | - проведено косіння 850 м.кв. парків, зелених зон - проведено обрізання дерев, кущів - Забезпечено санітарну очистку (прибирання) громади площею 10 га |

ДОДАТОК 1. КАТАЛОГ ПРОЄКТНИХ ІДЕЙ

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. БЕЗПЕКА, ЗБЕРЕЖЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГРОМАДИ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ

Технічне завдання №1

| Ваші контакті дані | Грецко Тетяна Зіновіївна, +380936939218 tanka.grecko@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Облаштування тренувальної бази «Під Цунівським лісом» |  |  |
| Номер і назва цілі / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1.1.2. Розвиток тренувальної бази з підготовки громадян до національного супротиву |  |  |
| Мета проєкту | Забезпечення підготовки мешканців громади базовим навичкам бойової підготовки для покращення обороноздатності держави в умовах постійної загрози з боку росії |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Територія всієї громади |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Цільова група: мешканці громади з 14 років, які бажають отримати необхідні уміння і навички для захисту держави |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Національний спротив — це всебічна діяльність із залучення всього населення до оборони та протидії агресору, що включає підготовку громадян до оборони, проведення організованого спротиву на всіх територіях та посилення загальної обороноздатності держави. Проблема полягає у необхідності підготовки громадян до такої протидії, аби кожен міг захистити себе та державу в умовах зовнішньої агресії. Традиційна оборона покладається на армію, але в умовах сучасної агресії, де ворог може атакувати на всіх територіях, потрібне залучення всього населення. Основна проблема — це низький рівень підготовки громадян до дій у надзвичайних ситуаціях, пов'язаних з війною. Це включає відсутність навичок поводження зі зброєю, тактичної медицини, військової топографії тощо. Багато років наша держава відносилась не серйозно до можливої загрози військової агресії з боку росії, за що зараз гірко розплачується. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Відведення меж земельної ділянки для облаштування стрільбища - Облаштування/благоустрій території - Проведення закупівельних процедур необхідних засобів та обладнання - Залучення інструкторів до роботи тренувальної бази - Проведення тренувань |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - Облаштовано територію тренувальної бази - Запроваджено тренування із тактичної медицини, стрільби - Залучено до тренувань не менше 500 осіб |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 роки |  |  |
| Орієнтований обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 6 000 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 3000 | 3000 | 6 000 |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | Городоцька міська рада Львівської області, КП «Міське комунальне господарство», Гуманітарне управління Городоцької міської ради |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) |  |  |  |

Технічне завдання №2

| Ваші контакті дані | Яскевич Ігор Антонович, 0679606486 Електронна адреса: gorodokgum@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Забезпечення належного функціонування бази осередку «Захист України» |  |  |
| Номер і назва ціді / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1.3.1.Підвищення якості освітніх послуг 1.1.3.Покращення матеріально-технічної бази осередку «Захист України» |  |  |
| Мета проєкту | Покращення матеріально-технічного забезпечення осередку «Захист України» для ефективного проведення навчальних, тренувальних та інформаційно-просвітницьких заходів із підготовки учнів до цивільного та територіального захисту, підвищення обороноздатності країни та зміцнення патріотичного виховання. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городоцька територіальна громада, зокрема м.Городок та населені пункти |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Мешканці Городоцької територіальної громади, що отримують доступ до якісної підготовки з цивільного захисту та оборонних знань |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Осередок «Захист України» є ключовою платформою для підготовки громадян до цивільного та територіального захисту, проведення навчально-тренувальних заходів та формування патріотичних цінностей у Городоцькій територіальній громаді. Відсутність сучасного обладнання обмежує можливості проведення практичних занять, тренінгів та інформаційно-просвітницьких заходів. Це знижує ефективність підготовки громадян, обмежує залучення молоді до патріотичного та оборонного виховання і стримує розвиток спроможності громади у сфері безпеки та цивільного захисту. Таким чином, постає нагальна потреба у покращенні матеріально-технічної бази осередку «Захист України» для забезпечення якісної підготовки населення та зміцнення обороноздатності громади. |  |  |
| Основні заходи проєкту | Інвентаризація існуючого обладнання та оцінка потреб осередку. Закупівля та монтаж сучасного навчально-тренувального обладнання (мультимедійні комплекси, стенди, тренажери). Придбання необхідного інвентарю та матеріалів для практичних занять (тактичні набори, макети, засоби безпеки). Ремонт і модернізація приміщень осередку за потреби. Організація навчальних та тренувальних заходів для членів осередку. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Осередок «Захист України» обладнаний сучасною матеріально-технічною базою. Підвищено рівень обізнаності громадян щодо цивільного захисту та оборонної підготовки. Залучення більшої кількості мешканців громади до патріотичних та оборонних ініціатив. Забезпечено безпечні та комфортні умови для проведення занять і тренувань. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026 – 2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 1 450,0 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет | 500,0 | 500,0 | 1 000,0 |
| обласний бюджет |  |  |  |
| державний бюджет |  | 450,00 | 450,00 |
| інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | Гуманітарне управління Городоцької міської ради |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) |  |  |  |

Технічне завдання №3

| Ваші контакті дані | Тирпак Ірина Олександрівна, 0962763937, irynatyrpak32@gmail.com, gorodok_mr_lv@ukr.net |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Забезпечення безпеки руху на дорогах |  |  |
| Номер і назва ціді / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1.1.4. Покращення безпекової ситуації на дорогах, вулицях, у громадських місцях |  |  |
| Мета проєкту | Забезпечення безпекової ситуації на дорогах для учасників дорожнього руху, забезпечення ефективного функціонування мережі автомобільних доріг |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Територія Городоцької громади |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Мешканці та особи, які відвідуватимуть місто Городок, водії транспортних засобів |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Утворення постійних заторів на дорозі, уповільнений рух транспорту, небезпека для учасників дорожнього руху через відсутність світлофорів та належного облаштування пішохідних переходів, великий потік машин |  |  |
| Основні заходи проєкту | - виготовлення та затвердження в установленому порядку проектно-кошторисної документації (при потребі) - Придбання та встановлення світлофорів, - Придбання та встановлення додаткових елементів, які привертають увагу водіїв на пішохідних переходах - Придбання та встановлення світловідбиваючих елементів на пішохідних переходах. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - підвищено рівень безпеки дорожнього руху, зменшення кількості постраждалих унаслідок ДТП; - зменшено кількість ДТП на ділянках інтенсивного пішохідного руху - Зменшено кількість заторів |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 1000,0 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 500,0 | 500,0 | 1000,0 |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | Структурні підрозділи Городоцької міської ради, КП «Міське комунальне господарство» |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) |  |  |  |

Технічне завдання №4

| Ваші контакті дані | Прізвище ім’я та по-батькові: Яскевич Ігор Антонович Телефон (мобільний):0679606486 Електронна адреса: gorodokgum@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Капітальний ремонт підвальних приміщень Градівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Городоцької міської ради Львівської області для влаштування захисної споруди цивільного захисту в с.Градівка, вул. Шевченка, 10 |  |  |
| Номер і назва цілі / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1.1.5. Розвиток системи цивільного захисту на території громади, облаштування укриттів 1.3.1.Підвищення якості освітніх послуг |  |  |
| Мета проєкту | Створення безпечних умов для перебування учнів, педагогічних працівників та жителів села під час надзвичайних ситуацій шляхом капітального ремонту підвальних приміщень та їх облаштування відповідно до вимог захисних споруд цивільного захисту. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Село Градівка та прилеглі території |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Учні, педагоги та мешканці громади, які користуються послугами закладу освіти. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Станом на сьогодні в селі Градівка відсутня повноцінна захисна споруда цивільного захисту, яка могла б забезпечити укриття учнів, педагогічних працівників та місцевого населення у разі надзвичайних ситуацій чи воєнних загроз. Існуючі підвальні приміщення Градівського ЗЗСО І–ІІІ ступенів перебувають у незадовільному технічному стані: вони не відповідають сучасним будівельним нормам, не обладнані вентиляційною системою, санітарно-гігієнічними вузлами, аварійним освітленням і належною гідроізоляцією. Це робить їх непридатними для безпечного та тривалого перебування людей. В умовах воєнного стану та зростання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій особливої актуальності набуває облаштування укриттів у закладах освіти, адже саме діти та освітяни є найбільш вразливою категорією населення. Відсутність належної захисної споруди ставить під загрозу життя та здоров’я понад сотні учнів та працівників школи, а також мешканців прилеглої території. Тому виникає нагальна потреба у проведенні капітального ремонту підвальних приміщень школи з метою їх перетворення на повноцінну захисну споруду цивільного захисту, яка відповідатиме вимогам безпеки та забезпечить надійні умови для укриття під час небезпеки. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Проведення капітального ремонту підвальних приміщень із дотриманням норм та стандартів ДБН і вимог цивільного захисту. - Укріплення несучих конструкцій та гідроізоляція приміщень. - Влаштування системи вентиляції, освітлення та аварійного електроживлення. - Забезпечення приміщень санітарно-гігієнічними вузлами та системою водопостачання/водовідведення. - Облаштування місць для перебування людей (сидіння, ліжка тощо). - Встановлення систем зв’язку та сигналізації. - Проведення внутрішнього опорядження для довготривалого перебування людей. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - Створено захисну споруду цивільного захисту у підвальних приміщеннях школи з можливістю розміщення учнів, працівників закладу та мешканців села. - Підвищено рівень безпеки населення громади в умовах воєнного стану та можливих надзвичайних ситуацій. - Забезпечено відповідність закладу освіти вимогам безпеки та захисту дітей. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 1 500,0. |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 1 500,0 |  | 1 500,0 |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | Гуманітарне управління Городоцької міської ради |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) |  |  |  |

Технічне завдання № 5

| Ваші контакті дані | Аліфіренко Роман Васильович, +380976048011, |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Утримання та розвиток системи цивільного захисту (протирадіаційних укриттів) комунальної власності Городоцької ОТГ |  |  |
| Номер і назва ціді / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1.1.5. Розвиток системи цивільного захисту на території громади, облаштування укриттів |  |  |
| Мета проєкту | Метою проекту є ремонт, утримання та облаштування систем цивільного захисту, необхідний для забезпечення надійної роботи, протирадіаційних укриттів, гарантування безпеки людей в умовах війни (ракетні удари, удари БПЛА та інша небезпека). |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | м. Городок та всі населенні пункти Городоцької ОТГ |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Мешканці населених пунктів Городоцької ОТГ |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Укриття повинні забезпечувати належний захист, відповідати стандартам безпеки та слугувати ефективним місцем для тимчасового перебування під час надзвичайних ситуацій, включаючи військові конфлікти. На балансі КП «Міське комунальне господарство» знаходиться 20 протирадіаційних укриттів. Проблемою, на вирішення якої спрямований проєкт, є незадовільний стан більшості систем цивільного захисту (протирадіаційних укриттів) в Городоцький ОТГ, що призводить до неефективного захисту населення. |  |  |
| Основні заходи проєкту | Основні заходи проєкту направлені на вирішення проблем ремонту та облаштування протирадіаційних укриттів. Необхідно провести укріплення вікон та дверей, облаштування вентиляцій, забезпечення водопостачання, каналізації та запасів води, а також місця для сидіння/лежання, для забезпечення безпечного перебування людей під час надзвичайних ситуацій. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Забезпечено утримання та належне функціонування 20 протирадіаційних укриттів, що перебувають на балансі, КП «МКГ» Проведено ремонтні роботи в 4 укриттях. Придбано матеріали, меблі, інвентар для облаштування 7 укриттів. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 рік |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 2000,00 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 1000,00 | 1000,00 | 2000,00 |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | КП «Міське комунальне господарство» |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) | відповідно від процедури закупівлі |  |  |

Технічне завдання №6

| Ваші контакті дані | Прізвище ім’я та по-батькові:Точена Ірина Телефон (мобільний): Електронна адреса:gorcrl@ukr.net |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Введення в експлуатацію нового корпусу КНП Городоцька ЦЛ за адресою: м.Городок, вул. Коцюбинського, 18 |  |  |
| Номер і назва ціді / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1.2 Здорова громада 1.2.1. Підвищення якості та доступності спеціалізованих медичних послуг |  |  |
| Мета проєкту | Підвищити якість медичних послуг шляхом забезпечення гарячим водопостачанням нового корпусу |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городоцька громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Щорічно пацієнти : 10 тис. осіб Персонал лікарні – 450 осіб |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Проблема полягає у тому, що у лікарні відсутнє резервне джерело постійного електропостачання, а також у літній період в новому корпусі відсутнє гаряче водопостачання |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Коригування ПКД - Отримання технічних умов на додаткове джерело електропостачання центральної лікарні та гаряче водопостачання - Укладення угоди з виконавцем - Виконання робіт |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Забезпечено підключення лікарні до резервного джерела електропостачання Забезпечено новий корпус гарячою водою введено в експлуатацію новий корпус ЦЛ |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 рр |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | Місцевий – 6 000 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 4000 | 2000 | 6000 |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | КНП «Городоцька ЦЛ» |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) | За потреби вкажіть |  |  |

Технічне завдання № 7

| Ваші контакті дані | Прізвище ім’я та по-батькові:Точена Ірина Телефон (мобільний): Електронна адреса:gorcrl@ukr.net |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Забезпечення комп’ютерним томографом КНП Городоцька ЦЛ за адресою: м.Городок, вул. Коцюбинського, 18 |  |  |
| Номер і назва ціді / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1.2.1. Підвищення якості та доступності спеціалізованих медичних послуг |  |  |
| Мета проєкту | Підвищити доступність до медичних послуг шляхом забезпечення КТ КНП «Городоцька ЦЛ» |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городоцька громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Щорічно пацієнти : 1000. осіб |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Проблема полягає у тому, що з метою проведення послуги дослідження КТ мешканці громади скеровуються у заклади охорони здоров’я області. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Закупівля обладнання - Забезпечення закладу додатковими потужностями електропостачання - Встановлення обладнання - Введення в експлуатацію |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Придбано та встановлено КТ розширено перелік послуг КНП «Городоцька ЦЛ» |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 рр |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 25 000 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет |  |  |  |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  | 25000 | 25000 |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | КНП «Городоцька ЦЛ» |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) | За потреби вкажіть |  |  |

Технічне завдання №8

| Ваші контакті дані | Прізвище ім’я та по-батькові:Точена Ірина Телефон (мобільний): Електронна адреса: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Встановлення площадок підйомних до терапевтичного копусу м.Городок, вул.Шкільна, та поліклінічного відділення,м.Городок, майдан Гайдамаків |  |  |
| Номер і назва ціді / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1.2.1. Підвищення якості та доступності спеціалізованих медичних послуг |  |  |
| Мета проєкту | Створити умови для доступу мешканців до спеціалізованих медичих послуг |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городоцька громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Щорічно – 10 тис. осіб |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Проблемою є недоступність приміщень закладу через наявність фізичних бар’єрів. Маломобільним групам населення важко дійти\доїхати до приміщень закладу. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Виготовлення ПКД - Закупівля - Реалізація проекту - Введення в експлуатацію |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Виготовлено ПКД Встановлено підйомні площадки. Забезпечено доступність до надання медичних послуг |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2025-2026 рр |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 3300,00 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 3300 |  | 3300 |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | КНП «Городоцька ЦЛ» |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) | За потреби вкажіть |  |  |

Технічне завдання №9

| Ваші контакті дані | Прізвище ім’я та по-батькові:Точена Ірина Телефон (мобільний): Електронна адреса:gorcrl@ukr.net |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Капітальний ремонт поліклінічного, хірургічного та педіатричного та ін. відділень КНП «Городоцька ЦЛ» |  |  |
| Номер і назва ціді / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1.2 Здорова громада 1.2.1. Підвищення якості та доступності спеціалізованих медичних послуг |  |  |
| Мета проєкту | Підвищити якість медичних послуг |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городоцька громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Щорічно – 90 тис. осіб |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Проблемою є некомфортні та неестетичні умови перебування у окремих відділення закладу, а саме: поліклінічному, хірургічному та педіатричному відділеннях лікарні. Важливо забезпечити для хворих якісні умови перебування під час лікування у закладі. Таким чином буде забезпечено фізичний та психо-емоційний комфорт та пришвидшено процес одужання. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Виготовлення ПКД - Укладання договорів - Реалізація проекту, виконання робіт |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Відремонтовано 3 відділення Городоцької центральної лікарні забезпечено комфортні умови перебування у відділеннях пацієнтів |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027рр |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 5000,00 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 2500 | 2500 | 5000 |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | КНП «Городоцька ЦЛ» |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) | За потреби вкажіть |  |  |

Технічне завдання №10

| Ваші контакті дані | Прізвище ім’я та по-батькові:Точена Ірина Телефон (мобільний): Електронна адреса:gorcrl@ukr.net |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Модернізація харчоблоку КНП «Городоцька ЦЛ» |  |  |
| Номер і назва ціді / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1.2 Здорова громада 1.2.1. Підвищення якості та доступності спеціалізованих медичних послуг |  |  |
| Мета проєкту | Підвищити якість медичних послуг |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городоцька громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Щорічно – 10 тис. осіб Зазначте, хто (які соціальні групи) буде отримувачем вигоди від реалізації проєкту? За можливості, вкажіть приблизну кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проєкту |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Проблема полягає у тому, що приміщення харчоблоку є застарілим і потребує оновлення: ремонту та заміни обладнання. Максимальний стислий опис (не більше 200 слів) проблеми і змін, які буде досягнуто, внаслідок реалізації проєкту. |  |  |
| Основні заходи проєкту | Ремонт харчоблоку Оновлення обладнання |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Модернізовано харчоблок |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027рр |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 2000,00 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет | 2000 |  | 2000 |
| обласний бюджет |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |
| інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | КНП «Городоцька ЦЛ» |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) |  |  |  |

Технічне завдання №11

| Ваші контакті дані | Трач Тарас / +380967445696 / cpmsd2016@ukr.net |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Капітальний ремонт даху Керницької АЗПСМ |  |  |
| Номер і назва ціді / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1.2.2. Розвиток первинної медицини |  |  |
| Мета проєкту | Забезпечення безпечних та належних умов надання медичних послуг шляхом капітального ремонту даху Керницької АЗПСМ |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | с. Керниця та навколишні населені пункти, які обслуговуються Керницькою АЗПСМ. |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | 1626 пацієнтів, які підписали декларації з лікарями Керницької АЗПСМ, а також медичний персонал, який залучений у наданні первинної медичної допомоги в амбулаторії |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Дах Керницької амбулаторії перебуває у незадовільному технічному стані: наявні протікання, пошкодження покрівельного покриття та елементів конструкції. Це призводить до погіршення санітарно-гігієнічних умов, створює загрозу для безпеки пацієнтів і персоналу, а також ускладнює збереження медичного обладнання. Капітальний ремонт даху є необхідним для стабільної роботи закладу первинної медичної допомоги. |  |  |
| Основні заходи проєкту | 1. Проведення технічного обстеження покрівлі. 2. Демонтаж старого покрівельного покриття та зношених елементів даху. 3. Влаштування нового покрівельного покриття з використанням сучасних матеріалів. 4. Ремонт або заміна несучих конструкцій даху (за потреби). 5. Улаштування водовідведення (жолоби, труби). 6. Встановлення елементів безпеки (снігозатримувачі тощо). 7. Технічний нагляд та введення об’єкта в експлуатацію. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | 1. Кількість об’єктів, на яких виконано капітальний ремонт – 1 амбулаторія. 2. Площа відремонтованого даху – приблизно 450 м². 3. Поліпшення технічного стану будівлі 4. Забезпечено належні умови для обслуговування пацієнтів |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 |  |  |
| Орієнтований обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 1500 |  |  |
| у тому числі | 2026 рік | 2027 рік | Разом |
| - місцевий бюджет | - | 1500 | 1500 |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - державний бюджет | - | - | - |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  | - | - |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | КНП «Городоцький ЦПМСД» |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) |  |  |  |

Технічне завдання №12

| Ваші контакті дані | Трач Тарас / +380967445696 / cpmsd2016@ukr.net |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Забезпечення амбулаторій громади 12-канальними електрокардіографами для покращення діагностики серцево-судинних захворювань |  |  |
| Номер і назва ціді / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1.2.3. Покращення матеріально-технічної бази медичних установ громади |  |  |
| Мета проєкту | Покращення якості діагностики серцево-судинних захворювань шляхом забезпечення амбулаторій сучасними електрокардіографами. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городок, Градівка , Родатичі та навколишні населені пункти |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | 5984 пацієнта, які підписали декларації з лікарями амбулаторій , які знаходяться на даній території |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Амбулаторії, які надають первинну медичну допомогу мешканцям громади, не мають достатньої кількості сучасного діагностичного обладнання. Зокрема, відсутність або застарілість електрокардіографів обмежує можливості раннього виявлення серцево-судинних патологій. Це особливо критично в умовах зростання кількості хронічних захворювань у сільській місцевості. Забезпечення амбулаторій новими ЕКГ-апаратами дозволить своєчасно проводити обстеження пацієнтів, знижуючи ризики ускладнень та покращуючи якість медичної допомоги. |  |  |
| Основні заходи проєкту | 1.Визначення технічних характеристик необхідного обладнання. 2. Проведення процедури закупівлі 3-х 12-канальних електрокардіографів. 3. Доставка та встановлення обладнання в амбулаторіях. 4. Початок використання обладнання у щоденній практиці. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | 1. Кількість закуплених електрокардіографів: 3 одиниці. 2. Кількість амбулаторій, які отримають обладнання: 3 заклади. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026 |  |  |
| Орієнтований обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 180 |  |  |
| у тому числі | 2026 рік | 2027 рік | Разом |
| - місцевий бюджет | 180 | - | 180 |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - державний бюджет | - | - | - |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  | - | - |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | КНП «Городоцький ЦПМСД» |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) |  |  |  |

Технічне завдання №13

| Ваші контакті дані | Трач Тарас / +380967445696 / cpmsd2016@ukr.net |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Оснащення амбулаторій громади сучасним лабораторним обладнанням для покращення якості медичної діагностики |  |  |
| Номер і назва ціді / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1.2.3. Покращення матеріально-технічної бази медичних установ громади |  |  |
| Мета проєкту | Підвищення якості та швидкості лабораторної діагностики в амбулаторіях громади шляхом закупівлі двох аналізаторів сечі та гематологічного аналізатора крові. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городок, Керниця, Родатичі та навколишні населені пункти |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | 23602 пацієнта, які підписали декларації з лікарями амбулаторій , які знаходяться на даній території |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | З урахуванням зростаючої кількості пацієнтів, а також вимог до якості первинної медичної допомоги, виникла потреба в оновленні матеріально-технічної бази лабораторій. Закупівля нових, сучасніших аналізаторів дозволить покращити ефективність роботи медичного персоналу, зменшити навантаження на лабораторії, прискорити процес діагностики та забезпечити більш точні результати аналізів для своєчасного виявлення захворювань. |  |  |
| Основні заходи проєкту | 1. Визначення технічних характеристик необхідного обладнання. 2. Закупівля 2 автоматичних аналізаторів сечі та 1 гематологічного аналізатора крові типу 5 DIF 3. Доставка та встановлення обладнання у визначених амбулаторіях. 4. Введення в експлуатацію та використання у щоденній практиці. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | 1. Кількість одиниць закупленого обладнання: 3 (2 аналізатори сечі + 1 гематологічний аналізатор крові). 2. Кількість амбулаторій, що отримали обладнання –3. 3.Скорочення часу на обробку результатів аналізів 4.Покращення якості лабораторної діагностики: зменшення ймовірності похибок, підвищення достовірності результатів. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 |  |  |
| Орієнтований обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 1800 |  |  |
| у тому числі | 2026 рік | 2027 рік | Разом |
| - місцевий бюджет | - | 1800 | 1800 |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - державний бюджет | - | - | - |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  | - | - |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | КНП «Городоцький ЦПМСД» |  |  |
| Виконавці, (в разі визначення) |  |  |  |

Технічне завдання №14

| Ваші контакті дані | Прізвище ім’я та по-батькові:Точена Ірина Телефон (мобільний): Електронна адреса:gorcrl@ukr.net |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Оновлення матеріально-технічної бази КНП «Городоцька ЦЛ» |  |  |
| Номер і назва ціді / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1.2 Здорова громада 1.2.3. Покращення матеріально-технічної бази медичних установ громади |  |  |
| Мета проєкту | Підвищити доступ мешканців до якісних медичних послуг |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городоцька громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Щорічно – 90 тис. осіб (пацієнти) |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Проблемою є те, що в процесі інтенсивної експлуатації обладнання фізично та морально зношується, іноді виходить з ладу. Відповідно, потребує постійного оновлення. Також для якісних досліджень необхідно оновлювати обладнання на сучасне точне та швидке, що дозволяє рятувати життя та здоров’я пацієнтів. |  |  |
| Основні заходи проєкту | 1.Складання плану оновлення обладнання 2.Закупівля обладнання 3.Експлуатація |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Закуплено 8 одиниць обладнання Покращено якість надання медичних послуг населенню |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2025-2026 рр |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 8000 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 4000 | 4000 | 8000 |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | КНП «Городоцька ЦЛ» |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) |  |  |  |

Технічне завдання №15

| Ваші контакті дані | Прізвище ім’я та по-батькові:Точена Ірина Телефон (мобільний):+380677562561 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Реалізація комплексу заходів щодо покращення профілактики та ранньої діагностики захворювань мешканців громади |  |  |
| Номер і назва ціді / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1.2 Здорова громада 1.2.4. Покращення профілактики та ранньої діагностики захворювань |  |  |
| Мета проєкту | Раннє виявлення захворювань |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городоцька громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Щорічно – 10 тис. осіб Зазначте, хто (які соціальні групи) буде отримувачем вигоди від реалізації проєкту? За можливості, вкажіть приблизну кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проєкту |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Проблемою є виявлення захворювань на пізніх термінах. Що ускладнює перебіг лікування та може призводити до ускладнень та летальних випадків. Відповідно, важливим є проведення діагностування на ранніх термінах захворювання, а також інформування мешканців з метою профілактики. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Придбання діагностичного обладнання - Забезпечення можливості проводити лабораторні дослідження - Інформування мешканців |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Придбано 3 одиниці обладнання Обстежено: - на виявлення колатреального раку (кал на приховану кров)- 3949 осіб. - Рак простати (Простат специфічний антиген) - 2686 осіб |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 рр |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 3 000 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 1400 | 1600 | 3000 |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | КНП «Городоцька ЦЛ» |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) | За потреби вкажіть |  |  |

Технічне завдання №16

| Ваші контакті дані | Грецко Тетяна Зіновіївна +380936939218 tanka.grecko@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Надання психологічної та психотерапевтичної допомоги військовим та ветеранам |  |  |
| Номер і назва цілі / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1.2.5. Збільшення спроможностей надання реабілітаційних послуг, в т.ч для ветеранів |  |  |
| Мета проєкту | Емоційна підтримка, подолання стресу, травм, побутових проблем, допомога у вирішенні психічних та психологічних викликів діючих військово службовців та ветеранів. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городоцька громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Цільові групи – ветерани війни Діючі військовослужбовці, які потребують допомоги |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Під час організації психосоціальної допомоги військовослужбовцям та ветеранам війни громади стикаються з низкою проблем та складнощів, що їх можна виокремити у такі групи за напрямами: 1. Лідерство. 2. Координація, міжвідомча співпраця. 3. Кадровий потенціал. 4. Організація допомоги. 5. Обізнаність. 6. Фінансові та інші ресурси |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Підготовка кваліфікованих спеціалістів для надання допомоги - Створення матеріально-технічної бази - Проведення інформаційної кампанії для залучення військових та ветеранів |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - Створено спроможності для надання психотерапевтичної допомоги військовим та ветеранам |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 роки |  |  |
| Орієнтований обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 2000 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 1000 | 1000 | 2 000 |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | Городоцька міська рада Львівської області, КУ «Центр надання соціальних послуг», КНП «Городоцька ЦЛ», КНП «ЦПМСД» |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) | За потреби вкажіть |  |  |

Технічне завдання №17

| Ваші контакті дані | Прізвище ім’я та по-батькові: Яскевич Ігор Антонович Телефон (мобільний):0679606486 Електронна адреса: gorodokgum@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Будівництво спортивного поля з штучним трав’яним покриттям при Городоцькому ЗЗСО №4 І-ІІІ ступенів ім. Тараса Кулєби та Андрія Одухи Городоцької міської ради Львівської області в м.Городок, вул.Авіаційна, 122 |  |  |
| Номер і назва цілі / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1.2.7. Розвиток та покращення матеріально-технічної бази спортивних об’єктів 1.3.1. Підвищення якості освітніх послуг |  |  |
| Мета проєкту | Створення сучасної спортивної інфраструктури в м.Городок шляхом будівництва футбольного поля з штучним трав’яним покриттям, яке забезпечить належні умови для масових занять спортом, тренувань та змагань. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городок та прилеглі території |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Учні, педагоги та мешканці громади, які користуються послугами закладу освіти. Вся Городоцька міська територіальна громада з перспективою розширення впливу на сусідні громади Львівської області. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | На сьогодні спортивна інфраструктура Городоцького ЗЗСО №4 І–ІІІ ступенів ім. Тараса Кулєби та Андрія Одухи перебуває у незадовільному стані та не відповідає сучасним вимогам для проведення уроків фізичної культури, тренувань і спортивних змагань. Існуючі майданчики та спортивні зони зношені, відсутнє якісне покриття, що унеможливлює їх безпечне використання учнями. Це суттєво обмежує можливості для розвитку фізичної культури та спорту серед дітей та молоді. Відсутність сучасного футбольного поля зі штучним трав’яним покриттям знижує рівень фізичної активності школярів, обмежує проведення позашкільних занять і тренувань спортивних секцій. Крім того, школа не має належних умов для організації спортивних змагань, що зменшує залучення учнів та молоді до масового спорту і перешкоджає формуванню здорового способу життя. Загалом проблема полягає у браку сучасної спортивної інфраструктури, яка відповідала б державним стандартам і сприяла розвитку фізичної культури серед дітей та молоді громади. Це створює ризики для здоров’я учнів та знижує привабливість закладу освіти як центру розвитку спорту в місті. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - геодезичні дослідження та інженерні вишукування; - очищення та планування території під будівництво; - підготовка основи для влаштування спортивного поля. - облаштування основи поля з дотриманням технологічних вимог; - укладання штучного трав’яного покриття; - встановлення системи водовідведення та дренажу; - облаштування системи поливу та догляду за покриттям; - встановлення огорожі навколо спортивного поля. - монтаж спортивного інвентарю (ворота, сітки, розмітка поля); - встановлення освітлення для можливості проведення тренувань і змагань у вечірній час; - облаштування доріжок, підходів і благоустрій прилеглої території. - встановлення камер відеоспостереження та системи контролю доступу; - облаштування аварійних виходів та зон безпеки. - приймання об’єкта в експлуатацію; - забезпечення спортивним обладнанням; - організація відкриття та початку функціонування спортивного поля. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - Створено сучасний спортивний об’єкт для мешканців мікрорайону Авіаційна. - Збільшено кількість дітей і молоді, залучених до регулярних занять спортом. - Підвищено рівень фізичної активності населення та популяризація здорового способу життя. - Створено можливість проведення міських, міжшкільних та регіональних спортивних змагань. - Формування позитивного іміджу громади як території, що інвестує в розвиток спорту та молоді. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 6 000,0 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет |  | 600,0 | 600,0 |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  | 5 400,0 | 5 400,0 |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | Гуманітарне управління Городоцької міської ради |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) |  |  |  |

Технічне завдання №18

| Ваші контакті дані | Прізвище ім’я та по-батькові: Яскевич Ігор Антонович Телефон (мобільний):0679606486 Електронна адреса: gorodokgum@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Будівництво спортивного поля з штучним трав’яним покриттям в с.Родатичі Львівської області |  |  |
| Номер і назва цілі / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1.2.7. Розвиток та покращення матеріально-технічної бази спортивних об’єктів 1.3.1. Підвищення якості освітніх послуг |  |  |
| Мета проєкту | Створення сучасної спортивної інфраструктури для учнів Родатицького НВК та мешканців села шляхом будівництва футбольного поля зі штучним трав’яним покриттям, що відповідатиме стандартам безпеки, якості та функціональності. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Село Родатичі та прилеглі території |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Учні, педагоги та мешканці громади, які користуються послугами закладу освіти. Вся Городоцька міська територіальна громада з перспективою розширення впливу на сусідні громади Львівської області. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | На сьогодні учні Родатицького НВК та молодь села не мають належної сучасної спортивної інфраструктури для проведення уроків фізичної культури, тренувань і дозвілля. Існуючі спортивні майданчики є застарілими, не відповідають нормам безпеки та не забезпечують належних умов для занять спортом. Це знижує рівень фізичної активності дітей та молоді, не сприяє формуванню здорового способу життя. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Розробка проєктно-кошторисної документації. - Підготовка та вирівнювання території для облаштування поля. - Влаштування дренажної та водовідвідної системи. - Укладання багатошарового покриття та штучної трави. - Облаштування огорожі та системи освітлення. - Встановлення спортивного обладнання (ворота, лавки для гравців тощо). - Забезпечення благоустрою прилеглої території. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - Збудоване сучасне спортивне поле зі штучним покриттям. - Підвищення рівня фізичної активності учнів та мешканців громади. - Забезпечення можливостей для занять спортом і проведення змагань різного рівня. - Створення умов для популяризації здорового способу життя серед дітей та молоді. - Формування спортивного іміджу с.Родатичі як осередку розвитку масового спорту. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 6 000,0 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет |  | 600,0 | 600,0 |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  | 5 400,0 | 5 400,0 |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | Гуманітарне управління Городоцької міської ради |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) |  |  |  |

Технічне завдання №19

| Ваші контакті дані | Прізвище ім’я та по-батькові: Яскевич Ігор Антонович Телефон (мобільний):0679606486 Електронна адреса: gorodokgum@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Реконструкція стадіону на вул..Шевченка, 7 в м.Городок Львівської області |  |  |
| Номер і назва цілі / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1.2.7. Розвиток та покращення матеріально-технічної бази спортивних об’єктів 1.3.1.Підвищення якості освітніх послуг |  |  |
| Мета проєкту | Створення сучасної спортивної інфраструктури в м.Городок для занять фізичною культурою та спортом, проведення змагань різного рівня, популяризації здорового способу життя серед дітей, молоді та мешканців громади. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городок та прилеглі території |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Жителі громади різного віку та Городоцька міська територіальна громада з перспективою розширення впливу на сусідні громади Львівської області. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Стадіон на вул. Шевченка, 7 у м. Городок є одним із центральних спортивних об’єктів громади, проте його технічний стан є незадовільним. Покриття футбольного поля зношене та не відповідає сучасним вимогам, бігові доріжки та сектори для занять легкою атлетикою перебувають у аварійному стані, глядацькі трибуни потребують повної реконструкції. Відсутнє якісне освітлення, системи водовідведення, сучасні роздягальні та санітарно-гігієнічні умови. Через це стадіон не може повноцінно виконувати свою функцію як спортивно-культурний центр громади. Учні закладів освіти, молодь та спортивні команди не мають змоги займатися в належних умовах, що знижує рівень фізичної активності населення та можливість проведення змагань різного рівня. Відсутність сучасної спортивної інфраструктури також негативно впливає на привабливість громади для інвестицій у сферу спорту та розвитку молоді. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Проведення комплексних будівельно-монтажних робіт із реконструкції стадіону. - Влаштування сучасного футбольного поля зі штучним або натуральним газоном відповідно до вимог стандартів. - Реконструкція бігових доріжок та спортивних секторів (стрибки, метання тощо). - Облаштування глядацьких трибун із сидіннями. - Встановлення сучасного освітлення для можливості проведення вечірніх тренувань і матчів. - Влаштування системи водовідведення та поливу. - Облаштування роздягалень, санітарно-гігієнічних вузлів, душових. - Встановлення огорожі та благоустрій прилеглої території. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - Створено сучасну спортивну арену, що відповідає вимогам безпеки та стандартам для проведення змагань. - Розширено можливості для занять фізичною культурою і спортом учнів закладів освіти, спортивних клубів та жителів громади. - Підвищено рівень фізичної активності та зміцнення здоров’я населення громади. - Зростання привабливості громади для проведення міжшкільних, районних та обласних спортивних змагань. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 120 000,0 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет |  | 12 000,0 | 12 000,0 |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  | 108 000,0 | 108 000,0 |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | Гуманітарне управління Городоцької міської ради |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) |  |  |  |

Технічне завдання №20

| Ваші контакті дані | Тетяна Грецко / +380936939218/ tanka.grecko@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Реконструкція скверу на майдані Гайдамаків в м.Городок Львівської області |  |  |
| Номер і назва ціді / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1 2.8. Створення громадських просторів, об’єктів відпочинкового, спортивно-розважального призначення |  |  |
| Мета проєкту | Створення естетичного, екологічного, безбар’єрного громадського простору в центральній частині міста Городка |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | м.Городок |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Жителі м.Городка, жителі громади, які відвідують адміністративний центр, гості, туристи |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Проєкт є інфраструктурною частиною Проєкту CitiesOfGreen, що реалізовується в рамках Програми Interreg-NEXT PL-UA 2021-2027 у партнерстві з м.Сєдльце (республіка Польща) та Привільненською селищною радою. Проект є відповіддю на схожі проблеми, виявлені партнерами у прикордонному регіоні Польщі та України, пов'язані з недостатньою кількістю зелених насаджень в урбанізованих районах або їх низькою якістю, що безпосередньо впливає на питання збереження біорізноманіття в населених пунктах, виникнення явища «міського острова тепла», просторового впорядкування, а також на реалізацію принципів сталого розвитку в цілому. Через реалізацію проєкту партнери також хочуть ініціювати та сприяти транскордонному співробітництву у сфері охорони довкілля, щоб дії, які вживаються по обидва боки кордону, були узгоджені між собою та спільно давали синергетичний ефект. |  |  |
| Основні заходи проєкту | 1) Виконання будівельних робіт по об’єкту: мощення бруківкою, терасною дошкою, влаштування потічка, спорудження лав з архітектурного бетону. 2) висадка зелених насаджень (листяні та хвойні дерева, кущі, трави) 3) встановлення малих архітектурних форм (лави, смітники, ліхтарі, велопарковки) 2) встановлення едукаційних таблиць і годівниць. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - ревіталізовано сквер в центральній частині міста Городка - покращено естетично-видове сприйняття архітектурного ансамблю ринкової площі - створено доступний, комфортний, екологічний громадський простір для мешканців, міста, громади та гостей |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026 |  |  |
| Орієнтований обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 14171 |  |  |
| у тому числі | 2026 рік | 2027 рік | Разом |
| - місцевий бюджет | 2760 | - | 2760 |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - державний бюджет | - | - | - |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) | 11411 | - | 11411 |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | Городоцька міська рада Львівської області |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) |  |  |  |

Технічне завдання №21

| Ваші контакті дані | Тетяна Грецко / +380936939218/ tanka.grecko@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Створення громадських просторів для проведення дозвілля мешканців громади |  |  |
| Номер і назва ціді / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1 2.8. Створення громадських просторів, об’єктів відпочинкового, спортивно-розважального призначення |  |  |
| Мета проєкту | Створення естетичних, функціональних, безбар’єрних громадських просторів в населених пунктах громади |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городоцька громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Жителі Городоцької громади та гості |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Територіям населених пунктів громади бракує облаштованих громадських просторів для відпочинку мешканців, як пасивного так і активного/спортивного/розважального. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - визначення місць облаштування громадських просторів - виготовлення проєктно-кошторисної документації - проведення закупівлі - виконання робіт - організація проведення культурних заходів на облаштованих локаціях |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - створено 3 громадські простори - забезпечено покращення проведення дозвілля та відпочинку для мешканці громади |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 |  |  |
| Орієнтований обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 5000 |  |  |
| у тому числі | 2026 рік | 2027 рік | Разом |
| - місцевий бюджет | 1000 | 3000- | 4000 |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - державний бюджет | - | - | - |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  | 1000 | 1000 |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | Городоцька міська рада Львівської області |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) |  |  |  |

Технічне завдання №22

| Ваші контакті дані | Прізвище ім’я та по-батькові: Яскевич Ігор Антонович Телефон (мобільний):0679606486 Електронна адреса: gorodokgum@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Капітальний ремонт підвальних приміщень Городоцького ОЗ ЗСО №5 І-ІІІ ступенів Городоцької міської ради Львівської області в м.Городок, вул.. Чорновола, 8а для влаштування стрілецького тиру |  |  |
| Номер і назва цілі / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1.3.1. Підвищення якості освітніх послуг |  |  |
| Мета проєкту | Створення в Городоцькому ОЗ ЗСО №5 сучасного стрілецького тиру на базі відремонтованих підвальних приміщень для забезпечення якісної підготовки учнів з предмета «Захист України», формування навичок національно-патріотичного виховання та початкової військової підготовки. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городок та прилеглі території, охоплені послугами закладу освіти |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Учні, педагоги та мешканці громади, які користуються послугами закладу освіти |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | У закладах освіти Городоцької громади відсутня сучасна інфраструктура для якісного викладання предмета «Захист України» та організації практичних занять із початкової військової підготовки. Учні не мають можливості відпрацьовувати навички у спеціально облаштованому приміщенні, що знижує ефективність освітнього процесу і рівень підготовки молоді. Підвальні приміщення Городоцького ОЗ ЗСО №5 потребують капітального ремонту та переобладнання під стрілецький тир, який відповідатиме нормам безпеки та сучасним освітнім вимогам. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Проведення обстеження та підготовчих робіт у підвальних приміщеннях. - Виконання гідроізоляційних та протиаварійних робіт. - Ремонт підлоги, стін і стелі із застосуванням матеріалів, що відповідають нормам безпеки. - Монтаж системи вентиляції та освітлення, придатних для тиру. - Облаштування звукоізоляції та кулеуловлювачів. - Встановлення інженерних систем безпеки (сигналізація, відеоспостереження, протипожежні засоби). - Закупівля та монтаж спеціального обладнання та інвентарю для стрілецького тиру (тренажери, мішені, захисні екрани). - Благоустрій допоміжних приміщень (роздягальні, зони відпочинку, кімнати зберігання інвентарю). |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - Створено сучасний стрілецький тир для практичних занять із предмета «Захист України». - Підвищено рівень національно-патріотичного виховання та підготовки учнівської молоді. - Забезпечено якісні умови для формування початкових військових навичок. - Створено можливість використання тиру для проведення гурткової та позакласної роботи, спортивно-патріотичних заходів. - Сформовано 1 єдиний безпечний простір для занять військово-спортивним вихованням у громаді. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 років |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 20 000,0 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 2 500,0 | 2 500,0 | 5 000,0 |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет | 5000,0 | 10000,0 | 15 000,0 |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | Гуманітарне управління Городоцької міської ради |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) |  |  |  |

Технічне завдання №23

| Ваші контакті дані | Прізвище ім’я та по-батькові: Яскевич Ігор Антонович Телефон (мобільний):0679606486 Електронна адреса: gorodokgum@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Городоцького ЗСО №3 І-ІІІ ступенів ім.. Героя України Івана Бльока Городоцької міської ради Львівської області за адресою: м.Городок, вул..Перемишльська, 28 |  |  |
| Номер і назва ціді / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1.3.1. Підвищення якості освітніх послуг |  |  |
| Мета проєкту | Створення сучасного, безпечного та комфортного освітнього простору шляхом капітального ремонту внутрішніх приміщень школи, що сприятиме підвищенню якості освітніх послуг та реалізації стратегічних пріоритетів розвитку Городоцької територіальної громади. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городок та прилеглі території, охоплені послугами закладу освіти |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Учні, педагоги та мешканці громади, які користуються послугами закладу освіти |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Будівля Городоцького ЗЗСО №3 І–ІІІ ступенів ім. Героя України Івана Бльока експлуатується протягом багатьох десятиліть та має значний рівень зношеності внутрішніх приміщень. Стан класних кімнат, коридорів, санітарних вузлів, спортивного та актового залів не відповідає сучасним державним санітарним нормам і вимогам безпеки. Застаріле оздоблення, відсутність належної вентиляції та енергоефективного освітлення створюють незручності та негативно впливають на якість освітнього процесу. Це потребує комплексного капітального ремонту внутрішніх приміщень, щоб забезпечити безпечне, комфортне та сучасне освітнє середовище для учнів і педагогічного колективу. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Провести демонтаж старих оздоблювальних матеріалів та внутрішніх конструкцій. - Виконати ремонт стін, стель і підлог з використанням сучасних безпечних матеріалів. - Замінити дверні блоки на нові з дотриманням вимог пожежної безпеки та інклюзивності. - Провести капітальний ремонт санвузлів з облаштуванням умов для дітей з особливими освітніми потребами. - Оновити електропроводку та встановити сучасне енергоощадне LED-освітлення. - Забезпечити сучасну систему вентиляції для підтримки оптимального мікроклімату. - Облаштувати внутрішні приміщення для учнів початкової школи та спеціалізованих кабінетів. - Оснастити будівлю засобами пожежної сигналізації та системами безпеки. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - Створено сучасне освітнє середовище для понад 770 учнів і педагогічного колективу. - Забезпечено відповідності внутрішніх приміщень школи санітарним, протипожежним та інклюзивним нормам. - Знижено експлуатаційні витрати завдяки використанню енергоефективних матеріалів та освітлення. - Підвищено рівень безпеки та комфорту для учасників освітнього процесу. - Підвищено імідж закладу освіти та привабливості Городоцької громади для молодих сімей. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 років |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 10 000,0. |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 3 000,0 | 2 000,0 | 5 000,0 |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет | 1000,0 | 6000,0 | 7 000,0 |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | Гуманітарне управління Городоцької міської ради |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) |  |  |  |

Технічне завдання №24

| Ваші контакті дані | Прізвище ім’я та по-батькові: Яскевич Ігор Антонович Телефон (мобільний):0679606486 Електронна адреса: gorodokgum@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Закупівля автобусів «Школярик» для підвозу учнів Городоцької ТГ |  |  |
| Номер і назва цілі / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1.3.1.Підвищення якості освітніх послуг 1.3.2. Оптимізація мережі закладів освіти |  |  |
| Мета проєкту | Забезпечити регулярне, безпечне й комфортне підвезення учнів і педагогічних працівників закладів освіти Городоцької ТГ шляхом закупівлі сучасних шкільних автобусів «Школярик». |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Усі населені пункти Городоцької територіальної громади (місто Городок і села громади), де проживають учні, які потребують регулярного підвозу до закладів освіти. |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Учні та педагогічні працівники, які проживають у віддалених селах Городоцької ТГ – потребують регулярного та безпечного підвозу до закладів освіти. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | На території Городоцької ТГ функціонує розгалужена мережа закладів загальної середньої освіти, розташованих як у місті, так і в сільській місцевості. Значна частина учнів проживає у віддалених населених пунктах та щодня потребує підвезення до шкіл. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Провести аналіз потреби у кількості автобусів для підвозу учнів. - Закупити автобуси «Школярик», що відповідають державним стандартам безпеки та екологічності. - Забезпечити належне оснащення автобусів (системи безпеки, ремені, аптечки, підігрів, комфортні сидіння). - Організувати навчання водіїв щодо правил безпеки перевезення школярів. - Налагодити систему технічного обслуговування та утримання транспорту. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - Закуплені та введені в експлуатацію 2 сучасні шкільні автобуси. - Забезпечений підвіз учнів із віддалених населених пунктів до закладів освіти громади. - Зменшено ризиків переривання навчального процесу через транспортні проблеми. - Поліпшено умови перевезення дітей (комфорт, безпека, регулярність). - Підвищено рівня доступності освіти для всіх дітей громади. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 5 000,0 тис. грн. |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет |  | 1 000,0 | 1 000,0 |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  | 4 000,0 | 4 000,0 |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | Гуманітарне управління Городоцької міської ради |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) |  |  |  |

Технічне завдання №25

| Ваші контакті дані | Прізвище ім’я та по-батькові: Яскевич Ігор Антонович Телефон (мобільний):0679606486 Електронна адреса: gorodokgum@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Капітальний ремонт їдальні (харчоблоку) Городоцького закладу загальної середньої освіти №4 Городоцької міської ради Львівської області за адресою: м. Городок, вул. Авіаційна, 122 |  |  |
| Номер і назва цілі / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1.3.1. Підвищення якості освітніх послуг |  |  |
| Мета проєкту | Створення сучасної, безпечної та ефективної системи організації харчування у Городоцькому ЗЗСО №4 шляхом проведення капітального ремонту приміщень їдальні (харчоблоку) та оновлення обладнання відповідно до чинних норм і стандартів. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городок та прилеглі території |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Учні, педагоги та мешканці громади, які користуються послугами закладу освіти. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Їдальня (харчоблок) Городоцького ЗЗСО №4 перебуває у незадовільному технічному стані та не відповідає сучасним санітарно-гігієнічним, протипожежним і технологічним вимогам. Приміщення та обладнання є зношеними, що ускладнює організацію якісного та безпечного харчування учнів. Відсутні сучасні системи вентиляції, зонування та необхідне технологічне обладнання. Це призводить до низької ефективності роботи харчоблоку та погіршення умов харчування дітей. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Провести комплексний капітальний ремонт приміщення їдальні (підлога, стіни, стеля, вікна, двері). - Оновити інженерні мережі (водопостачання, водовідведення, вентиляцію, електропостачання). - Забезпечити приміщення сучасним обладнанням та меблями. - Створити умови для безпечного та енергоефективного функціонування їдальні. - Розробка проєктно-кошторисної документації. - Проведення капітального ремонту приміщення. - Закупівля та монтаж кухонного обладнання й меблів. - Введення об’єкта в експлуатацію. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - Створено сучасний харчоблок, що відповідає санітарним та протипожежним нормам. - Підвищено якість та безпечність харчування 1876 учнів. - Забезпечено ефективну роботу персоналу їдальні. - Створено умови для впровадження здорового та збалансованого харчування школярів. - Поліпшено матеріально-технічну базу освітнього закладу. - Підвищено рівень задоволеності батьків та учнів умовами організації харчування. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 30 000,0 тис. грн. |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет |  | 3 000,0 | 3 000,0 |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  | 27 000,0 | 27 000,0 |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | Гуманітарне управління Городоцької міської ради |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) |  |  |  |

Технічне завдання №26

| Ваші контакті дані | Дурбак Юлія Ярославівна, 0963584098, yuliagrodek@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Створення спроможної та доступної мережі бібліотек |  |  |
| Номер і назва цілі / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1.3.2. Оптимізація мережі закладів освіти та культури. |  |  |
| Мета проєкту | Сформувати сучасну, спроможну, доступну та цифрово інтегровану мережу бібліотек у Городоцькій ТГ, яка забезпечить рівний доступ жителів громади до культурних, освітніх, інформаційних та цифрових послуг. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Усі населені пункти громади |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | - діти та молодь громади; - дорослі мешканці, які користуються культурними й освітніми послугами; - маломобільні групи населення, особи з інвалідністю; - освітні заклади, громади за інтересами, громадські організації. Кінцеві отримувачі вигоди - Усі мешканці Городоцької ТГ, які матимуть якісний доступ до знань, літератури та цифрових сервісів. - Громада загалом – через розвиток культури, цифрової грамотності, освіти та соціальної згуртованості. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Бібліотечна мережа громади працює в умовах застарілої матеріально-технічної бази, недостатнього оновлення книжкових фондів та обмеженого доступу користувачів до сучасних цифрових ресурсів. Частина бібліотек не обладнана інтернетом і комп’ютерною технікою, що знижує їхню спроможність виконувати функції культурних, освітніх та інформаційних центрів. Відсутність системної цифровізації бібліотечних фондів також обмежує доступ мешканців до інформації. Бібліотеки громади є важливими центрами освіти, культури та дозвілля, проте: - книжкові фонди застарілі, оновлення складає лише 3–5% на рік - низький рівень оцифрування обмежує доступ до ресурсів і культурної спадщини; - недостатня кількість комп’ютерної техніки з доступом до Інтернету; - бібліотеки мало інтегровані в цифровий та інноваційний простір громади; - обмежені функціональні та інтерактивні зони, що знижує привабливість для відвідувачів, особливо молоді. |  |  |
| Основні заходи проєкту | Завдання проєкту Оптимізація та модернізація бібліотечної мережі. Оновлення бібліотечних фондів відповідно до потреб громади. - Оцифрування бібліотечних ресурсів та створення електронного каталогу. - Забезпечення бібліотек сучасними комп’ютерами з доступом до інтернету для користувачів. - Підвищення кваліфікації персоналу у сфері цифрових сервісів і роботи з користувачами. Оновлення книжкових фондів Поповнення сучасною українською та перекладною літературою; дитячими, підлітковими та довідковими виданнями. Забезпечення щорічного оновлення фондів на 7–10%. Оцифрування бібліотечних фондів Створення єдиного електронного каталогу; Підключення бібліотек до єдиної автоматизованої системи. Оснащення бібліотек комп’ютерами та Інтернетом Придбання ПК для користувачів; Забезпечення високошвидкісного Інтернету; Навчання користувачів цифрової грамотності Підвищення кваліфікації бібліотекарів у сфері ІТ та культурного менеджменту Проведення сучасних культурних, освітніх та інноваційних заходів |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Орієнтовні показники результативності модернізовано не менше 5 бібліотек; створено електронний каталог і база даних усіх бібліотек громади; 100% бібліотек обладнані комп’ютерами з доступом до інтернету для користувачів; не менше 1500 мешканців щороку користуються цифровими послугами бібліотек; кількість відвідувань бібліотек зросла щонайменше на 30%. Оновлення фондів Рівень оновлення фондів – 10%/рік; кількість нових видань – 5 000; частка сучасних українських авторів – 35% Оцифрування фондів Кількість оцифрованих документів – 50 000; електронний каталог – функціонує; частка користувачів, що користуються е-каталогом – 40% Комп’ютеризація Кількість бібліотек із сучасними ПК – 28; кількість ПК для користувачів – 60; рівень доступу до Інтернету – 100% бібліотекарі з підвищеною кваліфікацією – 100% персоналу |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 1850 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 900 | 950 |  |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | Вкажіть, хто буде виконувати проєкт, відповідати за досягнення мети та освоєння коштів |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) |  |  |  |

Технічне завдання №27

| Ваші контакті дані | Дунас Зоряна Ярославівна 0974759377; zoryanadynas@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | "Мистецька школа майбутнього". Сучасна матеріально-технічна база, оновлений концертний зал, популяризація української культури у світі. |  |  |
| Номер і назва ціді / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1.3.2. Оптимізація мережі закладів освіти та культури |  |  |
| Мета проєкту | забезпечити якісні умови для навчання та культурної діяльності в музичній школі через оновлення матеріально-технічної бази і ремонту залу, а також сприяти міжнародному культурному обміну та просуванню українських мистецьких традицій. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Територія Городоцької ТГ і не тільки |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Діти нашої громади , а також навколишніх де не має музичної школи, молодь, внутрішньо переміщені особи. Також залучені батьки, жителі як слухачі і учасники процесу. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Відсутність матеріально-технічної бази, (тобто сучасних технологій) знижує рівень навчання, що обмежує можливості учнів якісно сприймати інформацію та розвивати творчі навички. Є технічна проблема в залі з освітленням та окремим входом для глядачів. Так як школа працює у другу зміну викладачам та учням дуже важко виконувати твори дивлячись в ноти при такому освітлені. На концертах глядачі ходять повз сцену, чим заважають артистові, це відволікає його, а також негативно впливає на загальне сприйняття концерту. |  |  |
| Основні заходи проєкту | Провести огляд залу з відповідними фахівцями, прорахувати вартість матеріально-технічного забезпечення, які необхідні для забезпечення якісного проведення уроків. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Придбано ряд найнеобхідніших музичних інструментів, 30 крісел для проведення групових уроків та репетицій з колективами. За кошти приватних інвесторів реставровано 3-ри бандури. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 1 000 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 350 | 350 | 700 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 |  |
| - державний бюджет |  | 100 | 100 |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) | 100 | 100 | 200 |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | Дунас Зоряна Ярославівна |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) | Дунас Зоряна Ярославівна |  |  |

Технічне завдання №28

| Ваші контакті дані | Грецко Тетяна Зіновіївна +380936939218 tanka.grecko@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Облаштування місць пам’яті |  |  |
| Номер і назва цілі / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1.3.3. Збереження та популяризація національної пам’яті, меморалізації війни за Незалежність |  |  |
| Мета проєкту | Забезпечення створення та утримання в належному стані місць поховань та місць пам’яті жертв війни з росією |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городоцька громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Цільові групи – усі мешканці громади, для яких буде створено місця вшанування загиблих у війні з російською федерацією |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Війна з росією яка триває вже більше 10 років щоденно примножує кількість жертв. Городоцька Громада чи не щотижня проводжає в останню путь достойних синів рідної землі, які стали на її захист. Важливим для сучасних та майбутніх поколінь є вміння цінувати найвищу жертву наших воїнів, яку вони принесли за нашу незалежність. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Облаштування місць пам’яті полеглих захисників та захисниць в населених пунктах громади (на кладовищах, площах, скверах і. д.) - Утримання створених місць пам’яті - Придбання матеріалів, засобів та устаткувань для забезпечення належного облаштування місць пам’яті полеглих захисників та захисниць - Забезпечення проведення пам’ятних заходів |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - Кількість створених місць пам’яті 4 - Кількість облаштованих місць пам’яті 4 - Кількість проведених пам’ятних заходів 8 |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 роки |  |  |
| Орієнтований обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 2 000 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 1000 | 1000 | 2 000 |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | Городоцька міська рада Львівської області, КУ «Центр надання соціальних послуг», КП «МКГ» |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) | За потреби вкажіть |  |  |

Технічне завдання №29

| Ваші контакті дані | Клок Вероніка Володимирівна, 097-407-00-75 architect-gorodok@ukr.net |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Забезпечення виконання ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини |  |  |
| Номер і назва цілі / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1.3.4. Збереження, охорона та відновлення пам’яток історико-культурної спадщини |  |  |
| Мета проєкту | Створення сприятливих умов для розвитку сфери охорони культурної спадщини, забезпечення належного рівня збереження та використання об’єктів культурної спадщини у суспільному житті громади. Покращення туристичної привабливості Городоцької громади через історико-культурну спадщину. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Населені пункти Городоцької територіальної громади |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Фізичні та юридичні особи, об’єднання громадян і громадські організації, які впливають на процес охорони культурної спадщини |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Необхідність проведення ремонтно-реставраційних робіт в зв’язку з незадовільним технічним станом об’єктів, з метою уникнення їх руйнування та для забезпечення їх повноцінного використання із користю для громади, в тому числі для розвитку її туристичного потенціалу. |  |  |
| Основні заходи проєкту | • проведення ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини; • раціональне використання пам’яток і об’єктів культурної спадщини; • покращення туристичної привабливості Городоцької територіальної громади через історико-культурну спадщину; • забезпечення безперервного моніторингу стану збереження пам’яток та об’єктів культурної спадщини; • створення сприятливого інформаційного поля для охорони культурної спадщини. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Виготовлено 2 науково-проектні документації на ремонтно-реставраційні роботи Проведено 1 ремонтно-реставраційні роботи на об’єкті культурної спадщини |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 20000 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 500 | 2500 | 3000 |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  | 10000 | 10000 |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  | 7000 | 7000 |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | Відділ містобудування та архітектури Городоцької міської ради |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) | - |  |  |

Технічне завдання №30

| Ваші контакті дані | Прізвище ім’я та по-батькові: Дурбак Юлія Ярославівна Телефон (мобільний):0963584098 Електронна адреса:yuliagrodek@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | «Інноваційний розвиток бібліотечної справи в Городоцькій територіальній громаді» |  |  |
| Номер і назва цілі / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1.3.5. Розвиток культурного простору, національно-патріотичне виховання, створення умов для успішної самореалізації та залучення молоді до суспільно-політичного життя держави та євроінтеграційного процесу. |  |  |
| Мета проєкту | Модернізація бібліотечної системи громади шляхом впровадження інноваційних сервісів, технологій та форм роботи для створення сучасного середовища навчання, розвитку, комунікації та дозвілля. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Усі населені пункти громади |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Мешканці громади всіх вікових категорій; Діти та підлітки; Молодь та студенти; Літні люди; Маломобільні групи населення (люди з інвалідністю); Бібліотекарі та персонал закладу. внутрішньо переміщені особи. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Традиційна модель бібліотечної діяльності поступово втрачає актуальність через зміни у способах споживання інформації. Значна частина бібліотек громади все ще працює за застарілими підходами, що обмежує їх привабливість для молоді та активних користувачів. Недостатня інтеграція цифрових технологій, відсутність сучасних послуг (електронні каталоги, медіатеки, коворкінгові простори), а також обмежений рівень комунікації з громадою знижують роль бібліотек як інноваційних культурно-освітніх центрів. |  |  |
| Основні заходи проєкту | Запровадження електронного каталогу та єдиної цифрової платформи для бібліотек громади. Оновлення матеріально-технічної бази (смарт-пристрої, мультимедійне обладнання, інтерактивні панелі). Створення інноваційних бібліотечних просторів: - медіатеки; - коворкінги; - ігрові та навчальні зони для дітей і молоді. Впровадження онлайн-послуг (електронна реєстрація користувачів, доступ до цифрових ресурсів). Проведення навчань для бібліотекарів з цифрових навичок, інноваційних форм роботи, комунікації з користувачами. Розробка нових форматів заходів: бібліотечні хаби, інтерактивні виставки, VR-презентації, клуби за інтересами. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Частка бібліотек із доступом до електронного каталогу: 2025 рік –28% 2026 рік – 50% 2027 рік – 100% Кількість бібліотек із медіазонами/коворкінгами: 2025 рік – 1 2026 рік – 3 2027 рік – 5 Частка бібліотек громади, обладнаних мультимедійними та смарт-пристроями: 2026 рік – 40% 2027 рік – 80% Кількість користувачів електронних сервісів бібліотеки: 2026 рік – ≥ 700 2027 рік – ≥ 1500 Зростання відвідуваності бібліотек (офлайн + онлайн): +30% до 2027 року. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 1850 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 900 | 950 | 1 850 |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) | 500 000 | 600 000 | 1 100 000 |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | Вкажіть, хто буде виконувати проєкт, відповідати за досягнення мети та освоєння коштів |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) | За потреби вкажіть |  |  |

Технічне завдання №31

| Ваші контакті дані | Яскевич Ігор Антонович, 0679606486, gorodokgum@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Капітальний ремонт фасаду комунального закладу «Городоцький центр дозвілля та надання культурних послуг» Городоцької міської ради Львівської області за адресою: м. Городок, майдан Гайдамаків, 5 |  |  |
| Номер і назва цілі / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1.3.4. Розвиток культурного простору, національно-патріотичне виховання, створення умов для успішної самореалізації та залучення молоді до суспільно-політичного життя держави та євроінтеграційного процесу 3.1.2. Підвищення енергоефективності в комунальному секторі та домогосподарствах |  |  |
| Мета проєкту | Забезпечення збереження будівлі та створення сучасного естетичного вигляду фасаду закладу культури шляхом проведення капітального ремонту із застосуванням енергоефективних рішень, що сприятиме комфортним умовам для відвідувачів і розвитку культурного життя громади. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | м. Городок та Городоцька територіальна громада Львівської області |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Вся Городоцька територіальна громада з перспективою розширення впливу на сусідні громади Львівської області. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Будівля «Городоцького центру дозвілля та надання культурних послуг» є одним із ключових закладів культури громади, де проводяться культурно-мистецькі, освітні та громадські заходи. Водночас фасад будівлі має значний фізичний знос: пошкоджені зовнішні стіни, відшарування штукатурки, тріщини та сліди вологи. Через відсутність належної теплоізоляції споруда втрачає енергію, що призводить до підвищених витрат на її утримання. Зовнішній вигляд закладу не відповідає сучасним архітектурним та естетичним вимогам, що знижує привабливість культурного простору громади. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Провести технічне обстеження стану фасаду та проєктно-кошторисні роботи. - Демонтаж пошкоджених елементів облицювання. - Виконати утеплення зовнішніх стін із застосуванням сучасних енергоефективних матеріалів. - Відновити декоративне оздоблення фасаду з урахуванням архітектурної стилістики. - Провести благоустрій прилеглої території після завершення робіт. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - Повністю відремонтований фасад будівлі Центру дозвілля. - Зменшено тепловтрати та скорочено витрати на утримання приміщення. - Поліпшено зовнішній вигляд споруди, формування сучасного культурного простору. - Підвищено комфорт умов перебування відвідувачів та працівників закладу. - Збереження будівлі як об’єкта соціальної інфраструктури громади. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 20 000,0 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет |  | 4 000,0 | 4 000,0 |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  | 16 000,0 | 16 000,0 |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | Гуманітарне управління Городоцької міської ради |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) |  |  |  |

Технічне завдання №32

| Ваші контакті дані | Прізвище ім’я та по-батькові: Яскевич Ігор Антонович Телефон (мобільний):0679606486 Електронна адреса: gorodokgum@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Капітальний ремонт (реконструкція) будівлі комунального закладу "Городоцька публічна бібліотека"Городоцької міської радиЛьвівської області (1 черга) |  |  |
| Номер і назва цілі / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1.3.5. Розвиток культурного простору, національно-патріотичне виховання, створення умов для успішної самореалізації та залучення молоді до суспільно-політичного життя держави та євроінтеграційного процесу. 3.1.2. Підвищення енергоефективності в комунальному секторі та домогосподарствах |  |  |
| Мета проєкту | Створення сучасного культурно-освітнього простору через проведення капітального ремонту (реконструкції) будівлі бібліотеки, що забезпечить належні умови для збереження бібліотечного фонду, організації освітніх, культурних та інформаційних послуг для мешканців громади. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городок та населені пункти громади |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Учні, педагоги та мешканці громади |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Комунальний заклад "Городоцька публічна бібліотека" Городоцької міської ради Львівської області є ключовим культурно-освітнім центром громади, проте сьогодні він не відповідає сучасним потребам мешканців та стандартам безпечного, комфортного та доступного громадського простору. Основні проблеми: Зношені конструкції та інженерні мережі; Застаріле опалення та електропостачання; Відсутність енергоефективних рішень (утеплення фасадів); Ризик аварійних ситуацій, обмежена безпека відвідувачів. Будівля комунального закладу "Городоцька публічна бібліотека" перебуває у незадовільному технічному стані та не відповідає сучасним вимогам до надання культурних, освітніх та інформаційних послуг. Споруда має застарілу інженерну інфраструктуру, потребує ремонту фасаду, покрівлі, систем опалення, освітлення та вентиляції. Внутрішні приміщення не пристосовані для проведення масових заходів, облаштування мультимедійних зон та комфортного перебування відвідувачів. Крім того, будівля не відповідає вимогам безбар’єрності: відсутні пандуси, спеціально обладнані санвузли та інші елементи доступності для маломобільних груп населення. Це обмежує можливості користування бібліотекою значної частини жителів громади. Застарілі умови утримання книгосховищ створюють ризики для збереження бібліотечного фонду, а відсутність сучасного обладнання та належного інтер’єру стримує розвиток бібліотеки як культурного центру громади. У результаті бібліотека втрачає свою привабливість для дітей, молоді та дорослого населення, що призводить до зменшення кількості користувачів та знижує рівень культурної активності в громаді. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Забезпечити безпеку відвідувачів (пожежна сигналізація, охоронна система, відеоспостереження).  Проведення комплексного капітального ремонту будівлі з урахуванням вимог енергоефективності та доступності.  Утеплення фасаду, ремонт покрівлі та заміна вікон і дверей на енергоефективні.  Реконструкція внутрішніх приміщень (читальні зали, книгосховище, робочі кабінети).  Встановлення сучасних систем опалення, вентиляції, освітлення та електропостачання.  Облаштування приміщень для проведення масових заходів, лекцій, виставок.  Створення умов безбар’єрного доступу для маломобільних груп населення (пандуси, санвузли).  Оснащення бібліотеки сучасними меблями, обладнанням і мультимедійною технікою. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - Знижено енергоспоживання 30–40% - Забезпечено доступність будівлі для маломобільних груп 100% - Підвищено якість надання культурно-освітніх послуг жителям громади. - Збільшено кількість користувачів бібліотеки на 10%, залучення дітей і молоді до читання та культурних заходів. Формування бібліотеки як простору для комунікацій, творчості та неформальної освіти.. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 15000,00 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Всього |
| - місцевий бюджет |  | 5000 | 5000 |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  | 10000 | 10000 |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | Гуманітарне управління Городоцької міської ради |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) |  |  |  |

Технічне завдання №33

| Ваші контакті дані | Яскевич Ігор Антонович, 0679606486 Електронна адреса: gorodokgum@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Проведення Фестивалю-конкурсу «Пісні незабутого краю» |  |  |
| Номер і назва ціді / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1.3.2. Збереження та популяризація національної пам’яті 1.3.5. Розвиток культурного простору, національно-патріотичне виховання, створення умов для успішної самореалізації |  |  |
| Мета проєкту | Збереження, популяризація та розвиток культурної спадщини, відродження традиційної пісенної творчості, підтримка талановитої молоді та аматорських колективів, формування позитивного іміджу Городоцької громади як культурного центру регіону. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городоцька територіальна громада та сусідні громади Львівської області, з перспективою розширення географії учасників. |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | - творчі колективи та виконавці, що здобудуть нові можливості для розвитку та популяризації; - діти та молодь, які зможуть реалізувати свій творчий потенціал і долучитися до збереження культурної спадщини; - громада загалом, яка отримає підвищення культурного рівня, розвиток локальної ідентичності та зростання туристичної привабливості. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | На сьогодні культурне життя Городоцької територіальної громади потребує нових форматів, що сприятимуть збереженню та розвитку народної пісенної спадщини, водночас забезпечать умови для творчої самореалізації дітей, молоді та дорослих. Існує загроза втрати унікальних місцевих пісенних традицій через недостатню їхню підтримку та інтерес серед молодого покоління. Відсутність регулярних масштабних культурних заходів обмежує можливості культурного розвитку, знижує привабливість громади як культурного центру та обмежує туристичний потенціал. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Розробка та затвердження положення про проведення фестивалю-конкурсу. - Формування організаційного комітету та журі з представників культури, освіти, мистецтва. - Проведення інформаційної кампанії та запрошення учасників. - Організація конкурсних виступів у кількох номінаціях (сольний спів, ансамблі, хори, автентична пісня тощо). - Проведення гала-концерту та нагородження переможців. - Створення аудіо- та відеоматеріалів фестивалю, їхня популяризація у ЗМІ та соцмережах. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - Залучення до проведення фестивалю-конкурсу не менше 100 виконавців та колективів. - Популяризація народної та сучасної пісенної творчості серед населення. - Виявлення нових творчих талантів серед молоді. - Залучення ширшої аудиторії до культурного життя громади. - Формування іміджу Городоччини як культурного осередку Львівщини. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 400,0 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет |  | 300,0 | 300,00 |
| - обласний бюджет |  | 100,00 | 100,00 |
| - державний бюджет |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | Гуманітарне управління Городоцької міської ради |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) |  |  |  |

Технічне завдання №34

| Ваші контакті дані | Прізвище ім’я та по-батькові: Яскевич Ігор Антонович Телефон (мобільний):0679606486 Електронна адреса: gorodokgum@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Закупівля музичної апаратури та сценічного обладнання для закладів культури Городоцької ТГ |  |  |
| Номер і назва цілі / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1.3.5. Розвиток культурного простору, національно-патріотичне виховання, створення умов для успішної самореалізації |  |  |
| Мета проєкту | Забезпечення сучасного технічного оснащення закладів культури Городоцької ТГ для проведення культурно-мистецьких заходів, створення якісного звукового та візуального супроводу, що сприятиме розвитку культурного життя громади, популяризації мистецтва та підвищенню привабливості закладів культури для населення. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | м. Городок, с. Братковичі, с.Мшана, с. Родатичі, с.Угри та інші села громади |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Жителі Городоцької територіальної громади, які користуються послугами закладів культури |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Заклади культури Городоцької територіальної громади (народні доми, культурні центри, бібліотеки, клуби) є важливими осередками культурного та суспільного життя. Однак їхня матеріально-технічна база перебуває у застарілому стані та не відповідає сучасним вимогам. Більшість музичної апаратури та сценічного обладнання морально й фізично зношені, часто непридатні для використання або забезпечують низьку якість звуку й освітлення. Це створює значні труднощі під час проведення культурно-мистецьких заходів, обмежує творчий потенціал аматорських і професійних колективів, знижує рівень зацікавленості населення у відвідуванні культурних подій. Молодь та діти втрачають можливість розвивати свої таланти у сучасному культурному середовищі, а громада в цілому — якісно презентувати власний культурний потенціал. Відсутність сучасної апаратури та сценічної техніки знижує конкурентоспроможність закладів культури, обмежує їхню роль як центрів суспільного та творчого розвитку, а також стримує інтеграцію громади у культурний простір регіону та країни. Таким чином, постає нагальна потреба в оновленні матеріально-технічної бази закладів культури шляхом закупівлі сучасної музичної апаратури та сценічного обладнання. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Визначення потреб кожного закладу культури громади в музичному та сценічному обладнанні. - Закупівля музичної апаратури (мікшерні пульти, колонки, мікрофони, підсилювачі, акустичні системи). - Закупівля сценічного обладнання (освітлювальні прилади, прожектори, LED-екрани, сцена, завіси). - Монтаж і налаштування обладнання в закладах культури. - Навчання персоналу роботі з новою технікою. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - Підвищення якості проведення культурно-мистецьких заходів у громаді. - Оснащення щонайменше 5 закладів культури сучасною апаратурою та сценічним обладнанням. - Зростання кількості та різноманітності культурних подій (концертів, вистав, фестивалів). - Покращення умов для діяльності творчих колективів та гуртків. - Збільшення рівня відвідуваності закладів культури. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 5 000,0 тис. грн. |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет |  | 3 000,0 | 3000,00 |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  | 2000,00 | 2000,00 |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | Гуманітарне управління Городоцької міської ради |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) |  |  |  |

Технічне завдання №35

| Ваші контакті дані | Дурбак Юлія Ярославівна, 0963584098, yuliagrodek@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | «Підтримка, розвиток книговидання та книгочитання» |  |  |
| Номер і назва цілі / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1.3.5. Розвиток культурного простору, національно-патріотичне виховання, створення умов для успішної самореалізації та залучення молоді до суспільно-політичного життя держави та євроінтеграційного процесу |  |  |
| Мета проєкту | Сприяти розвитку культурного середовища, підвищенню рівня читацької культури, популяризації української книги та підтримці місцевого книговидання у Городоцькій територіальній громаді. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Вся територія Городоцької міської територіальної громади (місто Городок, села громади). |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | - діти та молодь; - дорослі користувачі бібліотек; - літні люди; - місцеві автори та видавці; - освітяни. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | У сучасних умовах спостерігається зниження інтересу до традиційного читання, особливо серед молоді, що негативно впливає на загальний рівень культурного розвитку громади. Недостатня підтримка місцевих авторів та обмежений доступ до нових українських видань у бібліотеках зменшують можливості для формування читацької культури. Реалізація проєкту сприятиме вирішенню цих проблем через комплексний підхід: популяризацію книги, розвиток бібліотечної справи, взаємодію з місцевими авторами та видавцями. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Проведення фестивалів книги та читання («Книжкові зустрічі в Городку»). - Організація зустрічей з місцевими та українськими авторами. - Проведення акцій «Подаруй бібліотеці книгу», «Книга у громаду». - Конкурси для молоді («Читаю українське», «Кращий юний рецензент»). - Поповнення бібліотечних фондів сучасними українськими книгами. - Створення електронної бібліотеки місцевих авторів. - Запровадження програм заохочення сімейного читання. - Популяризація книги та читання через соціальні мережі та локальні медіа. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Показники результативності: кількість проведених заходів з популяризації книги (не менше 20 щороку); кількість учасників заходів (не менше 1000 осіб у 2026–2027рр); кількість придбаних/отриманих нових видань (не менше 200 на рік); кількість підтриманих авторів і виданих книг; кількість переглядів та охоплень публікацій у соцмережах (щороку +20%). |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 400 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 100 | 100 | 200 |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) | 100 | 100 | 200 |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | Вкажіть, хто буде виконувати проєкт, відповідати за досягнення мети та освоєння коштів |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) | За потреби вкажіть |  |  |

Технічне завдання №36

| Ваші контакті дані | Грецко Тетяна Зіновіївна +380936939218 tanka.grecko@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Влаштування безбар’єрного маршруту в межах м.Городка |  |  |
| Номер і назва цілі / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | - Створення безбар’єрного середовища |  |  |
| Мета проєкту | Забезпечення доступу до ключових адміністративних закладів/будівель для маломобільних груп населення, шляхом облаштування безбар’єрного маршруту у м.Городок |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | м.Городок Оскільки безбар’єрний маршрут фізично пролягатиме в м.Городок, та з’єднуватиме ключові адміністративні будівлі/заклади, то можна визначити територію на яку матиме вплив проєкт – м.Городок. Проте, у зв’язку із тим, що заклади, які розташовані в адміністративному центрі громади обслуговують всіх її мешканців, (банки, суд, поліція, мерія, поліклініка, лікарня, соц.захист і.т.д)то проєкт матиме вплив на усю територію громади |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Вигодоотримувачами від реалізації проєкту будуть усі маломобільні групи населення такі як особи з інвалідністю, люди похилого віку, вагітні жінки, батьки з малими дітьми в колясках, діти до 7 років, а також особи з тимчасовими травмами чи іншими фізичними обмеженнями. і т.д. приблизною кількістю 14800 осіб |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Сучасний етап світового розвитку передбачає створення можливостей для кожного, розкриття та реалізації свого потенціалу, незалежно від обмежень. В умовах війни важливість інклюзивного підходу зростає, оскільки суттєво розширюється перелік груп та осіб, як військових, так і цивільних, які потребують соціальної адаптації та інтеграції в суспільне життя. Йдеться насамперед про різке збільшення в державі та в Городоцькій громаді, зокрема, кількості ветеранів, ВПО, дітей-сиріт, людей похилого віку, які потребують спеціалізованого догляду, працездатного населення, яке втратило житло/джерела доходів та потребує соціальної підтримки. Особи з інвалідністю, маломобільні групи населення (серед них люди похилого віку, вагітні жінки, матері тощо), які відчувають труднощі у пересуванні та доступності послуг, всі вони мають бути забезпечені рівним доступом до усіх послуг та соціальних благ. В центральній частині міста Городок розташована більшість адміністративних приміщень державних, комунальних установ, що надають послуги населенню це: автостанція, поліклініка, відділення банків, ЦНАП, міграційна служба, РАГС та інші установи, які обслуговують населення. Забезпечення доступності до цих закладів є одним із завдань, яке вимагає першочергового вирішення. В умовах війни та післявоєнного відновлення важливо забезпечити рівні умови доступу для всіх до усіх послуг облаштувати прохідність доріг і тротуарів, понизити їх не потрібно, облаштувати відповідні пандуси, дверні пройоми, кнопки виклику і т.і. Громада має бути комфортним місцем проживання для кожного. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Визначення об’єктів, які потребують виконання робіт чи встановлення обладнання - Виготовлення ПКД/отримання комерційних пропозицій на товари чи послуги - Проведення закупівельних процедур - Виконання робіт/закупівля та встановлення обладнання |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - влаштовано безбар’єрний маршрут протяжністю орієнтовно 4 км - забезпечено доступ до основних адміністративних будівель громади маломобільним групам населення |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 роки |  |  |
| Орієнтований обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 15 000 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 7000 | 8000 | 15 000 |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | Городоцька міська рада Львівської області, КП «Міське комунальне господарство», КУ «Центр надання соціальних послуг», КНП «Городоцька ЦЛ», КНП «ЦПМСД» |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) | За потреби вкажіть |  |  |

Технічне завдання №37

| Ваші контакті дані | Дацко Ірина Василівна, 0979116765 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Брукування території КУ "ЦНСП Городоцької міської ради", в тому числі площадки для паркування автомобілів |  |  |
| Номер і назва ціді / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1.4.1. Створення безбар’єрного середовища |  |  |
| Мета проєкту | Забезпечення безбар'єрного простору |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | м Городок |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Соціально вразливі групи населення: в тому числі діти/особи з інвалідністю, ветерани війни та члени їх сімей, особи похилого віку. 1.5 - 2.0 тис.осіб щорічно |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Доріжки території ЦНСП не відповідають вимогам безбар'єрного пересування , потребують капітального ремонту. Реалізація проекту забезпечить безперешкодний фізичний доступ до соціальних послуг мешканців громади, в тому числі маломобільних груп населення |  |  |
| Основні заходи проєкту | 1. Виготовлення технічної документації 2. Проведення робіт з брукування території |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Створено 1670 кв.м. безбар'єрного простору для фізичного пересування |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 2500 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 1500 | 1000 | 2500 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 |  |
| - державний бюджет | 0 | 0 |  |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) | 0 | 0 |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | КУ "ЦНСП Городоцької міської ради" |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) |  |  |  |

Технічне завдання №38

| Ваші контакті дані | Дацко Ірина Василівна, 0979116765 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Будівницво вуличного комплексу "Спортивний майданчик для ветерана" на території КУ "ЦНСП Городоцької міської ради" |  |  |
| Номер і назва ціді / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1.4.4. Соціальна підтримка захисників та захисниць, членів їх родин, а також сімей загиблих, зниклих безвісти |  |  |
| Мета проєкту | Створення зони комфортного відпочинку |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | м Городок |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | ветерани війни, члени їх сімей, 1.0 тис.осіб |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | На території ЦНСП функціонує "ветеранський простір", який забезпечує надання послуг ветеранам війни та членам їх сімей. Будівництво спортивного вуличного комплексу для занять ветеранів війни, в тому числі осіб з інвалідністю, дозволить забезпечити функціонування своєрідного "Центру героїв" для реалізації програми швидкої адаптації військових до цивільного життя |  |  |
| Основні заходи проєкту | 1. Виготовлення технічної документації 2. Придбання та встановлення елементів спортивного комплексу |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Створено комфортне середовище для післявоєнної адаптації ветеранів війни |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 1000.0 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 500 | 500 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 |  |
| - державний бюджет | 0 | 0 |  |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) | 0 | 500 | 500 |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | КУ "ЦНСП Городоцької міської ради" |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) |  |  |  |

Технічне завдання №39

| Ваші контакті дані | Голобородько Ольга Олександрівна, 0679670037, olga.gv.10@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | «Придбання житла учасникам бойових дій, інвалідам війни ІІІ-ої групи на умовах співфінансування» |  |  |
| Номер і назва ціді / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | Завдання 1.4.5. Забезпечення житлом військовослужбовців, ветеранів, ВПО та інших жителів громади, що відносяться до соціально-вразливих категорій |  |  |
| Мета проєкту | Сприяння у вирішенні проблем забезпечення, поліпшення житлових умов на умовах співфінансування учасників бойових дій, які отримали інвалідність ІІІ групи внаслідок участі у бойових діях чи при виконанні обов`язків військової служби та які були призвані на військову службу по мобілізації для участі в проведенні антитерористичної операції, які заключили контракт з 2014 року та тих хто приймав участь в добровольчих батальйонах і отримали статус учасника бойових дій, на утриманні яких є діти-інваліди, а також учасників АТО (ООС), які потрапили в складні життєві обставини та які перебувають на обліку потребуючих покращення житлових умов у виконавчому комітеті Городоцької міської ради |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городоцька ТГ |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Інваліди війни ІІІ-ої групи, учасники бойових дій |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Проект реалізовуватиметься відповідно до Програми забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій – учасників АТО (ООС) , та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин героїв Небесної Сотні , які перебувають на обліку потребуючих покращення житлових умов у виконавчому комітеті Городоцької міської ради спрямована на забезпечення реалізації законів України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про військовий обов’язок і військову службу» ) є програмою спрямованою на розв’язання гострої соціальної проблеми забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та отримали інвалідність ІІІ групи внаслідок участі у бойових діях чи при виконанні обов`язків військової служби, на утриманні яких є діти-інваліди, а також учасників АТО, які потрапили в складні життєві обставини та які перебувають на обліку потребуючих покращення житлових умов у виконавчому комітеті Городоцької міської ради |  |  |
| Основні заходи проєкту | - вибір житла - -забезпечення співфінансування учасниками Програми частини вартості житла за рахунок особистого внеску в розмірі 50% . - співфінансування з обласного бюджету становить 20% та кошти міського бюджету в сумі – 30% - |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - придбано 4 квартири - забезпечено житлом 4 ветеранів, інвалідів III групи |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 6 821 180грн* |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 1 023177 | 1 023177 | 2 046 354 |
| - обласний бюджет | 682118 | 682118 | 1 256 236 |
| - державний бюджет | - | - |  |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів, кошти учасників програми ) | 1705295* | 1705295* | 3 410 590 |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) |  |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) | За потреби вкажіть Голобородько Ольга Олександрівна |  |  |

*загальна сума коштів може змінюватись в разі внесення змін в наказ  «Про затвердження показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України»  (розрахунок проведено відповідно до наказу «Про затвердження показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України» від 18.02.2025 року № 270

Технічне завдання №40

| Ваші контакті дані | ДАЦКО ІРИНА ВАСИЛІВНА,+380672722820:gorodokcnsp@ukr.net |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Створення Центру денного перебування осіб, які потерпають від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі |  |  |
| Номер і назва ціді / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | .Завдання 1.4.6. Підвищення інституційної спроможності системи соціального захисту населення громади в умовах війни і повоєнної відбудови |  |  |
| Мета проєкту | Створення доступного та безпечного простору для жителів громади |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городоцька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Жінки, чоловіки, діти, які потерпіли від домашнього насильства т/або насильства за ознакою статі |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Щорічно жертвами домашнього насильства стають від 60 до 100 осіб (сімей), в яких виховуються діти. У 20%-25% випадків факти вчинення насильства в сім’ях повторюються. Центр працюватиме для надання комплексної соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. За потреби забезпечуватиметься короткострокове або цілодобове перебування у спеціально обладнаному приміщенні. Денний центр - це доступний та безпечний простір, де в комфортних умовах постраждала особа може отримати комплексну безоплатну допомогу, а саме: - надання комплексної соціально-психологічної допомоги ; - інформування про послуги організацій та установ, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству; - організація та підтримка в групах взаємодопомоги для дорослих та дітей, групах самодопомоги; - участь у тренінгах для постраждалих осіб; - проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання повторним випадкам насильства щодо постраждалої особи та формування нульової толерантності до його проявів у суспільстві; - консультаційні послуги; - надання короткострокового (до десяти діб) або цілодобового перебування у "кризовій кімнаті" постраждалим особам. |  |  |
| Основні заходи проєкту | Проведення капітального ремонту приміщення ( в тому числі виготовлення технічної документації ) Придбання меблів, обладнання, побутової техніки Обладнання кімнат для денного перебування, кухні, санвузла Формування персоналу проекту |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Створено Центр денного перебування на 12 ліжко-місць Створено 1 кризову кімнату Навчено 2-х фахівців |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 3700,0 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет |  | 1000,0 | 1000,0 |
| - обласний бюджет |  | 0 | 0 |
| - державний бюджет |  | 1000,0 | 1000,0 |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  | 1700,0 | 1700,0 |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | КУ «Центр надання соціальних послуг Городоцької міської ради» |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) | За потреби вкажіть |  |  |

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2 ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Технічне завдання №41

| Назва проєкту | Розробка інвестиційної карти громади |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | Завдання 2.1.1. Підвищення інвестиційної привабливості громади, промоція |  |  |
| Мета проєкту | Підвищення інвестиційної привабливості та впізнаваності Городоцької громади в Україні та за її межами шляхом розроблення інвестиційної карти громади |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городоцька міська територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Малий та середній бізнес, великі промислові підприємства, підприємці, працівники міської ради |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Городоцька громада потребує розробки інвестиційного паспорту, як інструменту для залучення інвестицій та розвитку території. Ця карта має включати актуальну інформацію про інвестиційно-привабливу нерухомість громади (земельні ділянки та будівлі) підготовлені для розміщення інвестиційних проєктів. Це дозволить інвесторам швидко знайти відповідні майданчики для впровадження своїх ідей та сприятиме активному розвитку економіки та інфраструктури громади. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Створення робочої групи. - Збір даних. - Розробка інвестиційного паспорту громади та інвестиційно привабливих ділянок та переклад (на англ. мову). - Оприлюднення інвестиційного паспорту громади та інвестиційно привабливих ділянок - Друк інвестиційного паспорту. - Промоція інвестиційного паспорту громади та інвестиційно привабливих ділянок громадам в Україні та за її межами. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - розроблено інвестиційну карту громади (українською та англійською мовами) - сформовано мінімум 20 об’єктів для інвестування на інвестиційні карті громади - залучено мінімум 5 інвесторів в місцеву економіку щорічно з 2026 року - покращено інвестиційну привабливість громади - сформовано позитивний імідж Городоцької громади |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 80 |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| • місцевий бюджет | 30 | 50 | 80 |
| • обласний бюджет |  |  |  |
| • державний бюджет |  |  |  |
| • інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: | Відділ економічного розвитку, інвестицій та МТД, Відділ земельних відносин, Відділ містобудування та архітектури, відділ закупівель та комунального майна |  |  |

Технічне завдання №42

| Ваші контакті дані | Грецко Тетяна Зіновіївна +380936939218 tanka.grecko@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Виготовлення/ придбання промоційної продукції |  |  |
| Номер і назва цілі / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1.1. Підвищення інвестиційної привабливості громади, промоція |  |  |
| Мета проєкту | Підвищення впізнаваності та інвестиційної привабливості Городоцької громади шляхом виготовлення/придбання сувенірної продукції |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городоцька громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Мешканці Городоцької громади, туристи, місцеві підприємці, Городоцька міська рада |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Проблема полягає в обмеженості унікальної сувенірної продукції, яка відображає культурні та історичні особливості Городоцької громади, що утруднює її впізнаваність та привабливість серед інших громад. Проєкт спрямований на створення різноманітної сувенірної продукції, яка не лише задовольнятиме потреби місцевого населення та туристів, але й допоможе підвищити впізнаваність громади серед інших громад в т.ч. закордоном та залучити інвестиції. |  |  |
| Основні заходи проєкту | 1. Розроблення дизайну продукції (футболок, записників, ручок, екосумок, кружок та ін) з логотипом громади. 2. Виготовлення продукції (футболок, записників, ручок, еко сумок, кружок та ін.) з логотипом громади. 3. Придбання брендованих хустин 4. Придбання Альбому «Городоцький шов – роду нашого код» 5. Придбання книжок про Городоччину6. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - Виготовлено/придбано 100 футболок з логотипом громади - Виготовлено/придбано 100 записників з логотипом громади - Виготовлено/придбано 100 ручок з логотипом громади - Виготовлено/придбано 150 еко сумок з логотипом громади - Виготовлено/придбано 150 кружок з логотипом громади - закуплено 100 альбомів ««Городоцький шов – роду нашого код» - закуплено 100 хустин - закуплено 100 книжок - Збільшено рівень впізнаваності громади - Покращено інвестиційний імідж громади |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 роки |  |  |
| Орієнтований обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 1 000 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 500 | 500 | 1 000 |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | виконавчий комітет Городоцької міської ради |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) | За потреби вкажіть |  |  |

Технічне завдання №43

| Ваші контакті дані | Грецко Тетяна Зіновіївна +380936939218 tanka.grecko@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Проведення заходів із підтримки підприємництва, в т.ч., ветеранського, та крафтового виробництва |  |  |
| Номер і назва цілі / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1.2.Підтримка бізнесу, в т.ч. ветеранського |  |  |
| Мета проєкту | Стимулювання розвитку бізнес середовища малого та мікробізнесу шляхом надання матеріального стимулу |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городоцька громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Усі мешканці територіальної громади, які мають бажання розпочати власну справу, ветерани війни, представники діючого бізнесу |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Важливим для початку власної справи є старт. Наважитись для багатьох це найскладніша частина справи. Громада зацікавлена у розвитку місцевого малого та мікробізнесу, оскільки це додаткові створені робочі місця, сплата податків, а також розвиток громади її інфраструктури та спроможностей. Тому важливим є запропонувати інституціну та фінансову підтримку. Особливу увагу варто приділити ветеранському бізнесу, як одному із варіантів самореалізації ветеранів війни. На даний час для українського бізнесу відкрито багато грантових можливостей, проте не всі про них знають. Важливо доносити до підприємців інформацію про такі можливості та допомагати з поданням заявок. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - проведення конкурсів із надання грантової/ваучерної підтримки бізнесу - створення каналу у месенджері з інформуванням про можливі конкурси та гранти - надання консультацій щодо участі у грантових програмах - проведення навчань, семінарів в т.ч. із залучення експертів |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - проведено конкурс із надання грантів/ваучерів для ветеранського бізнесу та або для крафтових виробників - організовано участь місцевих виробників у закордонних виставкових заходах - проведено 4 семінари, навчання щодо залучення грантових коштів на розвиток бізнесу - надано 20 консультації щодо заповнення і подання грантових заявок. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 роки |  |  |
| Орієнтований обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 2 000 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 1000 | 1000 | 2 000 |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | Відділ економічного розвитку, інвестицій та МТД Городоцької міської ради |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) | За потреби вкажіть |  |  |

Технічне завдання №44

| Ваші контакті дані | Грецко Тетяна Зіновіївна, +380936939218, tanka.grecko@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Виготовлення ПКД на розвиток дорожньої та інженерної інфраструктури до ключових виробничих та логістичних центрів громади |  |  |
| Номер і назва цілі / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2.1. Сприяння розвитку логістичної та виробничої інфраструктури громади |  |  |
| Мета проєкту | Забезпечення розвитку логістичної та виробничої інфраструктури громади, шляхом виготовлення розроблення проєктно-кошторисної документації |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городоцька громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Виробничі, логістичні будівельні компанії в т.ч. «Захід Ресурс» мешканці громади, які проживають поруч |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | На території громади доволі розвинуте бізнес середовище. Завдяки вигідному логістичному розташуванню та транспортному сполученню у нас розвинуте промислове виробництво, зареєстровано індустріальних парк «Захід ресурс», провадить діяльність 6 великих вантажних перевізники, розташовується митний пост «Городок», активно розвивається житлове будівництво. Така активна діяльність потребує розвитку інфраструктури (дорожньої, енергетичної і т.д). Деякі інвестори готові долучатися до будівництва такої інфраструктури за умови долучення громади на етапі виготовлення проєктно-кошторисної документації. У Городоцької громади вже є успішний досвід реалізації таких проєктів. Це і каналізування і будівництво доріг. В кінцевому результаті вигоду отримують не лише інвестори, а й мешканці громади, які мають можливість користуватись збудованою чи покращеною інфраструктурою. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - проведення комунікації з потенційними інвесторами щодо можливих напрямків співпраці - визначення об’єктів що потребують будівництва/відновлення - виготовлення проєктно-кошторисних документації |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - реалізовано 4 проєкти - кількість мешканців громади, що отримали вигоду 2500 - кількість підприємців, що отримали вигоду 10 - сума зекономлених бюджетних коштів (за рахунок приватних інвестицій) 50 млн грн |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 роки |  |  |
| Орієнтований обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 1 000 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 500 | 500 | 1 000 |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | Відділ містобудування та архітектури Городоцької міської ради |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) | За потреби вкажіть |  |  |

Технічне завдання №45

| Ваші контакті дані | Серевко Леся Миронівна Телефон (мобільний): +380679093438 Електронна адреса: lesyas777@ukr.net |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Розвиток мережі автомобільних доріг комунальної власності громади |  |  |
| Номер і назва ціді / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2.2. Покращення стану дорожньо-транспортної мережі |  |  |
| Мета проєкту | Забезпечення розвитку мережі комунальних автомобільних доріг громади, безпеки пересування та сприяння підвищення інвестиційної привабливості громади, шляхом проведення капітального ремонту та реконструкції об’єктів дорожнього господарства |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | м. Городок та всі населенні пункти Городоцької ОТГ |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Мешканці населених пунктів Городоцької громади 40тис.осіб, транзитний транспорт, юридичні та фізичні особи, що здійснюють підприємницьку діяльність на території громади |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | На балансі громади перебуває 59,9 км доріг з асфальтовим покриттям, 229,7 зі щебеневим. Багато із них у поганому стані. У звя’зку із війною, що триває, обмежено фінансовий ресурс на їх ремонт, у зв’язку із цим кількість доріг в поганому стані збільшується. Це призводить до погіршення безпеки, пропускної здатності та зручності для мешканців, а також перешкоджає економічному розвитку громади. |  |  |
| Основні заходи проєкту | Виготовлення ПКД на ремонт доріг Залучення співфінансування із бюджетів різних рівнів та позабюджетних коштів Проведення ремонтних робіт (капітальний ремонт, реконструкція) |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Проведено капітальний ремонт 1,5 км доріг Проведено реконструкцію 2 км доріг Влаштовано 1 км. Тротуарів/пішохідних доріжок |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 рік |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 35 700 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 6500 | 12000 | 18500 |
| - обласний бюджет | 2000 | 3000 | 5000 |
| - державний бюджет |  | 10000 | 10000 |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | Відділ містобудування та архітектури Городоцької міської ради, відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури та захисту довкілля , КП «Міське комунальне господарство» |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) | відповідно від процедури закупівлі |  |  |

Технічне завдання №46

| Ваші контакті дані | Гриб Ігор Іванович/ +380677943442 gorodok_vodokanal@ukr.net |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Каналізування вул. Мазепи м.Городок |  |  |
| Номер і назва ціді / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2.3.Забезпечення безперервної роботи та сприяння модернізації критичної інфраструктури 3.2.1. Покращення житлово-комунальної інфраструктури громади |  |  |
| Мета проєкту | Запобігання забруднення навколишнього природного середовища |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городок та прилеглі території охоплені послугами центрального водовідведення |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | КП “Городоцьке ВКГ”, мешканці вул. Мазепи (56 абонентів, 210 мешканців) |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Відсутність централізованого водовідведення спричинює потрапляння побутових стоків з негерметичних вигрібних ям у меліоративний рів і в подальшому в р.Верещиця |  |  |
| Основні заходи проєкту | 1) Виготовлення ПКД; 2) Проведення геологічних та геодезичних досліджень; 3) Виконання будівельних робіт згідно проекту |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - підключено до послуги каналізування 56 абонентів Зменшено забрудненню навколишнього природного середовища та водних ресурсів |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 1400 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 1400 |  | 1400 |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | КП “Городоцьке ВКГ” |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) | За потреби вкажіть |  |  |

Технічне завдання №47

| Ваші контакті дані | Гриб Ігор Іванович/ +380677943442 gorodok_vodokanal@ukr.net |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Каналізування мікрорайону вул. Сонячна м.Городок |  |  |
| Номер і назва ціді / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2.3.Забезпечення безперервної роботи та сприяння модернізації критичної інфраструктури 3.2.1. Покращення житлово-комунальної інфраструктури громади |  |  |
| Мета проєкту | Запобігання забруднення навколишнього природного середовища, р.Верещиця |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городок та прилеглі території охоплені послугами центрального водовідведення |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | КП “Городоцьке ВКГ”, мешканці вул. Сонячна, вул.Людкевича, вул.Заньковецької, вул.Петлюри (54 абоненти, 210 мешканців). |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Відсутність централізованого водовідведення спричинює потрапляння побутових стоків з негерметичних вигрібних ям у меліоративний рів і в подальшому в р.Верещиця |  |  |
| Основні заходи проєкту | 1) Виготовлення ПКД; 2) Проведення геологічних та геодезичних досліджень; 3) Виконання будівельних робіт згідно проекту |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - підключено до послуги каналізування 54 абонентів - Запобігання забрудненню навколишнього природного середовища та водних ресурсів |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 3300 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 2300 | 1000 | 3300 |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | КП “Городоцьке ВКГ” |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) | За потреби вкажіть |  |  |

Технічне завдання №48

| Ваші контакті дані | Гриб Ігор Іванович/ +380677943442 gorodok_vodokanal@ukr.net |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Реконструкція водопроводу вул. Крип’якевича м.Городок Львівська обл. |  |  |
| Номер і назва ціді / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2.3.Забезпечення безперервної роботи та сприяння модернізації критичної інфраструктури 3.2.1. Покращення житлово-комунальної інфраструктури громади |  |  |
| Мета проєкту | Забезпечення якісним водопостачанням абонентів вул. Крип’якевича м.Городок |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городок та прилеглі території охоплені послугами центрального водопостачання |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | КП “Городоцьке ВКГ”, 77 абонентів, 191 мешканець вул. Крип’якевича м.Городок |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Наявний водопровід побудований в 70-х роках 20ст. з сталевих труб. Степінь зношення 70-80%, що спричинює часті пориви водопроводу та зменшує тиск подачі води. В часи масового розбору води водопостачання другого поверху багатоквартирних будинків вул.Крип’якевича практично відсутнє. Внаслідок чого збільшуються понаднормативні втрати води. Часті відключення водопостачання цілого міста Городок для ремонту водопроводу вул.Крип’якевича створюють незручності мешканцям м.Городок. |  |  |
| Основні заходи проєкту | 1) Виготовлення ПКД; 2) Проведення геодезичних досліджень; 3) Визначення підрядної будівельної організації; 4) Виконання будівельних робіт згідно проекту |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Забезпечео якісним та безперебійним водопостачанням 77 абонентів, 191 мешканець вул. Крип’якевича абонентів вул. Крип’якевича м.Городок |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 900 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 900 |  |  |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | КП “Городоцьке ВКГ” |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) | За потреби вкажіть |  |  |

Технічне завдання №49

| Ваші контакті дані | Гриб Ігор Іванович/ +380677943442 gorodok_vodokanal@ukr.net |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Капітальний ремонт водопроводу вул.Коцюбинського,12 — вул. Паркова м.Городок. |  |  |
| Номер і назва ціді / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2.3. Забезпечення безперервної роботи та сприяння модернізації критичної інфраструктури 3.2.1. Покращення житлово-комунальної інфраструктури громади |  |  |
| Мета проєкту | Забезпечення якісним та безперебійним водопостачанням абонентів вул Паркова, Коцюбинського, м-н Гайдамків м.Городок |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городок та прилеглі території охоплені послугами центрального водовідведення |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | КП “Городоцьке ВКГ”, 117 абонентів, 160 мешканців вул. Паркова, Коцюбинського, м-н Гайдамків |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Наявний водопровід побудований в 70-х роках 20ст. з сталевих труб. Степінь зношення 70-80%, що спричинює часті пориви водопроводу та зменшує тиск подачі води, а в часи масового розбору призводить до відсутності водопостачання центральної частини міста Городок. Внаслідок чого збільшуються понаднормативні втрати води. Часті відключення водопостачання цілого міста Городок для ремонту водопроводу на вул. Паркова, Коцюбинського, м-н Гайдамків та недостатній тиск подачі води створюють незручності мешканцям м.Городок. |  |  |
| Основні заходи проєкту | 1) Виготовлення ПКД 2) Проведення геодезичних досліджень; 3) Визначення підрядної будівельної організації; 4) Виконання будівельних робіт згідно проекту |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Забезпечено якісним водопостачанням 117 абонентів вул. Паркова, Коцюбинського, м-н Гайдамків м.Городок. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 1020 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет |  | 1020 |  |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | КП “Городоцьке ВКГ” |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) | За потреби вкажіть |  |  |

Технічне завдання №50

Таблиця Помилка! У документі відсутній текст указаного стилю.-1

| Ваші контакті дані | Гриб Ігор Іванович/ +380677943442 gorodok_vodokanal@ukr.net |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Будівництво центрального водопроводу в мікрорайоні вул.Сонячна м.Городок |  |  |
| Номер і назва ціді / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2.3.Забезпечення безперервної роботи та сприяння модернізації критичної інфраструктури 3.2.1. Покращення житлово-комунальної інфраструктури громади |  |  |
| Мета проєкту | Забезпечення централізованим водопостачанням мешканців мікрорайону вул.Сонячна |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городок та прилеглі території охоплені послугами центрального водовідведення |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | КП “Городоцьке ВКГ”, мешканці вул. Сонячна, вул.Антонича, вул.Людкевича, вул.Заньковецької, вул.Петлюри. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Центральний водопровід в мікрорайоні вул.Сонячна (вул.Сонячна та прилеглі: вул. Антонича, вул.Людкевича, вул.Заньковецької, вул.Петлюри) відсутній. Частина мешканців (54 абоненти) самотужки проводили водопостачання від вул.Львівської та вул.Артищівської. Решту мешканців користуються криницями. У зв’язку зі зміною клімату (глобальним потепління) наявність води у криницях зменшується, що призводить до браку води, погіршення її якості, та може спричинити спалахи епідемій. Мешканці даних вулиць звертаються до органів місцевого самоврядування з питань забезпечення мікрорайону централізованим водопостачанням. |  |  |
| Основні заходи проєкту | 1) Виготовлення ПКД 2) Проведення геодезичних досліджень; 3) Визначення підрядної будівельної організації; 4) Виконання будівельних робіт згідно проекту |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | ● Забезпечено централізованим водопостачанням мешканців мікрорайону вул.Сонячна. ● Прокладання 300 метрів водопроводу ПЄ110. ● Уникнення спалаху епідемій та загострення санітарно-епідеміологічної ситуації серед населення. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 636 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 636 |  |  |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | КП “Городоцьке ВКГ” |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) | За потреби вкажіть |  |  |

Технічне завдання №51

| Ваші контакті дані | Гриб Ігор Іванович/ +380677943442 gorodok_vodokanal@ukr.net |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Капітальний ремонт частини самопливного колектора вздовж моста і через р.Верещиця по вул.Львівська-вул.Шевченка м.Городок |  |  |
| Номер і назва ціді / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2.3.Забезпечення безперервної роботи та сприяння модернізації критичної інфраструктури 3.2.1. Покращення житлово-комунальної інфраструктури громади |  |  |
| Мета проєкту | Запобігання забруднення навколишнього природного середовища та русла р.Верещиця |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городок та прилеглі території охоплені послугами центрального водовідведення |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | КП “Городоцьке ВКГ”, громада м.Городок |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Наявний самопливний колектор побудований в 80-х роках 20ст. з сталевих труб. Труби наполовину засмічені. Ступінь зношення 70%. Пошкоджені колодязі. Це призводить до потрапляння неочищених стоків у р.Верещицю і призводять до забруднення навколишнього природного середовища. |  |  |
| Основні заходи проєкту | 1) Виготовлення ПКД; 2) Проведення геологічних та геодезичних досліджень; 3) Визначення підрядної будівельної організації; 4) Виконання будівельних робіт згідно проекту |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - Капітально відремонтовано 200 метрів самопливного колектора - Запобігання забрудненню водних ресурсів та навколишнього природного середовища |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 2400 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет |  |  |  |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | КП “Городоцьке ВКГ” |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) | За потреби вкажіть |  |  |

Технічне завдання №52

| Ваші контакті дані | Гриб Ігор Іванович/ +380677943442 gorodok_vodokanal@ukr.net |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Капітальний ремонт частини напірного колектора від КНС вул.Коновальця до р.Верещиця м.Городок |  |  |
| Номер і назва ціді / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2.3.Забезпечення безперервної роботи та сприяння модернізації критичної інфраструктури 3.2.1. Покращення житлово-комунальної інфраструктури громади |  |  |
| Мета проєкту | Запобігання забруднення навколишнього природного середовища, ставка і русла р.Верещиця |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городок та прилеглі території охоплені послугами центрального водовідведення |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | КП “Городоцьке ВКГ”, громада м.Городок |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Наявний трубопровід побудований в 80-х роках 20ст. з сталевих труб. Степінь зношення 80%. Через часті пориви трубопроводу неочищені стоки виливаються на прилеглу територію, потрапляють у ставок та р.Верещицю і призводять до забруднення навколишнього природного середовища. |  |  |
| Основні заходи проєкту | 1) Виготовлення ПКД; 2) Проведення геологічних та геодезичних досліджень; 3) Виконання будівельних робіт згідно проекту |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - Запобігання забрудненню водних ресурсів та навколишнього природного середовища - відремонтовано 150 метрів колектора |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 450 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 450 |  |  |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | КП “Городоцьке ВКГ” |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) | За потреби вкажіть |  |  |

Технічне завдання №53

| Ваші контакті дані | Гриб Ігор Іванович/ +380677943442 gorodok_vodokanal@ukr.net |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Капітальний ремонт КНС вул.Комарнівська м.Городок Львівська обл. |  |  |
| Номер і назва ціді / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2.3. Забезпечення безперервної роботи та сприяння модернізації критичної інфраструктури 3.2.1. Покращення житлово-комунальної інфраструктури громади |  |  |
| Мета проєкту | Забезпечення якісним водовідведенням абонентів вул. Комарнівська, Запорізької Січі, Грушевського, Л.Українки, Павлика, П.Мирного, частини вул.Перемишльська м.Городок |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городок та прилеглі території охоплені послугами центрального водовідведення |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | КП “Городоцьке ВКГ”, 172 абонентів, 1360 мешканців вул. Комарнівська, Запорізької Січі, Грушевського, Л.Українки, Павлика, П.Мирного, частини вул.Перемишльська |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | КНС вул.Комарнівська введена в експлуатацію в 1983 році. За час експлуатації капітальний ремонт КНС не проводився. Наявне пошкодження корозією несучих металічних конструкцій будівлі КНС, що спричинює осідання будівлі і може призвести до обвалення основних конструктивних елементів та пошкодження прийомної камери КНС. Оцінка потенційних наслідків можливої аварії в результаті виходу з ладу КНС вул. Комарнівська: 1) загроза життю та здоров’ю робітників, що працюють на КНС 1 осіб; 2) загроза обвалення основних конструктивних елементів КНС: 20 кв. метрів; 3) загроза забруднення навколишнього природного середовища навколо КНС: 700 кв. м. |  |  |
| Основні заходи проєкту | 1) Виготовлення ПКД на капітальний ремонт КНС; 2) Проведення геологічних та геодезичних досліджень; 3) Визначення підрядної будівельної організації; 4) Виконання будівельних робіт згідно проекту |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - Забезпеченно якісним водовідведенням 172 абонентів, 1360 мешканців вул. Комарнівська, Запорізької Січі, Грушевського, Л.Українки, Павлика, П.Мирного, частини вул.Перемишльська м.Городок. - Запобігання забрудненню навколишнього природного середовища. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 3000 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 3000 |  |  |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання:(реалізацію) | КП “Городоцьке ВКГ” |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) | За потреби вкажіть |  |  |

Технічне завдання №54

| Ваші контакті дані | Гриб Ігор Іванович/ +380677943442 gorodok_vodokanal@ukr.net |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Капітальний ремонт водопроводу від вул.Львівська,2 -вул.Шкільна-вул.Коцюбинського,12 м.Городок Львівська обл. |  |  |
| Номер і назва ціді / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2.3. Забезпечення безперервної роботи та сприяння модернізації критичної інфраструктури 3.2.1. Покращення житлово-комунальної інфраструктури громади |  |  |
| Мета проєкту | Забезпечення якісним та безперебійним водопостачанням абонентів вул. Шкільна, Паркова, Коцюбинського, м-н Гайдамків м.Городок |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городок та прилеглі території охоплені послугами центрального водовідведення |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | КП “Городоцьке ВКГ”, 171 абонентів, 306 мешканців вул. Шкільна, Паркова, Коцюбинського, м-н Гайдамків |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Наявний водопровід побудований в 70-х роках 20ст. з сталевих труб. Степінь зношення 70-80%, що спричинює часті пориви водопроводу та зменшує тиск подачі води, а в часи масового розбору призводить до відсутності водопостачання центральної частини міста Городок. Внаслідок чого збільшуються понаднормативні втрати води. Часті відключення водопостачання цілого міста Городок для ремонту водопроводу на вул. Шкільна, Паркова, Коцюбинського, м-н Гайдамків та недостатній тиск подачі води створюють незручності мешканцям м.Городок. |  |  |
| Основні заходи проєкту | 1) Визначення підрядної будівельної організації; 2) Виконання будівельних робіт згідно проекту |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Забезпечено якісним водопостачанням 171 абонентів вул. Шкільна, Паркова, Коцюбинського, м-н Гайдамків м.Городок. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 1127 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 1127 |  |  |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | КП “Городоцьке ВКГ” |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) | За потреби вкажіть |  |  |

Технічне завдання №55

| Ваші контакті дані | Гриб Ігор Іванович/ +380677943442 gorodok_vodokanal@ukr.net |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Капітальний ремонт водопроводу вул.Підгір’я м.Городок. |  |  |
| Номер і назва ціді / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2.3. Забезпечення безперервної роботи та сприяння модернізації критичної інфраструктури 3.2.1. Покращення житлово-комунальної інфраструктури громади |  |  |
| Мета проєкту | Забезпечення якісним та безперебійним водопостачанням абонентів вул Підгір’я м.Городок |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городок та прилеглі території охоплені послугами центрального водовідведення |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | КП “Городоцьке ВКГ”, 174 абонентів, 530 мешканців вул. Підгір’я |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Наявний водопровід побудований в 70-х роках 20ст. з сталевих труб. Степінь зношення 70-80%, що спричинює часті пориви водопроводу та зменшує тиск подачі води. Внаслідок чого збільшуються понаднормативні втрати води. Часті відключення водопостачання цілого міста Городок для ремонту водопроводу на вул. Підгір’я створюють незручності мешканцям м.Городок. |  |  |
| Основні заходи проєкту | 1) Виготовлення ПКД 2) Проведення геодезичних досліджень; 3) Визначення підрядної будівельної організації; 4) Виконання будівельних робіт згідно проекту |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - Забезпечено якісним водопостачанням 174 абонентів, 530 мешканців вул. Підгір’я вул. Підгір’я м.Городок. Замінено 1880 м стального водопроводу на ПЄ100 на вул.Підгір’я |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 6500 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет |  | 3500 | 3000 |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  | 3000 | 3000 |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | КП “Городоцьке ВКГ” |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) | За потреби вкажіть |  |  |

Технічне завдання №56

| Ваші контакті дані | Тирпак Ірина Олександрівна, 0962763937, irynatyrpak32@gmail.com, gorodok_mr_lv@ukr.net |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Впровадження геоінформаційних систем |  |  |
| Номер і назва ціді / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 2.3.Комплексне просторове планування та ефективне управління земельними ресурсами громади |  |  |
| Мета проєкту | Отримання повноцінної системи для ефективного управління землею та майном громади. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городоцька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Орган місцевого самоврядування, жителі громади 18+, інвестори ,підприємці, фермерські господарства, агрофірми... |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Відсутність автоматизованого обліку земель усіх форм власності та повної бази договорів оренди, сервітутів тощо. |  |  |
| Основні заходи проєкту | Збір даних, наповнення , навчання, консультації |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Отримано повноцінну цифрову модель громади. Впроваджено WebGIS |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 850,0 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 450,0 | 400,0 | 850,0 |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | Тирпак Ірина Олександрівна |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) |  |  |  |

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3 .ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Технічне завдання №57

| Ваші контакті дані | Петренко Петро / +3803231312567 / petro.petrenko@if.gov.ua |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Будівництво сонячної електростанції потужністю 100 кВт для потреб КП «Городоцьке водопровідно-каналізаційне господарство» |  |  |
| Номер і назва ціді / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 3.1.1. Розвиток відновлювальної енергетики" |  |  |
| Мета проєкту | Економія коштів на електропостачання міських очисних споруд за рахунок будівництва об’єкта відновлювальної енергетики |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городок та прилеглі території, охоплені послугами центральної каналізації |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Жителі м.Городка, що користуються послугою водовідведення, КП “Городоцьке ВКГ” |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Каналізаційні очисні споруди (КОС), побудовані в 1981 році, розташовані на західній околиці м.Городок, за адресою вул.Комарнівська, 68. Площа земельної ділянки, що займають очисні споруди 3,4га. Проектна продуктивність очисних споруд — 3400 м3/добу. КОС призначені для повного біологічного очищення стічних вод із доочищенням в аерованих біоставках продуктивністю 1400м3/добу. Очисні споруди міста Городка знаходяться на балансі КП «Городоцьке водопровідно каналізаційне господарство» Городоцької міської ради. Очисні споруди обслуговують лише жителів міста Городок, оскільки, каналізаційна мережа побудована тільки тут. Загальна кількість жителів міста 16,2 тис.осіб. На даний час очисні споруди обслуговують 3530 абонентів, з яких 250 підприємства та бюджетні організації. При теперішній кількості абонентів необхідна потужність очисних споруд 900 м3/добу в добу. Споживання електроенергії каналізаційними очисними спорудами за жовтень 2023року –березень 2024 року склало 36501 кВт,Що в середньому за місяць складає 10 583кВт/міс, або 14,7кВт/год в годину, при об'ємі стоків орієнтовно 800м3/доба. У зв’язку із нестабільним становищем в енергетиці, що спричинене знищенням інфраструктури військовими діями російської федерації проти України, в умовах постійного здорожчання електрики, витрати на утримання та експлуатацію каналізаційних очисних споруд значно зростають, що призведе до вимушеного підняття тарифів для населення. Як альтернативу, розглядаємо можливість встановлення фотоелектричних панелей потужністю 100 кВт. год., + 50 кВт накопичення енергії (акумулятори). Розмір земельної ділянки, що відведена під обслуговування каналізаційних очисних споруд, дозволяє встановити таку кількість панелей. |  |  |
| Основні заходи проєкту | 1) Проведення техніко-економічного обґрунтування (ТЕО): Аналіз потреб очисних споруд в електроенергії, визначення оптимальної потужності станції, розрахунок строку окупності та економії коштів, підготовка звіту з рекомендаціями. 2) Вибір земельної ділянки та проектування: Оцінка доступності земельної ділянки, підготовка проектної документації, узгодження з відповідними органами та отримання необхідних дозволів. 3) Будівництво сонячної електростанції: Підготовка території, монтаж сонячних панелей та необхідного обладнання, внутрішнє тестування перед введенням в експлуатацію. 4) Встановлення систем моніторингу та управління генерацією: Інсталяція та налаштування систем управління та моніторингу для забезпечення стабільної роботи станції та зручного контролю за її ефективністю. 5) Підключення до очисних споруд: Прокладка кабельної інфраструктури, інтеграція з системою лікарні, проведення тестового запуску та отримання дозволу на експлуатацію. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - встановлено сонячну електростанцію потужністю 100кВт - Забезпечено до 100% потреб очисних споруд в електроенергії з відновлюваних джерел - Скорочено викиди CO2 на 56 тонн на рік Знижено витрати на електроенергію для водоканалу |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026 |  |  |
| Орієнтований обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 5200 |  |  |
| у тому числі | 2026 рік | 2027 рік | Разом |
| - місцевий бюджет | 1300 | - | 1300 |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - державний бюджет | - | - | - |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) | 3900 | - | 3900 |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | КП «Городоцьке ВКГ» |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) |  |  |  |

Технічне завдання №58

| Ваші контакті дані | Гриб Ігор Іванович/ +380677943442 gorodok_vodokanal@ukr.net |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Будівництво сонячних електростанцій на трьох вузлових КНС КП “Городоцьке ВКГ” |  |  |
| Номер і назва ціді / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 3.1.1. Розвиток відновлювальної енергетики |  |  |
| Мета проєкту | Економія коштів на електропостачання КНС за рахунок відновлювальної енергетики |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городок та прилеглі території охоплені послугами центрального водовідведення |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | КП “Городоцьке ВКГ” |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | КНС вул. Коновальця, КНС вул.Комарнівська і КНС вул.Авіаційна є вузловими КНС де збираються побутові стічні води з цілого міста і перекачуються на каналізаційні очисні споруди. Перекачування стоків є доволі енергозатратною. Крім перекачування стоків електроенергія витрачається на обігрів і освітлення приміщень КНС. У зв’язку з нестабільним становищем в енергетиці, що спричинене знищенням інфраструктури військовими діями російської федерації проти України, в умовах постійного здорожчання електрики, витрати на утримання та експлуатацію КНС значно зростають, що вплине на величину тарифів для населення. Як альтернативу, розглядаємо можливість встановлення на трьох КНС сонячних електростанцій : 1) КНС вул. Коновальця — фотоелектричні панелі потужністю 50кВт.год/30Амр/год, + 25кВт накопичення енергії(акумулятори); 2) КНС вул. Комарнівська - фотоелектричні панелі потужністю20кВт.год/22Амр/год, + 10кВт накопичення енергії(акумулятори); 3) КНС вул. Аваіційна - фотоелектричні панелі потужністю 20кВт.год/22Амр/год, + 10 кВт. Розмір земельних ділянок, що відведені для обслуговування КНС дозволяють встановити таку кількість панелей. |  |  |
| Основні заходи проєкту | 1) Закупівля сонячних панелей і акумуляторів. 2) Обрання підрядної організації для встановлення панелей; 3) Виконання робіт по встановленню сонячних панелей. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - встановлено сонячні електростанції на 3 КНС КП «Городоцьке ВКГ» - Встановлено сонячні панелі загальною потужністю 90кВт генерація, 45 кВт- акумуляція - Забезпечення до 100% потреб КНС в електроенергії з відновлювальних джерел. - Знижено витрати на електроенергію для КП “Городоцьке ВКГ” |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 2000 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет |  |  |  |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) | 1000 | 1000 | 2000 |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | КП “Городоцьке ВКГ” |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) | За потреби вкажіть |  |  |

Технічне завдання №59

| Ваші контакті дані | Точена Ірина Телефон (мобільний): Електронна адреса:gorcrl@ukr.net |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Капітальний ремонт (впровадження заходів з енергозбереження) КНП Городоцька ЦЛ за адресою: м.Городок, вул. Коцюбинського, 18 |  |  |
| Номер і назва ціді / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1.2 Здорова громада 1.2.1. Підвищення якості та доступності спеціалізованих медичних послуг |  |  |
| Мета проєкту | Підвищити якість медичних послуг шляхом впровадження заходів з енергозбереження впродовж 2026-2027 рр |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городоцька громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Щорічно пацієнти : 8 тис. осіб Персонал лікарні – 150 осіб |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Проблема полягає у тому, що в осінньо-зимовий період температура приміщень закладу є низькою, і перебування у приміщеннях для пацієнтів є некомфортною. Фізично зношена система опалення постійно виходить з ладу. Для досягнення температурного режиму використовується надмірна кількість газу. У літній період в палатах –спекотно, повітря не циркулює. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Виготовлення ПКД - Підписання кредитного договору - Закупівля - Реалізація проекту: утеплення фасаду, заміна вікон, дверей, заміна та утеплення покрівлі, монтаж вентиляції і ін |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - Виготовлено ПКД - Виконано комплекс заходів із термореновації в т.ч. :утеплено фасад, замінено вікна, двері, замінено та утеплено покрівлю, змонтовано вентиляцію і ін - Досягнуто економії 3,5 млн грн в рік на енергоносіях |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 рр |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 56 000 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 3000 |  | 3000 |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) | 700 | 52 300 | 53 000 |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | КНП «Городоцька ЦЛ» |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) | За потреби вкажіть |  |  |

Технічне завдання №60

| Ваші контакті дані | Прізвище ім’я та по-батькові: Яскевич Ігор Антонович Телефон (мобільний):0679606486 Електронна адреса: gorodokgum@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Капітальний ремонт будівлі (заходи з енергозбереження) Городоцького ЗДО № 3 «Барвінок» Городоцької міської ради Львівської області в м.Городок, вул..Запорізької Січі, 4 |  |  |
| Номер і назва цілі / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1.3.1. Підвищення якості освітніх послуг 3.1.2. Підвищення енергоефективності в комунальному секторі та домогосподарствах |  |  |
| Мета проєкту | Забезпечення належних умов для виховання та навчання дітей шляхом проведення капітального ремонту будівлі ЗДО №3 «Барвінок» із впровадженням сучасних енергоефективних заходів, що сприятиме підвищенню енергоефективності, зниженню витрат на енергоресурси та створенню безпечного і комфортного середовища. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городок та прилеглі території, охоплені послугами закладу освіти |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Вихованці, працівники та мешканці громади, які користуються послугами закладу освіти |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Будівля Городоцького закладу дошкільної освіти (ЗДО) № 3 «Барвінок» була зведена кілька десятиліть тому та експлуатується без проведення комплексних капітальних ремонтів. Через фізичний та моральний знос конструкцій, інженерних систем і огороджувальних елементів будівля має низькі енергоефективні показники. Значні втрати тепла через застарілі вікна, двері, дах і стіни призводять до надмірного споживання енергоресурсів, що збільшує фінансові витрати на утримання закладу. Наявні умови не забезпечують оптимального температурного режиму в групових кімнатах, спальнях та інших приміщеннях садочку, що негативно впливає на комфорт перебування дітей та працівників, а також може становити ризик для здоров’я у холодний період року. Відсутність сучасних енергозберігаючих заходів унеможливлює раціональне використання бюджетних коштів та створення безпечного й сприятливого освітнього середовища. Таким чином, існує потреба у здійсненні капітального ремонту будівлі з упровадженням комплексу заходів з енергозбереження, що дозволить суттєво зменшити енергоспоживання, покращити умови перебування дітей, підвищити ефективність використання бюджетних ресурсів та сприяти розвитку сталої громади. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Проведення енергоаудиту будівлі з визначенням пріоритетних напрямів енергозбереження. - Утеплення зовнішніх стін та горищних перекриттів із застосуванням сучасних теплоізоляційних матеріалів. - Заміна покрівлі з улаштуванням теплоізоляційного шару. - Заміна віконних та дверних блоків на енергозберігаючі (з дво- та трикамерними склопакетами). - Модернізація системи опалення з використанням енергоефективного обладнання (циркуляційних насосів, регуляторів, термостатів). - Встановлення індивідуального теплового пункту (ІТП) із системою погодного регулювання. - Встановлення сучасної системи вентиляції з рекуперацією тепла (за потреби). - Модернізація системи освітлення на енергоощадні LED-світильники. - Встановлення системи автоматичного енергомоніторингу та обліку споживання енергоресурсів. - Благоустрій прилеглої території після завершення будівельних робіт. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - Зменшено споживання теплової та електричної енергії на 30–40 %. - Скорочено витрати на оплату комунальних послуг. - Забезпечено стабільний температурний режим у приміщеннях відповідно до санітарних норм. - Створено комфортні та безпечні умови для вихованців і працівників закладу. - Забезпечено відповідність будівлі сучасним стандартам енергоефективності. - Підвищено енергетичну незалежності та екологічну безпеку громади. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 років |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 30 000,0 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 5 500,0 | 5 500,0 | 11 000,0 |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  | 10000,00 | 10 000 |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  | 9000,00 | 9000,00 |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | Гуманітарне управління Городоцької міської ради |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) |  |  |  |

Технічне завдання №61

| Ваші контакті дані | Яскевич Ігор Антонович,0679606486 Електронна адреса: gorodokgum@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Капітальний ремонт котельні Керницького НВК І-ІІІ ступенів «ЗЗСО – ЗДО» Городоцької міської ради Львівської області за адресою: с.Керниця, вул.. Шевченка,108 |  |  |
| Номер і назва цілі / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1.3.1. Підвищення якості освітніх послуг 3.1.2. Підвищення енергоефективності в комунальному секторі та домогосподарствах |  |  |
| Мета проєкту | Забезпечення стабільного, безпечного та енергоефективного теплопостачання Керницького НВК шляхом проведення капітального ремонту котельні з використанням сучасного обладнання та технологій. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | мешканці села Керниця та прилеглі території, охоплені послугами закладу освіти |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Учні, педагоги та мешканці громади, які користуються послугами закладу освіти |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Котельня Керницького НВК перебуває у технічно зношеному стані: обладнання застаріле, не відповідає сучасним нормам енергоефективності та безпеки, часто потребує ремонту. Це призводить до перебоїв у теплопостачанні закладу, перевитрат палива та надмірних витрат бюджету громади на утримання. Недостатнє тепло у холодний період створює дискомфорт для учнів і працівників закладу, що негативно впливає на освітній процес. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Проведення технічного обстеження котельні та проєктно-кошторисних робіт. - Демонтаж застарілого котельного обладнання та комунікацій. - Встановлення нових енергоефективних котлів (з урахуванням можливості використання альтернативних видів палива). - Модернізація системи автоматики, димовідведення та безпеки. - Заміна трубопроводів і допоміжного обладнання (насосів, запірної арматури, системи регулювання). - Облаштування системи вентиляції та освітлення у приміщенні котельні. - Виконання ремонтно-будівельних робіт (підлога, стіни, гідроізоляція, вікна, двері). - Пусконалагоджувальні роботи та введення котельні в експлуатацію. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - Створено стабільну систему теплопостачання для закладу освіти. - Знижено споживання енергоносіїв щонайменше на 25–30 %. - Зменшено витрати на опалення з місцевого бюджету. - Підвищено рівень безпеки експлуатації котельні. - Забезпечено комфортні умови перебування для учнів та працівників закладу. - Забезпечено відповідність об’єкта сучасним вимогам енергоефективності та екологічної безпеки. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 10 000,0 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет |  | 2 000,0 | 2 000,0 |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  | 8 000,0 | 8 000,0 |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | Гуманітарне управління Городоцької міської ради |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) |  |  |  |

Технічне завдання №62

| Ваші контакті дані | Яскевич Ігор Антонович,0679606486 Електронна адреса: gorodokgum@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Капітальний ремонт котельні Мавковицького НВК І-ІІІ ступенів «ЗЗСО – ЗДО» Городоцької міської ради Львівської області за адресою: с.Мавковичі, вул..Лугова, 32 |  |  |
| Номер і назва цілі / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1.3.1. Підвищення якості освітніх послуг 3.1.2. Підвищення енергоефективності в комунальному секторі та домогосподарствах |  |  |
| Мета проєкту | Забезпечення надійного, безпечного та енергоефективного теплопостачання Мавковицького НВК шляхом капітального ремонту котельні із заміною застарілого обладнання на сучасне енергоощадне. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | мешканці села Мавковичі та прилеглі території, охоплені послугами закладу освіти |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Учні, педагоги та мешканці громади, які користуються послугами закладу освіти |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Котельня Мавковицького НВК І–ІІІ ступенів «ЗЗСО – ЗДО» тривалий час експлуатується та перебуває у незадовільному технічному стані. Обладнання морально і фізично застаріле, що призводить до частих аварійних ситуацій, неефективного використання енергоресурсів, високих витрат на обслуговування та нестабільного теплопостачання закладу. Це створює ризики зриву навчального процесу в осінньо-зимовий період, негативно впливає на умови перебування дітей та педагогічного колективу, а також збільшує фінансове навантаження на місцевий бюджет. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Проведення технічного обстеження котельні та проєктно-кошторисних робіт. - Демонтаж застарілого котельного обладнання та комунікацій. - Встановлення нових енергоефективних котлів (з урахуванням можливості використання альтернативних видів палива). - Модернізація системи автоматики, димовідведення та безпеки. - Заміна трубопроводів і допоміжного обладнання (насосів, запірної арматури, системи регулювання). - Облаштування системи вентиляції та освітлення у котельні. - Виконання ремонтно-будівельних робіт (підлога, стіни, гідроізоляція, вікна, двері). - Пусконалагоджувальні роботи та введення котельні в експлуатацію. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - Створення стабільної системи теплопостачання для закладу. - Зниження споживання енергоносіїв щонайменше на 25–30 %. - Зменшення витрат на опалення з місцевого бюджету. - Підвищення рівня безпеки експлуатації котельні. - Забезпечення комфортних умов перебування для учнів та працівників закладу. - Відповідність об’єкта сучасним вимогам енергоефективності та екологічної безпеки. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 10 000,0 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 2 000,0 |  | 2 000,0 |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет | 8 000,0 |  | 8 000,0 |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | Гуманітарне управління Городоцької міської ради |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) |  |  |  |

Технічне завдання №63

| Ваші контакті дані | Прізвище ім’я та по-батькові: Яскевич Ігор Антонович Контакти:0679606486, gorodokgum@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Впровадження енергозберігаючих заходів в закладах освіти Городоцької ТГ |  |  |
| Номер і назва ціді / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1.3.1. Підвищення якості освітніх послуг 3.1.2. Підвищення енергоефективності в комунальному секторі та домогосподарствах |  |  |
| Мета проєкту | Підвищення енергоефективності освітніх закладів Городоцької громади шляхом комплексного впровадження енергозберігаючих заходів, що забезпечить зниження витрат на енергоресурси, створення комфортних умов навчання та виховання, а також сприятиме сталому розвитку громади. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городок та населені пункти сільської місцевості громади |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Учні, педагоги та мешканці громади |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Більшість будівель закладів освіти Городоцької територіальної громади зведені у другій половині ХХ століття та мають високий рівень фізичного і морального зношення. Вони не відповідають сучасним нормам енергоефективності: - відсутнє або недостатнє утеплення стін та покрівель; - застарілі системи опалення та вентиляції; - вікна й двері з високими тепловтратами; - використання застарілих освітлювальних приладів. Через це громада щороку витрачає значні кошти на оплату енергоносіїв, що суттєво збільшує навантаження на місцевий бюджет, а учні та педагоги навчаються в умовах, які не завжди відповідають санітарно-гігієнічним нормам. Неефективне енергоспоживання також негативно впливає на довкілля, спричиняючи надмірні викиди СО₂. У приміщеннях освітніх закладів часто неможливо підтримувати оптимальний температурний режим, що погіршує умови навчання й перебування дітей, створює дискомфорт для педагогів і технічного персоналу. Це суперечить сучасним стандартам організації освітнього процесу, санітарним нормам та принципам сталого розвитку. Таким чином, відсутність належних заходів з енергозбереження у закладах освіти Городоцької ТГ є проблемою комплексного характеру – економічною, соціальною та екологічною, що потребує системного вирішення. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - проведення енергоаудитів шкіл та садочків для визначення найбільш проблемних об’єктів; - розробка рекомендацій щодо оптимальних заходів з енергозбереження. - утеплення фасадів, покрівель та підвальних приміщень; - заміна або ремонт вікон та дверей на енергоефективні конструкції. - встановлення сучасних котлів із високим ККД; - заміна та балансування внутрішніх мереж опалення; - встановлення автоматизованих систем регулювання теплопостачання. - заміна старих ламп на LED-освітлення у класах, коридорах, спортзалах та харчоблоках; - встановлення датчиків руху та системи автоматичного вимкнення світла. - можливе встановлення сонячних панелей для забезпечення частини потреб у електроенергії; - впровадження систем рекуперації тепла та вентиляції з низьким споживанням енергії. - навчання персоналу та учнів правилам енергоефективної поведінки; - інформаційні кампанії серед батьків та громади щодо переваг енергозбереження. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - кількість закладів освіти, в яких реалізовано заходи з енергозбереження – 5 закладів; - встановлено сучасні енергозберігаючі віконні та дверні блоки; - утеплено фасади та дахи: - модернізовано системи опалення та освітлення; - кількість учнів та педагогічних працівників, які користуються оновленими енергоефективними приміщеннями – понад 2400 осіб. - Скорочено споживання теплової енергії щонайменше на 30 %. - Зменшення споживання електроенергії на освітлення на 40–50 %. - Забезпечено стабільний температурний режим у класах і групах відповідно до санітарних норм (+18…+22 °C взимку). - Поліпшено умов навчання та виховання учнів та вихованців громади. - створено безпечне та енергоефективне освітнє середовище. - Зниження викидів CO₂ у довкілля.. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 50 000,0 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет |  | 10 000,0 | 10 000,0 |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  | 40 000,0 | 40 000,0 |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | Гуманітарне управління Городоцької міської ради |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) |  |  |  |

Технічне завдання №64

| Ваші контакті дані | Дацко Ірина Василівна, 0979116765 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Капітальний ремонт фасаду з впровадженням енергозберігаючих технологій відділення соціальної реабілітації дітей з інвалідністю КУ "ЦНСП Городоцької міської ради" |  |  |
| Номер і назва цілі / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 3.1.2. Підвищення енергоефективності в комунальному секторі та домогосподарствах |  |  |
| Мета проєкту | Ощадливе використання енергоносіїв та створення комфортних умов надання соціальних послуг дітям з інвалідністю |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | м Городок |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Діти з інвалідністю, 30 дітей |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Будівля не утеплена енергоощадними матеріалами, в осінньо-зимовий період є втрати тепла в приміщенні, у випадках тривалого відключення світла діти не мають змоги проходити реабілітаційні заняття |  |  |
| Основні заходи проєкту | 1.Виготовлення технічної документації (в тому числі експертний звіт, енергетичний паспорт) 2. Проведення робіт з капітального ремонту та утеплення |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | 1.Зменшення витрат енергоносіїв 2.Забезпечення належних санітарних умов перебування дітей та працівників |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 3556 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет |  | 1778 | 1778 |
| - обласний бюджет |  | 0 | 0 |
| - державний бюджет |  | 0 | 0 |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  | 1778 | 1778 |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | КУ "ЦНСП Городоцької міської ради" |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) |  |  |  |

Технічне завдання №65

| Ваші контакті дані | Прізвище ім’я та по-батькові: Яскевич Ігор Антонович Телефон (мобільний):0679606486 Електронна адреса: gorodokgum@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Капітальний ремонт будівель з впровадженням енергозберігаючих технологій у закладах культури Городоцької ТГ |  |  |
| Номер і назва ціді / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 1.3.4. Розвиток культурного простору, національно-патріотичне виховання, створення умов для успішної самореалізації 3.1.2. Підвищення енергоефективності в комунальному секторі та домогосподарствах |  |  |
| Мета проєкту | Підвищення енергоефективності та створення сучасних і комфортних умов у закладах культури громади шляхом впровадження комплексу заходів з енергозбереження, що дозволить зменшити витрати на утримання будівель, покращити якість надання культурних послуг та сприятиме сталому розвитку громади. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | м. Городок, с. Братковичі, с. Родатичі та інші села громади |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Жителі Городоцької територіальної громади, які користуються послугами закладів культури |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Більшість будівель закладів культури Городоцької територіальної громади експлуатуються десятиліттями та перебувають у незадовільному технічному стані. Вони мають зношені фасади, дахові покриття, застарілі системи опалення, освітлення та вентиляції, а також низький рівень теплоізоляції. Це призводить до значних тепловтрат, підвищених витрат на комунальні послуги та неефективного використання бюджетних коштів. Відсутність енергоефективних рішень у закладах культури обмежує можливості їх функціонування як сучасних центрів культурного та освітнього життя громади. У зимовий період часто спостерігаються проблеми з опаленням і температурним режимом, що створює дискомфорт для відвідувачів і працівників. Недостатнє освітлення та застаріла інфраструктура знижують якість проведення культурно-мистецьких заходів. У результаті відвідуваність закладів культури зменшується, а їх роль у суспільному житті громади знижується. Без модернізації будівель та впровадження енергозберігаючих технологій заклади культури не зможуть повною мірою виконувати свою місію – забезпечувати доступ жителів до культурних послуг, освіти та дозвілля. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Проведення обстеження та енергоаудиту будівель. - Утеплення фасадів, покрівлі та підвальних приміщень. - Заміна старих вікон і дверей на енергоефективні. - Реконструкція системи опалення та вентиляції з урахуванням енергозберігаючих технологій. - Встановлення енергоощадного освітлення (LED-світильники). - Використання відновлюваних джерел енергії (сонячні панелі, теплові насоси – за можливості). - Капітальний ремонт покрівлі та внутрішніх інженерних мереж. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - Кількість закладів культури, у яких проведено капітальний ремонт з енергоефективними заходами – не менше 3. - Зменшено обсяг споживання енергоресурсів у відремонтованих будівлях – на 25–40%. - Знижено витрати на комунальні послуги щонайменше на 20%. - Кількість відвідувачів закладів культури зросла на 15–20%. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 15 000,0 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет |  | 7 000,0 | 7000,0 |
| - обласний бюджет |  | 3000,0 | 3000,0 |
| - державний бюджет |  | 5000,0 | 5000,0 |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | Гуманітарне управління Городоцької міської ради |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) |  |  |  |

Технічне завдання №66

| Ваші контакті дані | Грецко Тетяна Зіновіївна +380936939218 tanka.grecko@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Облаштування відпочинкових зелених зон |  |  |
| Номер і назва цілі / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 3.2.2. Впорядкування наявних зелених насаджень та висадка нових зелених зон |  |  |
| Мета проєкту | Збільшення кількості впорядкованих для проведення дозвілля мешканців зелених зон (кишенькові парки) |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | м.Городок та інші населені пункти громади |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Цільові групи проєкту – жителі міста Городка та інших населених пунктів громади. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Визначення місць, що потребують облаштування зелених зон - Придбання та висадка зелених насаджень/впорядкування існуючих - придбання та встановлення вуличних меблів, МАФ, ліхтарів і т.д. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - створено/облаштовано 2 відпочинкові зелені зони - облаштовано зелені зони елементами благоустрою (лавки, смітники і.т.д) |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 роки |  |  |
| Орієнтований обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 1000 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 500 | 500 | 1 000 |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | Городоцька міська рада Львівської області, КП «Міське комунальне господарство» |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) | За потреби вкажіть |  |  |

Технічне завдання №67

| Ваші контакті дані | Аліфіренко Роман Васильович +380976048011, kp.mkg.gorodok@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Очищення водостічних та дренажних мереж в том числі меліоративних каналів на території Городоцької територіальної громади |  |  |
| Номер і назва ціді / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 3.2.3. Створення моделі ефективного управління водними ресурсами громади |  |  |
| Мета проєкту | Очищення водостічних та дренажних мереж в том числі меліоративних каналів виконується з метою забезпечення безперебійного і надійного функціонування та розвитку всіх об'єктів Городоцької ОТГ, створення належних екологічних та соціальних умов життя населення, дотримання нормативних санітарно- гігієнічних умов. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | м. Городок та всі населенні пункти Городоцької ОТГ |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Мешканці населених пунктів Городоцької ОТГ |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Проблемою, на вирішення якої спрямований проєкт, є недостатня увага до стану меліоративних каналів. Системи для відведення надлишкової води не обслуговуються належним чином, через що меліоративні канали заростають, засмічуються або виходять з ладу. В результаті вода не може відводитися від сільськогосподарських угідь та інших територій, що призводить до процесу заболочення та перезволоження |  |  |
| Основні заходи проєкту | Основними заходами проєкту є очищення меліоративних каналів, видалення мулу, рослинності та інших забруднень з русла каналів, відновлення поперечного профілю для забезпечення належного функціонування системи. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - проведено очищення меліоративних каналів загальною протяжністю – 1500 м - убезпечено від підтоплення садиби мешканців громади |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 1000 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 500 | 600 | 1000 |
| - обласний бюджет |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | КП «Міське комунальне господарство» |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) |  |  |  |

Технічне завдання №68

| Ваші контакті дані | Серевко Леся Миронівна, +380679093438 lesyas777@ukr.net |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Запровадження системи збору та вивезення побутових відходів в м. Городок та старостинських округах громади |  |  |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | Завдання 2.1.3. Розвиток системи поводження з твердими побутовими відходами |  |  |
| Мета проєкту | Покращення санітарного стану території та зниження негативного впливу на довкілля в м. Городок та старостинських округах Городоцької територіальної громади шляхом вдосконалення системи вивезення твердих побутових відходів через облаштування майданчиків для їх збору. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | м. Городок та старостинські округи Городоцької територіальної громади. |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Жителі м. Городка та старостинських округів Городоцької територіальної громади. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Проблема полягає в недостатній ефективності системи вивезення сміття в старостинських округах, що призводить до непридатності територій та забруднення довкілля. Проєкт спрямований на розширення цієї системи, щоб покращити санітарний стан та зменшити негативний вплив на середовище та формування у мешканців громади дбайливого ставлення до довкілля та раціонального поводження з твердими побутовими відходами |  |  |
| Основні заходи проєкту | 1. Закупівля контейнерів. 2. Організація вивезення твердих побутових відходів. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Кількісні - Придбано 500 контейнерів об’ємом 120 л для збору твердих побутових відходів - Запроваджено збір ТПВ у 15 селах - Зменшено кількість стихійних сміттєзвалищ на 60% Якісні - Покращено санітарно-епідемічний стан в сільських населених пунктах громади - Зменшено забруднення навколишнього середовищ - Зменшено кількість незаконних сміттєзвалищ - Підвищено задоволеність сільських мешканців якістю надання житлово-комунальних послуг - Покращено свідомість мешканців громади щодо поводження з твердими побутовими відходами |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 1 000 |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| • місцевий бюджет | 500 | 500 | 1000 |
| • обласний бюджет |  |  |  |
| • державний бюджет |  |  |  |
| • інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: | Відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури та захисту довкілля. |  |  |
| Інша інформація |  |  |  |

Технічне завдання №69

| Ваші контакті дані | Серевко Леся Миронівна, +380679093438 lesyas777@ukr.net |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Розроблення місцевого плану управління відходами |  |  |  |  |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | Завдання 2.1.3. Розвиток системи поводження з твердими побутовими відходами. |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Охарактеризувати всі потоки відходів та визначити варіанти їх оброблення. МПУВ допомагає: досягти узгодженості між стратегічним плануванням та досягненням цільових показників; оцінити обсяги відходів та потужностей для їх оброблення; визначити потреби для створення нових обʼєктів оброблення відходів; визначити систему управління відходами, що біологічно розкладаються (згідно Нацпрограми); визначити заходи запобінання утворенню відходів (згідно відповідної Нацпрограми). |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городоцька територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | 40000 мешканців та мешканок Городоцької територіальної громади. |  |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Місцевий план передбачатиме як збирати, переробляти, утилізувати різні види відходів: побутові, небезпечні, відпрацьовані нафтопродукти, відходи, що містять стійкі органічні забруднювачі, відходи промисловості, будівництва рослинні відходи сільського господарства, упаковки, електричного та електронного обладнання, відходи, що біологічно розкладаються та ін |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | 1. Написання дорожньої карти для місцевого плану управління відходами. 2. Розроблення місцевого плану управління відходами. 3. Затвердження місцевого плану управління відходами на сесії міської ради. |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Кількісні - Проведено громадське обговорення за участю мінімум 100 осіб - Створено робочу групу з розробки плану в складі мінімум 7 осіб - прийнято місцевий план управління відходами Якісні - Покращено стан довкілля в громаді - Зменшено чисельність стихійних сміттєзвалищ. - Створено умови для залучення інвестицій, необхідних для побудови в громаді інфраструктурних об’єктів зі збирання та оброблення відходів - Запроваджено ієрархію управління відходами та системи розширеної відповідальності виробника |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 100 |  |  |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |  |  |
| • місцевий бюджет | 50 | 50 | 100 |  |  |
| • обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| • державний бюджет |  |  |  |  |  |
| • інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: | Відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури та захисту довкілля. |  |  |  |  |
| Інша інформація |  |  |  |  |  |

Технічне завдання №70

| Ваші контакті дані | Серевко Леся Миронівна, +380679093438 lesyas777@ukr.net |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Розбудова інфраструктури вивезення, роздільного збору та сортування твердих побутових відходів у Городоцькій територіальній громаді |  |  |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1.3. Розвиток системи поводження з твердими побутовими відходами. |  |  |
| Мета проєкту | Зменшення негативного впливу на навколишнє середовище шляхом розбудови інфраструктури поводження з твердими побутовими відходами в Городоцькій територіальній громаді. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Городоцька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | 40000 мешканців та мешканок Городоцької територіальної громади. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Проєкт спрямований на вирішення проблеми недостатньої інфраструктури для ефективного збору, сортування та вивезення твердих побутових відходів у Городоцької територіальної громади, що призводить до забруднення навколишнього середовища, збільшення кількості відходів та загрози здоров'ю мешканців громади. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Закупівля баків для роздільного збору ТПВ - Облаштування майданчиків для баків. 3. Просвітницька робота. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Кількісні - Придбано 50 баків для роздільного збору твердих побутових відходів Якісні - Покращено санітарно-епідемічний стан в населених пунктах громади - Зменшено обсягів вивезення твердих побутових відходів на полігон - Зменшено забруднення навколишнього середовища - Покращено свідомість мешканців громади щодо поводження з твердими побутовими відходами |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 1000 |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| • місцевий бюджет | 500 | 500 | 1000 |
| • обласний бюджет |  |  |  |
| • державний бюджет |  |  |  |
| • інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: | Відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури та захисту довкілля. |  |  |
| Інша інформація |  |  |  |

Технічне завдання №71

| Ваші контакті дані | Тетяна Грецко / +380936939218/ tanka.grecko@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Проведення заходів екологічної освіти |  |  |
| Номер і назва ціді / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 3.3.3. Виховання екологічно свідомої молоді, дітей |  |  |
| Мета проєкту | Проведення заходів екологічної освіти |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | територія всієї громади |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | діти дошкільного та шкільного віку, орієнтовно 4734 школярів та 980 дошкільнят. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Сучасний стан екології тісно пов’язаний із екологічною освітою. В основі відношення до навколишнього середовища лежать знання і нашим завданням є дати дітям та молоді громади знання. А саме про правила поведінки з побутовими відходами, водними ресурсами, флорою та фауною. Важливо з дитинства привисти дітям любов до природи, знання, вміння та навички як жити з нею в гармонії, користуючись усіма її можливостями раціонально з розумом не завдаючи шкоди. Проблемою є відсутність цікавих, доступних та практичних заходів, які б доносили проблематику до цільової аудиторії. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - участь у екологічних воркшопах та пікніках в м.Сєдльце (Республіка Польща) та с.Привільне (Рівненська область) в рамках реалізації проєкту CitiesOfGreen (програма Interreg NEXT PL-UA 2021-2027) - поширення у школах громади посібника з екологічної освіти розробленого в рамках проєкту CitiesOfGreen (програма Interreg NEXT PL-UA 2021-2027) - пошук та запрошення спікерів для проведення екологічних освітніх лекцій. - проведення екологічних лекцій, акцій. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - 45 дітей взяли участь у еко-пікніках та ворк-шопах - в 4 школах громади (м.Городок) поширено підручник для екологічної освіти - проведено 6 лекцій/семінарів з екологічної освіти |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 |  |  |
| Орієнтований обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 80 |  |  |
| у тому числі | 2026 рік | 2027 рік | Разом |
| - місцевий бюджет | 50 | 30 | 80 |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - державний бюджет | - | - | - |
| - інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) | - | - | - |
| Відповідальний за виконання: (реалізацію) | Гуманітарне управління |  |  |
| Виконавці (в разі визначення) | Виконавці (в разі визначення)За потреби вкажіть |  |  |

Секретар міської ради						Микола ЛУПІЙ