УКРАЇНА

ГОРОДОЦЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 107

29 квітня   2026 року

Про затвердження плану заходів із складання прогнозу бюджету Городоцької міської територіальної громади на 2027-2029 роки»

Відповідно до положень статті 75¹ Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні» виконавчий комітет Городоцької міської ради Львівської області

ВИРІШИВ:

1. Затвердити  план заходів із складання прогнозу бюджету Городоцької міської територіальної громади  на 2027-2029 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до функціональних обов’язків.

Міський голова              	 	                                        Володимир РЕМЕНЯК

Додаток  до рішення

виконавчого  комітету

№ 107  від  29.04.2026 року

ПЛАН ЗАХОДІВ

із складання прогнозу бюджету Городоцької міської територіальної громади                         на 2027-2029 роки

| № | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Здійснення аналізу виконання місцевого бюджету Городоцької міської територіальної громади у 2025 та 2026 роках, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | Травень-червень 2026 року | Фінансове управління |
|  | Реєстрація та перереєстрація учасників бюджетного процесу в Городоцькій міській територіальній громаді в системі «Logica» | Травень-червень 2026 року | Фінансове управління, головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів місцевого бюджету Городоцької міської ради організаційно-методологічних засад складання прогнозу місцевого бюджету, визначених Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету | У 2-х денний термін після схвалення Бюджетної декларації КМУ у 2026 році | Фінансове управління |
|  | Надання фінансовому управлінню основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території на середньостроковий період | До 16 червня 2026 року | Відділ економіки, інвестицій та МТД |
|  | Підготовка та подання фінансовому управлінню разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету на середньостроковий період відповідно до типової форми прогнозу місцевого бюджету | До 20 червня 2026 року | Городоцька державна податкова інспекція Головного управління ДПС у Львівській області |
|  | Подання до відділу економіки, інвестицій та МТД пропозицій щодо публічних інвестицій | До 1 липня 2026 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Прогнозування обсягів доходів місцевого бюджету, визначення обсягів фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету та орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та Городоцької територіальної громади, аналізу виконання місцевого бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах | До 25 червня 2026 року | Фінансове управління |
|  | Визначення орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій та розрахунок орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період | До 15 липня 2026 року | Фінансове управління |
|  | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки бюджетної пропозиції місцевого бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період | До 20 липня 2026 року | Фінансове управління |
|  | Доведення до відділу економіки, інвестицій та МТД орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період. | До 20 липня 2026 року | Фінансове управління |
|  | Схвалення місцевою інвестиційної радою Городоцької міської територіальної громади середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій та доведення СППІ до фінансового управління | До 28 липня 2026 року | Місцева інвестиційна рада Городоцької міської територіальної громади, відділ економіки, інвестицій та МТД |
|  | Доведення обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період з урахування СППІ до головних розпорядників бюджетних коштів для включення його до бюджетних пропозицій | До 31 серпня 2026 року | Фінансове управління |
|  | Надання фінансовому управлінню бюджетних пропозицій з урахуванням СППІ | До 1 серпня 2026 року | Городоцька міська рада, Гуманітарне управління, фінансове управління |
|  | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетних пропозицій на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій | До 7 серпня 2026 року | Фінансове управління |
|  | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу бюджету Городоцької міської територіальної громади | До 11 серпня 2026 року | Фінансовий орган, головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Доопрацювання прогнозу бюджету Городоцької міської територіальної громади за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від структурних підрозділів виконавчого комітету Городоцької міської ради | До 14 серпня 2026 року | Фінансове управління |
|  | Подання прогнозу бюджету Городоцької міської територіальної громади до виконавчого комітету Городоцької міської ради | До 15 серпня 2026 року | Фінансове управління |
|  | Розгляд та схвалення прогнозу бюджету Городоцької міської територіальної громади | До 1 вересня 2026 року | Виконавчий комітет Городоцької міської ради |
|  | Затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Городоцької міської територіальної громади | До 1 вересня 2026 року | Виконавчий комітет Городоцької міської ради |
|  | Подання прогнозу бюджету Городоцької міської територіальної громади разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Городоцької міської ради для розгляду у порядку, визначеному радою | У п’ятиденний строк після його схвалення (не пізніше 4 вересня 2026 року) | Виконавчий комітет Городоцької міської ради |
|  | Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету Городоцької міської територіальної громади постійними комісіями Городоцької міської ради та на пленарному засіданні місцевої ради у порядку, визначеному радою | Відповідно до Регламенту ради | Представники виконавчого комітету Городоцької міської ради, головних розпорядників бюджетних коштів |
|  | Оприлюднення прогнозу бюджету Городоцької міської територіальної громади на офіційному сайті або в інший спосіб відповідно до ЗУ «Про доступ до публічної інформації» | У п’ятиденний строк з дня схвалення | Виконавчий комітет Городоцької міської ради |
|  | Подання фінансовим управлінням прогнозу бюджету Городоцької міської територіальної громади до Мінфіну з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи для зведення показників місцевих бюджетів на середньостроковий період | У п’ятиденний строк з дня схвалення | Фінансове управління |

Керівник фінансового управління                                  Галина ТУРКОВСЬКА