УКРАЇНА

ГОРОДОЦЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

___СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 26/-

20 серпня 2026 року								   м. Городок

Про затвердження звіту щодо результатів проведення моніторингу реалізації Плану заходів з реалізації у 2026 -2027 роках Стратегії розвитку Городоцької територіальної громади на період до 2021-2027 років

Відповідно до статей 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, згідно Закону України «Про засади державної регіональної політики», Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 року №265, з метою забезпечення реалізації Стратегії розвитку Городоцької міської територіальної громади на період 2021-2027 років (нова редакція) та Плану заходів  з реалізації у 2026 -2027 роках Стратегії розвитку Городоцької територіальної громади на період до 2021-2027 років, затвердженої рішенням сесії Городоцької міської ради  від 29 січня 2026 року №26/72-9270 «Про затвердження Стратегії розвитку Городоцької міської територіальної громади на період 2021-2027 роки (нова редакція), та Плану заходів з її реалізації на 2026-2027 роки», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про результати проведення моніторингу реалізації Плану заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Городоцької територіальної громади на період до 2021-2027 років за перше півріччя 2027 року (Додаток).

2. Начальникам структурних підрозділів Городоцької міської ради, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям активізувати роботу щодо/забезпечити виконання Плану заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Городоцької територіальної громади на період до 2021-2027 років.

3. Забезпечити оприлюднення звіту про результати проведення моніторингу реалізації Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Городоцької територіальної громади на період до 2021-2027 за перше півріччя 2027 року на офіційному веб-сайті Городоцької міської ради.

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійні депутатські комісії міської ради.

Міський голова                                     			Володимир РЕМЕНЯК

Додаток 1

до рішення сесії Городоцької міської ради Львівської області

21.05.2026 №

Ресурсне забезпечення

Програми розвитку партнерства, міжнародної технічної допомоги, промоції Городоцької міської ради та співпраці з громадськими організаціями на 2026–2028 роки

| - № з/п | Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн | Етапи виконання Програми |  |  | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | І 2026 | ІІ 2027 | ІІІ 2028 |  |
| 1. | Обсяг фінансових ресурсів всього, у тому числі: | 881,477 | В межах бюджетних призначень | В межах бюджетних призначень | 881,477 |
| 1.1. | бюджет Городоцької міської ради | 881,477 | В межах бюджетнихпризначень | В межах бюджетнихпризначень | 881,477 |

Секретар ради				            	Микола ЛУПІЙ

Додаток 2

до рішення сесії Городоцької міської ради Львівської області

19.02.2026 №26/73-9340

Напрями діяльності, завдання та заходи

Програми  розвитку партнерства, міжнародної технічної допомоги, промоції Городоцької міської ради та співпраці з громадськими організаціями на 2026–2028 роки

| № з/п | Напрям діяльності | Перелік заходів Програми | Терміни виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розвиток міжнародного співробітництва, співпраця з представництвами міжнародних організацій | - Організація прийомів делегацій в т.ч. іноземних з партнерських та дружніх міст і регіонів, представників міжнародних організацій в т.ч. під час відзначення Дня міста, урочистих заходів і особливих подій (проживання, харчування, транспортні витрати, сувеніри, подяки, грамоти та ін) | Протягом 2026-2028 років | Відділ економічного розвитку, інвестицій та МТД Гуманітарне управління Городоцької міської ради | Бюджет Городоцької міської ради | 2026 – 50,0 2027 – в межах бюджетних призначень 2028 – в межах бюджетних призначень | Створено позитивний імідж Городоцької територіальної громади, підтримка партнерських відносин, налагодження нових контактів |
|  |  | 1.2. Налагодження нових та поглиблення наявних зв’язків з дипломатичними інституціями та представництвами міжнародних організацій щодо залучення інвестицій | Протягом 2026-2028 років | Відділ економічного розвитку, інвестицій та МТД | – | – | Покращено інвестиційний імідж громади, залучення інвестицій |
|  |  | 1.3. Забезпечення перекладу (усного, письмового) в рамках офіційних заходів, ділової переписки, підготовки проектних заявок та ін. | Протягом 2026-2028 років | Відділ економічного розвитку, інвестицій та МТД | Бюджет Городоцької міської ради | 2026 – в межах бюджетних призначень 2027– в межах бюджетних призначень 2028 – в межах бюджетних призначень | Налагоджено безперешкодну комунікацію з іноземними установами, міжнародними фондами |
|  |  | 1.4. Сприяння проведенню іміджевих заходів міжнародного характеру в т.ч. в онлайн форматі | Протягом 2026-2028 років | Відділ економічного розвитку, інвестицій та МТД Гуманітарне управління Городоцької міської ради | Бюджет Городоцької міської ради | відповідно до потреби | Забезпечено міжнародну складову заходів, які визначені як іміджеві у громаді та плануються як міжнародні |
| 2 | Промоція громади | 2.1. Розробка та закупівля промоційних матеріалів (в т.ч. англійською мовою) та сувенірів для вручення: представникам іноземних делегацій, депутатам, інвесторам, представникам установ та організацій, нагородження з нагоди пам’ятних та ювілейних дат | Протягом 2026-2028 років | Відділ економічного розвитку, інвестицій та МТД | Бюджет Городоцької міської ради | 2026 – в межах бюджетних призначень 2027 – в межах бюджетних призначень 2028 – в межах бюджетних призначень | Сформовано позитивний імідж громади |
| 3 | Залучення міжнародної технічної та державної допомоги, реалізація транскордонних і міжнародних грантових проєктів | 3.1. Розробка, подання на грантові конкурси від виконавчого комітету Городоцької міської ради проєктів міжнародної технічної та державної допомоги, адміністрування, супровід проєктів (дослідження, ПКД, послуги незалежних експертів, аудит, стратегічна екологічна оцінка, техніко-економічне обґрунтування) | Протягом 2026-2028 років | Відділ економічного розвитку, інвестицій та МТД | Бюджет Городоцької міської ради | 2026 – в межах бюджетних призначень 2027 – в межах бюджетних призначень 2028 – в межах бюджетних призначень | Комплексно підготовлено проєктні заявки для подачі на грантові конкурси, якісно реалізовані проєкти |
|  |  | 3.2. Надання консультацій виконавчим органам та комунальним установам з питань залучення грантових коштів, методична допомога у написанні проєктних заявок | Протягом 2026-2028 років | Відділ економічного розвитку, інвестицій та МТД | – | – | Підвищено поінформованість установ міської територіальної громади про можливості залучення грантової допомоги |
|  |  | 3.3. Організація навчань для представників виконавчих органів та комунальних установ щодо підготовки проєктних заявок, участі у грантових програмах, реалізації проєктів | Протягом 2026-2028 років | Відділ економічного розвитку, інвестицій та МТД | - | - | Створено групу кваліфікованих проектних менеджерів для активізації аплікування на профільні грантові конкурси, якісного супроводу проєктів |
|  |  | 3.4. Заходи з реалізації Проєкту PLUA.01.03-IP.01-0005/23 «Розвиток зеленої інфраструктури міста Сєдельце, Городоцької громади та Привільненської громади» | 2026 | Відділ економічного розвитку, інвестицій та МТД | Бюджет Городоцької міської ради, грантові кошти | 2026 – 450,0 | Реалізовано заходи Проєкту міжнародного співробітництва в рамках Програми INTERREG NEXT 2021-2027 |
|  |  | 3.4.1. Послуга з виготовлення проморолику | 2026 | Відділ економічного розвитку, інвестицій та МТД | Бюджет Городоцької міської ради, грантові кошти | 2026 – 82,5 | Забезпечено вимоги щодо інформування про реалізацію проєкту |
|  |  | 3.4.2. Послуги з перевезення учасників воркшопів | 2026 | Відділ економічного розвитку, інвестицій та МТД | Бюджет Городоцької міської ради, грантові кошти | 2026 – 83,33,0 | Підвищено ефективність управління проектом, забезпечено досягнення індикаторів проекту. |
|  |  | 3.4.3 Закупівля зелених насаджень (акція з роздачі зелених насаджень) | 2026 | Відділ економічного розвитку, інвестицій та МТД | Бюджет Городоцької міської ради, грантові кошти | 2026 – 251,342 | Забезпечено виконання показників/індикаторів Проєкту |
|  |  | 3.4.4 Закупівля едукаційних таблиць та годівниць | 2026 | Відділ економічного розвитку, інвестицій та МТД | Бюджет Городоцької міської ради, грантові кошти | 2026 – 35,158 | Забезпечено виконання показників/індикаторів Проєкту |
|  |  | 3.4.5. Закупівля інформаційних таблиць | 2026 | Відділ економічного розвитку, інвестицій та МТД | Бюджет Городоцької міської ради, грантові кошти | 2026 – 15,000 | Забезпечено вимоги щодо інформування про реалізацію проєкту |
| 4 | Співпраця з громадськими організаціями | 4.1. Сплата членських внесків Обласній асоціації місцевих рад “Ради Львівщини” | 2026-2028 |  | Бюджет Городоцької міської ради | 2026 – 90,0 2027 – в межах бюджетних призначень 2028 – в межах бюджетних призначень | Підвищено інституційну спроможність міської ради; отримано вагому актуальну інформаційно-правову, консультаційну допомогу; залучення додаткових джерел фінансування у соціально-економічного розвитку громади |
|  |  | 4.2.Сплата членських внесків Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування “Асоціація міст України”, | 2026-2028 |  | Бюджет Городоцької міської ради | 2026 – 49,775 2027 – в межах бюджетних призначень 2028 – в межах бюджетних призначень | Підвищено інституційну спроможність міської ради; отримано вагому актуальну інформаційно-правову, консультаційну допомогу; залучення додаткових джерел фінансування у соціально-економічного розвитку громади |
|  |  | 4.3.Сплата членських внесків Асоціації органів місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати-Україна” | 2026-2028 |  | Бюджет Городоцької міської ради | 2026 – 60,0 2027 – в межах бюджетних призначень 2028 – в межах бюджетних призначень | Підвищено інституційну спроможність міської ради; отримано вагому актуальну інформаційно-правову, консультаційну допомогу; залучення додаткових джерел фінансування у соціально-економічного розвитку громади |
|  |  | 4.4. Сплата членських внесків Місцевій асоціації органів місцевого самоврядування «Львівська Агломерація» | 2026-2028 |  | Бюджет Городоцької міської ради | 2026 – 164,369 2027 – в межах бюджетних призначень 2028 – в межах бюджетних призначень | Підвищено інституційну спроможність міської ради; отримано вагому актуальну інформаційно-правову, консультаційну допомогу; залучення додаткових джерел фінансування у соціально-економічного розвитку громади |
| Всього: |  |  |  |  | Бюджет Городоцької міської ради | 2026 –864,144 2027 – в межах бюджетних призначень -2028 – в межах бюджетних призначень |  |

Секретар ради						                                      		     	Микола ЛУПІЙ