Додаток

до рішення сесії Городоцької міської ради Львівської області

20.08.2026 № 26/79-9894

3BIT

про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації

Стратегії розвитку Городоцької територіальної громади за перше півріччя 2026 року

| № | Найменування завдання Стратегії | Захід / проект місцевого розвитку | Період реалізації заходу /проекту місцевого розвитку | Строк реалізації заходу / проекту місцевого розвитку |  | Стан фінансування проекту місцевого розвитку(тис. грн.) |  | Індикатор результативності виконання заходу / проекту місцевого розвитку | Стан виконання заходу / проекту місцевого роз- витку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт |  |  |
| Операційна ціль 1.1. Підтримка обороноздатності держави |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Завдання 1.1.2. Розвиток тренувальної бази з підготовки громадян до національного супротиву | Облаштування тренувальної бази «Під Цунівським лісом» | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 3000 |  | 1) Облаштовано територію тренувальної бази; 2) Запроваджено тренування із тактичної медицини, стрільби; 3) Залучено до тренувань не менше 500 осіб. | Не виконано |
| 2 | Завдання 1.1.3. Покращення матеріально технічної бази осередку «Захист України» | Забезпечення належного функціонування бази осередку «Захист України» | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 500 |  | 1)Осередок «Захист України» обладнаний сучасною матеріально технічною базою. 2)Підвищено рівень обізнаності громадян щодо цивільного захисту та оборонної підготовки. 3)Залучення більшої кількості мешканців громади до патріотичних та оборонних ініціатив. 4)Забезпечено безпечні та комфортні умови для проведення занять і тренувань. | виконано |
| 3 | Завдання 1.1.4. Покращення безпекової ситуації на дорогах, вулицях, у громадських місцях | Забезпечення безпеки руху на дорогах | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 500 | 96,4 | 1)Підвищено рівень безпеки дорожнього руху, зменшення кількості постраждалих внаслідок ДТП; 2)Зменшено кількість ДТП на ділянках інтенсивного пішохідного руху; 3)Зменшено кількість заторів | 1)Встановлено 2 дорожні манекени «школяр на пішоході» на вул.Львівська та Перемишльська. З поччатку року зафіксовано 16 ДТП з потерпілими динаміку буде проаналізовано за підсумками року) 2) з початку року зафіксовано 1 ДТП на ділянках інтенсивного пішохідного руху (динаміку буде проаналізовано за підсумками року) 3) Не виконано |
| 4 | Завдання 1.1.5. Розвиток системи цивільного захисту на території громади, облаштування укриттів | Капітальний ремонт підвальних приміщень Градівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Городоцької міської ради Львівської області для влаштування захисної споруди цивільного захисту в с.Градівка, вул. Шевченка, 10 | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 1500 |  | 1)Створено захисну споруду цивільного захисту у підвальних приміщеннях школи з можливістю розміщення учнів, працівників закладу та мешканців села. 2)Підвищено рівень безпеки населення громади в умовах воєнного стану та можливих надзвичайних ситуацій. 3)Забезпечено відповідність закладу освіти вимогам безпеки та захисту дітей. | Не виконано |
| 5 | Завдання 1.1.5. Розвиток системи цивільного захисту на території громади, облаштування укриттів | Утримання та розвиток системи цивільного захисту (протирадіаційних укриттів) комунальної власності Городоцької ОТГ | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 1000 | 13,00 | 1)Забезпечено утримання та належне функціонування 20 протирадіаційних укриттів, що перебувають на балансі, КП «МКГ»; 2)Проведено ремонтні роботи в 4 укриттях. 3)Придбано матеріали, меблі, інвентар для облаштування 7 укриттів. | 3)Придбані та встановлені 20 табличок та вказівників до протирадіаційних укриттів |
| Операційна ціль 1.2. Здорова громада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Завдання 1.2.1. Підвищення якості та доступності спеціалізованих медичних послуг | Введення в експлуатацію нового корпусу КНП Городоцька ЦЛ за адресою: м.Городок, вул. Коцюбинського, 18 | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 4000 |  | 1)Забезпечено підключення лікарні до резервного джерела електропостачання; 2)Забезпечено новий корпус гарячою водою. | 1) підготовчий етап 2) На етапі реалізації |
| 7 | Завдання 1.2.1. Підвищення якості та доступності спеціалізованих медичних послуг | Встановлення площадок підйомних до терапевтичного корпусу м.Городок, вул.Шкільна, та поліклінічного відділення,м.Городок, майдан Гайдамаків | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 3300 |  | 1)Встановлено 2 підйомні площадки; 2)Забезпечено доступ до приміщень КНП «Городоцька ЦЛ» орієнтовно 10 тис осіб в рік. | 1) Заплановано реалізувати площадку підйомну у поліклініці до кінця 2026 2) Забезпечено частково |
| 8 | Завдання 1.2.1. Підвищення якості та доступності спеціалізованих медичних послуг | Капітальний ремонт поліклінічного, хірургічного та педіатричного та ін. відділень КНП «Городоцька ЦЛ» | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 2500 | 478,4 | 1)Відремонтовано 3 відділення Городоцької центральної лікарні; 2)Забезпечено комфортні умови перебування у відділеннях пацієнтів. | 1) Ведеться робота щодо ремонту першого поверху поліклініки 2)Проведено ремонти палат педіатричного та травматологічного відділень |
| 9 | Завдання 1.2.1. Підвищення якості та доступності спеціалізованих медичних послуг | Модернізація харчоблоку КНП «Городоцька ЦЛ» | 2026 | 2026 |  | 2000 | 154,2 | 1)закуплено та встановлено 1 одиницю обладнання; 2)проведено 1 поточний ремонт; 3)покращено якість харчування пацієнтів; | - - 3) покращено якість харчування для військовослужбовців |
| 10 | 1.2.3. Покращення матеріально-технічної бази медичних установ громади | Покращення діагностики серцево-судинних захворювань шляхом забезпечення амбулаторій громади 12-канальними електрокардіографами | 2026 | 2026 |  | 180 | 179 439 | 1)Кількість закуплених електрокардіографів: 3 одиниці. 2)Кількість амбулаторій, які отримають обладнання: 3 заклади. | 1)Станом на звітний період захід виконано. Для покращення матеріально-технічної бази закладу придбано 3 електрокардіографи (по 59 813 грн кожен), які передано до Мшанської АЗПСМ, Родатицької АЗПСМ та АЗПСМ № 1. Загальна сума закупівлі – 179 439 грн. 2) Виконано |
| 11 | 1.2.3. Покращення матеріально-технічної бази медичних установ громади | Покращення якості медичної діагностики шляхом оснащення амбулаторій громади сучасним лабораторним обладнанням | 2026 | 2026 |  | 1800 | 365361,00 грн | 1)Кількість одиниць закупленого обладнання: 3 (2 аналізатори сечі + 1 гематологічний аналізатор крові). 2)Кількість амбулаторій, що отримали обладнання –3. 3)Скорочено час на обробку результатів аналізів; 4)Покращено якість лабораторної діагностики: зменшено ймовірності похибок, підвищення достовірності результатів. | 1-2)Придбано автоматичний гематологічний аналізатор на загальну суму 365361,00 грн. для Добрянської АЗПСМ. 3)виконано 4)виконано |
| 12 | 1.2.3. Покращення матеріально-технічної бази медичних установ громади | Оновлення матеріально-технічної бази КНП «Городоцька ЦЛ» | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 4000 | 2677,5 | Закуплено 8 одиниць обладнання | Закуплено 3 одиниці обладнання – біохімічний аналізатор, аргоновий коагулятор та дерматоскоп |
| 13 | 1.2.4. Покращення профілактики та ранньої діагностики захворювань | Реалізація комплексу заходів щодо покращення профілактики та ранньої діагностики захворювань мешканців громади | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 1400 | 2568,5 | Придбано 3 одиниці обладнання Обстежено: - на виявлення колатреального раку (кал на приховану кров)- 3949 осіб. - Рак простати (Простат специфічний антиген) - 2686 осіб | Придбано біохімічний аналізатор та аргоновий коагулятор |
| 14 | 1.2.5. Збільшення спроможностей надання реабілітаційних послуг, в т.ч для ветеранів | Надання психологічної та психотерапевтичної допомоги військовим та ветеранам | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 500 | 127,6 | Створено спроможності для надання психотерапевтичної допомоги військовим та ветеранам | Психологічна допомога надається у ветеранському просторі ЦНСН за сприяння ВГО «Об’єднання добровольців», проведено 3 групових заходи Кабінет психолога працює у реабілітаційному відділенні КНП «Городоцька ЦРЛ», надаються індивідуальні консультації. Влаштовано фахівця з супроводу ветеранів, в штаті реабілітаційного відділення працюють 2 психологи |
| 15 | 1.2.8.Створення громадських просторів, об’єктів відпочинкового, спортивно-розважального призначення | Реконструкція скверу на майдані Гайдамаків в м.Городок Львівської області | 2026 | 2026 |  | 14171 |  | 1) ревіталізовано сквер в центральній частині міста Городка 2) покращено естетично-видове сприйняття архітектурного ансамблю ринкової площі 3) створено доступний, комфортний, екологічний громадський простір для мешканців, міста, громади та гостей | 1-3) в процесі реалізації |
| ціль 1.3. Розвиток освітнього, культурного та духовного потенціалу громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Завдання 1.3.1.Підвищення якості освітніх послуг | Капітальний ремонт підвальних приміщень Городоцького ОЗ ЗСО №5 І-ІІІ ступенів Городоцької міської ради Львівської області в м.Городок, вул.Чорновола, 8а для влаштування стрілецького тиру | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 7500 |  | 1)Створено сучасний стрілецький тир для практичних занять із предмета «Захист України». 2)Підвищено рівень національно-патріотичного виховання та підготовки учнівської молоді. 3)Забезпечено якісні умови для формування початкових військових навичок. 4)Створено можливість використання тиру для проведення гурткової та позакласної роботи, спортивно-патріотичних заходів. 5)Сформовано 1 єдиний безпечний простір для занять військово-спортивним вихованням у громаді. | Не виконано |
| 17 | Завдання 1.3.1.Підвищення якості освітніх послуг | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Городоцького ЗЗСО №3 І-ІІІ ступенів ім.. Героя України Івана Бльока Городоцької міської ради Львівської області за адресою: м.Городок, вул..Перемишльська, 28 | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 3000 |  | 1)Створено сучасне освітнє середовище для понад 770 учнів і педагогічного колективу. 2)Забезпечено відповідності внутрішніх приміщень школи санітарним, протипожежним та інклюзивним нормам. 3)Знижено експлуатаційні витрати завдяки використанню енергоефективних матеріалів та освітлення. 4)Підвищено рівень безпеки та комфорту для учасників освітнього процесу. 5)Підвищено імідж закладу освіти та привабливості Городоцької громади для молодих сімей. | Не виконано |
| 18 | 1.3.2. Оптимізація мережі закладів освіти та культури | Створення спроможної та доступної мережі бібліотек | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 900 |  | 1)модернізовано не менше 5 бібліотек; 2)створено електронний каталог і база даних усіх бібліотек громади; 3)100% бібліотек обладнані комп’ютерами з доступом до інтернету для користувачів; 4)не менше 1500 мешканців щороку користуються цифровими послугами бібліотек; 5)кількість відвідувань бібліотек зросла щонайменше на 30%. 6)Рівень оновлення фондів – 10%/рік; кількість нових видань – 5 000; частка сучасних українських авторів – 35% 7)Кількість оцифрованих документів – 50 000; електронний каталог – функціонує; частка користувачів, що користуються е каталогом – 40% 8)Кількість бібліотек із сучасними ПК – 28; кількість ПК для користувачів – 60; рівень доступу до Інтернету – 100% 9)бібліотекарі з підвищеною кваліфікацією – 100% персоналу | Не виконано 7)Оцифровано 14007 примірників 8) 8 бібліотек забезпечено сучасними ПК; 9 ПК для користувачів 9) Підвищено кваліфікацію 4 осіб |
| 19 | 1.3.2. Оптимізація мережі закладів освіти та культури | "Мистецька школа майбутнього". Сучасна матеріально-технічна база, оновлений концертний зал, популяризація української культури у світі. | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 550 |  | 1)Придбано ряд найнеобхідніших музичних інструментів, 2)придбано 30 крісел для проведення групових уроків та репетицій з колективами. 3)за кошти приватних інвесторів реставровано 3-ри бандури. | Не виконано |
| 20 | 1.3.3. Збереження та популяризація національної пам’яті, меморалізації війни за Незалежність | Облаштування місць пам’яті | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 2000 |  | 1)Кількість створених місць пам’яті 4 2)Кількість облаштованих місць пам’яті 4 3)Кількість проведених пам’ятних заходів 8 | 1) - 1 відкрито місце пам’яті для зниклих безвісти та полонених військовослужбовців 2). – 1 м-н Гайдамаків м.Городок 3) - 7: Щомісячно проводяться зустрічі з родинами загиблих захисників України, Зустрічі з родинами полонених та зниклих безвісти військових У травні проведено пам’ятний захід «Батьківське серце», «Подяка матері за сина Героя», «День родини» для родин полонених та зниклих безвісти військовослужбовців. День Героя У червні відкрито стелу «Серце надії» |
| 21 | 1.3.4. Збереження, охорона та відновлення пам’яток історико культурної спадщини | Забезпечення виконання ремонтно реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 500 | 0 | 1)Виготовлено 2 науково проектні документації на ремонтно реставраційні роботи 2) Проведено 1 ремонтно реставраційні роботи на об’єкті культурної спадщини | Не виконано |
| 22 | 1.3.5. Розвиток культурного простору, національно-патріотичне виховання, створення умов для успішної самореалізації та залучення молоді до суспільно-політичного життя держави та євроінтеграційного процесу | Інноваційний розвиток бібліотечної справи в Городоцькій територіальній громаді | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 900 |  | 1)Частка бібліотек із доступом до електронного каталогу: 2)2027 рік – 100% 3)Кількість бібліотек із медіазонами/коворкінгами: 2027 рік – 5 4)Частка бібліотек громади, обладнаних мультимедійними та смарт-пристроями: 2027 рік – 80% 5)Кількість користувачів електронних сервісів бібліотеки: 2027 рік – ≥ 1500 6)Зростання відвідуваності бібліотек (офлайн + онлайн): +30% до 2027 року. | 1)Станом на 01.07.2026 8 бібліотек із доступом до електронного каталогу 3) Кількість бібліотек із медіазонами/коворкінгами -1 |
| 23 | 1.3.5. Розвиток культурного простору, національно-патріотичне виховання, створення умов для успішної самореалізації та залучення молоді до суспільно-політичного життя держави та євроінтеграційного процесу | Підтримка, розвиток книговидання та книгочитання | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 200 |  | 1)кількість проведених заходів з популяризації книги (не менше 20 щороку); 2)кількість учасників заходів (не менше 1000 осіб у 2026–2027 рр.); 3)кількість придбаних/отриманих нових видань (не менше 200 на рік); 4)кількість підтриманих авторів і виданих книг; 5) кількість переглядів та охоплень публікацій у соцмережах (щороку +20%). | 1)За І півріччя проведено 3 заходи з популяризації книги, 2)кількість учасників близько 200. 3)Придбаних видань – 0, Подарунки -726 примірників 4) 0 5) ) кількість переглядів та охоплень публікацій у соцмережах (facebook) -1037 |
| ціль 1.4. Інклюзивне суспільство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Завдання 1.4.1. Створення безбар’єрного середовища | Влаштування безбар’єрного маршруту в межах м.Городка | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 7000 | 258,9 | 1)влаштовано безбар’єрний маршрут протяжністю орієнтовно 4 км 2)забезпечено доступ до основних адміністративних будівель громади маломобільним групам населення | 1) Не виконано 2). Забезпечено доступ до будівлі ЦНСП, ветеранського простору шляхом встановлення гідравлічного підйомника |
| 25 | Завдання 1.4.1. Створення безбар’єрного середовища | Брукування території КУ "ЦНСП Городоцької міської ради", в тому числі площадки для паркування автомобілів | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 1500 |  | Створено 1670 кв.м. безбар'єрного простору для фізичного пересування | Влаштовано площадку для фізичного пересування до підйомника площею 7.5кв.м. в КУ «Центр надання соціальних послуг» Городоцької міської ради |
| 26 | Завдання 1.4.5. Забезпечення житлом військовослужбовців, ветеранів, ВПО та інших жителів громади, що відносяться до соціально вразливих категорій | Придбання житла учасникам бойових дій, інвалідам війни ІІІ-ої групи на умовах співфінансування | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 3410,59 | 0 | 1)придбано 4 квартири 2)забезпечено житлом 4 ветеранів, інвалідів III групи | 1). – 0 2). - 0 |
| ціль 2.1. Розвиток підприємництва та інвестиційної привабливості громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Завдання 2.1.1. Підвищення інвестиційної привабливості громади, промоція | Розроблення інвестиційної карти громади | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 30 | 1012 | 1)розроблено інвестиційну карту громади (українською та англійською мовами) 2)сформовано мінімум 20 об’єктів для інвестування на інвестиційні карті громади 3)залучено мінімум 5 інвесторів в місцеву економіку щорічно з 2026 року 4)покращено інвестиційну привабливість громади 5)сформовано позитивний імідж Городоцької громади | 1) Не виконано 2) сформовано18 об’єктів - 106 ділянок (разом із польовими дорогами) 94- дороги 3) залучено1 інвестора ТЗОВ «Громадський клуб» 4) Систематично вживаються заходи щодо покращення 5) Систематично вживаються заходи щодо покращення |
| 28 | Завдання 2.1.1. Підвищення інвестиційної привабливості громади, промоція | Виготовлення/ придбання промоційної продукції | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 200 | 19,7 | 1)Виготовлено/придбано 100 футболок з логотипом громади 2)Виготовлено/придбано 100 записників з логотипом громади 3)Виготовлено/придбано 100 ручок з логотипом громади 4)Виготовлено/придбано 150 екосумок з логотипом громади 5)Виготовлено/придбано 150 кружок з логотипом громади 6)закуплено 100 альбомів «Городоцький шов – роду нашого код» 7)закуплено дизайнерських 100 хустин 8)закуплено 100 книжок 9)Збільшено рівень впізнаваності громади 10) Покращено інвестиційний імідж громади | 2)Виготовлено/придбано 300 записників з логотипом громади 3)Виготовлено/придбано 300 ручок з логотипом громади |
| 29 | Завдання 2.1.2.Підтримка бізнесу, в т.ч. ветеранського | Проведення заходів із підтримки підприємництва, в т.ч., ветеранського, та крафтового виробництва | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 1000 |  | 1)проведено конкурс із надання грантів/ваучерів для ветеранського бізнесу та або для крафтових виробників 2)організовано участь місцевих виробників у закордонних виставкових заходах 3)проведено 4 семінари, навчання щодо залучення грантових коштів на розвиток бізнесу 4)надано 20 консультації щодо заповнення і подання грантових заявок. | Не виконано |
| 30 | Завдання 2.2.1. Сприяння розвитку логістичної та виробничої інфраструктури громади | Виготовлення ПКД на розвиток дорожньої та інженерної інфраструктури до ключових виробничих та логістичних центрів громади | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 500 |  | 1)виготовлено/реалізовано 4 проєкти 2)кількість мешканців громади, що отримали вигоду 2500 3)кількість підприємців, що отримали вигоду 10 4)сума зекономлених бюджетних коштів (за рахунок приватних інвестицій) 50 млн грн | Не виконано |
| 31 | 2.2.2. Покращення стану дорожньо-транспортної мережі | Розвиток мережі автомобільних доріг комунальної власності громади | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 8500 |  | 1)Проведено капітальний ремонт 1,5 км доріг 2)Проведено реконструкцію 2 км доріг 3)Влаштовано 1 км. Тротуарів/пішохідних доріжок | Не виконано |
| 32 | 2.2.3. Забезпечення безперервної роботи та сприяння модернізації критичної інфраструктури | Каналізування вул. Мазепи м.Городок | 2026 | 2026 |  | 1400 |  | 1)підключено до послуги каналізування 56 абонентів вул.Мазепи 2)Зменшено забрудненню навколишнього природного середовища та водних ресурсів | Не виконано |
| 33 | 2.2.3. Забезпечення безперервної роботи та сприяння модернізації критичної інфраструктури | Каналізування мікрорайону вул. Сонячна м.Городок | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 2300 | 18762,33 | 1)підключено до послуги каналізування 54 абоненти вул.Сонячна 2)Зменшено забрудненню навколишнього природного середовища та водних ресурсів | 1) Роботи в процесі виконання |
| 34 | 2.2.3. Забезпечення безперервної роботи та сприяння модернізації критичної інфраструктури | Реконструкція водопроводу вул. Крип’якевича м.Городок Львівська обл. | 2026 | 2026 |  | 900 |  | Забезпечено якісним та безперебійним водопостачанням 77 абонентів вул. Крип’якевича м.Городок | Не виконано |
| 35 | 2.2.3. Забезпечення безперервної роботи та сприяння модернізації критичної інфраструктури | Будівництво центрального водопроводу в мікрорайоні вул.Сонячна м.Городок | 2026 | 2026 |  | 636 | 60 | 1)Забезпечено водопостачанням 210 мешканців мікрорайону вул.Сонячна. 2)Прокладання 300 метрів водопроводу ПЄ110. 3)Уникнення спалаху епідемій та загострення санітарно епідеміологічної ситуації серед населення. | ПКД на стадії виготовлення, виділено 60тис.грн |
| 36 | 2.2.3. Забезпечення безперервної роботи та сприяння модернізації критичної інфраструктури | Капітальний ремонт частини самопливного колектора вздовж моста і через р.Верещиця по вул.Львівська вул.Шевченка м.Городок | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 600 | 154 | 1)Капітально відремонтовано 200 метрів самопливного колектора 2)Запобігання забрудненню водних ресурсів та навколишнього природного середовища | 1)Проведено поточний ремонт з гідравлічним очищенням ділянки самоплинного колектора вул.Львівська міст через р.Верещиця 56м.п. Вартість робіт 154тис.грн. Кошти КП ВКГ 2)запобігнено забрудненню водних ресурсів та навколишнього природного середовища |
| 37 | 2.2.3. Забезпечення безперервної роботи та сприяння модернізації критичної інфраструктури | Капітальний ремонт частини напірного колектора від КНС вул.Коновальця до р.Верещиця м.Городок | 2026 | 2026 |  | 450 |  | 1)Запобігання забрудненню водних ресурсів та навколишнього природного середовища 2)відремонтовано 150 метрів колектора | Не виконано |
| 38 | 2.2.3. Забезпечення безперервної роботи та сприяння модернізації критичної інфраструктури | Капітальний ремонт КНС вул.Комарнівська м.Городок Львівська обл. | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 3000 |  | 1)Забезпеченно якісним водовідведенням 172 абонентів, 1360 мешканців вул. Комарнівська, Запорізької Січі, Грушевського, Л.Українки, Павлика, П.Мирного, частини вул.Перемишльська м.Городок. 2)Запобігання забрудненню навколишнього природного середовища. | Пошук проектної організації |
| 39 | 2.2.3. Забезпечення безперервної роботи та сприяння модернізації критичної інфраструктури | Капітальний ремонт водопроводу від вул.Львівська,2 вул.Шкільна вул.Коцюбинського,12 м.Городок Львівська обл. | 2026 | 2026 |  | 1127 | 98646,19грн | Забезпечено якісним водопостачанням 171 абонент вул. Шкільна, Паркова, Коцюбинського, м н Гайдамків м.Городок. | Виготовлено ПКД. |
| 40 | 2.2.3. Забезпечення безперервної роботи та сприяння модернізації критичної інфраструктури | Капітальний ремонт водопроводу мікрорайону «Підгір’я» (вул.Підгір’я, Сагайдачного, Дорошенка» в м.Городок. | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 7100 |  | 1)водопостачанням 174 абонентів, 530 мешканців. 2)Замінено 1880 м стального водопроводу на ПЄ100 на вул.Підгір’я 3)Забезпечено якісним та безперебійним водопостачанням 103 абоненти, 357 мешканців в вул.Сагайдачного м.Городок 4)Замінено 3332 м стального водопроводу на ПЄ100 на вул.Сагайдачного 5)Забезпечено якісним та безперебійним водопостачанням 73 абоненти, 240 мешканців вул. Дорошенка м.Городок 6)Замінено 2174 м стального водопроводу на ПЄ100 метрів водопроводу на вул.Дорошенка | Невиконано |
| 41 | Завдання 2.3.1. Виготовлення містобудівної документації в т.ч. Комплексного плану просторового розвитку громади | Впровадження геоінформаційних систем | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 450 | 350 | 1)Отримано повноцінну цифрову модель громади. 2)Впроваджено WebGIS | 1) Не виконано 2) В процесі підписання угоди (будуть використані до кінця 2026 року) |
| 42 | Завдання 3.1.1. Розвиток відновлювальної енергетики | Нове будівництво сонячної електростанції потужністю 100 кВт для потреб КП «Городоцьке водопровідно каналізаційне господарство» | 2026 | 2026 |  | 5200 |  | 1)встановлено сонячну електростанцію потужністю 100кВт 2)Забезпечено до 100% потреб очисних споруд в електроенергії з відновлюваних джерел 3)Скорочено викиди CO2 на 56 тонн на рік 4)Знижено витрати на електроенергію для водоканалу | Виготовлено проектно-кошторисну документацію, оголошено тендер на визначення виконавця робіт |
| 43 | Завдання 3.1.1. Розвиток відновлювальної енергетики | Влаштування сонячних електростанцій на КНС КП «Городоцьке ВКГ» м.Городка | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 1000 |  | 1)встановлено сонячні електростанції на 3 КНС КП «Городоцьке ВКГ» 2)Встановлено сонячні панелі загальною потужністю 90кВт генерація, 45 кВт- акумуляція 3)Забезпечення до 100% потреб КНС в електроенергії з відновлювальних джерел. 4)Знижено витрати на електроенергію для КП “Городоцьке ВКГ” | Оголошено тендер по встановленню СЕС на КНС вул.Коновальця в рамках програми ЕСКО ПРООН |
| 44 | Завдання 3.1.1. Розвиток відновлювальної енергетики | Капітальний ремонт (впровадження заходів з енергозбереження) КНП Городоцька ЦЛ за адресою: м.Городок, вул. Коцюбинського, 18 | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 3700 |  | 1)Виготовлено ПКД 2)Виконано комплекс заходів із термореновації в т.ч. :утеплено фасад, замінено вікна, двері, замінено та утеплено покрівлю, змонтовано вентиляцію і ін 3)Досягнуто економії 3,5 млн грн в рік на енергоносіях | Не реалізовано |
| 45 | Завдання 3.1.2. Підвищення енергоефективності в комунальному секторі та домогосподарствах | Капітальний ремонт будівлі (заходи з енергозбереження) Городоцького ЗДО № 3 «Барвінок» Городоцької міської ради Львівської області в м.Городок, вул.Запорізької Січі, 4 | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 5500 |  | 1)Зменшено споживання теплової та електричної енергії на 30–40 %. 2)Скорочено витрати на оплату комунальних послуг. 3)Забезпечено стабільний температурний режим у приміщеннях відповідно до санітарних норм. 4)Створено комфортні та безпечні умови для вихованців і працівників закладу. 5)Забезпечено відповідність будівлі сучасним стандартам енергоефективності. 6)Підвищено енергетичну незалежності та екологічну безпеку громади | Не виконано |
| 46 | Завдання 3.1.2. Підвищення енергоефективності в комунальному секторі та домогосподарствах | Капітальний ремонт котельні Мавковицького НВК І-ІІІ ступенів «ЗЗСО – ЗДО» Городоцької міської ради Львівської області за адресою: с.Мавковичі, вул.Лугова, 32 | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 10000 |  | 1)Створено стабільну системи теплопостачання для закладу освіти. 2)Знижено споживання енергоносіїв щонайменше на 25–30 %. 3)Зменшено витрат на опалення з місцевого бюджету. 4) Підвищено рівень безпеки експлуатації котельні. 5)Забезпечено комфортні умови перебування для учнів та працівників закладу. 6)Забезпечено відповідність об’єкта сучасним вимогам енергоефективності та екологічної безпеки. | Не виконано |
| 47 | Завдання 3.1.2. Підвищення енергоефективності в комунальному секторі та домогосподарствах | Впровадження енергозберігаючих заходів в закладах освіти Городоцької ТГ | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 2000 |  | 1)Скорочено споживання теплової енергії щонайменше на 30 %. 2)Зменшено споживання електроенергії на освітлення на 40–50 %. 3)Оптимізація витрат місцевого бюджету на оплату енергоносіїв. 4)Забезпечено стабільний температурний режим у класах і групах. 5)Поліпшено умови навчання та виховання учнів та вихованців громади. 6)Знижено викидів CO₂ у довкілля. 7) Підвищено рівень інвестиційної привабливості громади через впровадження сучасних технологій. | Не виконано |
| 48 | Завдання 3.1.2. Підвищення енергоефективності в комунальному секторі та домогосподарствах | Капітальний ремонт будівель з впровадженням енергозберігаючих технологій у закладах культури Городоцької ТГ | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 7000 |  | 1)Кількість закладів культури, у яких проведено капітальний ремонт з енергоефективними заходами – не менше 3. 2)Зменшено обсяг споживання енергоресурсів у відремонтованих будівлях – на 25–40%. 3)Знижено витрати на комунальні послуги щонайменше на 20%. 4)Кількість відвідувачів закладів культури зросла на 15–20%. | Не виконано |
| 49 | Завдання 3.2.2. Впорядкування наявних зелених насаджень та висадка нових зелених зон | Облаштування відпочинкових зелених зон (кишенькові парки) | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 500 | 97,2 | 1)створено/облаштовано 2 відпочинкові зелені зони 2) облаштовано зелені зони елементами благоустрою (лавки, смітники і.т.д) | 1) не виконано 2)Закуплено 18 лавок. Встановлено 16 лавок в відпочинкових зонах м. Городок (8 шт. біля церкви Благовіщення, 4 шт. вул. Авіаційна, 4 шт. біля пам`ячника Шевченка) |
| 50 | Завдання 3.2.3. Створення моделі ефективного управління водними ресурсами громади | Очищення водостічних та дренажних мереж в том числі меліоративних каналів на території Городоцької територіальної громади | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 500 | 63,8 | 1)проведено очищення меліоративних каналів загальною протяжністю – 1500м 2) убезпечено від підтоплення садиби мешканців громади | 1)Проведено очищення меліоративних каналів протяжністю 2029 м |
| 51 | Завдання 3.3.1. Охоплення всіх населених пунктів громади вивозом ТПВ | Запровадження системи збору та вивезення побутових відходів в старостинських округах громади | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 500 |  | 1)Придбано 500 контейнерів об’ємом 120 л для збору твердих побутових відходів 2)охоплено збором та вивезенням ТПВ + 15 населених пунктів громади 3)Зменшено кількість стихійних сміттєзвалищ на 60% 4)Покращено санітарно епідемічний стан в сільських населених пунктах громади 5)Зменшено забруднення навколишнього середовищ 6) Зменшено кількість незаконних сміттєзвалищ 7)Підвищено задоволеність сільських мешканців якістю надання житлово-комунальних послуг 8)Покращено свідомість мешканців громади щодо поводження з твердими побутовими відходами | 1) не виконано 2)Укладено договорів на вивіз ТПВ: Речичани – 108, Повітно-107, Залужжя-45, Заверещиця-235. Мавковичі -170, Артищів -55. Очікуємо на 120л контейнери. Поставка запланована на серпень місяць Керниця, Мавковичі, Заверещиця, Повітно |
| 52 | 3.3.2. Зменшення обсягів утворених відходів | Розроблення місцевого плану управління відходами | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 50 | 4)621250 | 1)Проведено громадське обговорення за участю мінімум 100 осіб 2)Створено робочу групу з розробки плану в складі мінімум 7 осіб 3)прийнято місцевий план управління відходами 4)Покращено стан довкілля в громаді 5) Зменшено чисельність стихійних сміттєзвалищ. 6)Створено умови для залучення інвестицій, необхідних для побудови в громаді інфраструктурних об’єктів зі збирання та оброблення відходів 7) Запроваджено ієрархію управління відходами та системи розширеної відповідальності виробника | 1) Не виконано 2) Виконано 3) Не виконано 4) Закуплено 497 контейнерів (1250 грн. за шт.) 5) ліквідовано 4 стихійні сміттєзвалища 6) закуплено контейнери – 500 шт. для Речичанського та Заверешицького округів 7) Не виконано |
| 53 | 3.3.2. Зменшення обсягів утворених відходів | Розбудова інфраструктури вивезення, роздільного збору та сортування твердих побутових відходів у громаді | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 500 |  | 1)Придбано 50 баків для роздільного збору твердих побутових відходів 2)Покращено санітарно епідемічний стан в населених пунктах громади 3)Зменшено обсягів вивезення твердих побутових відходів на полігон 4)Зменшено забруднення навколишнього середовища 5)Покращено свідомість мешканців громади щодо поводження з твердими побутовими відходами | Не виконано Не виконано Не виконано Не виконано Скеровано 200 приписів про необідність укдадання угод на вивіз ТПВ |
| 54 | 3.3.3. Виховання екологічно свідомої молоді, дітей | Проведення заходів екологічної освіти | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 25 | 77,0 | 1)45 дітей взяли участь у еко-пікніках та ворк-шопах 2) в 4 школах громади (м.Городок) поширено підручник для екологічної освіти 3)проведено 6 лекцій/семінарів з екологічної освіти | Не виконано |
| Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Завдання 1.1.1. Підтримка матеріально-технічного забезпечення Сил оборони | Програма підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних Сил України на 2026-2027 роки | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 50000 |  | 1) створено матеріально-технічну базу для підрозділів ЗСУ та ТрО; 2)забезпечено 100 підрозділів обладнанням; 3)завершення заходів з логістики та передачі ресурсів військовим; 4)підвищення рівня безпеки та обороноздатності громади. 5)надано субвенцію 20 підрозділам | 1) придбано: - DJI Matrice 4T -60 шт - DJI MAVIC 3 Enterprice – 46 - DJI Matrice 350 RTK Enterprice+NightVisin camera – 1 шт - Портативні зарядні станції 2048Wh Oukitel - 100шт - зарядні станції Fossbot F2400- 20шт - FPV Tru Flex -10 - FPV БпЛА «АРЕС» 10 дюймів – 100 - FPV БпЛА «АРЕС-15» – 30 шт - FPV БпЛА «АРЕС-15» – 30 шт - квадрокоптер FPV «КУЛЯ-10» - 100шт - Акумулятори DJI Matrice 4 Series Battery – 50шт - Акумулятори DJI Intelligent Battery fof Mavic 3 -100шт - Акумулятори 6S 66000mAh – для БпЛА Вампір – 10шт - Супутниковий модем Starlink Internet Satellite Mini – 140шт - Забезпечено 64 підрозділи обладнанням. 4) успішно організовано логістику з доставки та передачі ресурсів військовим 4) підвищено рівень безпеки та обороноздатності громади 5) надано субвенцію 28-ми підрозділам |
| 56 | Завдання 1.1.4. Покращення безпекової ситуації на дорогах, вулицях, у громадських місцях | Програма «Безпечна громада на 2025-2027 роки» | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 500 |  | 1)Встановлено та підключено 5 вузлів відеоспостереження. 2)Забезпечено технічну справність та функціонування системи відеоспостереження 3)Зафіксовано 40 правопорушень вузлами відеоспостереження, одиниць; | 1) Не виконано 2) Не виконано |
| 57 | Завдання 1.1.5. Розвиток системи цивільного захисту на території громади, облаштування укриттів | Програма технічного і фінансового забезпечення, вдосконалення та розвитку систем централізованого оповіщення і зв’язку Городоцької міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 200 |  | 1)забезпечено належне функціонування 27 систем оповіщення; 2)Забезпечено своєчасне оповіщення населення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації; 3) 39 населених пунктів забезпечено належним оповіщенням про надзвичайні ситуації | 1) забезпечено належне функціонування 26 систем оповіщення (в с. Путятичі було демонтовано систему оповіщення). 2) Забезпечено 3) 22 населенні пункти забезпечені належним оповіщенням про надзвичайні ситуації. |
| 58 | 1.2.1 Підвищення якості та доступності спеціалізованих медичних послуг | Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Городоцька центральна лікарня» Городоцької міської ради Львівської області на 2025-2028р. | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 30000 | 11070,7 | 1) 560 осіб отримали безкоштовні медикаменти 2)Забезпечено виплату пільгових пенсій 5 особам 3)проведено 6 поточних ремонтів 4) забезпечено належне функціонування центральної лікарні | 1)Виписано 1476 рецептів 2) Забезпечено виплату пільгових пенсій 5 особам 3) проведено 3 поточних ремонти 4) забезпечено належне функціонування центральної лікарні |
| 59 | 1.2.1 Підвищення якості та доступності спеціалізованих медичних послуг | Програма зубопротезування та лікувально-хірургічної підготовки до нього пільгових категорій жителів Городоцької територіальної громади на 2025 рік | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 700 | 400 | 1)кількість осіб що отримали послугу 320 осіб 2)Покращено жувальну і мовну функції щелепної системи, визначеним у Програмі категоріям жителів Городоцької ОТГ, покращити загальний стан їхнього здоров’я і життя. 3) Зменшити соціальну напругу, пов’язану з неспроможністю самостійного забезпечення зубопротезуванням. | 1) послугу отримали 106 осіб 2)Покращено жувальну і мовну функції щелепної системи, визначеним у Програмі категоріям жителів Городоцької ОТГ, покращити загальний стан їхнього здоров’я і життя 3) Зменшено соціальну напругу, пов’язану з неспроможністю самостійного забезпечення зубопротезуванням |
| 60 | 1.2.1 Підвищення якості та доступності спеціалізованих медичних послуг | Програма із забезпечення мешканців Городоцької територіальної громади - учасників бойових дій, які не проходять службу в Збройних Силах України, послугами з ендопротезування суглобів в КНП «Городоцька ЦЛ» на 2025 рік | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 500 | 372,2 | 1)забезпечено 4 протезами учасників бойових дій, які не проходять службу в Збройних Силах України 2)зменшено рівень інвалідизації пацієнтів. 3)зменшено соціальної напруги, пов’язаної з неспроможністю самостійного забезпечення ендопротезами. | 1)Забезпечено 3 протезами УБД 2)зменшено рівень інвалідизації пацієнтів 3)зменшено соціальну напругу, пов’язану з неспроможністю самостійного забезпечення ендопротезами |
| 61 | 1.2.2. Розвиток первинної медицини | Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Городоцький центр первинної медико санітарної допомоги» Городоцької міської ради Львівської області на 2025-2028 р.” | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 11000 | 897,193 | 1)Проведено поточні ремонти у 5 медичних закладах (АЗПСМ №1 м. Городок, Мшанській АЗПСМ, Добрянській АЗПСМ,ФАП с. Мавковичі, ФАП с. Милятин) 2) Близко 10-12 оновлених приміщень (кабінетів, коридорів, санвузлів тощо) 3)Поліпшено умови надання медичних послуг 4)Огороджено територію Родатицької АЗПСМ 5)забезпечено потребу у пільгових медикаментах 1400 осіб 6)забезпечено безперебійне функціонування та надання послуг закладами первинної медичної допомоги (9 амбулаторій та 16 ФАПів) | 1)У АЗПСМ №1 м. Городок виконано поточний ремонт п'яти кабінетів та санвузла Проведені ремонтні роботи дали змогу покращити технічний і санітарний стан приміщень. - Оновлено 6 приміщень - Поліпшено умови надання послуг у відремонтованих приміщеннях 4) не виконано 5)забезпечено потребу у пільгових медикаментах 547 осіб 6)забезпечено безперебійне функціонування та надання послуг закладами первинної медичної допомоги (9 амбулаторій та 16 ФАПів) |
| 62 | 1.2.4. Покращення профілактики та ранньої діагностики захворювань | Програма профілактики раку шийки матки шляхом вакцинації на 2026-2027 рік | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 350 | 312,231 | провакциновано 360 дівчаток від раку шийки матки | У межах реалізації заходу закуплено вакцину для профілактики раку шийки матки 62 дози вартістю 312231,86 грн. Станом на дату звіту вакцинацію проведено 35 дівчаткам, що становить 56 % від загальної кількості закупленої вакцини. |
| 63 | 1.2.5. Збільшення спроможностей надання реабілітаційних послуг, в т.ч для ветеранів | Комплексна програма соціального захисту та забезпечення населення Городоцької міської ради на 2025-2028 р. | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 3235 | 717,61 | 1)150 Кількість військово службовців/ветеранів, які отримали реабілітаційні послуги 2)70 осіб отримали путівки для оздоровлення з числа ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, родин Героїв Небесної Сотні. 3)130 поранених військовослужбовців отримали одноразову грошову допомогу | 1). 69 військово службовців/ветеранів отримали реабілітаційні послуги по програмі реабілітації Городоцької ЦЛ охоп2) –19 осіб отримали путівки для оздоровлення з числа ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, родин Героїв Небесної Сотні 3)- 16 осіб поранених військовослужбовців отримали одноразову грошову допомогу |
| 64 | 1.2.6. Розвиток та популяризація фізичної культури та спорту серед населення | Комплексна Програма розвитку фізичної культури і спорту Городоцької міської ради на 2025-2027 р. | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 3800 | 1193,9 | 1)Створено та облаштовано «Активні парки» у ключових населених пунктах громади. 2)Проведено щонайменше 20 спортивно-оздоровчих заходів на рік. 3)До активностей залучено понад 500 мешканців різних вікових категорій. 4)Зростання рівня зацікавленості молоді у фізичній активності та масовому спорті. 5)Формування позитивного іміджу громади як території здорового способу життя. 6)Створено умови для розвитку фізичної культури та спорту 7) Проведено щонайменше 20 спортивно-масових заходів на рік. 8)До активностей залучено понад 500 мешканців різних вікових категорій. 9)Кількість спортсменів, які отримали підтримку близько 50 осіб 10) Публікації та інформаційні матеріали про спорт у громаді понад 20. 11)Формування позитивного іміджу громади як території здорового способу життя. 12)забезпечено фінансову підтримку 6 місцевих клубів та команд | 1)Не створено 2)Проведено 30 спортивно-оздоровчих заходів за І півріччя. 3)До активностей залучено близько 300 мешканців різних вікових категорій. 4)Зросла зацікавленість молоді до фізичної культури 5) Проводяться заходи для формування позитивного іміджу громади як території здорового способу життя. 6)Створено умови для розвитку фізичної культури та спорту 7)Проведено 33 спортивно-масових заходів у І півріччі. 8)До активностей залучено близько 1000 мешканців різних вікових категорій. 9) 24 спортсмени отримали підтримку 10)Публікації та інформаційні матеріали про спорт у громаді публікуються на сторінках часопису Народна думка та у соціальних мережах. 11) Формування позитивного іміджу громади як території здорового способу життя відбувається за рахунок проведених змагань та різних спортивно-масових заходів. 12) забезпечено фінансову підтримку таких 6 місцевих клубів та команд ГС «Асоціація футболу Городоччини», ГО «ГФК «Колос»» (команда юнаків, дорослих та ветеранів), СК «Братковичі», ГО «СК «ЗОРЯ КЕРНИЦЯ»», ГО «Спортивний клуб «Доступний»», ГО «Дитячий шаховий клуб «Е2-Е4»» |
| 65 | 1.3.3. Збереження та популяризація національної пам’яті, меморалізації війни за Незалежність | Комплексна Програма проведення заходів з відзначення державних, національних, професійних, релігійних свят та мистецьких заходів Городоцької міської ради на 2025 2028 р. | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 1100 | 32000 | 1)Проведено заходи: ●День пам’яті Степана Бандери ● Відзначення Дня Соборності України ● Відзначення Дня пам'яті Героїв Крут ● Вечір-реквієм пам’яті Героїв Небесної сотні ● День Героїв ● Проголошення Конституції України ● День Незалежності України, ●День прапора України ● Відзначення Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України ● Урочисті заходи з нагоди створення УПА та Дня захисника України ● Проголошення ЗУНР ● Урочисті заходи з нагоди створення УПА та Дня захисника України ● Проголошення ЗУНР ● Міжнародний день волонтера ● День Збройних Сил України ● Святкування заходів та днів села у неселених пунктах громади | - Проведено спільно з Апостольскою Чотою у м.Городок - проведено у 24 НД - Проведено у 3-х НД - проведено флешмоб пам'яті Героїв Крут - проведено у 24 НД проведено у 24 НД проведено у 2-х НД |
| 66 | 1.3.5. Розвиток культурного простору, національно патріотичне виховання, створення умов для успішної самореалізації та залучення молоді до суспільно-політичного життя держави та євроінтеграційного процесу | Комплексна програма «Молодь Городоччини» Городоцької міської ради на 2025 - 2027 р. | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 300 | 19,0 | Проведення серед молоді 10 заходів національно-патріотичного спрямування (конкурсів, акцій, майстер класів, диспутів, дебатів, історичних квестів, таборів, фестивалів, інтелектуальних ігор, екскурсій, тощо) - участь у 8 обласних та всеукраїнських заходах присвячених визначним пам’ятним датам з історії України; подіям пов’язаним з історією боротьби за Незалежність України; видатним особистостям українського державотворення. - Збільшено частку молоді, яка залучена до діяльності молодіжних центрів та просторів на 10%. - Забезпечено проведення належного дозвілля молоді, організовано 20 заходів: конкурсів, акцій, майстер-класів, тренінгів, семінарів, квестів, фестивалів, інтелектуальних ігор тощо | Проведено серед молоді 4 заходи національно-патріотичного спрямування (конкурси, флешмоб, майстер класів, , інтелектуальна гора, екскурсії) Не збільшено - Забезпечено проведення належного дозвілля молоді, організовано 5 заходів |
| 67 | 1.3.4. Збереження, охорона та відновлення пам’яток історико-культурної спадщини | Програма охорони та збереження культурної спадщини на території Городоцької територіальної громади на 2024-2025 роки | 2026-2027 | 2026-2027 | 2027 | 200 | 100 | 1)Виготовлено 20 облікових документацій на об’єкти культурної спадщини 2)Укладено 5 охоронних договорів на пам’ятки та об’єкти культурної спадщини з користувачами (власниками) і балансоутримувачами 3)Внесено 5 об’єктів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України об’єктів культурної спадщини | 1. Передбачено кошти на виготовлення 2 облікових документацій на об’єкти культурної спадщини |
| 68 | Завдання 1.4.2. Забезпечення доступності до адміністративних послуг, у т.ч. через інструменти цифровізації | Програма інформатизації «Цифрова Городоцька міська територіальна громада» на 2025 – 2027 роки | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 830 |  | 1)Придбано 1 Програмно апаратний комплекс для видачі свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та національного посвідчення водія (у складі з фото обладнанням, принтеру для двостороннього ретрансферного друку з безконтактним енкодером та подвійним модулем ламінування та робочої станції для знімання даних 2)Збільшено Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП з 374 до 380 і забезпечено доступність їх отримання 3)придбано 2 робочих станцій для оформлення та видачі паспортних документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, з комплектом обладнання для зняття біометричних даних (параметрів) особи 4)Збільшено Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП з 380 до 388 і забезпечено доступність їх отримання 5)забезпечено роботу системи електронного документообігу 6)придбано 10 одиниць комп’ютерної техніки | 1)Передбачено фінансування в бюджеті. буде куплено в 2 півріччі. - збільшено кількість послуг до 528 3) Завершена закупівля поставка очікується до кінця липня 4) - 5) забезпечено роботу системи електронного документообігу 6) )придбано 9 одиниць комп’ютерної техніки |
| 69 | Завдання 1.4.3. Забезпечення соціального захисту дітей | Програма забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на обліку потребуючих покращення житлових умов у виконавчому комітеті Городоцької міської ради на 2026 -2028 роки | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 3000 | - | Придбано житло для 4-х дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку у виконавчому комітеті Городоцької міської ради | Не виконано |
| 70 | Завдання 1.4.3. Забезпечення соціального захисту дітей | Комплексна програма соціального захисту та забезпечення населення Городоцької міської ради на 2025 2028 р. | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 700 | 740,18 | 1)Надано одноразову адресну допомогу іншим категоріям осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю – 50 осіб в рік 2)Закуплено путівки для оздоровлення дітей 30 пільгових категорій в рік | 1) Надано одноразову адресну допомогу іншим категоріям осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю 33 особам 2) Закуплено путівки для оздоровлення дітей 32 путівки |
| 71 | Завдання 1.4.5. Забезпечення житлом військовослужбовців, ветеранів, ВПО та інших жителів громади, що відносяться до соціально вразливих категорій | Цільова програма «ВЛАСНИЙ ДІМ» Городоцької територіальної громади на 2025- 2027роки | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 620 | 0 | надано три кредити на будівництво, добудову, реконструкцію, капітальний ремонт або придбання житла ветеранам війни, членам їх сімей | Не виконано |
| 72 | Завдання 2.1.1. Підвищення інвестиційної привабливості громади, промоція | Програма розвитку партнерства, міжнародної технічної допомоги, промоції Городоцької міської ради та співпраці з громадськими організаціями на 2026 2028 роки | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 100 | 0 | забезпечено прийом 8-ми делегацій | Забезпечено прийом 3-ох делегацій: - Литва м. Варена – партнери привезли пасажирський 20-місний бус IVECO, 7 інвенторних генераторів та інше.( Автомобіль литовці передали команді Першого окремого штурмового полку (1 ОШП) ім.Дмитра Коцюбайла.) - Японія, технологічна компанія Eukarya візит в межах проєкту «Зелене промислове відновлення України через передачу технологій та спільне створення нового бізнесу з приватними галузями Японії». - Німеччина м. Ельтвіль-ам-рейн-зустріч з Ольгою П’ємонте, щодо роботи з молоддю та інтеграцію. |
| 73 | 2.2.2. Покращення стану дорожньо-транспортної мережі | Програма розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху Городоцької міської ради на 2025-2027 роки | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 17000 | 7053,02 | забезпечено ремонт та утримання доріг – 200 000 м2 щорічно | Виконано: грейдерування доріг з використанням щебеневого матеріалу-62614 м2 Грейдерування без додавання щебеневого матеріалу – 45116 м2 |
| 74 | Завдання 2.3.2. Встановлення межі громади та населених пунктів | Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Городоцької територіальної громади на 2026 2028 роки | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 400 | 50,00 | 1)розроблено 6 проєктів землеустрою щодо зміни меж 6 населених пунктів с.Черляни ,с. Заверешиця, с.Дубаневичі с.Годвишня м Городок с. Братковичі 2)розроблено проєкт землеустрою щодо зміни меж громади 3)організовано раціональне використання та охорону земель населеного пункту; 4)перерозподілено землі з урахуванням потреб сільськогосподарського, лісового та водного господарства; 5)узгоджено межі населених пунктів з генеральним планом | 1)- 2)Велика Калинка 3)Використання здійснюється раціонально(6 комісій) 4)Виконано 5)Узгоджено |
| 75 | Завдання 2.3.3. Створення об’єктів ПЗФ | Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Городоцької територіальної громади на 2026-2028 роки | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 90 | 49,800 | 1)4 об’єкти ПЗФ матимуть розроблену проєктну документацію із чітким визначенням меж; 2)Встановлено 100 межових знаків на визначених ділянках; 3)Підвищено рівень поінформованості населення про цінність територій ПЗФ щонайменше на 80%; 4)Зменшено кількість порушень природоохоронного законодавства у межах громади. | 1) розроблено проектну документацію на 3 об’єкти ПЗФ 2) встановлено 50 межових знаків 3) документація розроблена, проте мешканці ще не проінформовані 4) зменшилась кількість звернень на 20% |
| 76 | Завдання 2.3.4. Завершення роботи із формування ділянок під об’єктами комунальної власності | Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Городоцької територіальної громади на 2026-2028 роки | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 1000 | 175,00 | 1)сформовано 20 ділянок під об’єктами комунального майна 2)забезпечено раціональне використання земель. 3)визначено чіткі межі ділянок 4)створено можливість для залучення інвестицій у розвиток/покращення комунальної власності (в межах відведених ділянок) | 1) сформовано 7 ділянок під об’єктами комунального майна 2) забезпечено раціональне використання 3)визначено чіткі межі ділянок 4)створено можливість для залучення інвестицій у розвиток/покращення комунальної власності (в межах відведених ділянок) |
| 77 | Завдання 2.3.1. Виготовлення містобудівної документації в т.ч. Комплексного плану просторового розвитку громади | Програма розвитку просторового планування та містобудівного кадастру на 2026-2028 роки | 2026-2027 | 2026-2027 | 2027 | 3700 | 2700 (1700,00 м.б, 1000 - О.б.т) | 1)Розроблено та актуалізовано 4 генеральні плани населених пунктів Городоцької територіальної громади 2)Розпочато розроблення Комплексного плану просторового розвитку у 2027 році Збільшення надходжень в місцевий бюджет за рахунок: виявлення незареєстрованих земельних ділянок; 3)виявлення земельних ділянок, які використовуються не за цільовим призначенням; 4)визначення переліку земель (територій) для продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них на земельних торгах; 5)визначення переліку земель (територій) для продажу або передачі у користування земель них ділянок державної, комунальної власності без проведення земельних торгів; 6)збільшення вартості землі та іншої нерухомості завдяки реалізації проектних рішень щодо зміни функціонального призначення територій, розвитку інженерної і транспортної інфраструктури. | 1. Передбачено кошти на виготовлення картографічної основи для розроблення Комплексного плану просторового розвитку Городоцької територіальної громади, Відбувається підготовка до тендерних процедур. 2. Передбачено кошти на виготовлення містобудівної документації - внесення змін до ГП с.Бартатів та Воля-Бартатівська |
| 78 | Завдання 2.3.5. Створення сприятливих умов для житлового будівництва | Програма розвитку просторового планування та містобудівного кадастру на 2026-2028 роки | 2026-2027 | 2026-2027 | 2027 | 400 | - | 1)розроблено 3 детальні плани житлових мікрорайонів 2)створено умови для розвитку житлового будівництва в громаді | Не виконано |
| 79 | 3.2.1. Покращення житлово-комунальної інфраструктури громади | Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Городоцької міської ради Львівської області на 2025-2027 роки | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 10000 | 1311,73 | 1)проведено поточні ремонти 20 об’єктів благоустрою ЖКГ 2)проведено 20 поточних ремонтів мереж зовнішнього освітлення 3)забезпечено утримання мереж вуличного освітлення громади 4)закуплено 1000 LED світильників | 1) Не виконано 2) Забезпечено. Поточний ремонт вуличного освітлення вул. Сонячна с. Долиняни; вул. Джерельна с. Годвишня, вул. Я. Мудрого м. Городок та вул. Авіаційна м.Городок. Поточний ремонт від опори №8 ЩТП315-45ЛІ до опори №17 ЩТП317-45ЛІ 4) Закуплено 415 LED світильників |
| 80 | 3.2.3. Створення моделі ефективного управління водними ресурсами громад | Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Городоцької територіальної громади на 2026-2028 роки | 2026-2027 | 2026-2027 |  | 250 | 100 | проінвентаризовано водні об’єкти м.Городок | виготовлено 4 паспорти водних об’єктів |
| 81 | 3.2.1. Покращення житлово-комунальної інфраструктури громади | Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Городоцької міської ради на 2026-2028 роки | 2026-2027 | 2026-2027 | 2027 | 4500 | - | 1)придбано 3 одиниці техніки: ● автовишка, ● асинезаційна машина ● мініекскаватор 2)Покращено якість надання комунальних послуг населенню | Не виконано |
| 82 | 3.2.2. Впорядкування наявних зелених насаджень та висадка нових зелених зон | Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Городоцької міської ради Львівської області на 2025-2027 роки | 2026-2027 | 2026-2027 | 2026 | 3500 | 5413,1 | 1)проведено косіння 850 м.кв. парків, зелених зон 2)проведено обрізання дерев, кущів 3)Забезпечено санітарну очистку (прибирання) громади площею 10 га | 1) проведення косіння 245786 м2 парків, зелених зон 2) проведено обрізання: Дерев – 137 шт. Кущі-1950 м2 - Забезпечено санітарну очистку (прибирання) громади площею 10 га |

Секретар міської ради						Микола ЛУПІЙ