ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

__  __________2026 №____

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Городоцької міської територіальної громади

на 2027 - 2029 роки

Загальна частина

В Україні продовжується реалізація реформи управління публічними інвестиціями (далі – реформа УПІ), спрямованої на запровадження ефективної системи середньострокового планування, підготовки, оцінки публічних інвестиційних проектів (далі – проект) та програм публічних інвестицій (далі - програма), формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій (далі – Єдиний проектний портфель) держави, регіонів та громад, галузевих (секторальних) проектних портфелів держави, регіонів та громад (далі – Галузевий проектний портфель), а також реалізації проектів та програм.

Середньострокове планування є ключовим етапом реформи УПІ, оскільки саме під час його формування визначаються основні напрями спрямування публічних коштів у середньостроковій перспективі.

У процесі реалізації першого середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Городоцької територіальної громади на 2026-2028 роки було забезпечено, зокрема, узгодження пріоритетів публічних інвестицій із документами стратегічного планування, бюджетним плануванням, започатковано формування єдиних підходів до оцінки проектів та програм, формування Єдиного проектного портфеля та Галузевого проектного портфеля.

Затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій громади на 2027-2029 роки (далі – СПІ 2027-2029) є необхідним кроком для забезпечення безперервності процесу середньострокового планування на місцевому та державному рівні.

Сфера дії СПІ 2027-2029 включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проектів. Водночас не охоплює гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування приватного сектора міжнародними фінансовими організаціями та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.

Визначення пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів публічного інвестування здійснюється на основі поєднання результатів секторального аналізу збитків і потреб, оцінки їх впливу на економічну активність та соціальну стабільність, з урахуванням пропозицій (рекомендацій) інвестиційної ради щодо пріоритетів здійснення публічних інвестицій на відповідний середньостроковий період, а також необхідності забезпечення функціонування критичної інфраструктури та відновлення потенціалу економіки.

Описова частина

СПІ 2027-2029 розроблено відділом економічного розвитку, інвестицій та МТД на підставі пропозицій відповідальних за секторальні портфелі, відповідно до цілей і завдань, визначених стратегією розвитку громади, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, доведеного фінансовим управлінням.

СПІ 2027–2029 структуровано відповідно до оновленої логіки системи управління публічними інвестиціями та включає визначення наскрізних стратегічних цілей, пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування, основних напрямів публічного інвестування, у тому числі за діючими проектами та програмами (за наявності), цільових показників напрямів публічного інвестування, орієнтовний розподіл коштів за рахунок усіх джерел фінансування в розрізі галузей (секторів) для публічного інвестування.

Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій

На 2027-2029 роки наскрізними стратегічними цілями є енергоефективність, цифровізація, реагування на зміни клімату, гендерна рівність та безбар’єрність (у разі можливості їх застосування).

Реалізація цих цілей є фундаментальною умовою сталого розвитку та зміцнення соціальної справедливості. Вона передбачає перехід до раціональної моделі енергоспоживання, цифрову трансформацію управлінських процесів та адаптацію інфраструктури до кліматичних змін. Особлива увага приділяється створенню безбар’єрного простору, де принципи універсального дизайну та рівності прав гарантують безперешкодний доступ до послуг для всіх верств населення, зокрема осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, незалежно від їхньої статі чи соціального статусу.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в середньостроковому плані, є ключовими для держави та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період.

До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування у 2027-2029 роках належать:

Культура та інформація

Закордонні справи

Громадська безпека

Спорт, фізичне та молодіжне виховання

Житло

Муніципальна інфраструктура та послуги

Транспорт та послуги поштового зв'язку

Юстиція

Протимінна діяльність

Довкілля

Аграрна

Економічна діяльність

Енергетика

Цифрова трансформація держави та суспільства

Публічні фінанси Освіта і наука Охорона здоров'я Соціальна сфера.

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування формуються у межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування  та є структурними складовими державної політики в межах відповідної галузі, що випливають із компетенції міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, мають власне нормативно-правове регулювання і кореспондуються з конкретними цілями документів стратегічного планування.

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування дозволяють диференціювати галузь (сектор) для публічного інвестування на відповідні складові, в яких будуть здійснюватися публічні  інвестиції, та допомагають зосередитись на специфічних потребах і можливостях, що існують у конкретних сферах.

До СПІ громади 2027-2029 включено 11 підсекторів в межах 8 галузей (секторів) для публічного інвестування.

Основні напрями публічного інвестування

Основні напрями публічного інвестування узгоджуються із завданнями документів стратегічного планування, у розрізі галузей (секторів) для публічного інвестування.

Напрям публічного інвестування визначає сферу діяльності громади у межах відповідної галузі (сектору) для публічного інвестування, у яку спрямовуються публічні кошти для подальшої підготовки та реалізації проектів та/або програм з метою досягнення відповідного  завдання документа стратегічного планування.

Структурними підрозділами, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, було подано до відділу економічного розвитку, інвестицій та МТД пропозиції до середньострокового плану, що містили 23 напрями для публічного інвестування, які визначено основними та включено до СПІ 2027-2029.

Фінансова структура публічних інвестицій

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2027 – 2029 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:

Тис. грн.

| Показник | 2027 (прогноз) | 2028 (прогноз) | 2029 (прогноз) | 2027-2029 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього спеціальний фонд, у тому числі : | 37 450,0 | 45 305,0 | 57 257,5 | 140 012,5 |
| надходження спеціального фонду | 18 593,5 | 19786,5 | 21 039,8 | 59 419,8 |
| кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 18 856,5 | 25 518,5 | 36 217,7 | 80 592,7 |
| Кошти, залучені від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних країн, усього | 5 505,04 |  |  | 5 505,04 |
| РАЗОМ | 42 955,04 | 45 305,0 | 57 257,5 | 145 517,54 |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2027, 2028, 2029 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного фінансовим управлінням Городоцької міської ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

Тис. грн.

| Галузь (сектор) | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на 2029 рік | Граничний розподіл на середньостроковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Громадська безпека | 2 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 12 000,00 |
| Муніципальна інфраструктура та послуги | 23 500,00 | 10205 | 13 500,00 | 47 205,00 |
| Освіта і наука | 5 750,00 | 9 800,00 | 12 857,50 | 28 407,50 |
| Культура та інформація | 250,00 | 1 000,00 | 1000,00 | 2 250,00 |
| Спорт, фізичне та молодіжне виховання | 250,00 | 1 000,00 | 1000,00 | 2 250,00 |
| Охорона здоров'я | 3 500,00 | 9 000,00 | 15 000,00 | 27 500,00 |
| Соціальна сфера | 2 100,00 | 6 300,00 | 5 900,00 | 14 300,00 |
| Житло | 100,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 100,00 |
| Загальний результат | 37 450,00 | 45305,00 | 57 257,50 | 140 012,00 |

Підсумки та перспективи

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій громади на 2027–2029 роки є ключовим інструментом реалізації державної політики у сфері управління публічними інвестиціями, спрямованим на забезпечення відновлення, модернізації та сталого розвитку України в умовах воєнних викликів і післявоєнної трансформації.

СПІ 2027–2029 створює основу для підвищення довіри міжнародних партнерів та приватних інвесторів завдяки визначенню чітких пріоритетів, прогнозованості державної політики та прозорості процесів планування і реалізації публічних інвестицій.

Це сприятиме ефективному залученню міжнародного фінансування, ресурсів міжнародних фінансових організацій та розвитку механізмів державно-приватного партнерства для реалізації проектів та програм, що матимуть найбільший вплив на економічну стійкість держави, безпеку населення, інтеграцію до Європейського Союзу та підвищення якості життя громадян.

Важливо зазначити, що лише ті проекти та програми, що відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в СПІ 2027-2029 можуть бути включені в Єдиний проектний портфель публічних інвестицій громади та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету та/або з наданням підтримки. Важливими передумовами успішної реалізації СПІ 2027–2029 є:

- Розвиток Єдиної цифрової екосистеми управління публічними інвестиціями та забезпеченням взаємодії державних інформаційних систем;

- підвищення якості підготовки публічних інвестиційних проектів та програм, зокрема шляхом застосування уніфікованих методологічних підходів;

- забезпечення досягнення результатів та цільових показників напрямів публічного інвестування.

Реалізація СПІ 2027–2029 сприятиме прискореному відновленню України, зміцненню економічної спроможності держави та досягненню стратегічних цілей розвитку в середньостроковій перспективі.

| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування –Громадська безпека Підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – сектор цивільного захисту та мобілізаційної роботи Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 12 000,00 тис. грн. (2027 р. – 2 000 000 грн; 2028 р. – 5 000 000,00 грн; 2029 р. – 5 000 000,00 грн.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підсектор галузі (сектору) для публічного фінансування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення (%) | Планове значення на 2027 рік (%) | Планове значення на 2028 рік (%) | Планове значення на 2029 рік (%) |
| Цивільний захист | Створення (модернізація) об’єктів цивільного захисту та територіальної оборони | Рівень готовності (модернізації) об'єктів тренувальної бази з підготовки громадян до національного супротиву | 0% | 40% | 70% | 100% |

| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Муніципальна інфраструктура та послуги Підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури та захисту довкілля Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) 47 205 000,00 тис. грн. (2027 р. – 23 500 000 грн; 2028 р. – 10 205 000,00 грн; 2029 р. – 13 500 000,00 грн.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розбудова та відновлення інфраструктури субнаціональних органів влади | Формування екологічноного, безбар'єрного та естетично-привабливого середовища в урбанізованій місцевості | Рівень забезпечення доступності мешканців громади до громадських просторів, об’єктів відпочинкового, спортивно-розважального призначення | 30% | 45% | 50% | 55% |
| Водопостачання та водовідведення | Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії | Частка домогосподарств м.Городка забезпечених централізованим водовідведенням | 53,5% | 53,7% | 54,3% | 55,7% |
|  |  | Скорочення втрат і витрат питної води у системах водопостачання | 45% | 44% | 41% | 34,5% |
|  |  | Збільшення частки відновлювальних джерел енергії у споживанні КП «Городоцьке ВКГ» | 0% | 22,61% | 34,9% | 60% |
| Розбудова та відновлення інфраструктури субнаціональних органів влади | Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури громади | Рівень оновлення дорожньо-транспортної інфраструктури громади | 30% | 32% | 40% | 45% |
| Розбудова та відновлення інфраструктури субнаціональних органів влади | Просторова доступність у громаді | Частка об'єктів соціальної чи транспортної інфраструктури до яких забезпечено доступність | 15,67% | 15,67% | 34,33% | 50% |
| Розбудова та відновлення інфраструктури субнаціональних органів влади | Створення та розвиток виробничо-технічної бази комунальних підприємств | Рівень готовності будівництва та оснащення сучасної комунальної бази | 0% | 30% | 70% | 100% |
| Розбудова та відновлення інфраструктури субнаціональних органів влади | Створення та розвиток виробничо-технічної бази комунальних підприємств | Частка збудованих та капітально відремонтованих ліній електропередач | 20% | 23,9% | 32,95% | 35% |

| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта і наука Підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Гуманітарне управління Городоцької міської ради Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 28 407,50 тис. грн. (2027-5 750 000 грн, 2028 – 9 800 000,00грн, 2029 – 12 857 000,50грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Освіта | Сучасний освітній простір та якісний зміст: лабораторії, майстерні, кабінети тощо |  | Рівень розвитку сучасного освітнього середовища закладів загальної середньої освіти |  | 20% |  | 50% |  | 70% |  | 100% |  |
|  |  |  | Частка закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти, в яких облаштовано осередки «Захисту України» |  | 10% |  | 20% |  | 30% |  | - |  |
| Освіта | Створення умов для рівного доступу до освіти шляхом розвитку інфраструктури перевезень |  | Частка забезпечених підвезенням учнів серед тих, хто його потребує |  | 90% |  | 92% |  | 98% |  | - |  |
| Освіта | Енергоефективність та енергонезалежність будівель закладів та установ освіти |  | Рівень зниження витрат на опалення та/або електроенергію після впровадження заходів з підвищення енергоефективності |  | 80% |  | 75% |  | 55% |  | 40% |  |
| Освіта | Реконструкція, відновлення, ремонт та нове будівництво інфраструктури закладів освіти |  | Рівень оновленої інфраструктури закладів освіти шляхом проведення ремонтів, реконструкцій, модернізацій |  | 20% |  | 30% |  | 40% |  | 50% |  |
| Освіта | Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів у закладах та установах освіти |  | об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту |  | 30% |  | 32% |  | 80% |  | 100% |  |
| Освіта | Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків) |  | Частка модернізованих їдалень (харчоблоків) у закладах освіти |  | 30% |  | 40% |  | 70% |  | 80% |  |
| Освіта | Підвищення рівня протипожежної безпеки в закладах та установах освіти |  | Частка закладів освіти, які облаштовані системою протипожежного захисту |  | 30% |  | 32% |  | 50% |  | 60% |  |
| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Охорона здоров’я Підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – міський голова Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 27 000,00 тис. грн. (2027-3 500 000,00 грн, 2028 – 9 000 000,00грн, 2029 – 15 000 000,00грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розбудова та модернізація системи охорони здоров'я |  | Забезпечення доступу до якісної медичної допомоги шляхом розбудови й модернізації об'єктів медичної інфраструктури |  | Рівень охоплення населення якісними медичними послугами |  | 65% |  | 78% |  | 85% |  | 72% |
| Розбудова та модернізація системи охорони здоров'я |  | Забезпечення медичних закладів сучасним обладнанням та медичними виробами |  | Підвищення рівня оснащення закладів охорони здоров’я сучасним медичним обладнанням та технологіями |  | 65% |  | 70% |  | 75% |  | 85% |

| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Соціальна сфера Підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – КУ «Центр надання соціальних послуг Городоцької міської ради» Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 14 300,00 тис. грн. (2027 – 2 100 000,00 грн, 2028 – 6 300 000,00грн, 2029- 5 900 000,00 грн) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підтримка сімей з дітьми та захист прав дітей | Забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на обліку потребуючих покращення житлових умов | Частка дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному утриманні в закладах, забезпечені належними умовами для виховання в сімейному оточенні | 10% | 42,3% | 71,4% | 100% |
|  |  | Рівень забезпечення соціальним житлом осіб, які його потребують | 5% | 20% | - | - |
| Ветерани | Розвиток ветеранського простору | Рівень забезпечення доступною спортивно - реабілітаційною мережею для ветеранів | 20% | 38% | 70% | 100% |
| Ветерани | Створення та розвиток обʼєктів меморіальної інфраструктури | Рівень капітального облаштування об’єктів меморіальної інфраструктури (Алей Героїв, секторів поховань, пам'ятних знаків) від загальної потреби громади, % | 95,5% | 96,6% | 98,9% | 100% |
|  |  | Частка площі побудованих будівель та споруд Національного військового меморіального кладовища від запланованого обсягу | % | % | 97,19% | 97,90% |
| Інклюзія осіб з інвалідністю та система реабілітації | Розвиток реабілітаційної та підтримувальної інфраструктури | Рівень забезпечення денним доглядом дітей (вік16+) та осіб з інвалідністю | 0% | 0% | 40% | 100% |
| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Житло Підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ містобудування та архітектури Городоцької міської ради» Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 6100,00 тис. грн. (2027 – 100 000, 00грн, 2028 –3 000 000,00грн, 2029- 3 000 000,00грн.) |  |  |  |  |  |  |
| Житлові рішення | Забезпечення соціальним житлом військовослужбовців та ветеранів | Рівень забезпечення соціальним житлом військово службовців, ветеранів з числа жителів громади, які претендують на отримання житла | 1,3% | 1,3% | 11,11% | 22,2% |
| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Культура та інформація Підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Гуманітарне управління Городоцької міської ради» Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 2250,00 тис. грн. (2027- 250 000,00 грн 2028 – 1 000 000 грн, 2029 – 1 000 000,00грн) |  |  |  |  |  |  |
| Культурна спадщина та національна пам’ять | Забезпечення збереження культурної спадщини України шляхом проведення ремонтно реставраційних робіт, реставрації об’єктів культурної спадщини | Рівень забезпечення Збереження пам’яток культурної спадщини шляхом проведення ремонтно-реставраційних та реставраційних робіт | 0% | 0% | 15% | 20% |

| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Спорт, фізичне та молодіжне виховання Підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Гуманітарне управління Городоцької міської ради» Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 2250,00 тис. грн. (2027- 250 000,00 грн 2028 – 1 000 000 грн, 2029 – 1 000 000,00грн) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спорт та фізичне виховання | Створення та розвиток мережі об’єктів спортивної інфраструктури з урахуванням вимог доступності та безпеки | Частка реалізованих заходів зі створення та розвитку мережі об’єктів спортивної інфраструктури | 40% | 42% | 55% | 60% |